RK-37-2016-15, př. 2

Počet stran: 2

FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV01351.0117

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:  70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s. Jihlava,

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Via Vysočina, s.r.o.

se sídlem: Na Parkaně 372, 588 56 Telč

# IČO: 29196230

zastoupena: Ing. Vítem Obrdlíkem, jednatelem

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

číslo účtu: 260344432/0300

II.

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace FV01351.0117 ze dne 7. 12. 2015 (dále jen „smlouva“):

- Čl. 7. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým Čl. 7. odst. 1, který zní:

„1)	 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 5. 2017.“

- V Čl. 8 písm. d) smlouvy se slova „31. 10. 2016“ ruší a nahrazují slovy „31. 5. 2017“.

- V Čl. 8 písm. f) smlouvy se slova „30. 11. 2016“ ruší a nahrazují slovy „30. 6. 2017“.

- V bodě 7. Přílohy č. 1 smlouvy se slova „od podpisu smlouvy nejpozději do 31. 10. 2016“ ruší a nahrazují slovy „Realizaci projektu plánujeme uskutečnit v období květen 2017“.

III.

Závěrečná ustanovení

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu dodatku včetně podpisů.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s  platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7)	Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 7. 11. 2016 usnesením č. 0xxx/37/2016/RK.

V Telči dne ......................				V Jihlavě dne ................................

Za Příjemce						 Za Kraj

Ing. Vít Obrdlík  	MUDr. Jiří Běhounek

jednatel	hejtman kraje

……………….….……………….			………………….….……………….
podpis						podpis