RK-39-2016-28, př. 1

Počet stran: 10

Hodnotící zpráva Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2015 – 2016

Kraj Vysočina je v současné době v Databázi MA21, kde je sledována úroveň realizace místní Agendy 21, držitelem Kategorie C. Na národní úrovni je Kraj Vysočina hodnocen mezi kraji jako jeden z nejúspěšnějších.

Hodnotící zpráva předkládá přehled nových aktivit a aktivit směřujících ke zkvalitnění procesu MA21 na úrovni kraje v období 2015 -16.

Realizace MA21 probíhala na základě zpracovaného Plánu zlepšování MA21 na období 2015-16.

Místní Agenda 21 je na úrovni Kraje Vysočina realizována ve dvou základních liniích, a to jednak směrem dovnitř (směrem do úřadu na zaměstnance a vedení Kraje Vysočina) a směrem ven z úřadu (na veřejnost, NNO, podnikatelský sektor, školy a školská zařízení a municipality kraje). Kraj na regionální úrovni koordinuje místní Agendy 21 měst, obcí a mikroregionů především prostřednictvím finanční a metodické podpory pro zvyšování jejich kvality a propagací jejich aktivit a výstupů.

- Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21

Termín: do 30. listopadu 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“ | Obhájení kategorie „C“ |
| 2. | Stanovení vlastních indikátorů MA21 | Stanovení vlastních indikátorů ve spolupráci s jednotlivými odbory na základě výstupů Krajského veřejného fóra 2014 |

Vyhodnocení:

V roce 2015 splněna kategorie „C“ (mírně pokročilí). Dosažení stejné úrovně je předpokládáno i v roce 2016.

Posun ke zkvalitnění procesu nastal plněním některých kritérií kategorie „B“ (pokročilí), a to:

Kritérium 11. Strategický plán kraje respektující principy UR nebo krajská strategie

UR – byl aktualizován Program rozvoje Kraje Vysočina v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

Kritérium 12. Dílčí koncepce k  UR – Koncepční materiál Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020

Kritérium 13. Systém finanční podpory – Zásady MA21 a Zdraví 21

Kritérium 14. Externí zdroje pro MA21 – realizované projekty se zaměřením na MA21

Kritérium 17. Vzdělávání koordinátora – získání Zlatého certifikátu koordinátorky projektu

Kritérium 18. Sdílení příkladů dobré praxe – NSZM ČR udělila kraji ocenění „Sdílení dobré praxe“ za systém finanční podpory Zásady MA21 a Zdraví 21

Kritérium 15. Vlastní indikátory – zvýšení počtu realizátorů MA21 a jejich zkvalitňování v kraji

Kritérium 20. Management kvality v rámci veřejné správy – realizace sebehodnocení podle modelu CAF

Úroveň realizace těchto kritérií je možné sledovat také na www.ma21.cz.

- .Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina

Termín: do 30. listopadu 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Zásady MA21 a Zdraví 21“ | Aktualizovaný dotační program |
| 2. | Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích | Konzultace v obcích na místě |
| 3. | Spolupráce s místními experty v oblasti MA21 | Konzultace, metodická pomoc |
| 4 | Školení pro realizátory MA21 | Počet proškolených osob |

Vyhodnocení:

Kraj je tvořen především vysokým počtem malých obcí (704, roztříštěná sídelní struktura), které nedisponují dostatečnými kapacitami pro realizaci MA21.

Již v minulosti Kraj Vysočina s obcemi v této oblasti spolupracoval a podařilo se zvýšit počet realizátorů MA21 v regionu. Tento přístup vychází z toho, že Kraj Vysočina vnímá obce jako „důležité partnery“ v procesu rozvoje MA21 v regionu.

Tabulka č. 1 uvádí počet realizátorů MA21 v Kraji Vysočina k  25. 5. 2016 dle municipalit

Tabulka č. 1

| Typ municipality | Počet |
| --- | --- |
| Malá obec | 25 |
| Obec | 14 |
| Mikroregion | 3 |
| MAS | 4 |
| Ostatní subjekty | 14 |
| Celkem | 60 |

Zdroj: na základě údajů z oficiální Databáze MA21spravované CENIA

V roce 2014 došlo k částečnému úbytku počtu realizátorů z řad obcí. Ovšem od roku 2015 opět počet realizátorů MA21 vzrůstá, přičemž dochází i ke kvalitativnímu posunu: došlo k postupu z nulté kategorie „z“ do kategorie „D“ a z kategorie „D“ do „C“- tabulka č. 2. Ke zkvalitnění procesu došlo i v obcích, které se sice neposunuly do vyšší kategorie, ale zkvalitnily realizaci např. v oblasti propagace, práce s veřejností, veřejných projednání, spolupráce s partnery obce. Na území Kraje Vysočina je nejvyšší počet realizátorů MA21 v porovnání s ostatními kraji.

Vyhodnocení kvality realizace v obcích v roce 2016 prostřednictvím Databáze MA21, probíhá vždy po 30. 11. 2016, proto výsledky za letošní rok budou známy na začátku roku 2017.

Tabulka č. 2

| Kategorie | Rok 2012 | Rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| z | 32 | 30 |
| D | 7 | 9 |
| C | 4 | 6 |
| B | 1 | 1 |
| A | 0 | 0 |
| celkem | 44 | 46 |

Zdroj: na základě údajů z oficiální Databáze MA21spravované CENIA

Realizované aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně realizace MA21 v kraji:

ad 1) Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Zásady MA21 a Zdraví 21“

Maximální výše dotace je odstupňována dle dosažené Kategorie realizace MA21.

Zájemci – 40 000 Kč, Kategorie D – 60 000 Kč, Kategorie C a B – 80 000 Kč. V roce 2015 došlo ke zvýšení roční alokované částky na 2 800 tis. Kč.

V roce 2015 bylo podpořeno 21 projektů a v roce 2016 bylo podpořeno 25 projektů obcí, mikroregionů, MAS a NNO.

ad 2) Metodická pomoc s realizací MA21 v obcích

Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 je v pravidelném kontaktu s koordinátory MA21 jednotlivých municipalit v regionu. Metodická pomoc proběhla osobně na místě v obcích a městech (Humpolec, Věžnice, Křižánky, Havlíčkův Brod, Jihlava, Vepříkov, Brtnice). Konzultace jsou poskytovány osobně, telefonicky i prostřednictvím elektronické pošty v průběhu celého kalendářního roku.

ad 3) Spolupráce s místními experty v oblasti MA21

V rámci projektu Angažovanci (realizace 2013-2014) byli v oblasti MA21  a UR proškoleni zájemci z obcí a NNO, kteří se ve sledovaném období zabývají spoluprací s obcemi v regionu na realizaci MA21 – zejména v oblasti facilitace veřejných projednání, medializace aktivit a přípravy projektů. Jména a kontakty expertů jsou zveřejněny na webových stránkách www.zdravykrajvysocina.cz.

ad 4) Školení pro realizátory MA21

Každoročně probíhá setkání Zdravých měst a realizátorů MA21 v Kraji Vysočina, kterého se účastní cca 45 osob převážně koordinátorů MA21. Zde jsou předávány informace týkající se novinek v realizaci MA21 a udržitelného rozvoje (dále UR) a vzájemně sdíleny příklady dobré praxe.

Dne 9. 8. 2016 proběhl seminář pro zástupce ORP včetně realizátorů MA21 k aktuálním možnostem čerpání dotací z IROP pro města a obce, představena byla výzva OP Interreg V-A AT-CZ a  aktuality v oblasti MA21 a UR.

Dne 14. 6. 2016 se uskutečnil seminář ve spolupráci s agenturou Cenia pro zaměstnance kraje, města a obce kraje na téma představení směrnice INSPIRE a programu Copernicus, využití geodat v praxi, hodnocení životního prostředí a zpracování zpráv o stavu životního prostředí, možnostech zapojení obcí do místní Agendy 21 (MA21) a možnostech podpory z národních zdrojů.

Celkem bylo proškoleno cca 100 osob.

- Medializace projektu Zdravý kraj a MA21

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zpracování Grafického manuálu nového loga Zdravý Kraj Vysočina | Grafický manuál |
| 2. | Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 | aktualizované www |
| 3. | Propagace aktivit prostřednictvím facebooku | Počet příspěvků na FCB |
| 4. | Natočení videospotů propagujících MA21 (projekt Angažovanci) | Počet videospotů |

Vyhodnocení:

ad 1) Zpracování Grafického manuálu nového loga Zdravý Kraj Vysočina

Ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana byl v roce 2015 zpracován podrobný Grafický manuál nového loga Zdravého Kraje Vysočina (logo bylo inovováno v roce 2014), který pomáhá při publicitě Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Je využíván také realizátory MA21 v regionu. Výrazně se zlepšila identifikace projektů realizovaných ze Zásad MA21 a Zdraví 21.

ad 2) Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21

Webové stránky www.zdravykrajvysocina.cz jsou využívány k propagaci aktivit Zdravého Kraje Vysočina. V současné době probíhá aktualizace těchto stránek v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je podpořen ze Státního fondu životního prostředí. Webový portál bude umožňovat zveřejňování aktivit také jednotlivým realizátorům MA21 a bude sloužit k předávání příkladů dobré praxe v rámci kraje i sousedních regionů. Aktualizace proběhne do 31. 12. 2016.

ad 3) Propagace aktivit prostřednictvím facebooku

Facebooková stránka projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 https://www.facebook.com/zdravykrajvysocina je zaměřena zejména na oslovení mladší generace a slouží opět k propagaci aktivit souvisejících s tématem udržitelného rozvoje v rámci celého kraje. Jsou zde umísťovány pozvánky na jednotlivé aktivity.

ad 4) Natočení videospotů propagujících MA21

Inovací je od roku 2015 natáčení krátkých videospotů o vítězích každoroční ceny Skutek roku. Natočené videospoty jsou jako příklady dobré praxe uveřejněny na webových stránkách Zdravého kraje.

V rámci realizace akce Veřejné fórum Kraje Vysočina 2016 byl natočen krátký videospot o průběhu a výstupech této akce.

4. Realizace aktivit Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, předcházení úrazů | 2 konference |
| 2. | Propagace programu Škola podporující zdraví | Počet škol přijatých do sítě ŠPZ |
| 3. | Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina | Počet podpořených projektů |
| 4. | Aktualizace Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020 | Aktualizovaný program |

Vyhodnocení:

ad 1) Realizované konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina

Závěrečná konference Podpora zdravého životního stylu na školách v Kraji Vysočina  - 4. 6. 2015, Jihlava (Konference se uskutečnila v rámci projektu Podpora zdravého životního stylu na školách v Kraji Vysočina realizovaného příspěvkovou organizací kraje Vysočina Education. Obsahem konference bylo představení výstupů aktivit projektu Zdravá škola, Zdraví nás baví, Bezpečnost na cestě, Pohyb nás baví, Síťování škol. Počet účastníků 85.

Konference Startujeme podporu zdraví v novém školním roce – 6. 10. 2016 Jihlava. Obsahem byla podpora zdravého vývoje žáků na základních a mateřských školách, zdravé školní stravování a nové pohybové aktivity. Počet účastníků 85.

ad 2) Propagace programu Škola podporující zdraví

Propagace programu probíhala v rámci akcí ORR a  OŠMS a informacemi na webových stránkách www.zdravykrajvysocina.cz.

V letech 2015 a 2016 došlo ke zvýšení počtu škol zapojených do programu ŠPZ ze 44 na 49.

ad 3) Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina

Finanční podpora projektů škol zařazených do Národní sítě Škol podporujících zdraví ze Zásad MA21 a Zdraví 21: v roce 2015 bylo podpořeno 27 projektů a v roce 2016 bylo podpořeno celkem 27 projektů na podporu zdraví.

ad 4) Proběhla aktualizace Koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020. Podkladovými materiály byly Analýza zdravotního stavu obyvatel Kraje Vysočina 2014 a Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2012. Odborný tým v úzké spolupráci s odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina vytipoval 8 nejdůležitějších prioritních oblastí, kterým bude věnována největší pozornost v rámci zdravotně preventivní politiky Kraje Vysočina. Odborný tým bude tento dokument každoročně na základě stanovených indikátorů vyhodnocovat.

5. Zapojování mládeže

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: OŠMS, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapojení mládeže do aktivit Zdravého kraje | Počet akcí |

Vyhodnocení:

ad 1) Každoročně se dobrovolně zapojují děti a mládež do akce Čistá Vysočina. Počet sběračů v obou sledovaných letech 2015 i 2016 převýšil 21 tis. Nejvíce se zapojovaly školy na území celého kraje. V roce 2015 i 2016 tvořily mateřské, základní a střední školy 68 % všech zapojených organizací s počtem 15 tis. sběračů v obou letech.

Další aktivitou zapojující děti a mládež je každoroční akce Klimatour – ekologická cykloštafeta. V letech 2015 a 2016 se program této akce zaměřoval převážně na základní a mateřské školy, ve kterých se aktivně zapojilo v roce 2015 350 žáků a v roce 2016 400 žáků.

Veřejné fórum Kraje Vysočina 2016 – k tradičním tematickým stolům dle oblastí Udržitelného rozvoje byl poprvé přiřazen také Stůl mladých. Do diskuse se nově zapojili i studenti středních škol. Jako jeden z 10 výstupů fóra byla definována potřeba pořádat Fórum mladých na krajské úrovni.

6. Pokračování ve sdílení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku a MA21 v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, municipality Kraje Vysočina, Jihomoravský kraj

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Příprava a realizace projektu v rámci Operačního programu Interreg V-A – Rakousko – Česká republika 2014-2020 – výměna dobré praxe obcí v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina a NÖ Landesregierung | Naplnění aktivit projektu |

Vyhodnocení:

ad 1) Příprava projektové žádosti projektu MagNet. V přípravném týmu projektu byli zastoupeni všichni projektoví partneři: Kraj Vysočina jako LeadPartner, a dalšími partnery jsou Jihomoravský kraj, RERA, a.s., která spolupracuje s obcemi v Jihočeském kraji, Země Dolní Rakousko/Úřad zemské vlády Dolního Rakouska. V rámci přípravy projektu proběhlo 7 schůzek (9/2015, 11/2015, 1/2016, 3/2016, 4/2016, 8/2016 a 9/2016). Hlavními aktivitami projektu jsou Návrat žen/mužů po mateřské/rodičovské dovolené, Oživení center obcí, Vzdělávání oblasti MA21 a UR, Aleje života a vytvoření elektronické mapy s příklady dobré praxe. Projekt byl podán dne 22. 9. 2016, prošel hodnocením formálních náležitostí a bude se o něm rozhodovat na monitorovacím výboru začátkem roku 2017.

7. Vzdělávání v oblasti MA21 a UR

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: Odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý Kraj a MA21 | Získání zlatého certifikátu, průběžné další vzdělávání |
| 2. | Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21 | Počet účastníků |
| 3. | Vzdělávání zaměstnanců kraje a municipalit kraje - příprava na nové programovací období | Počet účastníků |

Vyhodnocení:

ad 1) Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý Kraj a MA21. Koordinátorka Projektu Zdravý kraj a MA21 získala v listopadu 2015 Zlatý certifikát Národní sítě Zdravých měst ČR, který v roce 2016 obhájila. Nadále se účastní průběžného akreditovaného vzdělávání v oblasti MA21 a UR.

ad 2) Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21: Dne 7. 9. 2015 se konal v Jihlavě seminář pro zaměstnance kraje na téma udržitelný rozvoj a MA21. Zúčastnilo se 25 osob.

Dne 14. 6. 2016 se uskutečnil seminář pro města a obce kraje na téma představení směrnice INSPIRE a programu Copernicus, využití geodat v praxi, hodnocení životního prostředí a zpracování zpráv o stavu životního prostředí, možnostech zapojení obcí do místní Agendy 21 (MA21) a možnostech podpory z národních zdrojů. Zúčastnilo se 50 osob.

Dne 25. 10. 2016 proběhl workshop pro garanty tematických stolů Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 na téma MA21, vedení kulatých stolů, komunikace s veřejností. Účast 20 osob.

ad 3) Vzdělávání zaměstnanců kraje a municipalit kraje  - příprava na nové programovací období: v průběhu roku 2015 proběhla sada dvoudenních vzdělávacích modulů v rámci projektu „Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina“ (z Technické pomoci ROP Jihovýchod), která byla určena pro zaměstnance kraje a municipalit kraje. V rámci všech modulů bylo proškoleno 625 osob.

8. Plánování s veřejností

Termín: do 30. listopadu 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: Odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uspořádání Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 | Počet účastníků |
| 2. | Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů | Účast odborné i laické veřejnosti na projednávání |

ad 1) Uspořádání Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016. Dne 16. 11. 2016 se uskutečnilo IV. Veřejné fórum Kraje Vysočina za účasti 155 osob. Diskutovali u tematických kulatých stolů k tématům: Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost (včetně celoživotního učení), Vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Zdravotnictví a zdravotní prevence, Sociální oblast a bydlení, Doprava (infrastruktura a dopravní obslužnost), Veřejná správa, rozvoj, velké investice, Rozvoj venkova, Zemědělství a lesnictví, Životní prostředí, Kultura, památková péče a cestovní ruch, Volnočasové aktivity a sport a Stůl mladých. Výstupem fóra je určení 10 největších problémů kraje z pohledu odborné i laické veřejnosti.

| Pořadí | Tematická oblast | Název problému |
| --- | --- | --- |
| 1. | Životní prostředí | Ochrana vody a její zadržení v krajině |
| 2. – 3. | Doprava, její infrastruktura a obslužnost | Chybějící tarifní integrace a kvalitní obslužnost |
| 2. – 3. | Sociální oblast a bydlení | Absence lůžkového hospice |
| 4. | Zemědělství a lesnictví | Zachování intenzivní zemědělské výroby |
| 5. | Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost (včetně celoživotního učení) | Odliv kvalifikované pracovní síly z regionu (nedostatek) |
| 6. | Zdravotnictví a zdravotní prevence | Zvýšit podporu, vč. finanční, programů prevence nemocí prioritně zaměřených na děti a mládež, seniory |
| 7. – 8. | Veřejná správa, rozvoj, velké investice | Nízká preference Jihlavy jako krajského města |
| 7. – 8. | Stůl mladých | Fórum mladých na úrovni Kraje Vysočina |
| 9. - 10. | Kultura, památková péče, cestovní ruch | Spolupráce subjektů s potenciálem vytvořit společné produkty cestovního ruchu |
| 9. – 10. | Sociální oblast a bydlení | Ohrožení personálního zajištění sociálních služeb v důsledku finančního podhodnocení |

ad 2) Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů. V roce 2015 KOUS Vysočina (koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina) realizoval v rámci projektu podpořeného ze Zásad MA21 a Zdraví 21 „Podpora trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím neziskového sektoru na Vysočině“ plánování s veřejností k vytvoření II. Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru Kraje Vysočina 2015 – 2020.

V roce 2015 a 2016 se uskutečnily dva kulaté stoly k plánování a vyhodnocení celokrajské akce Čistá Vysočina se zástupci dotřiďovacích linek v Kraji Vysočina, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Energetické agentury Vysočiny.

9. Aktivní zapojení do celostátních osvětových kampaní

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zvýšení počtu kampaní, do kterých se kraj zapojuje | Počet kampaní |
| 2. | Zvýšení počtu zapojených organizací a veřejnosti, zlepšení propagace aktivit | Počet účastníků |

Vyhodnocení:

ad 1) Zvýšení počtu kampaní, do kterých se kraj zapojuje. Kraj Vysočina se v rámci realizace MA21 pravidelně zapojuje do několika celostátních osvětových kampaní. Realizaci mnoha aktivit v rámci těchto osvětových kampaní na svém území Kraj Vysočina finančně podporuje v rámci Zásad MA21 a Zdraví 21. Kraj se také podílí  na medializaci akcí, které se konají ve městech a obcích v regionu. Jednotliví realizátoři MA21 mohou využít k propagaci svých akcí webového portálu Zdravý Kraj Vysočina.

V roce 2015 a 2016 se Kraj Vysočina zapojil či mediálně podpořil kampaně: Den Země (akce Čistá Vysočina), Světový den zdraví (v roce 2015 proběhla poprvé akce Světový den zdraví pro sluchově postižené, v roce 2016 se kraj připojil k Světovému dni zdraví v Jihlavské nemocnici), Evropský týden mobility, Dny zdraví, Světový den diabetu (akce Krajský diabetologický den), v roce 2015 nově Světový týden bezpečnosti silničního provozu OSN (Akce Chraň si svůj život). V  roce 2016 nebyly realizovány aktivity v rámci kampaně Světový týden bezpečnosti na silnicích (aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti na silnicích realizoval velmi úspěšně Kraj Vysočina v rámci celoroční kampaně Bezpečná Vysočina). Každý rok kraj realizoval či podpořil o jednu kampaň více než v roce předchozím.

ad 2) Zvýšení počtu zapojených organizací a veřejnosti, zlepšení propagace aktivit. Díky zpracovanému Grafickému manuálu loga Zdravý Kraj Vysočina se dařilo nastavit lepší podmínky propagace aktivit v rámci Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Byly vyrobeny propagační předměty (plachta, roll-up) Zdravého Kraje Vysočina, které jsou při akcích pravidelně využívány. Logo Zdravého Kraje využívají při svých aktivitách také realizátoři MA21 a Školy podporující zdraví v regionu. V rámci akce Čistá Vysočina stále přibývá organizací i jednotlivců, kteří se dobrovolně do akce zapojují. V uplynulých dvou letech se podařilo navázat bližší spolupráci s dalšími subjekty jak z neziskového tak podnikatelského sektoru při realizaci aktivit Zdravého Kraje Vysočina a MA21

10. Realizace dalších aktivit

- Realizace projektů a aktivit

|  | Aktivita | Termín | Počet účastníků/ výstupů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Příprava projektu Mag-Net v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 (schvalování proběhne v lednu 2017) | 2017 – 2019 | 1 |
| 2. | Čistá Vysočina | 4/2015 | 21 901 |
| 2. | Čistá Vysočina | 4/2016 | 22 233 |
| 3. | Skutek roku | 6/2015 | 85 |
| 3. | Skutek roku | 6/2016 | 90 |
| 4. | Klimatour | 6/2015 | 350 |
| 4. | Klimatour | 6/2016 | 450 |
| 5. | Kulaté stoly | 2x 2015 | 40 |
| 5. | Kulaté stoly | 1x 2016 | 15 |
| 6. | Fórum Kraje Vysočina 2016 | 11/2016 | 155 |
| 7. | Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina | 6/2015 | 85 |
| 7. | Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina | 10/2016 | 85 |
| 9. | Krajský diabetologický den | 11/2015 | 63 |
| 9. | Krajský diabetologický den | 11/2016 | 55 |
| 10. | Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21 | 2015 | 43 |
| 10. | Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21 | 12/2016 | Proběhne 12.12.2016 |
| 11. | Chraň si svůj život 2x | 5 a 7/2015 | 120 |