#### RK-40-2016-105

Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 – dodatek č. 1

pro: jednání rady kraje č. 40/2016 dne 6. 12. 2016

zpracoval: E. Navrátilová, J. Joneš

předkládá: E. Horná

Popis problému:

Jedná se o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci projektu ISNOV.

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0493/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 byla Krajem Vysočina poskytnuta dotace Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Čajkovského 654/37, Jihlava, IČO 70812853 (dále jen „příjemce“), ve výši 3 337 150,- Kč na realizaci akce Příprava a realizace projektu ISNOV, blíže viz materiál ZK-06-2013-69. Dle příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina má být akce zrealizována do 31. 12. 2016 a závěrečná zpráva (včetně vyúčtování) doručena Kraji Vysočina do 31. 1. 2017 (smlouva je obsahem materiálu RK-40-2016-105, př. 1).

Dne 25. 11. 2016 obdržel Kraj Vysočina písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace akce do 31. 12. 2018 a odevzdání závěrečné zprávy do 31. 1. 2019. Tato žádost je obsahem materiálu RK-40-2016-105, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu RK-40-2016-105, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.

Podle čl. 8, písm. k) a l) Smlouvy o poskytnutí dotace se příjemce zavazuje:

k)	zajistit po dobu realizace akce (tj. do doby odevzdání závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy) možnost účasti zástupce Kraje Vysočina na jednání předsednictva příjemce jako stálého hosta,

l)	zajistit po dobu realizace akce možnost účasti zástupce Kraje Vysočina v pracovní skupině ISNOV (kterou zřizuje příjemce jako návrhový institut pro kroky vedoucí k realizaci Projektu ISNOV).

Proto usnesením Rady Kraje Vysočina 1886/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013 byly nominováni zástupci Kraje Vysočina do předsednictva Sdružení obcí Vysočiny a do pracovní skupiny Sdružení obcí Vysočiny pro ISNOV. Vzhledem k ukončení mandátu zastupitele pana Z. Chláda a vzhledem k prodloužení realizace akce navrhujeme aktualizovat nominace.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší nominace

- zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka pana Z. Chláda a pana M. Hyského do předsednictva Sdružení obcí Vysočiny;

- zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka paní E. Hornou a pana Z. Chláda do pracovní skupiny Sdružení obcí Vysočiny pro ISNOV;

nominuje

- zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka pana M. Hyského a paní E. Hornou do předsednictva Sdružení obcí Vysočiny;

- zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka paní E. Hornou a paní E. Navrátilovou do pracovní skupiny Sdružení obcí Vysočiny pro ISNOV;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu RK-40-2016-105, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 31. 1. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3