|  | RK-06-2017-58, př. 11 počet stran: 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Karta záměru |  |
|  | Organizace: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Vložil: Mgr. Pavel Hlaváček 17.1.2017 9:18:24 Naposledy upravil Dana Frajová 30.1.2017 9:07:25 Stav: V projednávání ID akce: 14450470-A-0022 Název akce: Odborné stáže v Andalusii pro žáky SPŠ a SOU Pelhřimov Důvod: Projekt jsme připravili pro náš obor Informační technologie, Elektrikář, Kadeřník, Strojní mechanik, Strojírenství a Mechanik seřizovač. V projektu se soustřeďujeme zejména na potřeby cílové skupiny, tedy našich žáků. Komunikačním jazykem projektu je angličtina, mimo odborné cíle jsme do programu začlenili body týkající se trhu práce, poznání Sevilly. Projekt jsme připravili dle doporučeného rámce ECVET a společně definovali a schválili jednotlivé jednotky výsledků učení. Mimo odborné a jazykové cíle usilujeme o rozvoj osobnosti, sociální kompetence jako např. spolupráce v týmu a prezentační schopnosti při obhajobě svého projektu. Domluvili jsme se na ověření a uznání výsledků učení i způsob distribuce Europasů mobility, chceme tím přispět k mezinárodnímu rozměru stáže i využitelnosti certifikátu pro účastníky. Projekt má za cíl také posun naší školy. Chceme aplikovat poznatky od zahraničních lektorů, kteří účastníky povedou. Vedle odborných zkušeností je pro nás cílem i zvýšení prestiže školy a rozšíření našich mezinárodních kontaktů. Chceme být do budoucna moderní, otevřenou evropskou školou, o kterou bude mezi veřejností stále větší zájem. Akce má vliv rovněž na: Celkové odhadované pořizovací náklady: 1 328 292 Kč Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: Průměrné roční provozní náklady: 0 Kč Náklady na přípravnou fázi Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 Usnesení RK Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Vazba na VZ Předpokládané pořizovací náklady v letech Rok Náklady v daném roce 2017 100 000 Kč 2018 1 228 292 Kč Informace pro projektovou fiši Typ projektu Neinvestiční Program, kam má být projekt předložen Erasmus+ Předpokládaný termín podání projektu 2.2.2017 Projektový manažer Ing. Jaroslav Hejda Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) žadatel Partner / Partneři V České republice - Ing. Viktor Hintnaus, IČ:76007944 Stromovka 707/3,370 01 České Budějovice. Mentorská pomoc při zpracování a realizaci projektu. Španělsko: Euromind - zajištění stravování, ubytování, cesty z letiště, kulturní program, administrace projektu a jeho organizace ve Španělsku, zprostředkování jednotlivých firem, mentoring a podpora ve Španělsku pro účastníky Edumob s.r.o. - zajištění komunikace ze Španělskem, organizace jednotlivých běhů včetně dopravy a pojištění, seminář pro účastníky. Plánovaný začátek projektu 15.9.2017 Plánované ukončení projektu 14.9.2018 Cíl projektu Projekt přináší konkrétní odborné znalosti a dovednosti v učebních a v maturitních oborech. Do zahraničí se podívá 26 žáků naší školy, kde budou v Seville pracovat v příslušných firmách. Projekt bude zorganizován ve dvou bězích. S každým během pojede jeden doprovázející učitel. Výstupy projektu 14-ti denní práce ve firmách dle zaměření účastníků. Závazným výstupem je dodržování naplánovaného počtu stáží, tedy v našem projektu 26. Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). Projekt na rozpočet kraje nemá nároky.Celkové výdaje projektu ve výši 49 196 Euro jsou kryté ze 100% grantem z programu Erasmus+, v případě schválení projektu je vystavena a podepsána grantová smlouva (na začátku září 2017). V případě nepřidělení grantu se projekt nerealizuje. Výše grantových prostředků může být rozhodnutím o přidělení dotace krácena, pak se ale projekt realizuje v částečné výši (vyjede méně účastníků) a není nutné počítat s vlastními prostředky. Cashflow projektu kryje ze 60% zálohová platba splatná do 30 dnů po podpisu grantové smlouvy. Dalších 20% je splatných ke konci března 2018. Zbývajících 20% obdržíme po ukončení projektu. Harmonogram finančních plateb: 60% z 49 196 = 29 517 Euro kryje záloha vyplacená nejdéle do 30.10.2017, není nutné zajistit předfinancování. 20% z 49 196 = 9839 Euro je nutné zajistit na předfinancování projektu do 31.3.2018 (po té je vyplacena další zálohová platba) 20% z 49 196 = 9839 Euro je nutné zajistit na předfinancování projektu do 31.12.2018 (ukončení projektu je 14.9.2018, obvykle trvá schválení závěrečné zprávy a uvolnění zbývajících prostředků z grantu 3 měsíce) Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 0 Kč Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 0 Udržitelnost ne |  |