#### RK-10-2017-06

Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2016“

pro: jednání rady kraje č. 10/2017 dne 14. 3. 2017

zpracoval(a): J. Dvořáková

předkládá: S. Měrtlová

Popis problému:

Usnesením č. 1301/24/2016/RK schválila rada kraje poskytnutí příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) za účelem krytí způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2016“ v celkové výši 5 mil. Kč. Dále bylo uloženo ředitelům nemocnic při realizaci tohoto projektu postupovat v souladu se schválenými pravidly pro poskytnutí dotace a v termínu nejpozději do 31. 3. 2017 zaslat žádost o poskytnutí dotace, v termínu do 30. 4. 2017 předložit doklad potvrzující uhrazení faktur.

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o prodloužení termínů souvisejících s finančním vypořádáním dotace dle materiálu RK-10-2017-06, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s posunem termínu pro podání žádosti o poskytnutí dotace o 1 měsíc (do 30. 4. 2017) dle materiálu RK-10-2017-06, př. 1.

Hlavním důvodem prodloužení termínu je zajištění dostatečného časového prostoru pro přípravu a úspěšné ukončení veřejných zakázek (uzavření smluv), a to z důvodu nedostatku lidských zdrojů pro všechny aktuálně řešené projekty v oblasti ICT.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2016“ dle materiálu 
RK-10-2017-06, př. 1;

ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2016“ v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu
RK-10-2017-06, př. 1.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina

termín: 30. 4. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1