#### RK-13-2017-34

Žádosti o prodloužení termínu realizace projektu – Kotlíkové dotace

pro: jednání rady kraje č. 13/2017 dne 11. 4. 2017

zpracoval: E. Láníková

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Materiál se týká žádostí o prodloužení realizace projektu na výměnu zdroje tepla ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2017-34, př. 3 a RK-13-2017-34, př. 4.

Příjemci požadují změny Smluv popsané v žádostech, které tvoří materiál RK-13-2017-34, př. 3 a RK-13-2017-34, př. 4. Změny se týkají prodloužení realizace projektů PR01537.0063 a PR01537.0079. Jedním z důvodů uvedených v obou žádostech je údajná úprava otopné soustavy v rámci projektů realizovaných v programu Nová zelená úsporám. V obou případech je však s úpravou otopné soustavy počítáno v projektech na výměnu zdroje tepla a výdaje na tyto úpravy jsou součástí rozpočtů uvedených v Žádostech o poskytnutí dotace, které jsou přílohou Smluv PR01537.0063 a PR01537.0079 jež jsou obsahem materiálu 
RK-13-2017-34, př. 1 a RK-13-2017-34, př. 2.

U obou těchto projektů již o uzavření Dodatků ke Smlouvám týkajících se prodloužení realizace z původního termínu 30. 11. 2016 na 31. 3. 2017 na žádosti příjemců dotace rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 11. 2017 usnesením č. 1981/38/2016/RK.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) požadované změny posoudil a z důvodu hladkého průběhu administrace celého projektu kraje s názvem „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ bylo možné povolovat prodloužení termínu realizace nejdéle do konce března 2017 (viz rozhodnutí v obdobných případech). ORR navrhuje těmto změnám nevyhovět.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

nevyhovět žádostem o změnu Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2017-34, př. 3 a RK-13-2017-34, př. 4.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 4. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 5