objednávka administrace projektu

| Projekt/projekty: | Zdravotnické technologie a vybavení, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356 |
| --- | --- |
| Operační program/programy: | Integrovaný regionální operační program pro období 2014 - 2020 |
| Období: | 1.1.2017 – 30.12.2024 |

- Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře Kraje Vysočina (dále PKKV) je poradenství při realizaci a udržitelnosti projektu.

- Příprava projektu

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  | Cena za jednotlivé činnosti |
| --- | --- |
| Poradenství při realizaci projektu: |  |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (2x) | 59.800,- |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur | 15.600,- |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 16.482,- |
| Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn | 32.941,- |
| Udržitelnost |  |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5 monitorovacích zpráv) Spolupráce na vypořádání připomínek auditu Návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd. | 68.040,- |
| Cena za projekt celkem: | 192.863,- |

- Podmínky realizace služeb:

- Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána Nemocnici Třebíč.

- Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu

- Cestovní výdaje zaměstnanců

- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem |  |
| --- | --- |
| Realizace v Kč | 124.823,- |
| Udržitelnost v Kč | 68.040,- |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| --- | --- |
| 2017 | 19.700,- |
| 2018 | 52.561,- |
| 2019 | 52.562,- |
| 2020 | 13.608,- |
| 2021 | 13.608,- |
| 2022 | 13.608,- |
| 2023 | 13.608,- |
| 2024 | 13.608,- |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne … usnesením č. …

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do 31. 12. 2024.

- Harmonogram projektu

|  | Harmonogram poskytovaných služeb |
| --- | --- |
| Poradenství při realizaci projektu: |  |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (2x) | 11/2017 – 1/2019 |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur | 2017 – 1/2019 |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 2017 – 1/2019 |
| Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn | 2017 – 2019 |
| Udržitelnost: |  |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5 monitorovacích zpráv) Spolupráce na vypořádání připomínek auditu Návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd. | 2020 – 2024 |

- Projektový tým PKKV

Ing. Jiří Kubera

Ing. Hana Brabencová Stránská

- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

| Podpis ředitelky PKKV: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Nemocnici Třebíč potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis ředitelky nemocnice: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího OAPŘ |  |
| --- | --- |
| Datum |  |