RK-16-2017-60, př. 1

počet stran: 3

DOHODA

o dočasném záboru pozemku pro stavbu

Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.,

se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 465 04 796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 641

zastoupené Ing. Ludmilou Dočkalovou, členkou představenstva

jako vlastník pozemku

a

Kraj Vysočina,

se sídlem Žižkova 1882, 586 01 Jihlava, IČO 708 90 749,

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem

jako stavebník

uzavřely ve věci dočasného záboru pozemku pro účely akce „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“ tuto dohodu:

- Tiskárny Havlíčkův Brod a. s. (dále také jen „Tiskárny“) jsou vlastníkem pozemku parc. č. 144/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod. Tento pozemek sousedí s pozemkem parc. č. st. 187/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, jehož součástí je stavba - budova s č.p. 2033 Havlíčkův Brod. Jedná se o budovu užívanou Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina. Kraj Vysočina je vlastníkem této nemovitosti.

- Stavebník hodlá v roce 2017 realizovat stavbu „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“ na budově č.p. 2033. Předpoklad zahájení stavebních prací je II. čtvrtletí 2017. Pro realizaci stavby je nezbytná montáž lešení po obvodě dotčené budovy, tedy i na pozemku parc. č. 144/2, a to konkrétně v rozsahu cca 13,5 m2 po dobu 3 měsíců ( šířka 1,5 m a délka podél budovy 9 m). Zábor části pozemku parc. č. 144/2 provede stavebník v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod (výkres I. etapa obsahující i schématické dopravní značení viz příloha 1.). Vlastník pozemku využívá tento prostor pro denní parkování čtyř osobních automobilů.

- Smluvní strany se dohodly, že vlastník pozemku umožní stavebníkovi zábor tohoto pozemku ve výše uvedeném rozsahu a době a stavebník se zavazuje zajistit jako kompenzaci pro vlastníka pozemku čtyři parkovací místa pro osobní automobily na parkovišti u obchodního domu Alej po tuto dobu. Úplatu vlastníkovi parkoviště zajistí stavebník na své náklady.

- Stavebník bude informovat vlastníka pozemku o zahájení montáže lešení se čtrnáctidenním předstihem.

- Stavebník výslovně prohlašuje, že po dobu stavby nebude nijak omezen obousměrný přístup do areálu Tiskáren hlavním vjezdem tj. z ulice Husova a to včetně nákladní kamionové dopravy. Za porušení této povinnosti se sjednává smluvní sankce ve výši 50 000 Kč za každý den jejího porušení a mimo tuto pokutu náhrada škody a jiné újmy přesahující smluvní pokutu.

- Po dobu I. etapy realizace stavby „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“ bude mimo zábor části pozemku parc. č. 144/2 v rozsahu bodu 2. této dohody realizován i zábor části pozemku par. č. 2259/181 chodníku v průčelí budovy školy. Pozemek je vlastnictví města Havlíčkův Brod. Provoz vozidel v ulici Husova bude obousměrný a omezení bude jen co se týká maximální povolené rychlosti a částečného zúžení jízdního pruhu směrem k silnici I/38. Dopravní značení (uzavření chodníku, směrová šipka) bude umístěno bezprostředně na hraně záboru mimo vjezd do Tiskáren. Další dopravní značení (omezení rychlosti, zúžení jízdního pruhu a práce na silnici) bude umístěno na pozemku par. č. 2259/181 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod mimo vjezd do Tiskáren a mimo parkovací stání před Tiskárnami. (konkrétní místa umístění dopravního značení před Tiskárnami jsou vyznačena v leteckém snímku viz příloha 2.). Pokud by přesto bylo v důsledku umístění dopravního značení znemožněno využívání parkovacích stání, zajistí stavebník náhradní parkování do 200 m od Tiskáren.

- Po dobu II. etapy realizace stavby „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“ bude mimo zábor části pozemku parc. č. 144/2 v rozsahu bodu 2 této dohody realizován i zábor části pozemku par. č. 2259/181 chodníku v průčelí budovy školy a jízdního pruhu vozovky v ulici Husova směrem k silnici I/38. Provoz bude jednosměrný v jízním pruhu od silnice I/38 směrem k centru města. Náhradní objízdná trasa pro nákladní automobily přijíždějící a vyjíždějící z Tiskáren bude vedena po ulici Husova, Dobrovského. V ulici Dobrovského bude umístěna k dopravnímu značení zákaz vjezdu pro nákladní automobily nad 12 tun dodatková tabulka s povolením pro zásobování Tiskáren (výkres II. etapa obsahující i schématické dopravní značení viz příloha 3.). Dopravní značení (uzavření chodníku, jednosměrná ulice, přikázaný směr jízdy z areálu tiskáren) bude umístěno bezprostředně na hraně záboru mimo vjezd do Tiskáren (konkrétní místa umístění dopravního značení před Tiskárnami jsou vyznačena v leteckém snímku viz. příloha 2.). Další dopravní značení (omezení rychlosti, slepá ulice, směrová šipka) bude umístěno na pozemku par. č. 2259/181 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod mimo vjezd do Tiskáren a mimo parkovací stání před Tiskárnami. Pokud by přesto bylo v důsledku umístění dopravního značení k znemožněno využívání parkovacích stání, zajistí stavebník náhradní parkování do 200 m od Tiskáren

- K přesunu těžkých prvků bude stavebník používat stavební jeřáb. Stavební jeřáb bude stát na ulici Husova a to na její polovině přilehlé k budově a po dobu dvou měsíců. Zábor pozemku provede stavebník v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod (výkres II. etapa viz příloha 3.). Stavební činnost ani související činnost včetně pohybu výložníkového ramene jeřábu nebude zasahovat nad pozemky a stavby ve vlastnictví Tiskáren.

- Stavebník bude informovat vlastníka pozemku o zahájení montáže stavebního jeřábu se čtrnáctidenním předstihem.

- Stavebník se zavazuje, že do 30. 11. 2017 opraví plot mezi areálem školy a Tiskáren tak, jak bylo dohodnuto v „Dohodě o umístění a provedení oplocení, umístění přístupové rampy k tělocvičně školy a zřízení parkoviště Tiskáren u oplocení“ mezi SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod a Tiskárnami Havlíčkův Brod a.s. dne 15. 12. 1999. Smluvní strany se zavazují dodržovat uvedenou dohodu ze dne 15. 12. 1999.

- Rada Kraje Vysočina rozhodla uzavřít tuto Dohodu usnesením xxxx/xx/2017/RK dne xx. x. 2017.

Příloha 1. Výkres I. etapa

Příloha 2.: Letecký snímek s konkrétními místy umístění dopravního značení před Tiskárnami

Příloha 3.:Výkres II. etapa

V Havlíčkově Brodě dne:                                                       V Jihlavě dne :

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.					   Kraj Vysočina

Ing. Ludmila Dočkalová                                                          MUDr. Jiří Běhounek

členka představenstva                                                            hejtman