Návrh projektové fiše

Název projektu:	Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava

Zkratka projektu:	NIS Nemocnice Jihlava

Cíl a důvod projektu:		Pořízení nového nemocničního informačního systému (NIS) pro Nemocnici Jihlava. Projekt je pokračovatelem záměru Jednotného NIS. Navazuje na usnesení Rady Kraje č. 1771/33/2013/RK ze dne 15. 10. 2013, na rozhodnutí Rady Kraje o přípravě pěti projektů NIS č. 0246/06/2017/RK ze dne 14. 2. 2017 a na rozhodnutí Rady Kraje o vyhlášení veřejné zakázky ze dne 27. 9. 2016 a 30. 3. 2017. Projekt obsahuje pořízení NIS a souvisejícího HW a SW.

Předpokládaný termín začátku:	1. 3. 2016

Předpokládaný termín ukončení realizace: 	31. 8. 2019

Rozpočet projektu celkem:	32 000 000 Kč

Udržitelnost projektu:	Ano

Udržitelnost projektu v měsících:	60

V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Předpokládané nároky na rozpočet kraje – komentář: Předpokládá se předfinancování z rozpočtu kraje ve výši cca 32 mil. Kč a spolufinancování NIS ve výši cca 2,1 mil. Kč. Spolufinancování souvisejícího HW a SW je z rozpočtu Nemocnice Jihlava. Příjem dotace do krajského rozpočtu se předpokládá 12/2018 cca 11 mil. Kč a 11/2019 18,9 mil. Kč.

Vazba na strategii kraje: Koncepce eHealth Kraje Vysočina

Předpokládané náklady v letech:

Výdaje projektu z krajského rozpočtu

rok měsíc budoucnost Celkem 2018 7 11 000 000 11 000 000 Celkem rok: 11 000 000 11 000 000 2019 8 21 000 000 21 000 000 Celkem rok: 21 000 000 21 000 000 Celkem 32 000 000 32 000 000

Celkové odhadované příjmy:

Projekt nevytváří příjmy, příjmy do rozpočtu kraje jsou tvořeny příjmem dotace a vratkou předfinancovaného spolufinancování Nemocnice Jihlava.

Předpokládané zdroje financování:

EU fondy: 28 800 000 Kč (90 %)

Vlastní zdroje příspěvkové organizace: 1 100 000 Kč (3,44%)

Kraj Vysočina: 2 100 000 Kč (6,56%)

Typ projektu: investiční

Program, kam má být projekt předložen: IROP

Předpokládaný termín podání: 30. 6. 2017

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení

| Příprava žádosti o dotaci a podání projektu do IROP | Příprava studie proveditelnosti a žádosti o dotaci | 30. 6. 2017 |
| --- | --- | --- |
| Realizace veřejné zakázky NIS | Realizace veřejné zakázky NIS | 30. 9. 2017 |
| Realizace projektu | Analýza a implementace NIS, pořízení hardware a integrace navazujících systému s NIS | 31. 8. 2019 |

Tým projektu

Osoba	Role

Lukáš Velev		Koordinátor
Soňa Měrtlová 		Koordinátor  
Petr Pavlinec 		Koordinátor 
David Zažímal		Koordinátor
Iveta Veselá 		Projektový manager 
Radek Rychnovský	Administrátor
Jiří Kubera		Administrátor