#### RK-31-2017-16

Podstatná změna č. II. projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

pro: jednání rady kraje č. 31/2017 dne 3. 10. 2017

zpracovala: P. Poulová, D. Šálková

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_16_003 Kraj Vysočina podal na základě usnesení 0861/17/2016 RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina byl schválen a vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4 404 091,65,- Kč s celkovým minimálním počtem podpořených osob ve výši 768.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP verze 4, kterými se Kraj Vysočina jako příjemce dotace musí řídit, je stanoveno, že v závěru realizace projektu se bude předkládat žádost o podstatnou změnu. V projektu je za podstatnou změnu mimo jiné považována změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (tj. cílových hodnot indikátorů) a dále změna počtu jednotek ve schváleném rozpočtu. V projektu byl stanoven jako závazný indikátor č. 14 (počet podpořených dětí). Projektem bylo podpořeno 324 dětí z původně uvedených 768 dětí. Pro informaci uvádíme, že se projekt setkal s pozitivní zkušeností ze strany partnerů, o čemž svědčí to, že se v navazujícím projektu pro školní rok 2017/2018 zapojilo o 10 partnerů více a tím i větší narůst počtu podpořených dětí.

Vzhledem k tomu, že počty dětí byly stanoveny partnery projektu pouze odhadem, je nutné nyní po ukončení realizace projektu podat žádost o podstatnou změnu. Statutární zástupci partnerských škol neměli možnost zjistit přesný počet dětí zapojených do projektu. Počty dětí stanovovali na základě odhadů a svých zkušeností. Počet dětí a jejich zařazení do projektu ověřovali po zahájení realizace projektu místně příslušné Úřady práce. Z tohoto důvodu byly do žádosti o projekt zařazeny pouze odhady počtu dětí stanovené partnery projektu. Po ověření zapojených dětí z místně příslušného Úřadu práce došlo ke zpřesnění počtu dětí, a tím také přesného stanovení závazného indikátoru č. 14 – celkový počet osob, které dostávají potravinovou pomoc.

Na základě těchto odhadů byl zpracován rozpočet projektu. Nyní po ukončení projektu, kdy jsou známy už konkrétní počty podpořených dětí a finanční prostředky, které jednotliví partneři vyúčtovali, je nutné upravit cílové hodnoty rozpočtu projektu. Původní rozpočet dle odhadů statutárních zástupců byl stanoven na 4 404 091,65 Kč. Skutečně spotřebované finanční prostředky činí 1 355 317,95 Kč. Původní rozpočet se tedy sníží o 3 048 773,70 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit žádost o podstatnou změnu v projektu a uložit odboru sociálních věcí zajistit elektronické podání žádosti o podstatnou změnu projektu ve smyslu výše popsaného problému.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

žádost o podstatnou změnu projektu II. „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit elektronické podání žádosti o podstatnou změnu II. projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 prostřednictvím IS KP14+.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 30. 10. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0