RK-36-2017-17, př. 1

Počet stran: 4

  - Priority a strategické cíle programové části

Programová část navrhuje priority, v rámci nichž jsou jednotlivá opatření rozpracovaná do aktivit včetně jejich časového rozložení a odhadované finanční náročnosti.

Tabulka 5  - Priority, strategické cíle, opatření, aktivity programové části

| Priorita 1: Lidské zdroje | Předpokládané náklady | Období |
| --- | --- | --- |
| Strategický cíl priority | Cílem priority je vytvořit vhodné podmínky pro práci erudovaných pracovníků (odborných lékařů, středního zdravotnického personálu), kontinuálně reagující na rozvoj medicíny v kontextu celospolečenského vývoje |
| Opatření 1.1 | Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající se stabilizace personálu v sociálních a zdravotních službách |
|  | Cílem je vznik a podpora týmů paliativní péče a vytváření vhodných motivů, které by vedly ke stabilizaci kvalitních pracovníků |
| Aktivity | 1.1.1 Podpořit vzdělávání v oblasti paliativní péče pro nižší a střední zdravotní personál a pro lékaře | 10 - 19 tis. /osoba | 2017-2020 |
|  | 1.1.2 Podpořit průběžné vzdělávání pracovníků v obecné a specializované paliativní péči | 5 tis. /osoba | 2017-2020 |
|  | 1.1.3. Podpořit a realizovat vzdělávání v rámci atestace České společnosti pro paliativní medicínu ČLS JEP v oboru paliativní medicína | 19 tis. Kč/1 lékař | 2017-2020 |
|  | 1.1.4 Vytvořit vzdělávací modul pro členy mobilních a konziliárních týmů s důrazem na paliativní vzdělávání, komunikaci | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 1.1.5 Podpořit a zapojit do průběžného vzdělávání praktické lékaře v obecné paliativní péči | 19 tis. Kč/1 lékař | 2017-2020 |
| Opatření 1.2 | Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající vytvoření fungujících mezioborových konziliárních týmů paliativní péče |
|  | Cílem je vytvoření fungujících mezioborových mobilních a konziliárních týmů paliativní péče. |
| Aktivity | 1.2.1 Vytvořit konziliární týmy paliativní péče v rámci lůžkového fondu poskytovatelů zdravotních služeb pro zajištění indikování pacienta pro paliativní léčbu | Bez nákladů | 2017-2018 |
|  | 1.2. 2. Vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání členů konziliárních týmu | Řešeno v opatření 1.1 | 2017-2018 |
|  | 1.2.3 Vytvořit mobilní specializované týmy paliativní péče pro možnost práce v terénu pro pacienty v domácím prostředí | Bez nákladů, provozní náklady týmů jsou řešeny v aktivitě 2.2.1 | 2017-2019 |
| Opatření 1.3 | Dle harmonogramu implementovat aktivity týkající vytvoření vhodných podmínek pro práci poskytovatelů paliativní péče |
|  | Cílem opatření je podporovat vytváření vhodných pracovních podmínek, které by se měly stát jedním z motivujících faktorů stabilizace zaměstnanců a zkvalitnění jejich práce |
| Aktivity | 1.3.1 Podpořit vytváření vhodného pracovního prostředí | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 1.3.2Podpořit užívání ICT technologií a moderních pracovních pomůcek | Podpora účasti v projektech | 2017-2020 |
|  | 1.3.3 Vytvářet vhodné mechanizmy, které minimalizují syndrom vyhoření | 25 tis./1 poskytovatel | 2017-2018 |

| Priorita 2: Ekonomika | Předpokládané náklady | Období |
| --- | --- | --- |
| Strategický cíl priority | Cílem priority je s ohledem na poptávku a v rámci existujících disponibilních finančních možností veřejných rozpočtů budovat a rozvíjet v Kraji Vysočina domácí formu péče za pomoci mobilních specializovaných týmů, ambulancí Paliativní medicíny a konziliárních týmů, doplněnou odpovídající lůžkovou formou |
| Opatření 2.1 | Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající se financování paliativní péče. |
|  | Cílem je zajistit efektivní nakládání s finančními prostředky určenými k financování paliativní péče v Kraji Vysočina. |
| Aktivity | 2.1.1 Vytvořit vhodný model sledování alokace nákladů a jeho implementace | Bez nákladů | 2017-2018 |
|  | 2.1.2. Připravit rozpočtové podmínky pro financování služeb pro změnu struktury a kvality paliativní péče | Bez nákladů | 2017-2018 |
| Opatření 2.2 | Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající se financování paliativní péče. |
|  | Cílem je zajistit efektivní financování paliativní péče v Kraji Vysočina. |
| Aktivity | 2.2.1 Zajistit prostředky na dokrytí nákladů projektu „Mobilní specializované paliativní péče“ | 3 mil. Kč/1 okres, což je 15 mil. v kraji, dnes kraj již financuje cca 10 mil. | 2017-2020 |
|  | 2.2.2. Rozvíjet projekty na hledání nových forem vícezdrojového financování a vhodnými formami podporovat čerpání finančních prostředků z fondů EU | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 2.2.3 Iniciovat diskuze se zainteresovanými stranami na celostátní úrovni k problematice úhrad hospicové paliativní péče z veřejného zdravotního pojištění bez omezení | Bez nákladů | 2017-2020 |

| Priorita 3: Kvalita služeb | Předpokládané náklady | Období |
| --- | --- | --- |
| Strategický cíl priority | Cílem priority je dosáhnout strukturálně a rovnoměrně rozložené, dostupné, kvalitní a efektivní paliativní péče a zajistit bezpečné prostředí, jak pro pacienty, tak i pro personál. |
| Opatření 3.1 | Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity podporující rozvoj prostředí pro poskytování paliativní péče |
|  | Cílem je zajistit realizaci projektů, které se věnují poskytování paliativní péče |
| Aktivity | 3.1.1 Realizovat a úspěšně dokončit pilotní projekt „Mobilní specializované paliativní péče“ | 4 mil. Kč | 2017-2020 |
|  | 3.1.2 Stabilizovat a podporovat stávající síť domácí paliativní péče a podle podmínek připravit její koncepční přeměnu na péči ověřenou pilotním projektem | Kombinace vyrovnávací platby na sociální služby a úhrad z veřejného zdravotního pojištění | 2017-2020 |
| Opatření 3. 2 | Podpořit poskytování obecné paliativní péče v pobytových sociálních službách |
|  | Cílem je podpořit poskytování obecné paliativní péče v domovech pro seniory klientům s demencí, geriatrickou deteriorací či dalšími nevyléčitelnými diagnózami |
| Aktivity | 3.2.1 V oblasti financování přihlížet k potřebě zlepšovat podmínky pro závěrečnou fázi života v pobytových sociálních službách | 360 tis. Kč/osoba/rok | 2017-2020 |
|  | 3.2.2 Zvyšovat nabídku vzdělávání s cílem zvyšovat kvalitu obecné paliativní péče v pobytových sociálních službách | Řešeno zacílením prostředků na vzdělávání na kapitole sociální věci | 2017-2020 |
|  | 3.2.3 Podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci pobytových sociálních služeb a paliativních týmů | Bez nákladů | 2017-2020 |
| Opatření 3.3 | Dle harmonogramu realizovat aktivity, které zabezpečí dostupnost služeb paliativní péče |
|  | Cílem opatření je zajištění široké dostupnosti, kvality a komplexnosti nabízených služeb paliativní péče v Kraji Vysočina |
|  | 3.3.1 Vytvořit v rámci oddělení pro dlouhodobě nemocné v nemocnicích kraje základní lůžkový fond v počtu cca 2 – 4 lůžka na řešení náhlých situací (např. selhání multidisciplinárního týmu paliativní péče v rámci péče rodiny, či zařízení sociální péče) | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 3.3.2 Podpořit vytvoření ambulance paliativní péče v každém z okresů Kraje Vysočina | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 3.3.3Vytvořit systém dostupné regionální sítě paliativní péče na celém území kraje, a to založené na domácí formě péče, doplněné formou lůžkové péče ve vzájemné kombinaci paliativních lůžek v nemocnicích a lůžkového hospice s podmínkou zajištění dostatečných financí pro investice i provoz | Bez nákladů | 2017-2020 |
| Opatření 3.4 | Zajistit kvalitu poskytovaných služeb |
|  | Cílem opatření je neustálé zvyšování kvality služeb vedoucích k uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran. |
| Aktivity | 3.4.1 Realizovat opatření pro zavádění moderních postupů a přístupů práce s klienty | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 3.4.2 Vytvořit komunikační strategii realizace služeb paliativní péče | Bez nákladů | 2017 - 2020 |
|  | 3.4.3 Zajistit poskytování perinatální paliativní péče v rámci porodnic a neonatologických oddělení, případně podporu rodičů po ukončení péče na těchto odděleních | Bez nákladů | 2017-2020 |

| Priorita 4: Infrastruktura | Předpokládané náklady | Období |
| --- | --- | --- |
| Strategický cíl priority | Cílem priority je posílit infrastrukturu pro poskytování paliativní péče a vytvořit podmínky pro širokou informační podporu s jednotnou databázi propojující potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních služeb |
| Opatření 4.1 | Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity |
|  | Cílem opatření je zlepšit prostorové podmínky pro poskytování paliativní péče |
| Aktivity | 4.1.1 Podpořit otevření nového samostatného paliativního oddělení (cca 15 lůžkového) k zajištění péče ve východní části Kraje Vysočina | Zvolení lokality dle studie proveditelnosti | 2017-2020 |
|  | 4.1.2 Modernizovat stanice paliativní péče v rámci existujících kapacit nemocnic, zabezpečit prostorové a personální oddělení této péče od oddělené LDN | Podpora účasti v projektech | 2017-2020 |
|  | 4.1.3 Podpořit vznik lůžkového hospice v kapacitě přiměřené nabídce ostatních složek paliativní péče za podmínek, že budou zajištěny finanční prostředky pro investice i provoz | Dle rozhodnutí orgánů kraje o samostatném projektu | 2017-2020 |
| Opatření 4.2 | Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity pro zajištění informační podpory všech zainteresovaných stran v systému poskytování paliativní péče |
|  | Cílem opatření je vytvářet informační portfolio pro odbornou i laickou veřejnost. |  |  |
| Aktivity | 4.2.1 Zajistit propojení databází z oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, předávání informací | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 4.2.2 Vytvořit brožury k paliativní péči určené pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. | 200 000, bylo požádáno o podporu MPSV | 2017-2020 |
|  | 4.2.3 Zajistit podporu informovanosti zainteresovaných stran prostřednictvím sociálních sítí | Bez nákladů | 2017-2020 |
|  | 4.2.4 Zajistit participaci praktických lékařů a nemocnic na zvýšení informovanosti | Bez nákladů | 2017-2020 |