RK-39-2017-40, př. 1

Počet stran: 10

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sociálních věcí

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Akční plán realizace

Strategie protidrogové politiky

Kraje Vysočina na období 2018 - 2019

Schváleno Radou Kraje Vysočina dne xxxx  usnesením č. xxxxx

Úvod

Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2018 – 2019 (akční plán) podrobně rozpracovává plánované postupy pro naplňování cílů strategie. Hlavní a specifické cíle, opatření, finanční zdroje, odpovědnosti a jednotlivé aktivity subjektů jsou v akčním plánu podrobně definovány a rozpracovány do časového rámce. Akční plán 
je zpracován v souladu a platnými akčními plány - Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek, Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast hazardního hraní, Akčním plánem k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015–2018, Akčním plánem pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015–2018.

Akční plán zároveň plní funkci:

- implementačního nástroje strategie v dané oblasti – určuje konkrétní aktivity a výstupy, rozdělení odpovědnosti, termíny plnění a odhadované zdroje pro realizaci aktivit

- kontrolního nástroje realizace strategie – definuje ukazatele dosažení stanovených cílů, ukazatele uskutečnění plánované aktivity, definují potřebné zdroje informací pro jednotlivé ukazatele

- usměrňujícího dokumentu pro realizaci protidrogové politiky různými subjekty působícími v dané oblasti – definují priority protidrogové politiky na plánované období

1. Primární prevence

| Stanovený cíl: Vytvořit za pomoci programů primární prevence vhodné výchovně vzdělávací prostředí pro děti a mládež v Kraji Vysočina |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předp. náklady Kraje Vysočina A) v r. 2018 B) v r. 2019 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2018 B) v r. 2019 |
| 1.1. | Na podkladě zpracované analýzy potřeb programů primární prevence zachovat stabilní krajský systém podpory certifikovaným poskytovatelům programů primární prevence. | 03/2018, 03/2019 - každoroční vyhodnocování údajů ze škol a od poskytovatelů, na jejichž podkladě bude moci být systém podpory upravován | A) krajský protidrogový koordinátor (dále jen KPK) B) školy, poskytovatelé | – | – |
| 1.2. | Zachovat, rozšiřovat a podporovat realizaci kvalitních, dlouhodobých a osvědčených programů specifické primární prevence realizovaných přímo na školách a programů zapojujících do prevence celou rodinu. | 02/2018, 02/2019 - každoročně vyčleněno z rozpočtu kraje 3.000.000,- a realizace dotačního řízení na podporu programů PP | A) KPK, odbor soc.věcí (OSV) B) krajský školský koordinátor prevence (dále jen KŠKP) | A) 3.000.000,- B) 3.000.000,- | A) 3.000.000,- B) 3.000.000,- |
| 1.3. | Podporovat preventivní aktivity pro rodiče a širší veřejnost s cílem informovat je o drogové problematice a formách pomoci při problému závislostí | 05,10/2018, 05,10/2019 - průběžné informace krajského úřadu o drogové situaci v kraji v dostupných médiích (tisk, web, letáky a propagační materiály v rámci prezentace protidrog. služeb) a na veřejných akcích 05,10/2018, 05,10/2019 - zajištění dvou krajských odborných vzdělávacích akcí pro veřejnost a pedagogy v oboru adiktologie ročně | A) KPK B) poskytovatelé adiktol.služeb, Policie ČR, Krajská hyg. správa (KHS) Jihlava a Praha A) KPK | – A) 50.000,- B) 50.000,- | – A) 50.000,- B) 50.000,- |
| 1.4. | Podporovat odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence drogových závislostí. | 05,10/2018, 05,10/2019 - zajištění dvou krajských odborných vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost a pedagogy v oboru adiktologie – viz bod1.3. | A) KPK | viz bod 1.3. | viz bod 1.3. |
| 1.5. | Více začleňovat do programů primární prevence problematiku zneužívání alkoholu, tabákových výrobků, léků, užívání energetických nápojů a hazardní hraní. | 03/2018 - jednání s poskytovateli programů PP o začlenění problematiky zneužívání legálních návykových látek do svých preventivních programů 09/2019 - začlenění těchto bloků do programů PP nejdéle od zač. školního roku 2018/19 | A) KPK B) poskytovatelé, KŠKP | – | – |
| 1.6. | Každoročně vyhodnocovat realizované a podpořené programy primární prevence. | 08/2018, 08/2019 - vyhodnocení školního roku na základě údajů ze škol a od poskytovatelů, vyhodnocení efektivity realizovaných programů PP pro Kraj Vysočina | A) KPK B) školy, poskytovatelé, Komise sociální s pro oblast protidrogové politiky (KSPP) | – | – |
| 1.7. | Zajistit systémovou koordinaci primární prevence prostřednictvím Krajského centra primární prevence (KCPP-složeného ze zástupců OSV, OŠMS a poskytovatelů) do budoucna. | 2018, 2019 - pravidelné schůzky KCPP ke koordinaci a koncepci systému PP rizikového chování | A) KCPP, koordinace KPK | – | – |
| 1.8. | Podporovat vznik a aktivity okresních multidisciplinárních týmů v rámci systému primární prevence. | 2018, 2019 - min. 3x za rok účast KPK na pravidelných jednáních okresních multidisciplinárních týmů nebo Ped.psych.poraden | A) KPK B) multidisciplinární týmy | – | – |
| 1.9. | Zajistit kontrolu realizovaných programů | 2018, 2019 - uskutečnění hospitací ve školách na základě harmonogramů poskytnutými poskytovateli | KPK, KCPP | _ | _ |

2. Minimalizace škod (harm reduction)

| Stanovený cíl: Ochrana společnosti před šířením infekčních onemocnění i před ostatními projevy závislostí na návykových látkách, která povede ke snížení rizika sociálního vyloučení a snížení úrovně kriminality v Kraji Vysočina |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předp. náklady Kraje Vysočina A) v r. 2018 B) v r. 2019 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2018 B) v r. 2019 |
| 2.1. | Udržet a v případě potřeby modifikovat stávající síť služeb HR v Kraji Vysočina, včetně nastaveného systému financování | 05/2018, 05/2019 - každoroční vyhodnocování údajů o terénních programech fungujících K- center a případně regulovat rovnoměrné pokrytí celého území kraje | A) KPK B) kontaktní centra v kraji | – – | – – |
| 2.2. | Za účelem minimalizace důsledků užívání drog pro veřejnost nadále podporovat kvalitní a dlouhodobé programy HR. | 01/2018, 01/2019 - vyčlenění fin. prostředků a poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na podporu dlouhodobých programů HR | A) OSV, kraj | A) 1.800.000,- B) 1.800.000,- | A) 1.800.000,- B) 1.800.000,- |
| 2.3. | Pravidelně mapovat a vyhodnocovat drogovou scénu a realizovat potřebné změny. | 05/2018, 05/2019 - každoroční vyhodnocování údajů z ročního hlášení KHS odboru drogové epidemiologie a údajů o nových kontaktech od kontaktních center 05,11/2018, 05,11/2019 - pravidelná jednání s vedoucími K-center – projednat otázku dalšího zaměření činnosti K - center | A) OSV, KPK A) OSV, KPK, zástupce kraj. samosprávy | – – | – – |
| 2.4. | Realizovat pravidelná setkání se zástupci samospráv a nastavit pravidla spolufinancování z rozpočtu obcí, kde je terénní program realizován. | 04/2018, 04/2019 - jednání se zástupci obecních samospráv ve věci podpory terénních programů 01/2016 - funguje nastavený systém financování z rozpočtu obcí na podporu terénních programů | A) OSV, KPK, zástupce kraj. samosprávy B) K-centra A) kraj, obce | – – | – – |
| 2.5 | Udržet a podpořit služby pro klienty závislé na legálních návykových látkách a gamblery, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. | 09/2018 - zmapování situace u K-center i terénních programech, obcí a po jejím vyhodnocení návrh systému fin. podpory těchto služeb 08/2018 – zahájení terénního programu ve Žďáře nad Sázavou převážně pro osoby užívající alkohol | A) KPK, OSV B) OZ, léčebná zařízení A) odpovídající sociální služba |  |  |

3. Léčba a resocializace

| Stanovený cíl: Zabezpečit síť služeb v oblasti léčby a resocializace v Kraji Vysočina pro uživatele návykových látek, kteří se snaží o návrat k normálnímu životu bez drog |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předp. náklady Kraje Vysočina A) v r. 2018 B) v r. 2019 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2018 B) v r. 2019 |
| 3.1. | Podporovat kvalitní certifikované programy léčby a resocializace v Kraji Vysočina. | 01/2018, 01/2019 - vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na podporu terapeutické komunity, následných péčí popř. adiktologických ambulancí | A) OSV | A) 2.000.000,- B) 2.000.000,- | A) 2.000.000,- B) 2.000.000,- |
| 3.2. | Udržet a podpořit služby pro klienty závislé na legálních návykových látkách a gamblery. | 09/2018 - zmapování situace u terapeutické komunity, následných péčí a k-center a adiktologických ambulancí, psychiatrických nemocnic a po jejím vyhodnocení navrhnout systém fin. podpory těchto služeb | A) KPK, OSV B) OZ, léčebná zařízení | – | – |
| 3.3. | Provést analýzu potřeb ambulantních a léčebných služeb v kraji a navrhnout optimální síť služeb. | 09/ 2018 - analýza stávající situace ambulantních a léčebných služeb a návrh optimální a minimální sítě služeb 06/2018 –projednání zařazení a případné zařazení Adiktologické ambulance Spektrum do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina | A) KPK, OSV B) léčebná zařízení A) zřizovatel | – | – |
| 3.4. | Podporovat vzdělávání odborných pracovníků v oblasti léčby závislostí a resocializace. | 05,10/2018, 05,10/2019 - vzdělávací akce pro odborníky - viz bod 1.3. | A) KPK | viz bod 1.3. | viz bod 1.3. |
| 3.5. | udržet komunikaci a spolupráci subjektů působících v oblasti léčby a resocializace. | 05/2018, 05/2019 - pravidelná společná setkání zástupců léčebných organizací a K-center na krajské úrovni | A) KPK, OSV B) léčebná zařízení,K-centra | – | – |
| 3.6. | Spolupracovat s probační a mediační službou (PMS) v rámci resocializace klientů s drogovou minulostí. | 05/2018, 05/2019 – sledovat počet klientů PMS, počet podpořených programů, analýza údajů | A) KPK B) PMS | _ | _ |

4. Koordinace a financování

| Stanovený cíl: Zajistit funkční systém koordinace a stabilního financování protidrogových služeb v Kraji Vysočina |
| --- |
|  | Aktivity | Termín/Výstupy | A) Odpovědná osoba, instituce B) Spolupráce | Předpokládané náklady Kraje Vysočina A) v r. 2018 B) v r. 2019 | Návrh OSV na rozpočtové krytí A) v r. 2018 B) v r. 2019 |
| 4.1. | Zajistit finanční pokrytí minimální sítě služeb. | 01/2018, 01/2019 - vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje a rozpočtu obcí na dofinancování služeb | A) OSV a obce | A) viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. B) viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. | A)viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. B)viz bod 1.2., 2.2. a 3.1. |
| 4.2. | Vytvořit systém víceletého financování z rozpočtu kraje. | 2020 - nastavení systému víceletého financování služeb z pozice kraje i obcí, s nimiž jsou podíly na spolufinancování dojednány | A) OSV, obce B) OE | _ | _ |
| 4.3. | Uplatňovat systém vícezdrojového financování na principu subsidiarity. | 2018, 2019 - průběžně | A) OSV, obce, poskytovatelé B) sRVKPP | _ | _ |
| 4.4. | Udržet popř. rozšířit funkční systém komunikace a koordinace mezi krajem, obcemi, NNO a dalšími subjekty působícími v protidrogové politice. | 2018, 2019 - průběžně - funguje vzájemná informovanost dotčených subjektů, probíhají společná jednání - viz body 1.5., 1.7., 1.8., 2.3., 2.4. a 3.5., standardně je nastavena i spolupráce s Policií ČR 2018, 2019 - poskytovatelé služeb neprodleně informují KPK o změnách jejich kontaktních údajů či služeb, na jejich podkladě KPK čtvrtletně aktualizuje adresář poskytovatelů | A) OSV, obce, NNO a další A) poskytovatelé, KPK | _ | _ |
| 4.5. | Zabezpečit vzdělávání pro odborníky, kteří při své praxi přicházejí do kontaktu s drogovým problémem. | 05,10/2018, 05,10/2019 - vzdělávací akce pro odborníky - viz bod 1.3. | A) KPK | viz bod 1.3. | viz bod 1.3. |

5. Přehled financování protidrogové politiky Krajem Vysočina 2010 - 2017

| oblast | název zařízení | dotace kraje 2010 | dotace kraje 2013 | dotace kraje 2015 | dotace kraje 2017 (ke dni 13.11.2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primární prevence | Vrakbar (JI) | 0 (dotace EU) | 717 000 | 893 000 | 885 600 |
|  | CP OCHTR (TR) | 0 (dotace EU) | 258 000 | 410 000 | 430 800 |
|  | CP OCHZR (ZR) | 0 (dotace EU) | 282 000 | 491 000 | 534 000 |
|  | Spektrum (ZR) | 0 (dotace EU) | 276 000 | 593 000 | 520 800 |
|  | Střed, z.ú. (TR) | 0 | 468 000 | 453 000 | 445 200 |
|  | Portimo, o.p.s. (Nové Město n.M) | 0 | 108 000 | 160 000 | 183 600 |
|  | celkem | 0 | 2 109 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Minimalizace škod | Centrum U Větrníku (JI) | 882 100 | 839 000 | 858 600 | 905 000 |
|  | K-centrum Noe (TR) | 509 100 | 419 000 | 476 200 | 301 000 |
|  | Kontaktní centrum Spektrum (ZR) | 335 200 | 381 000 | 623 400 | 237 000 |
|  | celkem | 1 726 400 | 1 639 000 | 1 958 200 | 1 443 000 |
| Léčba a resocializace | Terapeutická komunita Sejřek | 700 000 | 645 000 | 1 459 000 | 1 600 000 |
|  | TK Circle of Life Koněšín | 820 500 | 1 082 000 | 400 000 | 0 |
|  | Následná péče Jihlava | 0 | 0 | 200 000 | 239 000 |
|  | Doléčovací centrum Třebíč | 0 | 0 | 0 | 167 000 |
|  | celkem | 1 520 500 | 1 727 000 | 2 059 000 | 2 006 000 |
| Koordinace a financování | celkem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Celkem | 3 266 900 | 5 495 000 | 7 037 200 | 6 469 000 |

6. Finanční zajištění Akčního plánu v letech 2018 – 2019

| Aktivita | Předpokládané náklady kraje v r. 2018 v Kč | Návrh OSV na rozpočtové krytí v r. 2018 v Kč | Předpokládané náklady kraje v r. 2019 v Kč | Návrh OSV na rozpočtové krytí v r. 2019 v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1.3. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 850 000 | 6 850 000 | 6 850 000 | 6 850 000 |