ZK-01-2005-74, př. 1

počet stran: 41

Operační Manuál

Konečného příjemce

pro

Operační program

Rozvoj lidských zdrojů

č. KP D - 001/OP RLZ/3.3/1.1/2005

| VYSOČINA Schválil: Zastupitelstvo kraje Vysočina Usnesením č. xx Dne: 15. 2. 2005 | Verze 1.1 Datum účinnosti : 15. 2. 2005 Podpis: |
| --- | --- |

KP D - 001

OBSAH:

Část I	6

Úvodní ustanovení	6

Čl. 1	6

Úvodní ustanovení	6

Část II	6

Definice pojmů a seznam zkratek	6

Čl. 2	6

Základní pojmy	6

Čl. 3	7

Seznam zkratek	7

Část III	7

Systém řízení dokumentace	7

Čl. 4	7

Podoba dokumentů a formulářů	7

Čl. 5	8

Vytváření a schvalování dokumentace	8

Čl. 6	9

Řízení a distribuce dokumentace	9

Čl. 7	10

Revize a rušení dokumentace nebo její části	10

Čl. 8	10

Archivace	10

Čl. 9	10

Auditní stopa (audit zrail)	10

Čl. 10	11

Uložení dokumentace	11

Čl. 11	12

Záznam o archivaci v MSSF	12

Část IV	13

Související legislativa	13

Čl. 12	13

Související legislativa	13

Část V	14

Řízení a implementace GS	14

Čl. 13	14

Vymezení subjektů implementační struktury	14

Čl. 14	15

Vymezení odpovědnosti	15

Čl. 15	15

Konečný příjemce	15

Část VI	17

Řízení rizik	17

Čl. 16	17

Řízení rizik	17

Čl. 17	17

Řízení rizik GS	17

Čl. 18	17

Řízení rizik projektů	17

Část VII	18

Publicita a poskytování informací o GS	18

Čl. 19	18

Publicita	18

Čl. 20	18

Vizuální identita	18

Čl. 21	19

Poskytování informací o GS	19

Část VIII	20

Administrace a hodnocení žádostí	20

Čl. 22	20

Základní údaje o GS	20

Čl. 23	20

Výzva k předkládání žádostí	20

Čl. 24	21

Příjem žádostí	21

Čl. 25	22

Hodnocení žádostí	22

Čl. 26	24

Schvalování projektů navržených pro poskytnutí podpory a náhradních projektů	24

Čl. 27	25

Uveřejnění informací o poskytnutí finanční podpory v rámci GS	25

Čl. 28	25

Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS	25

Čl. 29	26

Změny projektů, dodatek ke smlouvě	26

Čl. 30	27

Ukončení projektu	27

Čl. 31	27

Závěrečná zpráva po ukončení všech akcí v rámci výzvy	27

Část IX	27

Kontrolní procesy	27

Čl. 32	27

Administrativní kontrola ex-ante	27

Čl. 33	29

Kontrola ex-ante na místě	29

Čl. 34	30

Administrativní kontrola interim	30

Čl. 35	31

Kontrola interim na místě	31

Čl. 36	31

Kontrola ex-post	31

Čl. 37	32

Nezávislá kontrola vzorku projektů	32

Čl. 38	33

Analýza rizik pro nezávislou kontrolu vzorku projektů	33

Čl. 39	33

Vzájemná informovanost	33

Část X	33

Interní audit	33

Čl. 40	33

Interní audit	33

Část XI	34

Horizontální politiky	34

Část XII	34

Finanční řízení	34

Čl. 41	34

Obecné zásady finančního řízení	34

Čl. 42	34

Adicionalita	34

Čl. 43	34

Zajištění plynulého financování GS	34

Čl. 44	35

Zásady spolufinancování projektů	35

Čl. 45	35

Finanční plánování	35

Čl. 46	36

Vedení prostředků na spolufinancování GS	36

Čl. 47	36

Způsob proplácení GS nositeli GS	36

Čl. 48	37

Způsob financování jednotlivých projektů v rámci GS	37

Čl. 49	38

Uznatelné náklady	38

Čl. 50	38

Účetnictví	38

Čl. 51	39

Zadávání veřejných zakázek	39

Čl. 52	39

Administrace nesrovnalostí	39

Čl. 53	40

Řešení  nesrovnalostí	40

Čl. 54	40

Finanční kontrola	40

Část XIII	41

Přechodná a závěrečná ustanovení	41

Čl. 55	41

Přechodná a závěrečná ustanovení	41

Část I

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Operační manuál kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „Manuál“) upravuje popis postupů, kompetencí a dokumentů závazných pro Výzvu č. KP D - 002/OP RLZ/3.3/1.0/2005 k předkládání žádostí do programů podpory grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovém období 2004 – 2006.

Část II

Definice pojmů a seznam zkratek

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto Manuálu se rozumí:

- Řídícím orgánem Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „ŘO“) – odbor 72 Odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí,

- Zprostředkujícím subjektem (dále jen „ZS“) - odbor 45 Odbor implementace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí.

- Konečným příjemcem (dále jen „KP“) – kraj Vysočina (dále jen „kraj“),

- Administrátorem grantového schématu (dále jen „KP“) – kraj,

- grantovým schématem (dále jen „GS“) – soubor programů podpory,

- programem podpory – jednotlivé téma vyhlášené administrátorem grantového schématu, na něž předkládají žadatelé konkrétní grantové projekty

- grantovým projektem (dále jen „projektem“) – projekt v rámci grantového schématu

- gestorem grantového schématu (dále jen „gestor“) – oddělení odboru Krajského úřadu kraje Vysočina, stanovené v čl. 15 odst. 1 tohoto Manuálu,

- žadatelem o podporu grantového projektu (dále jen „žadatel“) – právnická nebo fyzická osoba oprávněná podat žádost v souladu s Výzvou,

- příjemce podpory - žadatel po uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory (dále jen „smlouva“),

- konečným uživatelem – příjemce podpory

- žádostí o podporu grantového projektu (dále jen „žádost“) – stanovený soubor dokumentů, který předepsaným způsobem popisuje a charakterizuje grantový projekt jednotlivého žadatele

- uznatelným nákladem – se rozumí náklady specifikované v Pokynech pro žadatele           a příjemce podpory pro výzvu č. KP D - 002/OP RLZ/3.3/1.0/2005 grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 OP RLZ (dále jen „Pokyny“) a jsou specifické pro každé GS,

- Hodnotící komisí – komise provádějící věcné hodnocení žádostí,

- Výběrovou komisí – komise, která navrhuje vybrané projekty ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina,

- Výzvou k předkládání žádostí do programů podpory grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovém období 2004 – 2006 (dále jen „Výzva“) – souhrn informací pro příslušné výběrové kolo o vyhlašovaných programech podpory a o podmínkách a způsobu předložení žádosti

- Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č.  KP D - 002/OP RLZ/3.3/1.0/2005 grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 OP RLZ (dále jen „Pokyny“) – podrobný popis činností, povinností a postupů, které je třeba dodržet před a při podání žádosti o projekt, při realizaci a po realizaci projektu,

- Operačním manuálem Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OM ŘO“) – dokument popisující procesy řízení a implementace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OP RLZ“),

- Operačním manuálem konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OM KP“ – Operační manuál pro grantová schémata implementovaná v rámci OP RLZ a vydaný ŘO OP RLZ,

- zastupitelstvem – Zastupitelstvo kraje Vysočina,

- radou – Rada kraje Vysočina.

Čl. 3

Seznam zkratek

GS	Grantové schéma

KP	Konečný příjemce

KU	Konečný uživatel

OM KP	Operační manuál konečného příjemce pro OP RLZ

OM ŘO	Operační manuál Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ŘO	Řídící orgán

ZS	Zprostředkující subjekt

Část III

Systém řízení dokumentace

Čl. 4

Podoba dokumentů a formulářů

(1)	Každá strana dokumentu nebo formuláře je identifikována standardním záhlavím 
a zápatím.

- Záhlaví obsahuje logo kraje, jeho označení a logo ESF pro Českou republiku. Záhlaví je pro veškerou dokumentaci shodné.

- Zápatí v sobě zahrnuje jednotný systém identifikace (identifikační kód), číslo verze 
a modifikace (případně číslo verze a modifikace kapitoly pokud se dokument skládá             ze samostatných kapitol) a číslování jednotlivých stran:

Verze 1.1                          		      28/1				KP D – 001

- identifikační kód, který je vytvořen  podle následujícího vzoru :

XX Y – NNN

XX   - označuje útvar, ve kterém je dokumentace vytvořena (KP – Konečný příjemce)

Y         - označuje typ dokumentu (např. D – dokument nebo F – formulář)

NNN   - pořadové číslo dokumentu/formuláře (trojmístné, první dokument označen jako 001).

Př.:      identifikační kód Operačního manuálu Konečného příjemce pro OP RLZ je KP D – 001

- novému dokumentu je vždy přiřazeno číslo verze a modifikace  ve tvaru:

Verze 1.0

Verze 1.0 označuje první nemodifikovanou verzi dokumentu (kapitoly). Při drobnějších úpravách se zvyšuje číslo modifikace, při závažných úpravách je třeba zvýšit číslo verze. Nedoporučuje se používat číslo modifikace vyšší než 9.

- Přidělený identifikační kód, číslo verze a modifikace a název dokumentu zanese pracovník pověřený vedením řízené dokumentace do seznamu řízených dokumentů (Příloha č. 1 tohoto Manuálu).

Čl. 5

Vytváření a schvalování dokumentace

(1) Návrh nového dokumentu nebo formuláře nebo návrh revize schváleného dokumentu nebo formuláře vyhotoví pracovník gestora (zpracovatel) pověřený vedoucím pracovníkem gestora Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2) Po iniciování vzniku nového dokumentu přiřadí pracovník gestora pověřený vedením řízené dokumentace identifikační kód, číslo verze a číslo modifikace dle  vzoru a postupu popsaného v čl. 4 tohoto Manuálu.

(3)	Návrh dokumentu je prostřednictvím vedoucího pracovníka gestora distribuován k vnitřnímu připomínkovému řízení. Pro získání názorové shody je Manuál též předkládán k připomínkám ZS. Zpracovatel posoudí závažnost a relevanci připomínek a opodstatněné připomínky zapracuje do návrhu. Po zapracování připomínek zpracovatel předkládá návrh ke schválení:

a)   Manuál zastupitelstvu,

b)   Výzvu a Pokyny radě,

c) dokumentaci upravující vnitřních procesy na pracovišti gestora vedoucímu pracovníkovi gestora.

(4) Schválení návrhu zastupitelstvem nebo radou je potvrzeno uvedením čísla usnesení a podpisem hejtmana kraje na identifikační straně originálu dokumentu. Schválení dokumentace upravující vnitřní procesy na pracovišti gestora potvrzuje vedoucí pracovník gestora podpisem na identifikační straně originálu dokumentu.

(5) Pracovník gestora pověřený vedením řízené dokumentace zařadí originál schváleného dokumentu nebo formuláře v tištěné podobě do složky konečného příjemce u gestora. Tento pracovník současně spravuje platnou elektronickou verzi originálu dokumentu nebo formuláře (chráněné proti přepisu).

Čl. 6

Řízení a distribuce dokumentace

  - Gestor je oprávněn pořizovat řízené kopie dokumentu nebo jeho kapitol nebo formuláře v elektronické i tištěné podobě a šířit je mezi relevantními partnery. Pracovník gestora pověřený vedením řízené i neřízené dokumentace vede evidenci „Distribuce kopií“ dle Přílohy č. 1, Tabulka 3 tohoto Manuálu.

  - V odpovědnosti pracovníka pověřeného vedením řízené dokumentace je zařadit originál schválených dokumentů (označené jako originál) v tištěné podobě do šanonu Řízené dokumentace. Tento pracovník současně spravuje platnou elektronickou verzi originálu dokumentu. Řízené kopie (označené číslem řízené kopie) a v elektronické verzi (chráněné proti přepisu a s přeškrtnutým označením „Řízená kopie č. X“) obdrží správci řízených kopií (Příloha č. 1 tohoto Manuálu, Tabulka 1) proti podpisu na formuláři „Distribuce řízených kopií“ (Příloha č. 1 tohoto Manuálu, Tabulka 3).

  - Správci řízených kopií jsou oprávněni pořizovat neřízené kopie dokumentu nebo jeho kapitol v elektronické i tištěné podobě a šířit je mezi relevantními partnery v rámci implementační struktury programu. Je-li neřízená kopie poskytována okopírováním tištěné verze řízené kopie, každá strana této kopie musí být zřetelně označena viditelným přeškrtnutím slova  „Řízená kopie č. X“ tak, aby bylo zřejmé, že nejde o řízenou kopii. Správci řízených kopií vedou pro svoji potřebu evidenci „Distribuce neřízených kopií“ dle Přílohy č. 1, Tabulka 4 tohoto Manuálu.

  - Gestor poskytne kopie Manuálu, Pokynů a Výzvy nejméně:

    - ekonomickému odboru krajského úřadu

    - odboru kontroly krajského úřadu

    - útvaru interního auditu krajského úřadu

    - zprostředkujícímu subjektu.

Čl. 7

Revize a rušení dokumentace nebo její části

- Způsob vytváření a schvalování revizí schválených dokumentů a formulářů je obdobný jako způsob vydávání nových dokumentů a formulářů. Starší verze dokumentu nebo formuláře jsou uchovávány v elektronické podobě na CD-ROM.

- Poté, co je revize schválena, předá pověřený pracovník gestora informaci o revizi nejméně partnerům dle čl. 6 tohoto Manuálu. Rovněž jim pošle elektronickou kopii celého dokumentu nebo formuláře. Pověřený pracovník gestora vede evidenci revizí podle Přílohy č. 1, Tabulka 5 tohoto Manuálu.

(3)  Pokud je obsahem revize rušení uceleného celku dokumentu (např. části, článku, odstavce), vyjme se příslušný text a nahradí se textem např. „Článek X zrušen.“ Označení a číslování zrušeného celku se ponechá z důvodu zachování jeho struktury (číslování a řazení jednotlivých kapitol) a z důvodu ucelenosti informací pro uživatele.

Čl. 8

Archivace

(1)  KP archivuje veškerou dokumentaci o výběrovém procesu a poskytování finančních příspěvků v rámci programu.

(2)	U KP je osobou zodpovědnou za vedení a spravování archivu dle tohoto Manuálu pracovník gestora.

Čl. 9

Auditní stopa (audit trail)

(1)	KP ukládá:

- smluvní dokumenty

- dokumentaci ke grantovému schématu

- protokol s výsledkem kontroly formálních náležitostí žádostí a kontroly přijatelnosti žádostí,

- zprávu o věcném hodnocení žádostí,

- prohlášení členů hodnotící komise o mlčenlivosti a nestrannosti při hodnocení žádostí,

- stanovisko výběrové komise včetně veškerých výstupů výběrové komise

- jedno vyhotovení stanoviska výběrové komise s výčtem projektů doporučených 
a nedoporučených k financování,

- výpis usnesení z jednání rady a zastupitelstva týkající se projednávání projektů včetně seznamů projektů schválených pro poskytnutí podpory, náhradních akcí a zamítnutých projektů,

- jedno vyhotovení rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek

- zprávy o výsledcích výběrového řízení včetně související dokumentace

- kopie žádostí KU o proplacení výdajů, včetně příloh

- zkontrolované, autorizované žádosti Konečného příjemce o platbu, včetně příloh

- schválené žádosti o platbu

- originály zápisů z provedených kontrol a Osvědčení o provedené práci (podle finančních toků),

- kopie průběžných a závěrečné monitorovací zprávy ke GS,

- kopie zprávy o pravidelném čtvrtletním auditu na dodržování finančních postupů GS.

Čl. 10

Uložení dokumentace

(1) 	Dokumenty budou archivovány úplné, na jednom místě a po dobu 10 let po ukončení GS. Veškeré dokumenty nebo složky s dokumenty musí být označeny datem, názvem a popisem obsahu. Případné zapůjčení dokumentu z archivu a jeho následné vrácení musí být doloženo písemným potvrzením.

(2) 	Uschovávání a zabezpečení před ztrátou všech dokumentů účetních a smluvních písemností musí být zabezpečeno na jednom místě, z důvodu zpřístupnění jednotlivých dokladů v případě kontroly. Z toho důvodu jsou všechny originály dokladů uloženy u Konečného příjemce. Na ŘO a PJ jsou uloženy druhopisy, případně ověřené fotokopie.

(3)   Při použití výpočetní techniky se archivací má na mysli zálohovaní údajů, což znamená vytváření kopií dokumentů a jejich ukládání na různá místa, a to z důvodů

- poškození pevných disků počítače, případně jiné poruchy

- odcizení techniky, případně jejího zničení

- neúmyslného vymazání, případně neúmyslné aktualizace dat a informací

- zabezpečení údajů před ztrátou

- úschovy údajů v nezměněném tvaru

- dlouhodobého uložení informací

(4)  	Pro dokumentaci GS založí gestor složku Konečného příjemce, jejíž součástí bude „Záznam o pohybu složky“ a „Obsah složky řízené dokumentace“, kam pověřený pracovník, který do složky zakládá další dokumenty, postupně zapisuje údaje s datem založení a podpisem pracovníka, který dokument zakládal. Složka obsahuje originály dokumentace a další dokumentaci GS, s výjimkou dokumentace uložené ve složkách jednotlivých projektů.

(5)	Pro každý projekt založí gestor samostatnou složku projektu, jejíž součástí bude „Záznam o pohybu složky“ a „Obsah složky projektu“, kam pracovníci, kteří do složky zakládají další dokumenty, postupně zapisují údaje s datem založení a podpisem pracovníka, který dokument zakládal. Složka obsahuje originál žádosti se všemi přílohami, potvrzení o převzetí žádosti, formuláře z kontroly formálních náležitostí žádostí a kontroly přijatelnosti návrhů projektů (check-listy) včetně návrhu vyřazených projektů, zprávu o věcném vyhodnocení žádostí a zprávu o výběru projektů včetně případných expertních posudků, zápis o kontrole ex-ante, kopii písemného oznámení žadateli o výsledku rozhodnutí zastupitelstva, smlouvu se všemi přílohami, kopie předloženého závěrečného vyúčtování včetně všech příloh, kopie Souhrnného osvědčení o provedené práci.

(6)	Příjemce podpory archivuje pro případ kontroly a pro prokázání udržitelnosti projektu po dobu platnosti smlouvy minimálně však 5 let, nestanoví-li obecně závazný právní předpis České republiky jinak:

    - smlouvu včetně všech příloh,

    - veškerou dokumentaci k projektu předkládanou v rámci GS,

    - veškeré účetní doklady k projektu.

(7)  	Všichni pracovníci začlenění v procesu implementace OP RLZ jsou povinni veškeré získané informace, zejména informace týkající se žadatelů, považovat za důvěrné a podle toho s nimi zacházet. V žádném případě nesmějí být použity k neoprávněnému prospěchu, ať již vlastnímu, anebo třetí osoby.

(8)   	Všichni pracovníci gestora pořizují kopie všech materiálů, které ve vztahu ke GS vypracovali, a uchovávají je až do doby uložení složky žadatele do archivu  MPSV.

(9)  	Ve smyslu Nařízení (ES) č. 438/2001, článek 18 se účetní záznamy o operacích musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě. Tyto záznamy musí být dány Komisi k dispozici na zvláštní žádost pro účely vykonání písemně doložených kontrol a kontrol na místě.

Čl. 11

Záznam o archivaci v MSSF

(1)     Údaj o místě archivace musí být uložen v informačním systému MSSF.

(2)     Záznam o archivaci dokumentu má následující jedinečný kód:

RRRR-MM-DD – XXXX – KMKM – 0000  – 11111

RRRR označuje rok založení k archivaci

MM označuje měsíc založení k archivaci

DD označuje den  založení k archivaci

XXXX označuje subjekt procesu OP RLZ (například MŠMT, NROS atd.)

KMKM označuje (krajské) město, kde se subjekt procesu OP RLZ nachází

0000 označuje číslo místnosti v subjektu OP RLZ

11111 – identifikační číslo dokumentu

Například potvrzení o bezdlužnosti Konečného uživatele s identifikačním číslem 1472, uložené na Krajském úřadu kraje Vysočina, v místnosti č. 811, dne 24/05/2005 bude mít kód:

2005-05-24 – K – Vys – 45 – 1472

(3)    Prokazatelný účetní záznam

Ve smyslu § 33a zákona o účetnictví se za prokazatelný účetní záznam považuje pouze účetní záznam:

- jehož  obsah  je  prokázán přímo  porovnáním se skutečností, kterou tento záznam  prokazuje,

- jehož   obsah  je   prokázán  obsahem  jiných    průkazných účetních záznamů.

(4)  	Účetní záznam určený k přenášení musí obsahovat podpisový záznam. Účetní záznam musí být podepsaný nejpozději v okamžiku jeho odevzdání k přenosu. Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis, nebo obdobný prokazatelný účetní záznam nahrazující vlastnoruční podpis v technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě se mohou použít na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis.

Část IV

Související legislativa

Čl. 12

Související legislativa

(1)	Základní související legislativa české republiky:

- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 59/ 2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

(2)	Základní související legislativa Evropské unie:

- Smlouva o založení Evropských společenství,

- Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které stanoví obecná ustanovení o Strukturálních fondech a také hlediska uznatelných vydání u akcí kofinancovaných Strukturálními fondy,

- Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,

- Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví pravidla pro provádění Nařízení Rady č. 1260/1999, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované Strukturálními fondy,

- Nařízení Rady (ES) 1447/2001, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999            o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

- Nařízení komise (ES) č. 1266/1999 o koordinaci pomoci zemím ucházejícím se o členství v rámci předvstupní strategie (koordinační Nařízení),

- Nařízení Komise (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu,

- Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních         v souvislosti s pomocí ze Strukturálních fondů,

- Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 – podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování,

- Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002, kterým se mění Nařízení Komise (ES)                 č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení. Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci Strukturálních fondů,

- Nařízení Komise č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů,

- Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a ruší nařízení Komise (ES) č. 1145/2003.

Část V

Řízení a implementace GS

Čl. 13

Vymezení subjektů implementační struktury

  - Řídícím orgánem pro operační program Rozvoj lidských zdrojů je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Výkonem této funkce byl pověřen Příkazem ministra odbor 72 Odbor pro řízení pomoci z ESF. Řídící orgán (dále jen ŘO) programu nese plnou odpovědnost za realizaci OP RLZ.

  - Zprostředkující subjekt vykonává některé pravomoci a přesně určené činnosti delegované ŘO na základě dohody. Výkonem funkce Zprostředkujícího subjektu pro Opatření 3.3 byl pověřen odbor 45 – Odbor implementace programů ESF (MPSV – Správa služeb zaměstnanosti).

  - Koneční příjemci jsou subjekty zodpovědné za zajištění realizace projektů. Koneční příjemci buď vyhlašují a realizují grantová schémata, nebo připravují svoje vlastní projekty (národní a systémové).

  - Monitorovací výbor je jmenovaný orgán, jehož členy jmenuje ministr práce a sociálních věcí. Je povinen sledovat plnění programu a jeho účinnost.

  - Platebním orgánem pro provádění pomoci ze strukturálních fondů je Ministerstvo financí ČR.

  - PJ pro OP RLZ je pověřen Odbor zahraničního financování a platební jednotky pro čerpání ESF MPSV (odbor 65). Funkce Platební jednotky nelze již dále delegovat.

  - Pro zajištění objektivity vnitřních kontrolních mechanizmů bude na realizaci GS kraje Vysočina spolupracovat 1 pracovník oddělení ekonomiky školství.

  - Za vedení účetnictví GS kraje Vysočina zodpovídá Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ekonomický odbor“)

  - Odbor interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „odbor interního auditu“) provádí audit GS a poskytuje metodickou pomoc při sestavení analýzy rizik pro ex-ante kontrolu na místě před podpisem smlouvy.

  - Odbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „odbor kontroly“) provádí nezávislou kontrolu vzorku akcí podle čl. 37 tohoto Manuálu.

Čl. 14

Vymezení odpovědnosti

- KP nese celkovou odpovědnost za realizaci GS.

- GS bude řízeno v souladu s postupy uvedenými v OM KP a další dokumentací OP RLZ a obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 15

Konečný příjemce

- Pracovištěm KP, které je pověřeno řízením GS, je Oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina  (dále jen „gestor“). Pro administraci GS bude vyčleněno 6 pracovníků s částečným úvazkem; celkový úvazek činí 2,0 (kromě pozic projektového (0,5 úvazku) a finančního (0,4 úvazku) manažera je zabezpečeno poradenství (0,4 úvazku), věcný monitoring (0,3 úvazku), administrativní asistence (0,3 úvazku) a zastupitelnost). Vedoucí pracovník gestora (0,1 úvazku) nese celkovou odpovědnost za veškeré činnosti spojené s administrací GS. Struktura pracovních míst je popsána v Organizačním řádu Krajského úřadu kraje Vysočina a v Popisu funkčních míst Krajského úřadu kraje Vysočina (výpis je uveden v Příloze č. 2 tohoto Manuálu). Pracoviště gestora bude využívat 4 kanceláří, 1 zasedací místnost ke konzultacím a styk s veřejností a příruční sklad pro archivaci dokumentace.

(2)	Gestor je odpovědný za organizační zabezpečení implementace GS. K úkolům gestora patří zejména:

- zpracování žádosti o GS včetně související dokumentace,

- předložení  kompletní dokumentace k projednání v radě a její následné předložení zastupitelstvu ke schválení,

- zajištění vyhlášení Výzvy,

- zajištění publicity GS a informační podpory žadatelů v rámci své působnosti dle části VII tohoto Manuálu

- organizace školení a seminářů pro potenciální žadatele během přípravy a předkládání žádostí,

- poskytování informací žadatelům během přípravy žádostí,

- zveřejňování aktuálních odpovědí na nejčastěji kladené otázky žadatelů na webových stránkách kraje,

- zajišťování procesu výběru projektů v rámci grantového schématu dle části VIII tohoto Manuálu:

- příjem a registrace žádostí,

- kontrola formálních náležitostí žádostí a kontrola přijatelnosti návrhů projektů,

- výběr projektů a schválení projektů (příprava a organizační zajištění jednání hodnotící komise a výběrové komise GS),

- příprava seznamu navržených projektů pro přiznání podpory,

- provedení kontroly ex-ante na místě a zpracování protokolu, příprava smluv s příjemci podpory (na základě vzoru v Operačním manuálu ŘO),

- oznámení žadatelům,

- příjem, ověřování a schvalování žádostí o platby příjemců podpory dle části IX tohoto Manuálu (finanční kontrola uskutečněných výdajů a veškeré aktivity spojené s proplácením uznatelných výdajů příjemcům podpory)

- kontrola dodržení věcných záměrů projektu – smluvních závazků (výstupy              a výsledky),

- kontrola uznatelnosti výdajů příjemce podpory,

- kontrola dodržování poměru spolufinancování,

- vydávání „Osvědčení o provedené práci“,

- monitorování a kontrola projektů (čl. 4 Nařízení 438/2001) dle části IX tohoto Manuálu,

  - sestavení analýzy rizik,

  - interim kontrola,

  - zpracování protokolu na základě provedené interim kontroly na místě,

  - ex-post kontrola,

  - hodnocení zpráv předkládaných příjemci podpory a podpora projektů,

  - zajištění toho, že příjemci podpory vedou řádné záznamy a mají vytvořeny odpovídající řídící a kontrolní systémy,

  - kontrola a ověřování projektů na místě z hlediska věcného a finančního plnění, zajištění souladu s politikami Společenství a vypracování zpráv,

  - ověřování závěrečných zpráv jednotlivých projektů,

- vypracování průběžné a závěrečné zprávy o realizaci GS a podávání zpráv ZS,

- hodnocení výsledků a dopadů projektů (evaluace),

- analýza a řízení rizik procesů GS,

- zajištění systému řízení dokumentace dle části III tohoto manuálu

- příprava, projednání, schvalování a revize dokumentace,

- distribuce dokumentace,

- shromažďování dat týkajících se projektů příjemců podpory,

- vkládání dat do monitorovacího systému MSSF,

- zajištění  archivace dokumentace.

Část VI

Řízení rizik

Čl. 16

Řízení rizik

(1)	V rámci implementace OP RLZ prostřednictvím GS je za analýzu a řízení rizik odpovědný příslušný vedoucí pracovník gestora za metodické pomoci útvaru interního auditu.

Čl. 17

Řízení rizik GS

- Analýza rizik grantového schématu bude zahrnovat zejména posouzení:

  - řídících procesů gestora,

  - komunikace a spolupráce s dalšími útvary kraje a ZS,

  - technického zajištění,

  - personálního zajištění,

  - kontroly projektů,

  - monitorování projektů a výkaznictví,

  - řízení plateb a financování,

  - ukončování projektů,

  - publicity GS a informovanosti žadatelů.

- Pro analýzu rizik bude nejčastěji využívána metoda váženého bodového ohodnocení rizikových faktorů, která respektuje míru nežádoucího dopadu a míru pravděpodobnosti. Na základě výsledků váženého bodového hodnocení bude sestavena mapa rizik, která bude podkladem pro předběžná nebo nápravná opatření.

- Dodržování předběžných nebo nápravných opatření kontroluje a pravidelně vyhodnocuje pracovník gestora, který se jinak nepodílí na řízení a implementaci GS.

Čl. 18

Řízení rizik projektů

- Analýza rizik projektů bude zahrnovat zejména posouzení:

  - hodnoty projektu (její finanční objem),

  - charakteru projektu a její složitost,

  - doby realizace projektu,

  - základní charakteristiky žadatele:

-	právní forma žadatele,

-	zaměstnanci žadatele (počet a z toho vyplývající velikost organizace, jejich odborná způsobilost),

-	dobu od začátku činnosti žadatele,

- objem základních ekonomických ukazatelů včetně historie (aktiva, pasiva, hospodářský výsledek, náklady, výnosy),

- předchozí zkušenosti žadatele s žádostmi o finanční podporu, případně reference, výsledky auditů a dříve provedených kontrol,

e)	složitosti projektu.

- Pro analýzu rizik bude nejčastěji využívána metoda váženého bodového ohodnocení rizikových faktorů, která respektuje míru nežádoucího dopadu a míru pravděpodobnosti. Na základě výsledků váženého bodového hodnocení bude sestavena mapa rizik, která bude podkladem pro výběr těch projektů, které budou zkontrolovány fyzicky. Vybrané projekty budou zahrnuty do plánu kontrol na místě.

- Neplánované kontroly na místě jsou prováděny v závislosti na aktuální potřebě provedení kontroly – jde o interim kontroly žádosti o proplacení, při žádosti                   o změny v projektu, při kontrole výběrového řízení apod. Neplánované mohou být i kontroly ex-ante či ex-post, pokud dojde k situaci, která si provedení kontroly vyžádá. Kontroly na místě vykonávají zpravidla dva pracovníci, z nichž nejméně jeden je  pracovníkem gestora.

Část VII

Publicita a poskytování informací o GS

Čl. 19

Publicita

(1)   Za zajištění publicity ke GS na všech úrovních a za vyhlášení Výzvy je odpovědný KP.

Čl. 20

Vizuální identita

(1)	Pro KP i KU je závazný Manuál vizuální identity ŘO OP RLZ. Ten je k dispozici na www.esfcr.cz. Vizuální identita je využívána při všech aktivitách vztahujících se k publicitě programů OP RLZ a je společně s textovým označením nedílnou součástí všech propagačně-informačních produktů, týkajících se projektů financovaných prostřednictvím programu OP RLZ.

(2) 	KP i KU je povinen v případě informování o projektu uvést skutečnost, že se projekt realizuje s podporou ESF. Na výstupech projektů typu publikací, internetových stránek nebo jiných nosičů uvede příjemce podpory text „Tento projekt se uskutečnil s podporou ESF“ a logo ESF, které nalezne na www.esfcr.cz.

Čl. 21

Poskytování informací o GS

(1)	Informování o grantovém schématu a poradenství pro žadatele zajišťuje KP prostřednictvím gestora. Poskytování informací probíhá formou:

- zpracování ročního plánu propagace a publicity,

- bezplatných konzultací poskytovaných na kontaktním místě stanoveném v čl. 21 odst. 2 tohoto Manuálu,

- informačních školení, seminářů, konferencí, workshopů,

- zveřejněním informací na internetové stránce kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz ,

- uveřejněním informací ve Zpravodaji kraje Vysočina, novinách kraje a dalších veřejných informačních mediích,

- uveřejněním informací v informačních a propagačních materiálech.

(2)	Veškeré potřebné informace pro zpracování žádosti nebo některé z jejích příloh tak, aby předložená žádost splňovala formální náležitosti a aby požadovaná pomoc odpovídala zaměření programu OP RLZ, budou žadatelům a případným zájemcům o konzultaci poskytnuty na tomto kontaktním místě:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce vzdělávání, Tolstého 15, 587 33 Jihlava

(dále jen „kontaktní místo“).

(3)	Pracovníci na kontaktním místě mohou poskytovat metodickou a konzultační pomoc v technicko-administrativních otázkách, v záležitostech věcné problematiky projektů však tuto činnost poskytovat nemohou. Informace budou poskytovány nejpozději pět (5) pracovních dnů před konečným termínem pro předkládání žádostí.

(4)	Nejčastější dotazy budou uveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz a budou pravidelně aktualizovány až do 11. dne před konečným termínem pro předkládání žádostí. Souhrnné informace o programu OP RLZ jsou uveřejněny na webových stránkách www.esfcr.cz.

(5)	Na kontaktních místech budou k dispozici také nosiče s programem Benefit a Pokyny.

(6)	Cílovými skupinami, které budou publicitou osloveny, jsou:

- potenciální žadatelé a příjemci pomoci z ESF (např. obce, vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení, odborné asociace, hospodářské kruhy, zaměstnavatelé, organizace sociálních partnerů, nevládní neziskové organizace, malé a střední podniky, školy…)

- veřejnost

- sdělovací prostředky.

Část VIII

Administrace a hodnocení žádostí

Čl. 22

Základní údaje o GS

      - Celkový finanční objem GS je 53 452 000 Kč.

      - Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v rámci grantového schématu je minimálně 200 000,- Kč a maximálně 6 200 000,- Kč.

      - Úspěšní žadatelé musí zahájit svůj projekt (pokud nebude stanoveno jinak) do 30 dní po doručení rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory, resp. po podpisu smlouvy                       o financování projektu oběma smluvními stranami.

      - Projekty musí být ukončeny do doby stanovené rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory nebo smlouvou o financování projektu – nejdéle do 24 měsíců - nejpozději však do 31. října 2008.

Čl. 23

Výzva k předkládání žádostí

(1)	Za vyhlášení Výzvy je odpovědný KP.

(2)	Výzvy budou vyhlašovány zpravidla jednou až dvakrát ročně v objemu roční finanční alokace. Specifikace podporovaných aktivit a stanovení podmínek pro poskytnutí podpory v jednotlivých výzvách je v kompetenci KP. V případě potřeby může být Výzva dále opakována. Doba od vyhlášení Výzvy do termínu ukončení příjmu žádostí je minimálně 8 týdnů. V rámci jednoho GS budou vyhlášeny minimálně dvě Výzvy za celé programové období. Každý program podpory bude vyhlášen alespoň jednou za celé programové období.

(3)	Výzvu vyhlašuje rada na základě návrhu gestora. Vyhlášená Výzva se v den stanovený radou uveřejní v tisku, na internetových stránkách www.vysocina-finance.cz a na internetových stránkách ŘO. Na internetových stránkách budou současně umístěny Pokyny včetně všech příloh.

(4)	Výzva musí obsahovat:

- název KP,

- identifikaci GS (název, podporované opatření),

- identifikaci výzvy (číslo, den vyhlášení),

- názvy a zaměření programů podpory,

- definici oprávněného žadatele,

- finanční alokaci na jednotlivé programy podpory,

- přípustnou výši finanční podpory na jeden projekt,

- dobu trvání projektu,

- místo, termín (datum a hodinu ukončení příjmu žádostí) a způsob předkládání žádostí,

- formální podobu žádostí (elektronická, listinná, kombinovaná),

- informace o možnostech získat „Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ“ a pokynech k vyplnění na webové adrese ŘO a u KP,

- odkaz na podrobnější informace, kontaktní osoby pro poskytování informací k žádostem.

Čl. 24

Příjem žádostí

(1)	Žádost se vyplňuje v elektronické formě do předepsaného formuláře v systému MSSF - BENEFIT. Současně musí být podána i v listinné podobě na předepsaném formuláři. Žádost musí být řádně, úplně, přesně a pravdivě vyplněná, podepsaná oprávněnou osobou a doplněná požadovanými přílohami.

(2)	Žádost s přílohami se v listinné podobě předkládá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno je originálem a 3 jsou kopie. Současně se přikládá i identicky vyplněná žádost na elektronickém nosiči (disketa nebo CD-ROM).

(3)	Žádosti musí obsahovat všechny náležitosti a přílohy. Tyto materiály slouží v procesu hodnocení žádosti mimo jiné k posuzování přijatelnosti a k věcnému hodnocení. Nedostatečně či chybně zpracované formuláře žádostí a přílohy mohou být důvodem k vyřazení žádosti pro nepřijatelnost, případně k nižšímu ohodnocení v rámci věcného hodnocení. Žadatel předkládá pouze ty přílohy, které vzhledem ke své právní subjektivitě může předložit.

- Kompletní žádost musí být předložena osobně na adresu KP, a to nejpozději do dne a hodiny uvedené ve Výzvě. Seznam konkrétních pracovníků gestora, k jejichž rukám se žádosti budou předkládat, včetně jejich kontaktních údajů je uveřejněn ve Výzvě.

- Všechny přílohy se předkládají v listinné formě. Požadované dokumenty musí splňovat dále uvedené náležitosti. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, prohlášení      o bezdlužnosti, prohlášení o partnerství a prohlášení o velikosti podniku musí být v originále (nebo ověřené kopii) a nesmějí být starší tří měsíců k datu podání žádosti (netýká se živnostenského listu).

- Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu. Páska musí být označena na první a poslední straně podpisem, případně podpisem a razítkem žadatele oprávněného jednat jménem KU. Vícestránková příloha musí být sešita. Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh musí být podepsán.

- Požadované přílohy kromě přílohy č. 1 bude možné vytisknout přímo z MSSF - BENEFITU při vyplňování žádosti.

Seznam a řazení požadovaných příloh:

1. Doklad o právní subjektivitě žadatele

2. Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám

3. Prohlášení o partnerství

4. Prohlášení o velikosti podniku (pouze pro malé a střední podniky)

5. Přehled ekonomické a finanční situace žadatele (pouze pro podnikatelské subjekty)

6. Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh

- Gestor při převzetí zkontroluje, zda jsou na obálce uvedeny všechny údaje. Pokud tomu tak není, vyzve žadatele k jejich doplnění. Je-li obálka s žádostí podána v pořádku, gestor vystaví ve dvou vyhotoveních potvrzení o převzetí žádosti a toto potvrzení stvrdí svým podpisem pracovník gestora, k jehož rukám byla žádost předložena. Jedno vyhotovení potvrzení předá žadateli, druhé si ponechá.

- Žádosti podané po termínu uvedeném ve Výzvě nebo způsobem odlišným od postupu uvedeného v čl. 24 tohoto Manuálu nebudou akceptovány. Obálka s žádostí nebude přijata a bude vrácena žadateli zpět. Na žádost žadatele vydá gestor potvrzení o nepřijetí žádosti z důvodu podání žádosti po termínu.

- Po ukončení příjmu provede gestor otevírání obálek. Elektronická verze žádosti bude převedena do MSSF a bude jí přiděleno registrační číslo.

- Pro každou žádost gestor založí a kompletuje složky „Originál“ a „Kopie“. Složka „Originál“ obsahuje originál žádosti, CD, přílohy, potvrzení o převzetí, obsah složky a záznam o pohybu složky.

Čl. 25

Hodnocení žádostí

- Vzhledem ke skutečnosti, že se projekty předkládají v rámci uzavřených kol jednotlivých výzev, je výběr projektů založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení založen na souboru kritérií, která jsou hodnocena na základě projektové žádosti nebo povinných příloh.

- Žádosti, které úspěšně prošly administrativní kontrolou ex-ante podle čl. 32 tohoto Manuálu, budou gestorem zaregistrovány do systému MSSF, který jim přiřadí registrační číslo. Gestor do 2 pracovních dnů od vygenerování registračního čísla žádosti vyrozumí žadatele a sdělí mu jeho registrační kód.

- Žádosti, které prošly administrativní kontrolou ex-ante podle čl. 32 tohoto Manuálu, postupují k věcnému hodnocení.

- Věcné hodnocení žádosti provede hodnotící komise složená z hodnotitelů a nejméně jednoho zástupce garanta. Garant sestaví seznam hodnotitelů projektů pro dané výběrové kolo a předloží jej radě k projednání. V případě schválení seznamu pošle garant žádosti o zařazení hodnotitelů do Centrální databáze hodnotitelů projektů na MPSV. Po zaregistrování předloží garant radě ke schválení návrh hodnotící komise a jejího předsedy. Po schválení hodnotící komise bude garant informovat ZS o výběru hodnotitelů a zajistí pro ně školení.

- Hodnotitelům bude předán vypracovaný zápis z formálního hodnocení registrovaných žádostí spolu s podklady (žádosti, hodnotící tabulky, podklady) pro věcné hodnocení žádostí.

- Každou žádost budou hodnotit nejméně 2 hodnotitelé. Po přijetí výsledků hodnocení od hodnotitelů provede garant prostudování výsledků věcného hodnocení a rozhodne o dalším postupu. V případě, že se v hodnocení jednotlivých hodnotitelů vyskytnou výrazné rozdíly, výsledek hodnocení je průměr dvou bližších hodnocení. Pokud se v hodnocení nevyskytují výrazné rozdíly mezi jednotlivými hodnotiteli, bude vypracováno výsledné hodnocení „Výsledky věcného hodnocení žádosti“.

- Při hodnocení postupují hodnotitelé v souladu s Metodikou hodnocení (Příloha č. 4 tohoto Manuálu) a Příručkou pro hodnotitele (Příloha č. 5 tohoto Manuálu).  Žádosti hodnotitelé věcně vyhodnocují podle kritérií stanovených ŘO a dle specifických kritérií stanovených zastupitelstvem (Příloha č. 3 tohoto Manuálu) přidělením počtu bodů odpovídajícímu míře naplnění těchto kritérií. Výsledkem bodového ohodnocení jednotlivých žádostí je tabulka bodového hodnocení projektů seřazených sestupně dle průměrného bodového hodnocení; tabulka obsahuje rovněž hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Aby mohl být projekt navržen ke schválení, musí v hodnocení dosáhnout minimálně 65 bodů. Součet bodů za specifická kritéria musí činit nejméně 5 bodů. V případě, že hodnotitelé objeví závažné nedostatky v metodice hodnocení, bude           o tomto informován ZS/ŘO. O výsledcích hodnocení sepíše gestor Zprávu o hodnocení projektů, jejíž součástí je výše uvedená tabulka a kterou podepisuje předseda hodnotící komise.

- Pokud hodnotitelé projekt nedoporučí, bude vypracováno „Vyřazení žádosti o finanční podporu z OP RLZ“ z důvodu vyhodnocení projektu jako nedostačujícího a bude zasláno KU do 7 dnů od ukončení hodnocení.

- Po ukončení věcného hodnocení projektů budou zpracovány výsledky věcného hodnocení všech žádostí a dojde k finančnímu vypořádání závazků vůči hodnotitelům, tj. proplacení odměny a příp. dalších nákladů hodnotitelům.

- Výběr projektů ke schválení doporučuje zastupitelstvu ke schválení Výběrová komise pro výběrové kolo grantového schématu. Výběrová komise je jmenovaná radou na základě pověření zastupitelstva v souladu s návrhem složení stanoveném ZS a podmínkami pro hodnotitele dle OM ŘO. Komise má nejméně 9 členů s právem hlasovat a minimálně 5 náhradníků se stanoveným pořadím. Návrhy na členy výběrové komise předkládají organizace a instituce dle návrhu stanoveném ZS. Zástupce kraje do komise nominuje zastupitelstvo a pověří radu stanovením náhradníka v případě potřeby. Rada určí z členů komise jejího předsedu a tajemníka. Tajemníkem komise je zástupce garanta.

- „Seznam členů výběrové komise“ bude odeslán na ZS/ŘO. Jednotliví členové obdrží „Jmenovací dekret člena výběrové komise“ a budou proškoleni.

- Výběrovou komisi svolává garant na základě výzvy předsedy výběrové komise, a to nejpozději 30 dnů od konce věcného hodnocení. O účasti dalších osob v komisi rozhoduje předseda. Přítomní členové budou seznámeni s cíli činnosti a budou jim předány podkladové materiály. Členové výběrové komise se seznámí s průběhem výběrového procesu a garant je upozorní na rozpory v hodnocení žádostí.

- Na základě znalosti výše alokovaných prostředků na Výzvu sestaví výběrová komise Seznam vybraných projektů navržených k poskytnutí podpory v příslušném výběrovém kole v rámci jednotlivých programů podpory a doporučenou výši podpory. Komise zpravidla navrhuje projekty, jejichž žádosti dosáhly nejvyšších bodových ohodnocení. V případě stejného bodového ohodnocení  žádostí, které jsou na hranici uvažované podpory (vztaženo k výši alokace prostředků na výzvu), bude zastupitelstvu doporučena k podpoře žádost, která lépe splňuje výběrová kritéria předem stanovená zastupitelstvem. Zároveň výběrová komise sestaví návrh Seznamu náhradních projektů s doporučeným pořadím včetně zdůvodnění, které gestor v určeném pořadí přenese do Zásobníku projektových záměrů. O výsledcích výběru sepíše gestor Zprávu o výběru projektů, jehož součástí jsou výše uvedené seznamy a který podepisuje předseda výběrové komise.

- V případě, že podpořené projekty nevyčerpají finanční alokaci Výzvy, budou zbylé finanční prostředky použity pro další Výzvu.

- V případě technicky a finančně náročných projektů je v kompetenci gestora vyžádat si posudek od některého z expertů ze skupiny nezávislých expertů, vedených u ZS (dále jen „expert“).

- Expert zpracovává posudek přímo na pracovišti gestora. Složka projektu, kterou k tomuto účelu dostane k dispozici, nesmí opustit pracoviště gestora. Posudek vypracovaný expertem má pouze doporučující charakter. Posudky založí gestor do složek projektů jako přílohu bodového hodnocení. Posudek expert vypracuje dle stejné Metodiky hodnocení, podle které jsou věcně vyhodnocovány žádosti, a používá stejných hodnotících kritérií.

Čl. 26

Schvalování projektů navržených pro poskytnutí podpory a náhradních projektů

(1) 	Seznam vybraných projektů navržených k poskytnutí podpory a Seznam náhradních projektů včetně zpráv dle čl. 25 odst. 13 tohoto Manuálu předloží gestor k projednání radě a zastupitelstvu.

- Zastupitelstvo schvaluje projekty, jimž bude poskytnuta podpora, výši podpory a projekty náhradní určené k zařazení do Zásobníků projektových záměrů.

(3)	Zastupitelstvo má pro své rozhodování jako podklad zápis z administrativní kontroly ex-ante podle čl. 32 tohoto Manuálu, Zprávu o výběru projektů, Zprávu o věcném hodnocení žádostí a seznam akcí vyřazených na základě administrativní ex-ante kontroly podle čl. 32 tohoto Manuálu.

(4)	Zastupitelstvo rozhodne o výběru projektů v rámci GS. Na základě tohoto rozhodnutí budou zpracovány smlouvy, v nichž se žadatel zaváže k zajištění financování z vlastních zdrojů a ve smlouvách budou rovněž specifikovány podmínky financování projektů z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

(5)	Zápis z jednání zastupitelstva týkající se schvalování projektů je veřejný.

(6)	Po schválení v zastupitelstvu požádá gestor ZS o zařazení náhradních projektů do Zásobníku projektových záměrů.

(7)	Výsledky hodnocení žádostí a konečný výběr budou zpracovány a zaevidovány v MSSF-MONIT.

Čl. 27

Uveřejnění informací o poskytnutí finanční podpory v rámci GS

(1)  Gestor do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje zajistí zveřejnění „Seznamu vybraných GP“ v tisku a na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz. Pro vybrané KU bude zpracováno a zasláno „Vyrozumění o vybrání projektu k financování“.

(2) 	Nevybrané KU informuje KP písemně do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.

Čl. 28

Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS

(1)	Gestor připraví na základě rozhodnutí zastupitelstva návrhy smluv podle vzoru smlouvy schváleného zastupitelstvem v rámci grantového schématu, přičemž odpovídá za jejich věcnou správnost. Smlouva se vyhotovuje alespoň v 5 vyhotoveních, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Přílohou smlouvy budou Pokyny.

(2)	Každou smlouvu gestor zaregistruje do systému MSSF Monit.

- KU má 20 dnů na vrácení podepsaného návrhu smlouvy. V případě, že KU ve stanovené lhůtě doručí podepsaný návrh smlouvy, proces pokračuje kontrolou ex-ante na místě podle čl. 33 tohoto Manuálu. Nedoručí-li KU podepsaný návrh smlouvy, pokračuje proces rozhodnutím o přidělení uvolněných prostředků náhradnímu GP ze Zásobníku projektů nebo o přesunutí prostředků do dalšího období, o čemž je nutno informovat ZS/ŘO.

(4)	Pokud projekt projde kontrolou ex-ante na místě, dochází k podpisu smlouvy. Smlouvu podepisuje nejprve žadatel a poté hejtman kraje Vysočina.

(5)	Gestor zajistí:

- distribuci 1 vyhotovení smlouvy žadateli, 1 vyhotovení smlouvy MPSV - SSZ,               1 vyhotovení smlouvy ŘO OP RLZ, 1 vyhotovení smlouvy Odboru finančního řízení a Platební jednotky SF MPSV, dvě vyhotovení zůstávají kraji ,

- vložení údajů o uzavřených smlouvách do informačního systému MSSF Monit,

- založení smlouvy do složky projektu.

(6)	Gestor vypracuje první monitorovací zprávu ke GS obsahující informace o projektech schválených pro poskytnutí podpory včetně plánu čerpání zdrojů na podporu GS a zašle ji spolu s 1 vyhotovením smlouvy do 14 kalendářních dnů od podpisu smluv ZS.

(7) 	Před podpisem smlouvy musí žadatel předložit všechny povinné přílohy uvedené v Pokynech.

(8)	Konečný uživatel musí zahájit projekt do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Čl. 29

Změny projektů, dodatek ke smlouvě

(1)	Jakékoliv změny projektu, ke kterým v průběhu jeho realizace dojde, musí příjemce podpory oznámit písemně gestorovi. Popis těchto změn se musí objevit                                   v monitorovacích zprávách, které vyhotovuje příjemce podpory. Podle typu změny gestor rozhodne o následném postupu řešení a tuto změnu zanese do systému MSSF Monit.

(2)	V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k její nepodstatné změně (tj. takové, která neovlivní cíle akce, např. změna účtu banky nebo sídla příjemce), oznámí ji příjemce písemně gestorovi. Gestor změnu prostuduje včetně přiložených dokladů. Jsou-li potřeba další informace, bude příjemce podpory písemně informován o nutnosti doložení dalších podkladů. Lhůta pro doložení požadovaných dokladů KU je 30 dnů. Je-li žádost o změnu v pořádku, zaeviduje gestor změnu projektu v příslušné dokumentaci a MSSF Monitu a tuto změnu písemně oznámí všem subjektům, které smlouvu obdržely.

(3)	V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k podstatné změně (tj. takové, která ovlivní cíle projektu, finanční plán, rozpočet projektu nebo délku trvání projektu, apod.), vypracuje gestor návrh dodatku ke smlouvě, návrh výpovědi smlouvy nebo návrh odstoupení od smlouvy, který předloží zastupitelstvu ke schválení.

- V pochybnostech se má za to, že se jedná o podstatnou změnu projektu.

(5)	Gestor založí dodatek ke smlouvě nebo korespondenci související s nepodstatnou změnou ve smlouvě do složky příslušného projektu.

Čl. 30

Ukončení projektu

(1)	Ukončením projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se smlouvou. Tuto skutečnost doloží příjemce podpory závěrečnou zprávou projektu.

(2)	Závěrečná zpráva projektu podává gestorovi informaci o výsledcích realizace celé akce a současně slouží jako podklad pro žádost o platbu. Závěrečnou zprávu předloží příjemce podpory gestorovi nejdéle do 1 kalendářního měsíce od ukončení realizace projektu.

(3)	Závěrečná zpráva obsahuje technickou a finanční část, včetně Osvědčení o provedené práci a Žádosti o provedení platby za projekt. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být originály účetních dokladů k ověření gestorem, které se vztahují k uskutečněným výdajům.

(4)	Gestor založí veškerou dokumentaci související s prokázáním ukončení projektu smlouvy do složky příslušného projektu.

Čl. 31

Závěrečná zpráva po ukončení všech projektů v rámci výzvy

(1)	Po ukončení všech projektů v rámci výběrového kola předloží gestor zastupitelstvu závěrečnou zprávu obsahující zejména:

- objemy vyplacených prostředků,

- seznam realizovaných projektů,

- naplnění výstupů a výsledků,

- objem nevyčerpaných finančních prostředků,

- další podstatné informace o průběhu Výzvy.

Část IX

Kontrolní procesy

Čl. 32

Administrativní kontrola ex-ante

- Administrativní kontrola ex-ante spočívá v kontrole formálních náležitostí žádostí a v kontrole přijatelnosti návrhů projektů.

- Do 7 kalendářních dnů po uplynutí termínu vymezeného pro předkládání žádostí ve Výzvě provedou pracovníci gestora otevírání obálek a přenesou údaje z programu Benefit do programu MSSF Monit.

- Do 30 dnů od ukončení příjmu žádostí provedou pracovníci gestora kontrolu formálních náležitostí žádostí. Tuto kontrolu každé žádosti provedou minimálně dva pracovníci gestora.

- Kontrola formálních náležitostí žádosti spočívá v ověření těchto skutečností:

- zda byla žádost dodána v elektronické a tištěné podobě a zda jsou tyto verze shodné,

- zda žádost obsahuje předepsaný počet kopií včetně povinných příloh,

- zda povinné přílohy jsou kompletní, úplné a aktuální (včetně elektronického media), a očíslované,

- zda jsou poslední strana žádosti v tištěné podobě a seznam povinných příloh podepsány žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

- Průběh kontroly formálních náležitostí se zapisuje do systému MSSF Monit. Do systému jsou žádosti zadávány v pořadí, ve kterém byly přijaty (podle pořadového čísla na obálkách). Systém MSSF Monit vygeneruje každé vložené žádosti registrační číslo. Pro kontrolu se používá check-list, který obsahuje jednotlivá kriteria a v příslušném sloupci gestor vyplní, zda bylo nebo nebylo toto kriterium splněno. Na závěr kontroly je check-list dvakrát vytištěn, podepsán pracovníky provádějícími kontrolu projektu a v obou vyhotoveních poté založen do složky projektu.

- V případě, že žádost nesplňuje některou z formálních náležitostí uvedených v checklistu, bude o tomto žadatel neprodleně informován (telefonicky, mailem) a vyzván k odstranění formálních chyb žádosti. Gestor zpracuje „Výzvu k doplnění nebo zpřesnění údajů v žádosti“ a do 5 dnů od zjištění nedostatků ji odešle žadateli. Žadatel má maximálně 10 dnů na doplnění či opravu žádosti. Opravená žádost dodaná v termínu bude znovu zkontrolována a budou aktualizovány údaje o hodnocení žádosti v MSSF.

- V případě, že žadatel nedoručí opravenou žádost nebo opravená žádost není formálně v pořádku, bude zpracováno „Vyřazení žádosti o finanční podporu z OP RLZ z důvodu nesplnění kritérií formálních náležitostí“ a žádost bude vyřazena. O vyřazení žádosti bude žadatel informován do 7 dnů od hodnocení opravené žádosti.

- U žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí provedou minimálně dva pracovníci gestora kontrolu přijatelnosti projektu, která spočívá v prověření následujících kritérií přijatelnosti:

- soulad projektu s  aktivitami, definovanými ve Výzvě a v Pokynech,

- realizace projektu na území definovaném ve Výzvě a v Pokynech,

- soulad projektu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a legislativou EU (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí apod.),

- splnění definice žadatele uvedené ve Výzvě a v Pokynech,

- věcný a formální soulad ekonomické analýzy projektu s doporučenou metodikou,

- na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani jiného programu financovaného EU,

- doba realizace projektu odpovídá období uvedenému ve Výzvě a v Pokynech,

- požadovaná výše podpory nesmí být nižší než minimální výše podpory ani vyšší než maximální výše podpory uvedené ve  Výzvě  a v Pokynech,

- požadovaná podpora nepřesahuje procentuální výši podpory uvedené v Pokynech,

- žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu OP RLZ,

- žádost se vztahuje pouze na jeden program podpory vyhlášený v rámci grantového schématu v příslušném výběrovém kole,

- projekt bude realizován na území kraje Vysočina nebo území kraje Vysočina z něj bude mít prospěch,

- Při této kontrole používají pracovníci gestora check-list (MSSF Monit), v němž jsou uvedena kriteria přijatelnosti žádosti. Po kontrole každého kriteria vyplní v příslušném sloupci check-listu, zda bylo nebo nebylo příslušné kriterium splněno. Poté pracovníci svůj check-list dvakrát vytisknou, podepíší a založí do složek projektu.

- Pokud vzniknou pochybnosti o přijatelnosti žádosti, bude tato skutečnost oznámena žadateli rozhodnutím o provedení kontroly a s žadatelem bude dohodnut termín kontroly technicko-organizačního zázemí projektu. Pokud výsledky kontroly prokáží rozpor se žádostí, bude vypracován „Zápis o zjištěných skutečnostech“. Tento zápis spolu s informací o možnostech vysvětlení zápisu bude zaslán kontrolovanému subjektu. Žadatel bude mít možnost podat dodatečné vysvětlení. Dodatečné vysvětlení spolu s dostupnými podklady k žádosti budou posouzeny a bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí žádosti. Pokud žadatel dodatečné vysvětlení nedodá nebo jeho vysvětlení není dostatečné, bude zpracováno „Vyřazení žádosti o finanční podporu z OP RLZ z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti“, které bude žadateli zasláno do 7 dnů od ukončení hodnocení.

(11)	Na závěr administrativní kontroly ex-ante vyhotoví pracovník gestora zprávu, kde bude uveden výsledek otvírání obálek a výsledky kontroly formálních náležitostí žádostí i kontroly přijatelnosti projektů. Žádosti, které nesplnily jedno nebo více kritérií kontroly formálních náležitostí popř. kontroly přijatelnosti, budou gestorem navrženy k vyřazení a zařazeny do návrhu Seznamu vyřazených žádostí. U každé takové žádosti bude uvedeno zdůvodnění vyřazení. Zprávu, jejíž součástí bude Seznam vyřazených žádostí, podepíše vedoucí pracovník gestora a jeho pracovníci, kteří kontrolu prováděli. Gestor předloží Zprávu k vyjádření Výběrové komisi a spolu s jejím vyjádřením radě a zastupitelstvu ke schválení.

(12)	Po projednání a schválení zastupitelstvem gestor zašle žadatelům vyřazeným z dalšího procesu hodnocení do vlastních rukou oznámení o vyřazení z dalšího procesu administrace, včetně odůvodnění, a to do 7 pracovních dnů po rozhodnutí zastupitelstva. Oznámení zároveň oznamuje žadatelům, že na podporu není právní nárok a že si mohou u gestora vyzvednout kopie žádosti s přílohami, originál se archivuje ve složce pro případ kontroly po dobu uvedenou v čl. 10 tohoto Manuálu.

Čl. 33

Kontrola ex-ante na místě

(předběžná finanční kontrola)

(1)	Kontroly se může účastnit pouze ten pracovník gestora, který neprováděl věcné vyhodnocení žádosti. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina. Po ukončení kontroly vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi.

(2)  Gestor sepíše na základě zjištění kontroly zápis, který v případě, že byly při kontrole zjištěny nesrovnalosti, předloží radě a následně zastupitelstvu. V případě zjištěných nesrovnalostí nebo doporučení týkajících se uzavření smlouvy, bude tento zápis předložen zastupitelstvu k úpravě Seznamu projektů navržených k podpoře.

Čl. 34

Administrativní kontrola interim

(1)	Gestor sleduje termíny ukončení realizace projektu, resp. předložení žádosti                         o proplacení.

(2)	Administrativní kontrolu interim, která spočívá v kontrole vyúčtování a kontrole závěrečné zprávy (včetně kontroly uznatelných nákladů), provede gestor vždy po obdržení žádosti o proplacení, resp. závěrečné zprávy k projektu.

(3)    Obsah administrativní kontroly interim před proplacením:

- dokumenty k výběrovému řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem,

- čestné prohlášení o tom, že konečný příjemce má k datu předložení žádosti                       o proplacení vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím,

- náležitosti dokladů o pořízení zboží nebo služeb (např. faktury),

- úhrada dokladů o pořízení zboží nebo služeb (výpisy z účtu určeného pro OP RLZ),

- porovnání fakturace s údaji ve smlouvě a v žádosti (v úvahu se vezmou i oznámené resp. schválené změny projektu),

- souhrnné osvědčení o provedené práci,

- samostatná účetní evidence,

- pracovní smlouvy (udržení a tvorba nových pracovních míst),

- doložení původu zboží.

(4)  O úplnosti, či neúplnosti předané dokumentace bude vyhotoven kontrolní seznam              o převzetí dokumentace od KU k žádosti o proplacení a o elektronickém pořízení základních údajů. Případné zjištěné nedostatky budou popsány v zápisu z administrativní kontroly interim.

- V případě zjištěných nesrovnalostí bude zápis obsahovat i návrh opatření k nápravě. V případě, že byly při kontrole zjištěny nedostatky, předloží gestor zápis radě ke stanovení opatření k nápravě a termínu pro jejich splnění.

- Příjemce podpory je povinen odstranit zjištěné nedostatky do 14 kalendářních dnů od registrace žádosti o proplacení. Do odstranění zjištěných nedostatků je pozastaven proces přípravy provést platbu na účet příjemce podpory. V okamžiku, kdy byla předána úplná dokumentace a kdy proběhla administrativní kontrola interim s kladným výsledkem, zadá gestor do programu MSSF Monit kladný výsledek administrativní kontroly interim se žádostí o proplacení.

- Do 14 kalendářních dnů od zadání kladného výsledku administrativní kontroly interim           s proplacením vyhotoví gestor Osvědčení o provedené práci.

Čl. 35

Kontrola interim na místě

(1)	Gestor sestaví za metodického vedení útvaru interního auditu na základě dostupných informací o žadatelích a o projektech, schválených zastupitelstvem, analýzu rizik podle čl. 17 tohoto Manuálu a na základě této analýzy rizik rozhodne, u kterých projektů bude provedena kontrola interim na místě.

(2)	Kontrola interim na místě bude uskutečněna do 14 kalendářních dnů od zadání kladného výsledku administrativní kontroly interim podle čl. 34 tohoto Manuálu se žádostí                 o proplacení do systému MSSF Monit. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)	Obsah kontroly interim na místě:

- identifikace KU,

- dokumentace k projektu,

- označení projektu (tabulka s označením, že projekt je realizován za podpory prostředků EU),

- monitorovací ukazatele,

- zjištění skutečného stavu (porovnání fakturovaného se skutečným stavem),

- kontrola souvisejících dokladů.

    - Po ukončení kontroly interim na místě vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi. Gestor sepíše na základě zjištění kontroly interim na místě zápis    o kontrole interim na místě. V případě zjištěných nesrovnalostí bude zápis o kontrole interim na místě obsahovat i návrh opatření k nápravě. V případě, že byly při kontrole interim na místě zjištěny nedostatky, předloží gestor zápis o kontrole interim na místě radě případně zastupitelstvu ke stanovení opatření k nápravě a termínu pro jejich splnění.

(5)	Vedoucí kontrolní skupiny zadá výsledek kontroly do programu MSSF Monit.

(6)	Gestor zpracuje vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě – do odstranění zjištěných nedostatků je pozastaven proces přípravy provést platbu na účet KU. V případě, že nedostatky nebyly odstraněny nebo realizace projektu probíhá v rozporu se smlouvou, předloží gestor zastupitelstvu návrh odstoupení od smlouvy.

Čl. 36

Kontrola ex-post

(1)	Gestor sleduje termíny připsání podpory na účet příjemce podpory a na základě těchto informací plánuje termín konání kontroly ex-post na místě (dle provedených rozborů plánuje kontroly jeden rok od poslední splátky podpory – např. kvůli náběhu pracovních míst a poté pět let od podpisu smlouvy, což je okamžik, kdy končí sledování projektu; kontroly ex-post může v případě potřeby naplánovat i mimo tyto termíny) – údaje zadá gestor do programu MSSF Monit. Kontrola na místě se uskuteční jen u vzorku projektů určeného na základě analýzy rizik podle čl. 17 tohoto Manuálu. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2)	Obsah kontroly ex-post:

a)	identifikace kontrolovaného subjektu,

b)	porovnání obsahu smlouvy s výsledky realizace projektu:

    - kontrola dodržování parametrů projektu v souladu s předloženou žádostí a uzavřenou smlouvou (prověřování plnění smlouvy, životaschopnosti projektu),

    - kontrola plnění obecných podmínek stanovených ve  smlouvě (publicita, archivace dokumentů,…),

    - kontrola systému monitorování ze strany příjemce podpory a prověření plnění deklarovaných výsledků projektu (žadatel sleduje stanovené výsledky podle monitorovacích ukazatelů, ukazatele jsou skutečně naplňovány),

      - kontrola souvisejících dokladů.

  - Po ukončení kontroly ex-post vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi.

(4)	Gestor zadá výsledek kontroly do počítačového systému MSSF Monit. Gestor vypracuje na základě protokolu zápis, ve kterém v případě, že byly kontrolou zjištěny nesrovnalosti, navrhne opatření k nápravě.

(5)	Zápis obsahující opatření k nápravě předloží gestor radě k rozhodnutí o opatřeních k nápravě a termínu pro jejich splnění. V případě, že u zjištěných nedostatků není náprava možná, předloží gestor radě návrh na vrácení přidělených finančních prostředků, příp. odstoupení od smlouvy.

(6)	Gestor zpracuje vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě, který v případě, že opatření k nápravě nebyla splněna, předloží zastupitelstvu s návrhem na vrácení přidělených finančních prostředků, příp. odstoupení od smlouvy, atd.

Čl. 37

Nezávislá kontrola vzorku projektů

(1)	Nezávislou kontrolu vzorku projektů provádí odbor kontroly. Tato kontrola je formou následné veřejnosprávní kontroly prováděné na místě s prvky systémového auditu. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2)	Kontrola probíhá u příjemců podpory po úhradě finančních prostředků, ale před uzavřením GS. Rozsah kontrol musí pokrýt reprezentativní vzorek projektů vybraný na základě analýzy rizik v průběhu programového období. Minimální velikost vzorku je 5 % z celkových uznatelných nákladů. Každá kontrola vzorku kromě fyzické kontroly zahrnuje i kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci projektu.

        - Po ukončení nezávislé kontroly vzorku projektů vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol.

(4)	V případě, že byly kontrolou zjištěny nesrovnalosti, navrhne vedoucí kontrolní skupiny radě, příp. zastupitelstvu opatření k nápravě.

Čl. 38

Analýza rizik pro nezávislou kontrolu vzorku projektů

(1)	Metodika analýzy rizik bude vycházet ze stejných předpokladů, jako je uvedeno v čl. 17 tohoto Manuálu. Při výběru vzorku projektů budou brány v úvahu ještě tyto skutečnosti:

- výsledky předchozích kontrol (zejména podle čl. 4 Nařízení Evropské komise (ES) č. 438/2001),

- rozložení kontrolní činnosti v průběhu daného programového období,

- rovnoměrné geografické rozložení prověřovaných projektů.

(2)	Za výběr vzorků operací je odpovědný odbor kontroly.

Čl. 39

Vzájemná informovanost

(1)   V rámci všech druhů kontrol uvedených v čl. 32 - 37 tohoto Manuálu a interního auditu uvedeného v čl. 40 tohoto Manuálu mají pracovníci KP, kteří se podílejí na kontrole a auditu, povinnost se vzájemně informovat o zjištěných relevantních skutečnostech.

Část X

Interní audit

Čl. 40

Interní audit

(1)	Interní audit podává ujištění, že byly zřízeny řídicí a kontrolní systémy, a fungují takovým způsobem, který zajišťuje účinné a správné využívání veřejných finančních prostředků. Pro účely tohoto ujištění musí řídící a kontrolní systémy poskytovat dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky.

(2)	Na základě svých zjištění předkládá útvar interního auditu auditní zprávy s doporučeními ke zdokonalování kvality řídícího a kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků pro vedení Krajského úřadu kraje Vysočina a útvary interního auditu v implementační struktuře. Současně zajišťuje konzultační činnost.

Část XI

Horizontální politiky

    - Horizontální politiky náleží mezi prioritní témata Evropské unie. Proto je třeba zajistit jejich implementaci při zpracovávání projektů v rámci OP RLZ. Jako horizontální priority jsou uváděny:

- Rovné příležitosti

- Udržitelný rozvoj

- Informační společnosti

- Místní iniciativy

    - Prioritní postavení čtyř témat dokumentuje jejich začlenění  mezi základní cíle Evropských společenství v rámci Amsterodamské smlouvy. Globální cíle Evropských společenství lze dosáhnout pouze v souladu s výše uvedenými horizontálními prioritami.

    - Všechny předložené projekty musí obsahovat vysvětlení, jak budou přispívat k naplnění horizontálních témat.

    - Sledování všech čtyř horizontálních témat je zapracováno do hodnotících kritérií s váhou 10 %.

Část XII

Finanční řízení

Čl. 41

Obecné zásady finančního řízení

(1)	Veškeré prostředky (tj. zdroje národní i zdroje EU), které budou vynakládány v rámci financování Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, musí splňovat požadavky stanovené v nařízeních Rady a Komise ES pro strukturální fondy a odpovídajících předpisů ČR.

Čl. 42

Adicionalita

(1)   V souladu s čl. 11 Nařízení EK 1260/1999 je členský stát povinen dodržet pravidlo adicionality. Jeho smyslem je prokázání skutečnosti, že evropské finanční prostředky nebudou nahrazovat finanční prostředky z veřejných zdrojů.

Čl. 43

Zajištění plynulého financování GS

(1)   KP se při podání žádosti o GS zaváže k finančnímu zajištění jeho plynulé realizace, a to usnesením zastupitelstva o schválení příslibu o zajištění  plynulého financování GS.

Čl. 44

Zásady spolufinancování projektů

- Finanční prostředky na realizaci projektů OP RLZ spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu musejí být vynakládány a využívány efektivně, transparentním způsobem a pouze na projekty, které mají přispět k realizaci globálního a specifických cílů OP RLZ.

- Podpora v rámci všech opatření OP RLZ bude poskytována konečným uživatelům formou dotace (tj. nevratné finanční pomoci ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999). Výše dotace z Evropského sociálního fondu činí 75 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu, výše dotace ze státního rozpočtu činí 25 % celkových uznatelných nákladů projektu.

- Podmínky pro financování projektů v rámci GS vychází z příslušného finančního rámce specifikovaného pro jednotlivá opatření v Programovém dodatku OP RLZ a dále upřesněného ZS. Podíl jednotlivých subjektů na financování projektů je stanoven                v Pokynech. Podpora ze strukturálních fondů a státního rozpočtu zprostředkovaná rozpočtem kraje bude poskytnuta na základě jedné žádosti.

- Závazný příslib o spolufinancování projektů z ostatních zdrojů žadatele musí být přílohou žádosti o projekt (např. usnesení zastupitelstva obce, výpis z účtů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení, …).

- Žádný projekt nesmí čerpat prostředky současně z příspěvku poskytnutého ze SF pro financování OP nebo JPD nebo z prostředků CIP. Žádný projekt nesmí čerpat prostředky současně z různých opatření, a to ani v rámci OP RLZ. Žádný projekt nesmí být současně spolufinancován z OP RLZ a z Iniciativy EQUAL, nebo z jiného programu EU nebo ČR.

Čl. 45

Finanční plánování

(1)	Základním pravidlem pro finanční plánování je pravidlo n+2.

(2)	Pravidlo n+2 se týká čerpání ročních rozpočtových závazků stanovených pro celý program OP RLZ. Pokud nebude vyčerpán příslušný roční rozpočtový závazek uvedený v programových dokumentech OP RLZ do dvou let po ukončení roku, k němuž se rozpočtový závazek vztahuje, bude celková alokace na program OP RLZ o tuto nevyčerpanou částku České republice snížena.

(3)	Pro plnění pravidla n+2 může nositel GS použít následující nástroje:

- použít časové hledisko a tím upřednostnit výběr akcí realizovaných v kratším časovém období,

- vyhlásit Výzvu na celou alokaci či na ještě vyšší částku.

Čl. 46

Vedení prostředků na spolufinancování GS

- Kraj je povinen otevřít Zvláštní účet GS, na němž budou vedeny dotační prostředky strukturálních fondů a státního rozpočtu na předfinancování a vyplácení uznatelných výdajů jednotlivých projektů. Účty budou založeny zpravidla u financující banky kraje a budou vedeny v Kč. Na tyto účty budou převedeny rovněž finanční prostředky kraje určené ke spolufinancování jednotlivých projektů.

(2) 	Bankovní spojení ke Zvláštnímu účtu GS musí být uvedeno již v příslušné smlouvě. Hotovostní platby ani šeky nejsou přípustné. Bankovní poplatky spojené s vedením Zvláštního účtu GS mohou být uznatelnými náklady GS pouze tehdy, jsou-li jsou zahrnuty do jeho rozpočtových nákladů.

(3)	Důvodem založení Zvláštního účtu GS je zajistit v maximální míře průhlednosti finančních toků určených na spolufinancování GS (ze strukturálních fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje).

(4)	Spolufinancování ze státního rozpočtu je zajištěno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky budou v podobě účelových dotací krajům distribuovány přes účty u České národní banky.

Čl. 47

Způsob proplácení GS nositeli GS

- Do pěti pracovních dnů po nabytí platnosti rozhodnutí o dotaci / smlouvy o financování mezi ZS a krajem, bude kraji uvolněno k využívání 25 % celkové částky podle finančního plánu  na  realizaci GS (1. tranže).

- Podle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o financování – rozhodnutí o dotaci, například jednou za tři měsíce, resp. při vyčerpání 80 % této první tranže předá kraj ZS vyúčtování spolu s osvědčením o provedení práce za každý projekt a monitorovací zprávou a požádá o poskytnutí dalších prostředků. Žádost musí být doložena požadovanými doklady, zejména kopiemi účetních dokladů příjemců podpory                       a účetních dokladů k administraci.  Žádost a podklady připravuje gestor.

- ZS provede nejpozději do 5ti pracovních dnů kontrolu podle pravidel stanovených na kontrolních listech  ZS. Poté předá ZS formuláře a platební poukaz k převedení další tranže ŘO ke kontrole.

- ŘO do 5ti pracovních dnů ověří předložené formuláře a oprávněnost fakturace a po jejím schválení podepíše platební poukaz a všechny dokumenty zašle na PJ.

- PJ provede do 5ti pracovních dnů od přijetí kontrolu podle kontrolních listů PJ. V případě neshledání nedostatků je platební poukaz, spolupodepsaný PJ, předán správci rozpočtu k uvolnění další tranže, která odpovídá celkové vynaložené (a vyúčtované) částce. Tato částka bude uvolněna KP nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání platebního poukazu správci rozpočtu.

Čl. 48

Způsob financování jednotlivých projektů v rámci GS

- Kraj poskytne žadatelům prostředky, které obdrží od platební jednotky na svůj zvláštní účet.

- Do 30 dnů po podpisu smlouvy o financování (dále jen smlouva) mezi krajem a příjemcem podpory poskytne kraj ze zálohy poskytnuté ZS žadateli zálohu ve výši 10% uznatelných nákladů projektu. Záloha bude zaslána bezhotovostně na zvláštní účet příjemce podpory. Záloha bude vyplacena jen pokud její vyplacení je v souladu s uzavřenou smlouvou, finančním plánem a při předběžné finanční kontrole dle článku 33 tohoto Manuálu nebyly zjištěny nedostatky.

- Další prostředky ze Zvláštního účtu GS budou poskytovány příjemci podpory podle harmonogramu stanoveném ve smlouvě na základě žádosti o proplacení vynaložených výdajů, kterou předloží příjemce podpory po 3 měsících od podpisu smlouvy příslušnému gestorovi. Každá Žádost o proplacení vynaložených výdajů musí být doložena požadovanými doklady - gestorem na základě originálu ověřenými kopiemi účetních dokladů, výpisů z účtu. V případě použití prostředků strukturálních fondů               na úvěry musí být každá Žádost o proplacení vynaložených výdajů doložena gestorem ověřenými kopiemi výpisů z účtů, na kterých jsou vedeny prostředky určené na poskytnutí úvěru příjemci podpory, gestorem ověřenou kopií uzavřené smlouvy                 o úvěru s její výší a zdůvodněním požadované výše platby.

- Gestor na pozici příkazce operace provede kontrolu každé předložené žádosti dle čl. 34 tohoto Manuálu, provede kontrolu dokladů, označí je a z takto označených originálů pořídí kopie. Gestor posoudí monitorovací zprávu (především porovná s žádostí) a v případě potřeby uskuteční monitorovací návštěvu. V případě chybějících nebo neúplných dokladů požádá žadatele o doplnění.

- Gestor vypracuje na základě provedené kontroly podle čl. 34 tohoto Manuálu „Souhrnné osvědčení o provedené práci“, které spolu s Žádostí o proplacení vynaložených výdajů za GS, předloží ZS. Žádosti o proplacení vynaložených výdajů za GS musí být minimálně ve výši 80 % předchozí dotace poskytnuté ZS. V případě, že žádost o platbu nesplní kritéria kontroly podle čl. 32, nebude schválena. Může nastat i případ, kdy žádost o platbu bude opravena a požadavek KU snížen, o čemž bude KU informován.

- Po prověření a odsouhlasení Žádosti o proplacení vynaložených výdajů za GS v příslušných orgánech (MPSV-SSZ, ŘO OP RLZ, Platební jednotka, Platební orgán) provede platební jednotka do pěti pracovních dnů od obdržení finančních prostředků na její účet platbu z prostředků SF na Zvláštní účet GS KP.

- KP pak do pěti pracovních dnů od obdržení finančních prostředků na Zvláštní účet GS provede platbu z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu na účet příjemce podpory ve výši vyúčtovaných prostředků.

- O další prostředky žádá příjemce podpory vždy po třech měsících od předchozí žádosti až do poskytnutí 90 % celkových uznatelných nákladů na projekt. Postupuje přitom obdobně jako je uvedeno v odst. 3 až 6 tohoto článku.

- Zbývající část (10 %) uznatelných nákladů bude příjemci poskytnuta až po ukončení projektu, po splnění podmínek uvedených ve smlouvě (zejména konečné vyúčtování a závěrečná zpráva), kontrole dokladů a případně po monitorovací návštěvě. V případě, že žádost o platbu nesplní kritéria kontroly podle čl. 32, nebude schválena. Může nastat i případ, kdy žádost o platbu bude opravena a požadavek KU snížen, o čemž bude KU informován.

Čl. 49

Uznatelné náklady

(1)    Uznatelný výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

- Typ výdaje: být vynaložen na aktivity v souladu s nařízením Komise (ES) 1784/1999 o ESF, v souladu s čl. 30 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, s Nařízením Komise (ES) č. 1685/1999 ve znění Nařízení č. 448/2004

- Účel výdaje: je vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu

- Datum uskutečnění výdaje: vznikne v době realizace projektu tak, jak je definováno ve smlouvě

- Evidence výdaje: výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce grantu/dotace nebo jeho partnerů, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů, resp. jiných uznatelných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty.

(2)	Veškeré náklady, které nejsou v souladu s uznatelnými náklady definovanými v Pokynech a žádosti, nebo náklady vzniklé v průběhu realizace projektu, které jsou nad rámec rozpočtovaných nákladů (vícenáklady), je příjemce podpory povinen hradit ze svých vlastních zdrojů.

(3)	Definice uznatelných nákladů jsou obsaženy v „Metodice k problematice uznatelných výdajů“ ŘO OP RLZ, která vymezuje uznatelné náklady jak z hlediska věcného, tak z hlediska časového. Přehled a definice uznatelných nákladů je obsažena v Pokynech.

Čl. 50

Účetnictví

(1)	Účtování u KP se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy. V účetnictví se zachycují veškeré účetní případy, které se vyskytují v průběhu realizace GS nebo souvisí se použitím finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Jde zejména o tyto skutečnosti:

- zachycení závazku kraje o spolufinancování vůči žadatelům (rozhodnutí zastupitelstva o předfinancování a financování projektů), tj. blokace finančních prostředků,

zachycení pohledávky kraje vůči strukturálním fondům a státnímu rozpočtu na základě odeslání Žádosti o proplacení uznatelných nákladů za GS,

- účtování o obdržené platbě od platební jednotky, ze státního rozpočtu (účelová dotace),

- účtování o zaslání dotace ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů příjemci podpory,

- účtování o vrácení prostředků od příjemce podpory,

- účtování o vrácení prostředků platební jednotce,

- účtování o nákladech na administraci GS.

(2)	Na platební postupy u KP bude uplatněn postup dle platné Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů Krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)	Příjemce podpory musí v době podání žádosti a realizace projektu vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v elektronické podobě užitím počítačových záznamů.

(4)	Pro evidenci účetních případů souvisejících s projektem bude příjemce podpory používat oddělenou analytickou evidenci.

Čl. 51

Zadávání veřejných zakázek

(1) 	Zadávání veřejných zakázek žadateli je upraveno v Pokynech.

Čl. 52

Administrace nesrovnalostí

  - Velká část prostředků by měla být KP a KU poskytována na základě rozpočtových pravidel, pojem porušení rozpočtové kázně proto zřejmě bude pokrývat většinu případů nesrovnalostí. V případě porušení rozpočtových pravidel se pak při vymáhání dlužné částky od subjektu, který porušil rozpočtovou kázeň, postupuje podle zákona. V ostatních případech je nutné využít další zákonné prostředky.

  - Každé podezření na nesrovnalost musí být neprodleně nahlášeno příslušnému ŘO. ŘO prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí, nebo zamítne jako neopodstatněné. Rozhodnutí o potvrzení nebo zamítnutí musí být vyhotoveno v písemné formě a doručeno orgánu, který podezření na nesrovnalost nahlásil. V případě potvrzení podezření na nesrovnalosti je toto rozhodnutí doručeno i subjektu, u něhož k nesrovnalosti došlo. ŘO poté odůvodněnou nesrovnalost bez prodlení, max. do 1 měsíce, písemně nahlásí CHJ, PO a příslušné PJ a uvede informaci o nesrovnalosti do MSSF.

Čl. 53

Řešení  nesrovnalostí

    - Při podezření na závažnou nesrovnalost může PO pozastavit platby na daný projekt, opatření, prioritu nebo celý program (jde-li o nesrovnalost systémového charakteru), považuje-li to za nezbytné k ochraně zájmů EU, a vyzve Řídící orgán k předložení svých vyjádření a k nápravě zjištěných nesrovnalostí. Pozastavení plateb musí být projednáno se zástupci ŘO a podléhá schválení Národního schvalujícího úředníka. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může ředitel PO nařídit dočasné pozastavení plateb do doby projednání případu se zástupci ŘO.

    - Za náležité řešení a přijetí odpovídajících opatření k zabránění dalšího výskytu nesrovnalosti je odpovědný odbor ŘO. Odbor ŘO vyzve subjekt, který nesrovnalost způsobil, k nápravě stavu. Pokud nesrovnalostí došlo k újmě na prostředcích SF nebo státního rozpočtu, zahájí ŘO kroky k získání neoprávněně použitých prostředků.

    - Jedná-li se o porušení rozpočtové kázně, je ŘO povinen zajistit nahlášení nesrovnalosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Ten následně prošetří, jestli se skutečně jedná     o nesrovnalost, v případě potřeby vyčíslí odvod za porušení rozpočtové kázně a zajistí navrácení nesprávně nebo neoprávněně použitých prostředků od KP/KU. Část prostředků připadajících na podíl EU vrátí přímo Národnímu fondu.

    - Opravy financování upravuje nařízení Komise č. 448/2001 pro SF a nařízení Komise č. 1386/2002 SF. Opravy financování jsou vyústěním prošetření nesrovnalostí, dojde-li k prokázání porušení podmínek financování.

    - Pokud dojde k následujícím skutečnostem:

a) vznik okolností, za nichž nelze plnit smlouvu mezi KU a KP,

b) zjištění neplnění povinností KU dle smlouvy,

c) vznik důvodu k vrácení dotace, vypovězení smlouvy,

d) přijetí písemné „Výpovědi smlouvy“ od KU,

bude řešeno vrácení grantu a vypovězení smlouvy.

Čl. 54

Finanční kontrola

(1) 	Veřejnosprávní kontrola, která zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu  a následně po jejich použití je u KP prováděna dle čl. 37 tohoto Manuálu.

(2)	Evropská komise (EK) je oprávněna podle článku 38(2) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, po předchozím minimálně jednodenním upozornění, provádět kontroly na místě, včetně namátkových kontrol pro operace financované strukturálními fondy a pro řídící kontrolní systémy. EK rovněž může požádat členský stát, aby provedl kontrolu na místě k ověření správnosti jedné nebo více transakcí; těchto kontrol se mohou zúčastnit i zástupci Komise. Zaměstnanci kontrolované instituce jsou povinni poskytnout při provádění těchto kontrol nezbytnou součinnost.

(3)	Platební orgán, Platební jednotka s delegovanými pravomocemi , řídící orgán - MPSV, a Zprostředkující subjekty, Koneční příjemci a Koneční uživatelé musí v souladu s §§ 25 - 31 zákona o finanční kontrole a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, zavést a udržovat dostatečné řídící a kontrolní systémy zajišťující řádné finanční řízení.

Část XIII

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 55

Přechodná a závěrečná ustanovení

- Za aktualizaci tohoto Manuálu odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

- Tento Manuál nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem.

- Nedílnou součástí tohoto Manuálu jsou přílohy uvedené v Seznamu příloh.

- Tento Manuál byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 15. 2. 2005 a schválen usnesením č.…...

# Footnotes

U projektů, které budou spolufinancovány z prostředků krajského rozpočtu současně vydá Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních zdrojů.

Někdy též nazývané způsobilé výdaje.

# Text boxes

Vysočina

Žižkova 57, Jihlava

Vysočina

Žižkova 57, Jihlava