ZK-01-2005-75, př. 3

počet stran: 36

POkyny

pro žadatele A PŘÍJEMCE PODPORY

pro Výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004

grantového schématu

„Podpora SOCIÁLNÍ INTEGRACE V KRAJI VYSOČINA 2004 - 2006“

v rámci opatření 3.2 SROP

ze dne 15. 2. 2005

č. P/SROP/3.2/1.3/2004

OBSAH:

Čl. 1		Úvod

Čl. 2		Základní pojmy

Čl. 3		Zdůvodnění GS

Čl. 4		Cíle a priority GS

Čl. 5		Finanční rámec výzvy

Čl. 6		Časový harmonogram

Čl. 7		Etapy akce

Čl. 8		Časová etapa plateb

Čl. 9		Oprávnění žadatelé

Čl. 10		Další podmínky pro podání žádosti

Čl. 11		Podmínky pro vyloučení žadatele

Čl. 12		Partner žadatele

Čl. 13		Akce způsobilé k podpoře v rámci výzvy GS

Čl. 14		Indikátory a jejich kvantifikace

Čl. 15		Náklady, které mohou být hrazeny z prostředků podpory (uznatelné náklady)

Čl. 16		Neuznatelné náklady

Čl. 17		Žádost, podkladové dokumenty

Čl. 18		Přílohy žádosti

Čl. 19		Místo pro odevzdání žádosti a způsob odevzdání žádosti

Čl. 20		Termín pro odevzdání žádosti

Čl. 21		Poskytování informací o GS

Čl. 22		Administrativní kontrola ex-ante

Čl. 23		Hodnocení akcí

Čl. 24		Kontrola ex-ante na místě (před podpisem smlouvy)

Čl. 25		Rozhodování o poskytnutí podpory

Čl. 26		Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS

Čl. 27		Změny akce, dodatek ke smlouvě

Čl. 28		Výpověď smlouvy

Čl. 29		Odstoupení od smlouvy

Čl. 30		Ukončení akce

Čl. 31		Platební postupy

Čl. 32		Neoprávněně použité finanční prostředky

Čl. 33		Použití loga

Čl. 34		Povinnosti příjemce podpory

Čl. 35		Monitorování akcí

Čl. 36		Kontrola

Čl. 37		Zadávání veřejných zakázek

Čl. 38		Zakázky pod 2 000 000 Kč

Čl. 39		Archivace

Čl. 40		Účetnictví

Čl. 41		Nesrovnalosti

Čl. 42		Související legislativa

Čl. 43		Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 1

Úvod

(1) 	Kraj Vysočina (dále jen „kraj“) vyhlašuje v souladu s Programovým dokumentem SROP a Dodatkem Společného regionálního operačního programu grantové schéma „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006“ v rámci opatření 3.2 SROP.

(2) 	Tyto Pokyny  pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004  grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP (dále jen „Pokyny“):

- definují specifika vyhlášeného grantového schématu (dále jen „GS“) Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP,

- vysvětlují účel (zaměření) výzvy, definují postupy pro podávání žádosti a požadavky            na její přílohy, dále stanovují kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kritéria            pro kontrolu přijatelnosti,

- poskytují informace o smluvních podmínkách platných pro vybrané žadatele (příjemce podpory) a postupy závazné pro realizaci akce.

(3)	V přílohách těchto Pokynů jsou uvedeny tabulky pro rozpočet a zdroje financování včetně příslušných komentářů, formulář logického rámce (logframe), seznam požadovaných příloh, hodnotící tabulka obsahující výběrová kritéria a přehled monitorovacích ukazatelů.

Čl. 2

## Základní pojmy

Pro účely těchto Pokynů se rozumí:

- krajem - kraj Vysočina (dále jen „kraj“),

- Řídícím orgánem Společného regionálního operačního programu (dále jen „ŘO SROP“) – odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha ČR - Ministerstva pro místní rozvoj,

- grantovým schématem (dále jen „GS“) – akce, zahrnující v sobě množství akcí (projektů v rámci GS),

- gestorem grantového schématu (dále jen „gestor“) – oddělení odboru Krajského úřadu kraje Vysočina, stanovené v čl. 19 odst.  5 těchto Pokynů,

- žadatelem o akci (dále jen „žadatel“) – právnická nebo fyzická osoba  oprávněná podat žádost o akci v souladu s Výzvou a těmito Pokyny,

- příjemce podpory - žadatel po uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory v rámci GS (dále jen „smlouva“),

- Centrem pro regionální rozvoj (dále jen „CRR“) – příspěvková organizace ČR – Ministerstva pro místní rozvoj, která je zprostředkujícím orgánem pro implementaci akcí realizovaných v rámci SROP a dále zajišťuje činnosti monitorovacího systému,

- CzechInvest (dále jen „CI“) - Příspěvková organizace ČR - Ministerstva průmyslu a obchodu, která je zapojena do implementace grantových schémat v rámci Opatření 1.1 - podnikání ve vybraných regionech v SROP,

i) 	uznatelným nákladem – se rozumí náklady specifikované v čl. 15 těchto Pokynů,

j) 	akcí – projekt v rámci GS,

- smlouvou o poskytnutí finanční podpory v rámci GS – smlouva mezi příjemcem podpory a krajem, na základě které bude příjemci podpory poskytnuta podpora pro realizaci akce,

- minimální přípustnou hranicí uznatelných nákladů  - minimální hodnota plánovaných uznatelných nákladů akce v rámci daného opatření. Hranice se u jednotlivých opatření/podopatření liší; akce s nižšími uznatelnými náklady nebudou financovány,

m)	hrubými pracovními místy – přímá pracovní místa, která vznikla díky poskytnuté dotaci a která jsou udržena po dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy,

- závazkem zvýšení počtu zaměstnanců – k navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace akce. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí. Vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci příjemce podpory, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a poloviny ročního fondu pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu,

- vykazováním počtu zaměstnanců v rámci SROP - počet zaměstnanců se vykazuje v ukazateli průměrný evidenční počet zaměstnanců. V případě navýšení počtu zaměstnanců v rámci realizace akce musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace akce. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a krajem. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za poslední uzavřené pololetí. Vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci příjemce podpory, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a poloviny ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.  Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce  a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven příjemce podpory,

- nestátní neziskovou organizací (dále jen „NNO“):

-  	občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

- 	obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

- 	církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích                            a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací                 a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

- 	nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech. V rámci SROP musí tyto organizace vystupovat v roli konečných uživatelů dotace (tj. ne jako nositelé grantových schémat).

Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Čl. 3

Zdůvodnění GS

Společnou charakteristikou znevýhodněných skupin jednotlivců je určitý handicap, znevýhodnění, které je ohrožuje sociálním vyloučením. V důsledku handicapu mají v různé míře sníženou účast na ekonomické aktivitě a společenském životě místní komunity.

Fakticky znamená život v chudobě, bez účasti na trhu práce (u mladých lidí bez účasti na systematickém vzdělávání), bez přiměřeného bydlení, bez dostatečného příjmu, obvykle v izolaci či malé skupině podobně deprivovaných lidí pohybujících se na okraji společnosti.

Dlouhodobý pocit, že člověk nemá ve společnosti místo, je zdrojem chronického stresu. Příčiny sahají od individuálních až po systémové. Konkrétněji nízké sebevědomí, nízký příjem, nedokončené vzdělání, nedostatečné sociální dovednosti, špatné duševní a tělesné zdraví, špatné bydlení, vysoký věk, vysoká úroveň kriminality v místě, nefunkčnost rodiny, závislost na návykových látkách, nezaměstnanost, chybějící zdravotní a sociální pojištění aj.

Do podobně obtížné situace se mohou dostat i lidé vracející se na trh práce po delším přerušení pracovního zapojení nebo mladí lidé po ukončení školského vzdělávání. Setkávají se s překážkami, které je ve svém důsledku strhávají do dlouhodobé nezaměstnanosti. Mají často omezené znalosti týkající se trhu práce, nedostatečné schopnosti potřebné pro hledání zaměstnání. Obvykle postrádají zkušenosti požadované zaměstnavateli.

Častou nevýhodou těchto osob je rovněž snížené využívání nebo dostupnost pro jiné obyvatele zcela běžných informačních a poradenských zdrojů a služeb.

Kapacita některých druhů sociálních služeb, jejich dostupnost a kvalita není uspokojivá. Stávající postup zajišťování sociálních služeb neumožňuje uspokojit poptávku občanů po službách způsobem, který by naplnil jejich individuální potřeby a umožňoval jim tak žít a začleňovat se do přirozeného prostředí společnosti a stejně tak jako vytvářet podmínky pro rovné příležitosti.

Čl. 4

Cíle a priority GS

(1)	Všeobecným cílem GS je :

Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění.

(2) 	Grantové schéma je vnitřně členěno na tři podprogramy. Každý z podprogramů má specifický cíl, který přispívá k naplnění všeobecného celkového cíle grantového schématu.

a) 	Podprogram A (Pp-A)

Snížení sociální izolace zdravotně nebo sociálně handicapovaných skupin obyvatel               a jejich začlenění k pracovnímu uplatnění a reintegraci do komunity nebo zvýšení jejich předpokladů k tomuto začlenění a reintegraci

- Podprogram B (Pp-B)

Prevence vzniku sociálně patologických jevů nebo kriminality u skupin dětí nebo mládeže nebo dospělých ohrožených těmito jevy

- Podprogram C (Pp-C)

Vytváření místních a regionálních komunitních plánů a rozvoj spolupráce nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, krajem či obcemi zaměřené na zmírnění sociální izolace znevýhodněných skupin obyvatel nebo jejich začlenění k pracovnímu uplatnění.

Čl. 5

Finanční rámec výzvy

(1) 	Kraj si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky v případě, že neobdrží dostatečný počet kvalitních žádostí o akci. Nerozdělené prostředky budou převedeny do rozpočtu další výzvy V/SROP/3.2/2/2005.

(2) 	Celková částka pro výzvu pro  podporu akcí činí 21 050 000 Kč.

(3) 	Uznatelné náklady mohou být plně financovány z veřejných zdrojů (tj. zdroje státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a zdrojů Evropského společenství). Podíl Evropského sociálního fondu na uznatelných nákladech akce činí nejvýše 80%.

U akcí obcí, svazků obcí nebo organizací jimi zřizovaných činí podíl státního rozpočtu nejvýše 8% a podíl obce nebo svazku obce 12%.

U akcí kraje, resp. akcí organizací zřizovaných krajem činí podíl státního rozpočtu nejvýše 8% a podíl kraje 12%.

U akcí nestátních neziskových organizací činí podíl státního rozpočtu nejvýše 10% a podíl kraje 10%.

(4)	Velikost jednotlivých akcí, které se ucházejí o podporu z GS, se pohybuje v rozmezí:

- 	minimální výše celkových uznatelných nákladů  300 000  Kč,

- 	maximální výše celkových uznatelných nákladů 10 000 000 Kč.

Čl. 6

Časový harmonogram

(1) 	Uznatelné náklady ve smyslu čl. 15 těchto Pokynů mohou vznikat nejdříve dnem přidělení registračního čísla podle čl. 23 odst. 1 těchto Pokynů.

(2) 	Příjemce podpory je povinen začít s realizací akce nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

- Realizace akce musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2006, včetně předložení Závěrečné zprávy.

(4)	Ukončením akce se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit akce v souladu se smlouvou. Tuto skutečnost doloží příjemce podpory závěrečnou zprávou k akci. Závěrečná zpráva se zpracovává a podává podle Čl. 30 těchto Pokynů.

Čl. 7

Etapy akce

- Věcná etapizace akcí je možná u větších akcí realizovaných v rámci jednoho grantového schématu. Její podmínky řeší smlouva (uzavřená mezi nositelem GS a příjemcem podpory).

- Věcnou etapou akce se rozumí logicky kontrolovatelný celek. U akcí typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita. Ucelenou aktivitou akce se rozumí ucelený soubor činností, jejichž realizací bude dosaženo konkrétního definovaného dílčího nebo průběžného výstupu akce. Minimální rozsah etapy akce stanoví příjemce podpory tak, aby zahrnoval činnosti v rozsahu minimálně 25% uznatelných nákladů akce.

- Ukončením etapy akce se rozumí prokazatelné dosažení konkrétního definovaného dílčího nebo průběžného výstupu akce. Tuto skutečnost doloží příjemce podpory etapovou zprávou k etapě akce. Etapová zpráva se zpracovává a podává podle Čl. 30 těchto Pokynů.

Čl. 8

Časová etapa plateb

- Časovou etapou plateb se rozumí smluvně stanovené časové období, po jehož ukončení bude možno žádat platební jednotku o uskutečnění souhrnné platby na akce či věcné etapy akce ukončené v jejím rámci.

Čl. 9

Oprávnění žadatelé

(1) 	V rámci této výzvy se mohou o podporu ucházet

- obce nebo svazky obcí na území kraje Vysočina ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- organizace zřizované krajem Vysočina či obcemi na území kraje Vysočina dle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- nestátní neziskové organizace dle Čl. 2 písm. q) těchto Pokynů (nemusí mít sídlo                   na území kraje Vysočina).

Čl. 10

Další podmínky pro podání žádosti

- Místo realizace akce musí být na území kraje Vysočina. Dílčí aktivity mohou probíhat mimo území kraje, pokud z nich území kraje bude mít prospěch.

- Podpora se bude výhradně týkat jen existujících subjektů, které mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední jeden účetní rok.

Čl. 11

Podmínky pro vyloučení žadatele

(1)	V rámci výzvy není oprávněn se účastnit kola výzvy nebo získat podporu žadatel, pokud:

a) 	byl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebo je předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, nebo k uvalení nucené správy, nebo má pozastavené podnikatelské aktivity, nebo byl podán návrh na vyrovnání s věřiteli nebo se nachází v podobné situaci vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky,

- závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů České republiky nebo legislativy EU,

- nepostupoval v souladu s čl. 37 a 38 těchto Pokynů.

(2) 	V rámci výzvy je dále vyloučen žadatel, pokud v době vyhlášení kola výzvy:

- u něj došlo ke konfliktu zájmů,

- se dopustil závažného zkreslení informací předložených kraji, které byly podmínkou účasti v kole výzvy nebo měly tvořit součást smlouvy, nebo tyto informace neposkytl,

c) 	pokusil se získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnotící komisi nebo kraj v průběhu vyhodnocovacího procesu tohoto kola výzvy.

(3)	Žadatel musí ke své žádosti přiložit čestné prohlášení, že nesplňuje podmínky uvedené           v čl. 11 odst. 1 a 2 těchto Pokynů.

Čl. 12

Partner žadatele

  - Za účelem realizace akce může žadatel vytvořit partnerství s jinými subjekty – partnery.

  - Na realizace aktivit projektu může žadatel poskytovat partnerovi finanční prostředky na základě dohody o partnerství. Žadatel odpovídá za řádné vyúčtování prostředků partnerem a uložení úředně ověřených kopií účetních dokladů v dokumentaci akce.

  - Není přípustné, aby aktivity, které vykonává partner za účelem realizace projektu, byly službou nebo měly charakter služby. V takovém případě vyhlásí žadatel výběrové řízení na dodavatele služby.

Čl. 13

Akce  způsobilé k podpoře v rámci výzvy GS

- Vazba akcí na SROP

Grantové schéma se zaměří na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora bude orientována na:

  - poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva (viz definice Příručky pro žadatele a příjemce podpory).

  - rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi.

  - vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Podpora v rámci opatření bude poskytována na realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod. (další formy poskytování služeb mohou být podporovány, pokud jsou v souladu se zaměřením opatření).

- Zaměření akcí

Evropský sociální fond podporuje sociální soudržnost zejména podporou práce (vytvářením pracovních příležitostí, zlepšováním dostupnosti práce) a podporou vzdělání. Grantové schéma se tedy soustředí zejména na  zvyšování zaměstnatelnosti osob sociálně znevýhodněných z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti a osob ohrožených sociální exkluzí. Nejúčinnější prevencí sociální exkluze a snižování dlouhodobé nezaměstnanosti ohrožených skupin je podpora rozvoje individuálních schopností, znalostí a motivace při odstraňování překážek ztěžujících přístup ke vzdělávání a zaměstnání. Podmínkou návratu na trh práce je v tomto případě vytvoření takových podmínek pro klienta, aby mu byl přístup a návrat na trh práce usnadněn.

Veškeré projekty typu prevence vyloučení nemusí mít vždy přímou vazbu na „návrat na trh práce“, avšak jestliže se akcí sníží možnost sociálního vyloučení z komunity (např. se sníží výskyt sociálně patologických jevů v určité oblasti), má to rovněž přímé vazby k uplatnitelnosti na trhu práce.

Nezbytným předpokladem pro úspěšné vyrovnání příležitosti občanů k rovnoprávné účasti na ekonomické aktivitě a společenském životě je přitom pro některé typy znevýhodnění i další specifická podpora, např. individuální a místně dobře dostupné poradenství s cílem poskytovat přirozenou formou informace o trhu práce, nabídce a poptávce zaměstnání, možnostech vzdělávání a rekvalifikace, nebo zabezpečení nezbytných elementárních terapeutických služeb posilujících psychický stav nebo zmírňující zdravotní handicap. Pokud jsou takové služby poskytnuty ve správný okamžik, mohou být pro osamoceného člověka v obtížné situaci důležitým motivačním a záchytným impulzem.

(3)	Důležité rovněž je zvyšovat školní úspěšnost  sociálně a zdravotně handicapovaných dětí, která má rozhodující vliv na úroveň dosaženého vzdělání a tedy přímou vazbu k uplatnitelnosti na trhu práce. Vhodné a přiměřené preventivní aktivity, včetně volnočasových, zaměřené na děti a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí nebo ohrožené patologickými jevy, mohou zabránit prohloubení patologického chování a sociálnímu vyloučení. Tím se zvyšují  předpoklady ohrožené mládeže ke vstupu na trh práce v pozdějším věku.

(4) 	Účinným nástrojem sociální integrace je posilování sounáležitosti občanů s místní komunitou. Sociální vyloučení je zapříčiněno nejen handicapem znevýhodněných obyvatel, ale také nedostatečným poznáním, nedostatečnou informovaností, nedostatkem zkušeností, nedůvěrou a obavami ostatních občanů kraje. Pro úspěšné začlenění do pracovního uplatnění a reintegrace do místní komunity je rovněž nezbytné odstraňování neodůvodněných zábran občanů a organizací a zvyšování počtu osob a organizací, přispívajících k sociální integraci. Vhodné aktivity cílené na nejbližší komunitní okolí handicapovaných skupin může vytvořením pozitivně naladěného prostředí zvyšovat úspěšnost aktivit zaměřených na cílové skupiny.

(5) 	K efektivnímu využívání zdrojů je přitom nezbytná spolupráce partnerů na místní a regionální úrovni a systémový přístup k řešení obtíží znevýhodněných skupin obyvatel v přístupu na trh práce provázaný s podporou soudržnosti místní občanské komunity. Nástrojem k tomu je komunitní plánování. Grantové schéma bude podporovat takové metody komunitního plánování a zprostředkování služeb, které zohlední místní podmínky             a zvyklosti, rozvinou spolupráci a dialog zainteresovaných stran a umožní individuální naplnění potřeb lidí ohrožených sociální exkluzí.

(6) 	Nestátní neziskové subjekty se svou činností zásadně podílejí na vytváření občanské společnosti. Jejich aktivity jsou podporovány prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu  na základě předložených projektů pro cílové skupiny. Tento systém financování je nejistý a závislý na každoročním schvalování státního rozpočtu. Působí jako překážka dlouhodobému rozvoji neziskového sektoru jak v oblasti nabízených služeb, tak i v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Právě NNO však mají předpoklady významně ovlivnit utváření vhodné sítě služeb a přenést je na úroveň obcí a mikroregionů a maximálně tak přiblížit systému služeb jejich uživatelům.

- Typy podporovaných akcí:

  - Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob.

  - Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností.

  - Programy nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob s důrazem na začlenění na trh práce nebo zvýšení přístupu na trh práce.

  - Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu.

  - Programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života.

  - Programy prevence sociálně patologických jevů.

  - Programy péče o osoby závislé na drogách.

  - Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit.

  - Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni.

  - Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci.

  - Vzdělávací, kulturní a sociální programy zmírňující sociální vyloučení znevýhodněných skupin.

  - Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu.

  - Programy pro mládež v evidenci úřadů práce od 15 do 25 let.

- Vazba na opatření OP RLZ:

Poskytování služeb v rámci tohoto opatření může být provázáno s aktivitami, řešenými v rámci OP RLZ, ve kterém budou však podporovány aktivity zaměřené na poskytovatele služeb, které jsou nezbytné pro zavádění standardů kvality služeb, pro rozvoj komunitního plánování, vzdělávání sociálních pracovníků a pomáhajících profesí, podporu nadregionálních projektů pro specifické cílové skupiny, zatímco v opatření 3.2 SROP bude podpora zaměřena na poskytovatele těchto služeb realizující projekty podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy většinou malých znevýhodněných skupin obyvatelstva.

- Grantové schéma je realizováno prostřednictvím 3 podprogramů, jejichž zaměření vyplývá z jejich cílů.

Čl. 14

Indikátory a jejich kvantifikace

Každý žadatel je povinný v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele akce a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci SROP nebo v jeho Programovém dodatku. Indikátory budou mít klíčový význam při hodnocení realizace akce a při jejich nedodržení může dojít i k částečnému nebo úplnému odebrání poskytnuté podpory. Přehled monitorovacích ukazatelů pro celé grantové schéma je uveden v Příloze č. 4 těchto Pokynů. Indikátory mají podobu:

a) 	indikátorů výstupu – vztahují se k aktivitám. Poskytují kvantitativní informaci o produktech vytvořených aktivitami akce. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic, počet podporovaných firem, počet vytvořených vzdělávacích programů, počet realizovaných školení apod.),

b) 	indikátorů výsledků – vztahují se k přímým a okamžitým účinkům, které akce přinesla. Poskytují kvantitativní informaci o změně např. chování, kapacity nebo výkonnosti příjemců podpory, o změně, kterou akce vyvolala u cílových skupin. Tyto ukazatele mohou být fyzické nebo finanční povahy,

c)	indikátorů dopadu – vztahují se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků na příjemce nebo cílové skupiny. Je možné definovat dva typy dopadů - specifické dopady jsou účinky, které nastanou po určité časové prodlevě, nicméně souvisí přímo s provedenými akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé účinky ovlivňující širší populaci.

Čl. 15

Náklady, které mohou být hrazeny z prostředků podpory

(uznatelné náklady/způsobilé výdaje)

(1) 	Tyto náklady jsou spolufinancovány  z ESF a řídí se pravidly upravenými v Operačním manuálu pro realizaci OP Rozvoj lidských zdrojů, jehož řídícím orgánem je ČR-Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Do uznatelných nákladů patří výlučně:

- osobní náklady - náklady na personál,  který je přímo zapojen do realizace projektu (zaměstnanci žadatele a jeho projektových partnerů):

- 	výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění  hrazené zaměstnavatelem - pojištění musí být zaplaceno (sociální pojištění ve výši 26 %, zdravotní pojištění  ve výši 9 %) a dalším nákladům (např. na odměny),

- 	výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých,

- 	čas skutečně strávený realizací projektu je třeba dokladovat pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců,

- 	pokud se zaměstnanec podílí přímo na projektu pouze částí svého úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a na výdaje s projektem nesouvisejícím,

- 	případně další výdaje na personál, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů,

- cestovní náhrady (např. ubytování, cestovné a stravné) personálu, který je přímo zapojen do realizace projektu za předpokladu, že náhrady odpovídají cenám obvyklým a nepřesahují míru obvykle akceptovanou poskytovatelem grantu (včetně letenek turistickou třídou):

- 	cestovní náhrady pro české občany se stanovují v souladu s platnou českou legislativou – zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách),

- 	„per diems“ pro cizince v ČR se stanovují podle sazeb EU publikovaných na internetu,

- náklady na nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro projekty, jejichž součástí je výzkum, vývoj, nebo odborný výcvik, např. počítačové vybavení, připojení k síti pro přenos informací a počítačů ve školicích, výcvikových čí výzkumných centrech, vybavení k výuce, strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu, jak je dohodnuto ve schváleném projektu:

- 	výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného majetku (u PC se jednou položkou rozumí celá PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš) nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč,

- 	výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 
60 000 Kč,

- náklady na nákup použitého zařízení  při dodržení následujících podmínek:

- 	prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém potvrdí, že toto nebylo  ani jednou v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní dotace nebo podpory Společenství,

- 	použité zařízení musí být oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, který nesmí být starší 3 měsíců,

- 	cena použitého zařízení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu,

- 	cena musí být rovněž nižší než výdaje na obdobné avšak nové zařízení,

- 	pořízení bude doloženo dokladem, že zařízení splňuje  platné normy a standardy,

- 	výdaje na nákup jedné  položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku  40 000 Kč,

- nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov je uznatelný výdaj za těchto předpokladů:

- 	jedná se o splátky operativního leasingu (smlouva o zpravidla krátkodobém pronájmu, kdy se po jeho ukončení najatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází),

- 	nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu,

- 	pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou z uznatelných nákladů odečteny,

- 	pokud grant přijímá nájemce, grant musí být používán na výdaje nájmu,

- 	pokud budova nebo zařízení jsou využívány k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíly projektu, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů (metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu),

- výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv operativního leasingu celkem by neměly přesáhnout 25% celkových uznatelných  nákladů projektu,

- výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný,

- odpisy  vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné a přímo souvisí s cíli projektu za splnění následujících podmínek:

- 	k nákupu tohoto nemovitého majetku nebo zařízení nedošlo za přispění státní dotace nebo podpory Společenství,

- 	pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu,

- 	odpisy se vztahují výlučně na období realizace projektu,

- 	pro způsobilost odpisů musí příjemce doložit pořizovací cenu majetku účetním dokladem,

- 	majetek bude odepisovat podle svého účetního odpisového plánu, ale maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace,

- 	výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku,

- 	odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,

- 	životnost majetku se určí podle přílohy č. 1 k zákonu č.586/1992 Sb. a § 30 tohoto zákona,

i) 	režijní výdaje za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací projektu spolufinancovaného z OP RLZ a jsou určeny v poměru dané činnosti za pomoci nestranné a oprávněné metody, musí být prokazatelně doloženy; metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu, jedná se o tyto výdaje:

- 	výdaje na nájem kanceláře,  nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržba,

- 	z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele,

- 	doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro projekt využívána a výsledné uznatelné výdaje na nájemné, poplatky za nákup vody , paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně,

- 	režijní náklady projektu by neměly překročit 7 % celkových uznatelných nákladů projektu (maximální limit stanovený ŘO),

j) 	administrativní výdaje - výdaje na spotřební a provozní materiál, poštovné, telefon, fax:

- 	musí přímo souviset s realizací projektu,

- 	žadatel musí prokázat, že jsou pro efektivní realizaci projektu nezbytné,

- 	u poplatku za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly za konkrétní telefon a fax,

- 	součástí spotřebního materiálu mohou být takové položky jako jsou např. poštovné, kancelářské potřeby a jiné výdaje, u kterých může žadatel jasně prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění projektu nezbytné,

- výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako uznatelné výdajové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu:

- 	opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu,

- 	uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení,

- výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících podmínek - s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a jejich rozsah včetně přehledu uznatelných výdajů s nimi spojenými a ve které se dodavatel zaváže k:

- 	plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem grantu,

- 	poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu,

- 	uchování účetní dokumentace po dobu 10 let po ukončení projektu,

- 	povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu či z výstupů projektu,

- 	u grantových projektů výdaje na dodávky nesmí převýšit 49 % celkových nákladů projektu - v odůvodněném případě povolí ŘO navýšení podílu,

- postup pro uzavírání  dodavatelských smluv  se bude řídit zákonem č. 40/2004 Sb.,

- veřejných zakázkách a pokyny ŘO,

- výdaje vyplývající přímo ze smlouvy, např.:

- 	šíření informací,

- 	specifické hodnocení projektu,

- 	pojištění,

- 	bankovní poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů,

n) výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu, pokud musely být vynaloženy v souvislosti s realizací projektu, jsou v souladu s cíli opatření a pokud jsou nezbytné k realizaci projektu,

o) 	výdaje na dokončení drobné stavební úpravy spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým do výše 40 000,- Kč na jednotlivý majetek v úhrnu v jednom zdaňovacím období,

- výdaje na přímou podporu jednotlivcům:

- 	výdaje na ubytování, cestovné a stravné účastníků rezidenčních školení,

- 	příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby pro účastníky vzdělávacích akcí

q) 	mzdové příspěvky pro cílové skupiny do  výše dvojnásobku minimální mzdy a zároveň, maximálně 75 % z hrubého příjmu pro dané pracovní místo (pokud je příjemcem podpory podnikatelský subjekt, pak je výše limitu stanovena na základě rozhodnutí ÚOHS)

- DPH:

- 	neplátci DPH – u žadatele, který není plátcem DPH a tudíž nemá nárok na odpočet DPH na vstupu je DPH považováno za uznatelné. Musí být doloženo příslušnými daňovými doklady a čestným prohlášením žadatele, že není plátcem DPH,

- 	plátci DPH – žadatel, který je plátcem DPH, má nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., a DPH není tudíž uznatelným výdajem. U plátců DPH není DPH uznatelným výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu,

V případě, že žadatel je povinen krátit odpočet DPH na vstupu podle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena.

(2)	Podrobná pravidla týkající se určování uznatelnosti či neuznatelnosti nákladů stanoví Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a prováděcí předpisy.

(3)  Uznatelnost nákladů lze uplatňovat od doby registrace projektu, a to nejdříve ode dne 1. května 2004 za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky zajištění plného souladu s legislativou ES.

Čl. 16

Neuznatelné náklady

Za neuznatelné budou považovány zejména tyto náklady na:

- 	nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu neboli kapitálové výdaje (např. budovy, pozemky, též výdaje na počítačové sítě, servery),

- 	finanční leasing,

- 	výdaje vzniklé před  oficiálním dnem zahájení a po dni ukončení projektu,

- 	úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem,

- 	vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy),

- 	DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad,

- 	jiné daně a správní poplatky, které jsou příjmy státního rozpočtu, nebo rozpočtu krajů či obcí,

- 	výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti,

- 	odstupné,

- 	platby příspěvků do soukromých penzijních fondů,

- 	mateřská a nemocenská,

- 	nedobytné pohledávky,

- 	spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma,

- 	debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje,

- 	výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s  vyplňováním žádostí či žádostí o platby),

- 	smlouvy o splátkovém prodeji,

- 	smlouvy s dodavateli, které nepřináší navýšení hodnoty,

- 	jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena konečným příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby,

- 	jsou více než dvojúrovňové,

- 	rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,

- 	kursové ztráty,

- 	další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy),

- 	výdaje na práce prováděné jakožto povinné ze zákona,

- 	výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona,

- 	výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele,

- 	jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,

- 	činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají.

Čl. 17

Žádost, podkladové dokumenty

(1)	Žádost vyplňuje žadatel elektronicky v programu Elza, podle podrobného návodu, který je součástí programu Elza. Žádost předkládá žadatel v elektronické podobě (ve finálně uložené verzi v programu Elza na CD nebo disketě, a to ve formátu FINÁLNÍ ULOŽENÍ s příponou .xml) a ve 3 tištěných vyhotoveních (1 originál, 2 prosté kopie) včetně příloh (1 originál nebo úředně ověřená kopie a 2 prosté kopie). Předloženy musí být všechny přílohy uvedené na seznamu povinných příloh. Přílohy musí být očíslovány a jejich seznam musí být opatřen  podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce. Žádost a přílohy žadatel vloží do obálky, její spoj přelepí samolepkou, a přes tento spoj umístí svůj podpis, případně podpis oprávněného zástupce. Na obálce musí být uvedeno evidenční číslo, pod nímž byla zveřejněna výzva k podávání návrhů, označení podprogramu dle čl. 4 těchto Pokynů, plný název žadatele, adresa organizace a text „NEOTEVÍRAT – VÝZVA GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006“.

(2)	Program Elza je k dispozici na webových stránkách www.strukturální-fondy.cz nebo na kontaktním místě uvedeným v čl. 21 těchto Pokynů.

(3) 	Formulář žádosti je nutno vyplnit pečlivě a co nejsrozumitelněji. Je nutno uvádět přesné a dostatečně podrobné údaje zajišťující srozumitelnost akce, zejména pokud jde o způsob dosažení cílů, přínos akce a význam akce pro cíle GS.

Čl. 18

Přílohy žádosti

(1)	K žádosti je nutno přiložit následující povinné přílohy:

- soulad s rozvojovou strategií,

- čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce (projektu) i v OP RLZ,

- logický rámec akce (metodika pro zpracování logického rámce je popsána v Příloze č. 5 těchto Pokynů),

- podrobný rozpočet akce (na podkladě průkazné kalkulace, případně rozpočtu stavby v rozsahu soupisu prací a dodávek –  podrobnost nemusí být v úrovni položkového rozpočtu),

- podklady pro ekonomické hodnocení akce:

- 	do výše celkových nákladů akce do 4 mil. Kč – zjednodušená studie proveditelnosti podle metodiky obsažené v příloze  č. 6 těchto Pokynů,

- 	do výše celkových nákladů akce od 4 mil. Kč včetně do 10 mil. Kč – základní studie proveditelnosti podle metodiky obsažené v příloze  č. 7 těchto Pokynů,

- 	do výše celkových nákladů akce od 10 mil. Kč včetně do 90 mil Kč – základní studie proveditelnosti + analýza nákladů a výnosů (CBA) viz. www.strukturalni-fondy.cz,

- f) 	doklady o právní subjektivitě žadatele podle typu žadatele (např. platná zakládající smlouva, stanovy, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, zřizovací listina, …),

- podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (u organizací založených obcí nebo krajem a u nestátních neziskových organizací daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky). Tyto doklady předkládají podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace s dobou existence kratší než 3 roky, pak předkládá daňová přiznání za všechna léta své existence (2 a méně). Pokud je nestátní nezisková organizace mladší než 1 rok, pak předkládá pouze finanční plán pro aktuální rok. Daňová přiznání za jednotlivé roky jsou předkládána včetně příslušných povinných příloh k daňovému přiznání, u obcí a organizací zřizovaných obcí nebo krajem doklad o dluhové službě,

- čestné prohlášení o bezdlužnosti (tento doklad je automaticky generován programem Elza),

- výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců žadatele, pokud je žadatelem právnická osoba (výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 90 dnů),

- doklad o partnerství (smlouva, dohoda o partnerství),

- projektová dokumentace - u neinvestiční akce žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k jejímu posouzení,

- doklad o zajištění finančního krytí akce - vztahuje se k celkovým nákladům (nejméně  1. etapy) akce. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší než 30 dnů), úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib, usnesení zastupitelstva obce, nebo jiný doklad),

- žádost o příspěvek ze státního rozpočtu/ rozpočtu kraje na konfinancování (tuto žádost předkládá žadatel v případě, kdy žádá o financování nejen ze zdrojů EU, ale i ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu kraje. Tato žádost je automaticky generována z programu Elza),

- seznam příloh podepsaný žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

(2)	Žadatel na základě kontrolního seznamu přiloženého k formuláři žádosti ověří, že je žádost úplná včetně všech požadovaných příloh.

Čl. 19

Místo pro odevzdání žádosti a způsob odevzdání žádosti

(1) 	Příjem žádostí probíhá na pracovišti gestora uvedeném v čl. 19 odst. 4 těchto Pokynů v pracovní dny (pondělí a středa od 8:00 do 16:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00, pátek od 8:00 do 13:00) po celou dobu od vyhlášení kola výzvy do konečného termínu stanoveném v čl. 20 těchto Pokynů. Žádosti, které budou doručeny později, nebudou převzaty.

(2)	Gestor při převzetí zkontroluje, zda jsou na obálce uvedeny všechny  údaje. stanovené v Příáručce pro předkladatele akcí. Pokud tomu tak není, vyzve žadatele k jejich doplnění. Je-li obálka s žádostí podána v pořádku, gestor  vystaví ve dvou vyhotoveních potvrzení o převzetí žádosti s uvedením jména (názvu) žadatele, názvu akce, data a času převzetí, které tiskne z MSSF-Monit (ISOP) a toto potvrzení stvrdí svým podpisem pracovník gestora, k jehož rukám byla žádost předložena. Jedno vyhotovení  potvrzení předá žadateli, druhé si ponechá.

(3) 	Žádosti podané po termínu uvedeném v čl. 20 těchto Pokynů nebo způsobem odlišným od postupu uvedeného v čl. 17, 18 a 19  těchto Pokynů nebudou akceptovány. Obálka s žádostí nebude přijata a bude vrácena žadateli zpět. Na žádost žadatele vydá gestor potvrzení o nepřijetí žádosti z důvodu podání žádosti po termínu.

(4)	Adresa, kam podávat žádosti:

##### Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení koncepce vzdělávání

Tolstého 15

587 33  Jihlava

Čl. 20

Termín pro odevzdání žádosti

Konečný termín pro odevzdání žádosti je středa 13. 4. 2005 v 17 hod.

Čl. 21

Poskytování informací o GS

(1)	Informování o grantovém schématu zajišťuje kraj prostřednictvím gestora. Poskytování informací probíhá formou:

-	bezplatných konzultací poskytovaných na kontaktních místech stanovených v čl. 21 odst. 2 těchto Pokynů,

-	informačních schůzek/seminářů,

-	zveřejněním informací na internetové stránce kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz,

-	uveřejněním informací ve Zpravodaji kraje Vysočina a novinách Kraj Vysočina.

(2)	Veškeré potřebné informace pro zpracování žádosti o akci nebo některé z jejích příloh tak, aby předložená žádost splňovala formální náležitosti a aby požadovaná pomoc odpovídala zaměření programu SROP, poskytují žadatelům a případným zájemcům o konzultaci toto kontaktní místo: :

-	gestor (Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce vzdělávání, Tolstého 15, 587 33  Jihlava),

(dále jen „kontaktní místo“).

(3)	Pracovníci na kontaktních místech mohou poskytovat metodickou a konzultační pomoc v technicko-administrativních otázkách, v záležitostech věcné problematiky akce však tuto činnost poskytovat nemohou. Informace budou poskytovány nejpozději 5 pracovních dnů před konečným termínem pro předkládání žádostí.

(4)	Nejčastější dotazy budou uveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz a budou pravidelně aktualizovány až do 11. dne před konečným termínem pro předkládání návrhů akcí. Souhrnné informace o programu SROP jsou uveřejněny na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

(5) 	Na kontaktních místech budou k dispozici také nosiče s programem – Elza a Pokyny.

Čl. 22

Administrativní kontrola ex-ante

(1) 	Jedná se o kontrolu žadatelem předložené žádosti z hlediska toho, zda je žádost kompletní včetně všech příloh (kontrola formálních náležitostí) a dále z hlediska posouzení přijatelnosti akce, která se bude realizovat (kontrola přijatelnosti).

(2)	Kontrola formálních náležitostí spočívá v ověření těchto skutečností:

-	   zda byla obálka řádně zapečetěna a opatřena předepsanými údaji,

- zda byla žádost dodána v elektronické a tištěné podobě a zda jsou tyto verze shodné podle kontrolního kódu (UID),

- zda žádost obsahuje předepsaný počet kopií včetně povinných příloh,

-	zda povinné přílohy jsou kompletní, úplné a aktuální (včetně elektronického media), a očíslované,

- 	zda jsou poslední strana žádosti v tištěné podobě a seznam povinných příloh podepsány žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

(3)	Pokud je při kontrole zjištěno, že přijatá žádost s přílohami nesplnila některou z  formálních náležitostí uvedených v čl. 22 odst. 2 těchto Pokynů, informuje gestor žadatele o chybějících náležitostech (informacích a/nebo dokumentech) Seznamem chybějících náležitostí, který zašle žadateli faxem nebo e-mailem či předá osobně žadateli. Žadatel má možnost do 48 hodin od odeslání faxu nebo e-mailu gestorem či od osobního předání chybějící náležitosti doplnit. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě chybějící náležitosti nedoplní, je žádost vyřazena z dalšího procesu administrace žádostí. Seznam žádostí, které neprošly kontrolou formálních náležitostí, včetně uvedení důvodu jejich vyřazení, je součástí zápisu, který gestor vypracovává po provedení kontroly přijatelnosti.

(4)	U žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí provedou minimálně dva pracovníci gestora kontrolu přijatelnosti akce, která spočívá v prověření následujících kritérií přijatelnosti:

-	soulad akce s  aktivitami, definovanými ve Výzvě a v těchto Pokynech,

-	realizace akce na území definovaném ve Výzvě a v těchto Pokynech,

-	soulad akce s příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a legislativou EU (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí apod.),

-	splnění definice  žadatele o akci uvedené ve Výzvě a v těchto Pokynech,

- věcný a formální soulad ekonomické analýzy akce s doporučenou metodikou,

- na akci nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani z jiného programu financovaného EU,

- doba realizace akce odpovídá období uvedenému ve Výzvě a v těchto Pokynech,

-	požadovaná výše podpory nesmí být nižší než minimální výše podpory ani vyšší než maximální výše podpory uvedené ve  Výzvě  a v těchto Pokynech,

- požadovaná podpora nepřesahuje procentuální výši podpory uvedené v těchto Pokynech,

- žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP;

- akce bude realizována na území kraje Vysočina; dílčí aktivity akce mohou být realizovány mimo území kraje Vysočina, pokud z nich území kraje bude mít prospěch; nebudou podpořeny akce realizované na území obcí, jejichž území není podle zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, s účinností od 1. 1. 2005 součástí území kraje Vysočina,

- akce splňuje specifická kritéria přijatelnosti pro GS v rámci opatření 3.2 SROP:

- 	Akce je neinvestiční aktivitou,

- 	Akce je přímo orientována na:

    - poskytovatele služeb pro znevýhodněné skupiny, nebo na,

    - rozvoj občanské společnosti, rozvoj komunitního plánování, spolupráci neziskových organizací a ostatních organizací, nebo na,

    - vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva,

-	Akce odpovídá typům podporovaných akcí a realizací akce dojde přímo k naplňování operačních cílů opatření.

(5)	Nesplnění jednoho nebo více kritérií přijatelnosti je důvodem k vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení.

(6)	Kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí probíhá do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí. Do tří dnů po ukončení kontroly přijatelnosti provede gestor GS zápis, kde bude uveden výsledek otvírání obálek a výsledky kontroly formálních náležitostí i kontroly přijatelnosti.

- Gestor zašle žadatelům vyřazeným z dalšího procesu hodnocení do vlastních rukou oznámení o vyřazení z dalšího procesu administrace, včetně odůvodnění, a to do 20 pracovních dnů od uplynutí termínu pro příjem žádostí. Oznámení zároveň sděluje žadatelům, že na podporu není právní nárok a že si mohou u gestora vyzvednout kopie žádosti s přílohami, originál se archivuje ve složce  pro případ kontroly.

Čl. 23

Hodnocení akcí

(1)	Žádosti, které úspěšně prošly administrativní kontrolou ex-ante podle čl. 22 těchto Pokynů, budou gestorem zaregistrovány do systému MSSF Monit, který jim přiřadí registrační číslo. Gestor do 2 pracovních dnů od vygenerování registračního čísla žádosti vyrozumí žadatele a sdělí mu jeho registrační kód.

(2)	Hodnotící komise pro grantové schéma nominovaná gestorem (dále jen „hodnotící komise“) vyhodnotí žádosti z hlediska technické a finanční kvality. Hodnotící komisi svolá gestor po provedení administrativní kontroly ex-ante podle čl. 22 těchto Pokynů. Hodnotící komise provede hodnocení ve lhůtě 17 dnů ode dne převzetí žádostí k hodnocení.

(3)	Pro hodnocení musí hodnotitelé použít hodnotící tabulku, která je přílohou č. 8 těchto Pokynů. Výsledné bodové ohodnocení žádosti je průměrem počtu bodů od obou (všech) hodnotitelů.

(4)	Na základě znalosti výše alokovaných prostředků na výzvu navrhne hodnotící komise podporu žádostem s nejvyšším bodovým ohodnocením. Zároveň navrhne seznam náhradních akcí s doporučeným pořadím včetně zdůvodnění.

  - Zápis s výsledky hodnocení předloží gestor radě k projednání na nejbližším zasedání. V případě stejného bodového ohodnocení  žádostí, které jsou na hranici uvažované podpory (vztaženo k výši alokace prostředků na výzvu), bude radou zastupitelstvu k podpoře doporučena žádost, která lépe splňuje výběrová kritéria.

(6)	V případě technicky a finančně náročných akcí je v kompetenci gestora vyžádat si  posudek od některého z expertů ze skupiny nezávislých expertů, vedených na základě nominace krajů ŘO SROP (dále jen „expert“). V tomto případě se lhůta pro provedení hodnocení stanovená v čl. 23 odst. 2 těchto Pokynů přiměřeně prodlužuje.

(7) 	Úspěšným žadatelům, kteří byli zařazeni do seznamu projektů navržených k financování (shortlist), resp. Žadatelům, kteří byli zařazeni mezi náhradníky je ze strany gestora zaslán dopis obsahující tuto skutečnost. Obdobně bude zaslán dopis i neúspěšným žadatelům se sdělením, že jejich projekt nebyl doporučen k uzavření smlouvy o financování, vč. zdůvodnění.

Čl. 24

Kontrola ex-ante na místě (před podpisem smlouvy)

U vzorku akcí, které prošly bodovým hodnocením a jsou vybrány k podpoře, provede kraj (gestor) před podpisem smlouvy kontrolu ex-ante na místě, která prokáže pravdivost údajů uvedených v žádosti o podporu a připravenost žadatele akci realizovat.

Čl. 25

Rozhodování o poskytnutí podpory

- Seznam akcí doporučených radou k poskytnutí podpory a akcí náhradních předloží gestor ke schválení zastupitelstvu.

- Zastupitelstvo schvaluje akce, jimž bude poskytnuta podpora, výši podpory a akce náhradní.

(3)	Zastupitelstvo má pro své rozhodování jako podklad zápis z administrativní kontroly ex-ante podle čl. 22 těchto Pokynů a zprávu o výsledcích  hodnocení žádostí, obsahující seznam akcí doporučených k financování, seznam akcí náhradních a seznam akcí vyřazených na základě administrativní kontroly ex-ante podle čl. 22 těchto Pokynů.

(4)	Zastupitelstvo rozhodne o výběru akcí v rámci GS a o spolufinancování jednotlivých akcí z prostředků kraje. Na základě tohoto rozhodnutí budou zpracovány smlouvy, v nichž se žadatel zaváže k zajištění financování z vlastních zdrojů a ve smlouvách budou rovněž specifikovány podmínky financování akcí ze strukturálních fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje.

(5) 	Zápis z jednání zastupitelstva  týkající se schvalování akcí je veřejný.

(6)	Gestor zašle žadatelům oznámení s výsledkem rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory. Úspěšným žadatelům (tj. těm, jejichž akce byly zastupitelstvem vybrány k poskytnutí podpory) bude oznámení zasláno do 7 pracovních dnů po jednání zastupitelstva, které schválí seznam akcí určených k podpoře. Úspěšní žadatelé budou zároveň vyzváni k podpisu smlouvy na pracovišti gestora v termínu, který jim bude určen v oznámení. Žadatelům, jejichž akce byly zařazeny mezi akce náhradní, bude oznámení zasláno do 7 pracovních dnů po jednání zastupitelstva, které schválí seznam náhradních akcí. Gestor  založí písemné oznámení do složky akce.

## Čl. 26

## Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS

(1)	Gestor připraví na základě rozhodnutí zastupitelstva návrhy smluv podle vzoru smlouvy schváleného zastupitelstvem v rámci grantového schématu, přičemž odpovídá za jejich věcnou správnost. Smlouva se vyhotovuje alespoň v 6 vyhotoveních, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Přílohou smlouvy budou Pokyny.

(2)	Před podpisem smlouvy musí žadatel předložit všechny povinné přílohy:

- 	smlouvu o vedení účtu - smlouva o vedení účtu nebo podúčtu k účtu, který je určen pouze pro platby související s realizací akce a platbou z prostředků podpory  po podpisu smlouvy (platby dodavatelům, příjem prostředků z  podpory),

- doklad o zajištění finančního krytí akce.

(3)	Smlouvu podepisuje nejprve žadatel o akci a poté hejtman kraje Vysočina.

(4)	Gestor GS zajistí zveřejnění informací o žadatelích, se kterými byla podepsána smlouva, v tisku a na internetových stránkách kraje www.vysocina-finance.cz.

Čl. 27

Změny akce, dodatek ke smlouvě

(1)	Jakékoliv změny akce, ke kterým v průběhu její realizace dojde, musí příjemce podpory oznámit gestorovi bez zbytečného odkladu. Popis těchto změn se musí objevit v monitorovacích zprávách, které vyhotovuje příjemce podpory. Podle typu změny gestor rozhodne o následném postupu řešení a tuto změnu zanese do systému MSSF Monit.

(2)	V případě, že v průběhu realizace akce dojde k podstatné změně (tj. takové, která ovlivní cíle akce, finanční plán, rozpočet akce nebo délku trvání akce, apod.), gestor vypracuje návrh dodatku ke smlouvě, návrh výpovědi smlouvy nebo návrh odstoupení od smlouvy, který předloží zastupitelstvu k projednání a schválení.

(3)	V případě, že v průběhu realizace akce dojde k její nepodstatné změně (tj. takové, která neovlivní cíle akce, např. změna účtu banky nebo sídla příjemce), oznámí ji příjemce písemně gestorovi. Gestor tuto změnu písemně oznámí všem subjektům, které smlouvu obdržely.

(4)	V pochybnostech se má za to, že se jedná o podstatnou změnu akce.

(5)	Gestor založí dodatek ke smlouvě nebo korespondenci související s nepodstatnou změnou ve smlouvě do složky příslušné akce.

### Čl. 28

### Výpověď smlouvy

(1)	Příjemce podpory může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno kraji. Příjemce podpory nemá v tomto případě nárok na uhrazení realizované části akce.

Čl. 29

Odstoupení od smlouvy

(1)	Kraj může od smlouvy odstoupit bez vyplacení podpory, pokud příjemce podpory:

- bez odůvodnění nesplní některou z povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy nebo těchto Pokynů. Před odstoupením od smlouvy je kraj povinen konečného uživatele písemně vyzvat ke sjednání nápravy, a to nejpozději do 1 měsíce  ode dne odeslání písemné výzvy. Pokud v této lhůtě nebude sjednána náprava nebo příjemce podpory nepodá uspokojivé vysvětlení neplnění povinností, má kraj právo od smlouvy odstoupit,

- je v úpadku nebo v likvidaci,

- neoznámí v souladu s čl. 27 těchto Pokynů změnu, na základě které má být zpracován dodatek ke smlouvě,

- neprovede všechna opatření nezbytná pro to, aby předešel střetu zájmů,

- neplní povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů,

- nesplní základní požadavky na finanční a technickou kontrolu akce,

- za účelem získání pomoci uvede nepravdivé nebo neúplné údaje nebo předkládá zprávy, které neodpovídají skutečnosti.

(2) 	Dříve než kraj od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v čl. 29 odst. 1 těchto Pokynů nebo místo tohoto odstoupení, může bez předchozího upozornění, pozastavit platby.

(3)	V případě, že příjemce podpory neplní své závazky vyplývající z podmínek smlouvy, může kraj rozhodnout o úplném nebo částečném navrácení vyplacené pomoci.

(4) 	Gestor GS založí veškerou dokumentaci související s výpovědí nebo ukončením smlouvy do složky příslušné akce.

Čl. 30

Ukončení akce

(1)	Ukončením realizace akce se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit akce v souladu se smlouvou. Tuto skutečnost doloží příjemce podpory závěrečnou zprávou k akci.

(2)	Závěrečná zpráva k akci podává gestorovi informaci o výsledcích realizace celé akce a současně slouží jako podklad pro žádost o platbu. Závěrečnou zprávu předloží příjemce podpory gestorovi nejdéle do 1 kalendářního měsíce od ukončení realizace akce. Formulář závěrečné zprávy tvoří přílohu č. 1 těchto Pokynů.

(3)	Závěrečná zpráva obsahuje technickou a finanční část, a žádost o provedení platby za akci. Na konci Závěrečné zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být originály účetních dokladů společně s doklady o úhradě, včetně dvou prostých kopií všech účetních dokladů včetně dokladů o úhradě, k ověření gestorem, které se vztahují ke všem uskutečněným výdajům souvisejícím s realizací akce. Formulář Závěrečné zprávy je obsažen v příloze č. 1 těchto Pokynů. Vzor Žádosti o provedení platby za akci tvoří přílohu č. 3 těchto Pokynů.

Čl. 31

Platební postupy

- Podpora ze strukturálních fondů, státního rozpočtu a z rozpočtu kraje bude příjemci podpory poskytnuta na základě jedné Žádosti o provedení platby za akci nebo za etapu akce.

- Příjemce podpory před podpisem smlouvy musí prokázat zajištění finančních zdrojů na krytí nákladů (uznatelných i neuznatelných) akce u jednoetapových akcí nebo na krytí nákladů nejméně první etapy u víceetapové akce v takové výši, aby byla zajištěna její plynulá realizace. Toto krytí se dokládá závazným úvěrovým příslibem, úvěrovou smlouvou, výpisem z bankovního účtu ne staršího 30 dnů, nebo jiným dokladem. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje.

- Při rozhodování zastupitelstva o poskytnutí podpory je zároveň rozhodováno o spolufinancování jednotlivých akcí z prostředků kraje. Výše spolufinacování akce z prostředků kraje a podíl na financování akce z prostředků strukturálních fondů a z prostředků státního rozpočtu bude stanoven ve smlouvě.

- Po ukončení akce nebo etapy akce předkládá příjemce v termínech stanovených ve smlouvě (zpravidla ve čtyřměsíčních intervalech) gestorovi žádost o poskytnutí podpory a závěrečnou nebo etapovou zprávu. Ke každé Žádosti o provedení platby za akci nebo za etapu akce musí příjemce podpory předložit požadované doklady – zejména účetní doklady a výpis z účtu.

- Po ukončení akce nebo etapy akce na základě podané Žádosti o provedení platby za akci a po provedené kontrole vypracuje gestor „Osvědčení o provedené práci“, které spolu se žádostí o proplacení uznatelných nákladů za realizované akce jednou měsíčně předloží zprostředkujícímu subjektu CRR. Takto podaná Žádost o provedení platby za akci bude posuzována a kontrolována v příslušných orgánech určených k realizaci plateb ze strukturálních fondů (CRR, Řídící orgán, Platební jednotka, Platební orgán). Poté provede Platební jednotka platbu na účet kraje.

- Kraj po obdržení finančních prostředků na svůj Zvláštní účet GS provede do pěti dnů platbu účelové dotace z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu na zvláštní účet příjemce podpory. Spolu s prostředky ze státního rozpočtu budou jako účelové dotace zasílány i prostředky určené na spolufinacování z prostředků kraje.

- Zálohové platby není možno ze zdrojů strukturálních fondů, ze státního rozpočtu ani z rozpočtu kraje  příjemcům podpory poskytovat.

Čl. 32

Neoprávněně použité finanční prostředky

- Za neoprávněně použité finanční prostředky je považováno  použití prostředků veřejných zdrojů v souvislosti s jednáním vedoucím k porušení právních předpisů nebo opomenutí konečného uživatele, v důsledku kterého by mohl být poškozen rozpočet veřejných financí, a to bud snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch veřejných financí, nebo formou neoprávněného výdaje.

(2)	Při vymáhaní neoprávněného použití finančních prostředků bude postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění a předpisy Evropských společenství.

Čl. 33

Použití loga

(1)	Pro příjemce podpory, stejně jako pro všechny subjekty, které jsou zapojeny do příprav a realizace příjmu pomoci z EU, je závazný Grafický manuál SROP. Ten je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz. Logo slouží k označení programu SROP a všech aktivit s ním souvisejících, musí být společně s textovým označením nedílnou součástí všech propagačně-informačních produktů, týkajících se projektů financovaných prostřednictvím programu SROP.

(2) 	Příjemce podpory, jehož akce se realizuje za finanční podpory kraje, je povinen v případě informování o akci uvést skutečnost, že na realizaci akce obdržel podporu od kraje. Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek nebo jiných nosičů uvede příjemce podpory text „Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou kraje Vysočina“ a logo kraje Vysočina, které mu v elektronické podobě poskytne gestor. V prostorách, ve kterých probíhá akce, bude viditelně umístěna tabulka s informací, že akce byla podpořena  z rozpočtu kraje Vysočina a logo kraje Vysočina.

Čl. 34

Povinnosti příjemce podpory

(1) 	Příjemce podpory je povinen zejména zajistit:

- řádnou realizaci akce v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a legislativou EU, smlouvou a těmito Pokyny,

- podávání průběžných a etapových zpráv a závěrečné zprávy k akci,

- regionální a místní publicitu o akci,

- vedení dokumentace o akcích, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky ve smyslu článku 7 nařízení Komise (ES) č. 438/2001,

- nepřetržitost dostupnosti dokladů o akcích pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami; dále musí umožnit kontrole vstup do svých objektů a na svoje pozemky,

- archivaci dokumentace o akcích, atd. v souladu s čl. 39 těchto Pokynů.

(2) 	Příjemce podpory musí respektovat skutečnost, že podle článku 30 odst. 4 nařízení Rady (ES) č.1260/1999 bude příspěvek ze strukturálních fondů u jednotlivých akcí zachován jen tehdy, jestliže v období pěti let ode dne, kdy bylo rozhodnuto o podpoře (rozumí se tím datum uzavření smlouvy), v něm nedošlo k nějaké podstatné změně, která:

- ovlivňuje jejich povahu nebo podmínky provádění nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu,

- je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury, nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti.

(3)	Příjemce podpory z hlediska finančního řízení zajišťuje zejména následující úkoly:

- řídí realizaci akce souladu s podmínkami smlouvy,

- kontroluje správnost faktur zaslaných dodavateli a proplácí je, dohodne se všemi dodavateli akce fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně specifikovány jednotlivé uznatelné náklady,

- zajišťuje fungující oddělený účetní systém akce ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Koneční uživatelé, kteří nemají povinnost vést účetnictví podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mohou vést pro doložení svých výdajů v případě realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky: příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu, předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Na požádání poskytne příjemce podpory kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu,

- zajišťuje vnitřní finanční kontrolu podle zákona č. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- zajišťuje provedení nezávislého výročního auditu organizace podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- zasílá Žádost o provedení platby za akci po skončení akce kraji; tuto žádost dokladují požadovanými doklady (zejména prvotními účetními doklady a doklady potvrzujícími jejich úhradu),

- zasílá monitorovací zprávy o průběhu akce  kraji (gestorovi),

- hlásí kraji jakékoliv změny v akci, ke kterým v průběhu realizace dojde v souladu s čl. 27 těchto Pokynů,

- nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o proplacení výdajů akce odečte od celkových uznatelných nákladů přímé výnosy akce získané v průběhu její realizace konečným uživatelem. Jejich výši je konečný uživatel povinen doložit.

(4) 	Příjemce podpory musí před podpisem smlouvy zřídit Zvláštní účet GS (nebo podúčet), který bude používat pro příjmy a výdaje spojené s realizací akce (příjemce podpory nesmí platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem). Účet může mít u kterékoli komerční banky a musí být veden v korunách.

(5) 	Při předkládání žádostí o platby na standardních formulářích příjemce podpory doloží, že uváděné náklady odpovídají podmínkám akcí obsaženým ve smlouvě. Veškeré platební nároky musí být řádně doloženy účetními doklady a skutečně zaplacené.

(6)	Při zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací akce vychází příjemce podpory  z obecně závazných právních předpisů České republiky a z legislativy ES.

Čl. 35

Monitorování akcí

(1)	Jednotlivé akce podléhají procesu monitorování, to znamená, že příjemce podpory je povinen podávat gestorovi zprávy o realizaci akce a dle podmínek GS dodržet deklarované výsledky akce, které se týkají závazku vytvoření a udržení nových pracovních míst. U jednoetapových akcí podává příjemce gestorovi průběžné zprávy a závěrečnou zprávu, u víceetapových akcí průběžné a etapové zprávy a závěrečnou zprávu.

(2)	Průběžná zpráva k akci podává gestorovi informaci o průběhu realizace akce za uplynulé monitorovací období. Průběžnou zprávu předloží příjemce do 14 kalendářních dnů po ukončení každého čtyřměsíčního období od data podpisu smlouvy. Pokud by měla být průběžná zpráva předložena 1 kalendářní měsíc před termínem pro předložení závěrečné zprávy, může příjemce písemně požádat gestora o možnost předložit pouze závěrečnou zprávu. Gestor uvědomí příjemce písemnou formou, zda jeho požadavku vyhověl či nevyhověl.

(3)	Průběžná zpráva obsahuje technickou a finanční část. Přílohou zprávy musí být kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za příslušné období. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Průběžná zpráva k akci rovněž obsahuje plnění harmonogramu aktivit, stav rozpočtu, zpráva o průběhu zadávacího řízení podle čl. 37 těchto Pokynů, zapojení partnerů do plnění aktivit, atd.

(4)	Etapová zpráva k akci slouží jako podklad pro žádost o platbu. Etapovou zprávu předloží příjemce do 1 měsíce po ukončení příslušné etapy realizace akce. Pokud by měla být etapová zpráva předložena 1 měsíc před termínem nebo po termínu pro předložení průběžné zprávy, nemusí příjemce průběžnou zprávu vypracovávat. Po ukončení poslední etapy akce příjemce etapovou zprávu nezpracovává, nahrazuje ji závěrečná zpráva.

(5)	Etapová zpráva obsahuje technickou a finanční část, včetně Žádosti o provedení platby z příslušnou etapu. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být originály účetních dokladů k ověření gestorem, které se vztahují k uskutečněným výdajům za období vztahující se k příslušné etapě.

(6)	Závěrečná zpráva k akci se zpracovává a podává dle čl. 30 těchto Pokynů.

Čl. 36

Kontrola

(1)	V rámci GS se kontroly 1. stupně člení do tří základních druhů, které mohou probíhat buď jako plánované, nebo jako neplánované kontroly:

a) 	předběžná – ex-ante,

##### b)	průběžná – interim,

- 	interim bez žádosti o proplacení,

- 	interim se žádostí o proplacení,

- následná – ex-post.

Tyto kontroly provádí gestor.

(2)	Pro provádění kontrol jsou stanoveny kontrolní postupy spočívající v :

- ověřování údajů uvedených v žádosti (ex-ante – předběžná kontrola),

- průběžném sledování realizace akce až do jejich ukončení a vyúčtování 
(interim – průběžná kontrola),

- následném ověřování dodržování podmínek uvedených ve smlouvě po ukončení akce, tj. porovnání obsahu konkrétních smluv včetně jejich specifických částí s výsledky realizace akce (ex-post – následná kontrola).

(3)	Nezávislá kontrola vzorku akcí, jako kontrola 2. stupně je důsledně oddělena od systému kontrol 1. stupně. Kontrola probíhá u příjemců podpory po úhradě finančních prostředků, ale před uzavřením GS. Každá kontrola vzorku kromě fyzické kontroly zahrnuje i kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci akce. Tuto kontrolu provádí kraj (odbor kontroly).

(4)	Základní práva a povinnosti kontrolované osoby a postup při kontrole na místě (tj. u žadatelů resp. příjemců podpor) je vymezen zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Mezi práva a povinnosti kontrolované osoby patří zejména:

- vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě z velmi vážných důvodů; kontrolovaná osoba je povinna navrhnout náhradní termín nejpozději do 7 kalendářních dnů od navrhovaného dne,

- u kontrol interim a ex-post doložit své vyjádření k protokolu, a to do 7 kalendářních dnů od doručení/předání protokolu,

- předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole akce financované z programu SROP,

d)	umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly,

e)	uchovávat smlouvu a veškeré  účetní doklady týkající se podpory u příjemců podpory po dobu stanovenou v čl. 39 těchto Pokynů,

f) 	přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou,

g) 	další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů České republiky a legislativy EU.

(5)	Příjemce podpory je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům kraje, Sekretariátu Regionální rady, Centra pro regionální rozvoj, ČR-Ministerstva pro místní rozvoj, ČR-Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) do svých nemovitostí a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let od podpisu smlouvy, nestanoví-li obecně závazný právní předpis České republiky jinak. Stejné ustanovení musí být obsaženo ve smlouvě mezi příjemcem podpory a vybraným dodavatelem.

Čl. 37

Zadávání veřejných zakázek

- Příjemce podpory je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Příjemce podpory přitom musí respektovat, že zadávání veřejných zakázek vychází z celkových předpokládaných nákladů na danou zakázku na dodávky, služby a stavební práce bez DPH.

(2) 	Příjemci podpory dále ze smlouvy o financování vyplývá povinnost předat předepsanou dokumentaci pro zadávací řízení na připravované veřejné zakázky CRR a pracovníkům CRR umožnit účastnit se řízení o veřejných zakázkách.

(3) 	Příjemce podpory je povinen vybrat dodavatele pro realizaci akce v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle zákona v případě, že mu bude podléhat.

(4) 	V případě, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH  a veřejná zakázka na dodávky, služby a stavební práce bude z více jak 50 % financována veřejným zadavatelem, bude se postupovat podle zákona v plném rozsahu.

(5) 	V případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou veřejnou zakázkou). Funkčně ucelené časti se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem.

(6) 	V případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 000 000,- Kč bez DPH (dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona), ale zakázka na dodávky, služby a stavební práce není z více než 50 % financována veřejným zadavatelem (viz. § 6 odst. 1 písm. b) zákona), bude postupováno  podle čl. 38 těchto Pokynů.

Čl. 38

Zakázky pod 2 000 000 Kč

(1) 	V případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky nebude přesahovat 2 000 000,- Kč bez DPH, ale zakázka na dodávky, služby a stavební práce bez ohledu na výši spolufinancování veřejným zadavatelem, bude postupováno s ohledem na zajištění ustanovení § 6 odst. 3 zákona takto:

(2)	U zakázek jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 500 000,- Kč  bez DPH  nebude realizováno výběrové řízení z více zájemců.

(3) 	U zakázek jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH  a nepřesáhne 2 000 000,- Kč bez DPH bude realizován následující postup:

(4)	Bude použito jednací řízení bez uveřejnění s tím, že budou osloveni 3 dodavatelé.

(5) 	Dodavatelé (zájemci) musí splňovat kvalifikaci způsobilosti dodavatele, a to:

a) 	základní kvalifikační kriteria dle § 31 zákona,

b)	prokazování technické způsobilosti dle § 33 zákona,

c)	poskytování informací o kvalifikaci zájemce ve lhůtě stanovené dle § 36 zákona,

d)	prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany, životního prostředí dle § 37 zákona.

(6) 	Vymezení předmětu veřejné zakázky musí být provedeno dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem dle § 48 odst. 2 zákona.

(7)	Zadávací dokumentace musí dle § 48 odst. 3 zákona obsahovat:

a) 	obchodní podmínky,

b)	požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

c)	platební podmínky,

d)	podmínky za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny a

e)	jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

(8) 	Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona. Technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na technické normy podle ustanovení § 49 odst. 3 zákona.

(9) 	Zadávací dokumentace bude poskytnuta v rámci výzvy k podání nabídky dle § 51 odst. 1 zákona.

(10) 	Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen umožnit všem zájemcům prohlídku místa plnění-nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

(11) 	Lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 20 dnů. Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem. Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky.

(12) 	Kriteria pro zadání veřejné zakázky jsou dle § 55 zákona:

a) 	ekonomická výhodnost nabídky nebo

b) 	nejnižší nabídková cena.

Pokud se zadavatel rozhodne pro zadání zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, je postupováno dle § 55 odst. 3 zákona.

(13)	Pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění platí ustanovení části III., hlavy páté zákona přiměřeně.

(14) 	Pro přidělení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí přiměřeně ustanovení § 65 odst. 1 a 2 zákona.

(15)	Pro uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění platí ustanovení § 66 odst. 3,4, a 5 přiměřeně.

(16) 	Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoliv bez uvedení důvodu dle § 68 odst. 1 zákona.

(17) 	Písemná zpráva zadavatele musí obsahovat zdůvodnění, proč byli v případě jednacího řízení bez uveřejnění vyzváni k jednání vybraní zájemci. Ustanovení § 69 zákona se použijí přiměřeně (bez odst. 1. písmeno e) a odst. 2).

(18)	Pro zvýhodnění některých zájemců v zadávacím řízení se použije ustanovení § 87 zákona.

(19) 	Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. Námitku nelze podat po uzavření smlouvy. Přiměřeně bude uplatněn § 88 zákona. Pro zakázky nepatřící do režimu zákona se nepoužije ustanovení § 88 odst. 4 zákona týkající se orgánu dohledu.

(20)  	Příjemce podpory je povinen zajistit ve všech dodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností (Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).

(21) 	Příjemce podpory je povinen v rámci realizace akce uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb výhradně v písemné podobě. Výdaje příjemce podpory uskutečněné bez písemné smlouvy nemohou být uznané za přijatelné výdaje. Příjemce podpory je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní dodavatel vyhotovil a příjemci odevzdal účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby příjemce podpory byl schopen splnit svoji povinnost prokázat přijatelné výdaje.

(22) 	Formát výzvy výběrového řízení i jeho časové lhůty vyplývají ze zákona.

(23)	Gestor má právo přístupu k veškeré dokumentaci a účetnictví akce příjemce podpory související s dodávkami v rámci akce.

Čl. 39

Archivace

(1)	Příjemce podpory archivuje pro případ kontroly a pro prokázání udržitelnosti akce po dobu platnosti smlouvy minimálně však 5 let od podpisu smlouvy, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak:

- 	smlouvu včetně všech příloh,

- 	veškerou dokumentaci k akci předkládanou v rámci GS,

- 	veškeré účetní doklady k akci .

(2)	Nesplnění povinnosti archivovat příslušnou dokumentaci bude mít za následek odnětí podpory v plné výši. Uchování dokladů musí být v souladu s legislativou EU a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Čl.  40

Účetnictví

(1)	Žadatel musí v době podání žádosti a realizace akce vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci podpory, kteří nemají povinnost vést účetnictví podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mohou vést pro doložení svých výdajů v  případě realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, doplněnou o povinnost rozšířit náležitosti příslušných dokladů ve smyslu § 11 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí být písemně vedeny v chronologickém přehledu. Při kontrole ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a dalších kontrolních orgánů musí být na vyžádání předložena daňová evidence v plném rozsahu.

(2)	Pro evidenci účetních případů souvisejících s akcí bude příjemce podpory používat oddělenou analytickou evidenci. Pokud je to možné, mělo by být účetnictví vedeno v elektronické formě (článek 18, nařízení Komise č. 438/2001).

(3) 	Účetní záznamy musí být dostatečným způsobem chráněny, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).

(4) 	Příjemci podpory musí poskytovat účetní a další údaje podle smlouvy o financování, resp. dle Rozhodnutí o účasti SR a strukturálních fondů EU. Na písemné požádání Komise o poskytnutí účetních záznamů je příjemce podpory povinen poskytnout Komisi všechny požadované záznamy do 10 pracovních dnů (článek 18 odst. 3 nařízení Komise č. 438/2001) ode dne doručení požadavku nebo v termínu stanoveném Komisí.

Čl. 41

Nesrovnalosti

(1)	Pojem nesrovnalost (irregularity) je pro účely ochrany finančních zájmů Evropské komise a zacházení s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován v Nařízení Rady (ES) č. 2988/1995, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

(2)	Nesrovnalostí se rozumí „jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje“.

(3)	Podmínkou vzniku nesrovnalosti je porušení právních pravidel ES nebo českých předpisů, které použití prostředků ES upravují (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli smlouvou nebo rozhodnutím), a to úmyslné i způsobené z nedbalosti.

(4)	Důsledkem porušení práva ES nebo českých předpisů přitom musí být negativní vliv nebo pokus o tento efekt (např. na nesrovnalost se přijde ještě před proplacením evropských prostředků, tj. zatím nedošlo k neoprávněnému výdaji z rozpočtu ES, ale bez řádně provedených kontrol by k němu došlo) na souhrnný rozpočet formou:

a) 	snížení nebo ztráty příjmů z vlastních zdrojů;

b)	neoprávněného výdaje z rozpočtu ES.

(5) 	Podvodným jednáním - neoprávněným výdajem, se rozumí jednání, které poškozuje rozpočet Společenství v oblasti výdajů, které je v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství definováno jako úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených situací :

a) 	použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných,

b) 	neposkytnutí informací je  porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem jako v písm. a),

- použití prostředků definovaných v první odrážce v rozporu s účelem, k němuž byly určeny.

(6)	Podvodným jednáním - neoprávněným příjmem, se rozumí jednání, které poškozuje rozpočet Společenství v oblasti příjmů, které je v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství definováno jako úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených situací :

a)	použití nebo předložení falešných, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nezákonný úbytek prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi nebo v jejich prospěch spravovaných,

- neposkytnutí informací za porušení zvláštní povinnosti se stejným následkem jako v písm. a),

- zneužití prospěchu získaného v souladu se zákonem, se stejným následkem jako v písm. a).

(7)	Nejdůležitějším faktorem při posuzování toho, zda se jedná o “podezření na podvodné jednání” je skutečnost, že někdo ví, že se dopouští nesrovnalosti - tj. existuje zde úmysl.

(8) 	Souhrnně řečeno – nesrovnalostí se rozumí každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů poskytnuty České republice a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům.

(9)	Nesrovnalosti se tak mohou vyskytovat:

a) 	na všech úrovních v procesu implementace a vyplácení prostředků strukturálních fondů, pokud nebudou dodržovány podmínky stanovené ES nebo ČR k řízení a kontrole těchto prostředků,

b)	na úrovni konečného uživatele/příjemce, pokud nedodrží podmínky, za kterých mu byly prostředky strukturálních fondů přislíbeny.

(10)	Pojem, který upravuje nesrovnalosti týkající se prostředků národního spolufinancování, je porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení rozpočtových pravidel se pak při vymáhání dlužné částky od subjektu, který porušil rozpočtovou kázeň, postupuje podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb. V ostatních případech je nutné využít další zákonné prostředky.

(11)	V procesu implementace akce mohou vzniknout chyby, omyly nebo závady, které mají vliv na efektivitu a výsledek projektu, ale nejsou nesrovnalostí nebo porušením rozpočtové kázně ve smyslu výše uvedených definic. Pro tyto jevy bude používán pojem „nedostatek“.

(12)  Podezření na nesrovnalost může vzniknout na jakékoliv úrovni implementace strukturálních fondů, to znamená u konečného uživatele, u konečného příjemce, řídicího orgánu, zprostředkujícího subjektu, platební jednotky nebo platebního orgánu. Za řešení nesrovnalosti je zodpovědný řídicí orgán.

(13) Za ohlášení podezření na nesrovnalost odpovídá instituce, která nesrovnalost odhalila. Povinnost ohlásit podezření na nesrovnalost má kterákoliv instituce zapojená do implementace strukturálních fondů i v případě, že by podezření identifikovala u sebe samotné. Jedná se např. o situaci, kdy konečný příjemce/uživatel zjistí, že se v důsledku vlastního opomenutí u něho objevilo podezření na nesrovnalost. Skutečnost, že sám původce nesrovnalosti na nesrovnalost upozorní bude při řešení nesrovnalosti kladně zohledněno.

Čl. 42

Související legislativa

(1)	Základní související legislativa české republiky:

- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 59/ 2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

(2)	Základní související legislativa Evropské unie:

- Smlouva o založení Evropských společenství,

- Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které stanoví obecná ustanovení o Strukturálních fondech a také hlediska uznatelných vydání u akcí kofinancovaných Strukturálními fondy,

- Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,

- Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví pravidla pro provádění Nařízení Rady č. 1260/1999, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované Strukturálními fondy,

- Nařízení Rady (ES) 1447/2001, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

- Nařízení komise (ES) č. 1266/1999 o koordinaci pomoci zemím ucházejícím se o členství v rámci předvstupní strategie (koordinační Nařízení),

- Nařízení Komise (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu,

- Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních v souvislosti s pomocí ze Strukturálních fondů,

- Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 – podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování,

- Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení. Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídicích a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci Strukturálních fondů,

- Nařízení Komise č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů,

- Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a ruší nařízení Komise (ES) č. 1145/2003.

## Čl. 43

## Přechodná a závěrečná ustanovení

- Za aktualizaci těchto Pokynů odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

- Tyto Pokyny nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem.

- Nedílnou součástí těchto Pokynů jsou přílohy:

  - Průběžná/etapová/závěrečná zpráva

  - Tabulky pro rozpočet a zdroje financování

  - Vzor Žádosti o provedení platby za akci

  - Přehled monitorovacích ukazatelů

  - Logický rámec

  - Zjednodušená studie proveditelnosti

  - Základní studie proveditelnosti

  - Hodnotící tabulka

  - Seznam příloh

  - Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

(4)	Tyto Pokyny byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne … a schváleny usnesením č. … .

V Jihlavě dne 15. 2. 2005

Miloš Vystrčil

hejtman kraje

# Footnotes

U akcí, které budou spolufinancovány z prostředků krajského rozpočtu současně vydá zastupitelstvo rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních zdrojů.