ZK-01-2005-82, př. 1

počet stran: 2

Dodatek č.1 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu

Smluvní strany

- EKO-KOM a.s.

IČO: 25134701

DIČ: CZ 25134701

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4763

se sídlem: Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4

jejímž jménem jednají Ing. Zbyněk Kozel, předseda představenstva a Mgr. Hana Zmítková, místopředsedkyně představenstva,

pracovník pověřený technickým jednáním: RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.

fax: 729 848 109

e-mail: info@ekokom.cz

bank. spojení: ING Bank N.V. Prague Branch, č.ú. 1000366402/3500

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

- Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava

zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČO: 70890749

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, č.ú.: 4050005019/6800

(dále jen „řešitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě plného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s Čl. II odst. 5 Smlouvy o řešení pilotního projektu ze dne 9. 7. 2004 tento dodatek ke Smlouvě o řešení pilotního projektu ze dne 9. 7. 2004 ( dále jen „Smlouva“ ).

I.

Rozsah plnění pro rok 2005

- Řešitel se zavazuje v r. 2005 zajistit :

- Technickou podporu systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina do 22. 12. 2005

- Přípravu a realizaci komunikační kampaně do 22. 12. 2005

- Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností do 30. 9. 2005

- Návrh realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích 30. 9. 2005

- Zpracování informací o nakládání s využitelnými odpady do GIS do 22. 12. 2005

II.

Doba plnění v roce 2005

- Řešitel zpracuje do 15. 8. 2005 průběžnou zprávu o stavu plnění závazků, která bude zhodnocena zadavatelem na kontrolním dni konaném nejpozději do 10 dnů po odevzdání zprávy.

- Práce na řešení projektu v roce 2005 budou ukončeny oponentním řízením v rámci kontrolního dne, který se uskuteční nejpozději do 15. 12. 2005.

- Předání a převzetí závěrečné zprávy o výsledcích řešení projektu za rok 2005 proběhne formou zhodnocení stanovených cílů, uvedených v Čl.  I. odst. 1. tohoto Dodatku, nejpozději do 27. 12. 2005.

# III.

# Odměna a náklady v roce 2005

- Řešiteli náleží za jeho plnění dle tohoto dodatku odměna. Nárok na odměnu vzniká splněním závazků řešitele za rok 2005 ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto dodatku.

- Celková výše odměny pro rok 2005 činí 4.850.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony osmsetpadesáttisíc korun českých).

- Řešitel se zavazuje, že v rámci svého závazku zajistit posílení technické vybavenosti tříděného sběru na území kraje (čl. I odst. 1 tohoto dodatku) poskytne na plnění projektu finanční částku ve výši 2.500.000,--Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých) ve formě, která je specifikována v příloze č.1 této smlouvy.

- Zadavatel poskytne finanční prostředky řešiteli na základě dvou dílčích zálohových faktur, které řešitel vystaví takto: první fakturu ve výši 3.850.000,--Kč (tři miliony osmsepadesát tisíc Kč) do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy, druhou fakturu ve výši 1.000.000,--Kč (jeden milion Kč) do 10 dnů po kontrolním dni uskutečněném dle čl. III.2 tohoto dodatku. Splatnost faktury se stanoví 15 dní.

- Po splnění dílčího plnění za kalendářní rok 2005 předá řešitel zadavateli konečnou fakturu, ve které bude vyúčtována odměna poskytnutá na základě dílčích zálohových faktur. Konečné vyúčtování bude provedeno nejpozději do 27. 12. 2005.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

- Tento dodatek ke smlouvě byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 18. 1. 2005 a schválen usnesením č. 112/04/2005/RK.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cíle a činnosti v roce 2005.

- Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Jihlavě dne :                                                                              V Praze dne :

....................................................                             ...................................................

Miloš Vystrčil					Ing. Zbyněk Kozel

hejtman kraje 		                     předseda představenstva EKO-KOM a.s.

………………………………….

Mgr. Hana Zmítková

místopředsedkyně představenstva EKO-KOM a.s.