ZK-05-2005-29, př. 4

počet stran: 7

Příloha č. 21

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE

ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA

upravující postup při realizaci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

v rámci opatření 3.2 SROP

č. S/SROP/3.2/2.0/2005

ze dne 17. 5. 2005

METODIKA ZÁLOHOVÉHO FINANCOVÁNÍ PRO 2. KOLO VÝZVY

Čl. 1

Kritéria pro poskytnutí zálohové platby NNO

- Aby byly zálohové platby nestátní neziskové organizaci (NNO) poskytnuty, musí tato splnit následující kritéria (kritéria pro posouzení organizace):

  - prokázání bezdlužnosti organizace – potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu

  - předložení výsledků hospodaření (účetní závěrky) za poslední dva roky

  - doložení výpisu o existenci organizace dle typu organizace:

      - občanské sdružení předloží potvrzení ministerstva vnitra o registraci občanského sdružení nebo stanovy a doklad o přidělení identifikačního čísla,

      - církevní právnická osoba předloží výpis z rejstříku církevních právnických osob ne starší než 3 měsíce nebo není-li vedena v tomto rejstříku, předloží potvrzení registrované církve nebo náboženské společnosti ne starší než 3 měsíce o založení jako církevní právnická osoba a úředně ověřenou kopii dokladu o přidělení identifikačního čísla,

      - nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost předloží výpis z příslušných rejstříků ne starší než 3 měsíce.

  - organizace uvede alespoň 2 osoby, zástupce nebo zaměstnance veřejné správy (obec, kraj, stát), které mohou podat reference o příslušné organizace (jména, tel., e-mail, název a adresa orgánu veřejné správy)

  - doklad pověřené osoby k zastupování organizace

  - finanční harmonogram projektu (akce v rámci grantového schématu) – rozpis alokace finančních zdrojů po čtyřměsíčních období na daný projekt

- Kritéria posouzení projektu (akce) jsou uvedeny v příloze č. 6 této metodiky.

Čl. 2

Předfinancování v roce 2005

- Vzhledem k nedostatečnému objemu disponibilních zdrojů na předfinancování ze SR pro rok 2005, kdy je k dispozici na celé opatření 3.2 pouze 50 mil. Kč, je nutno pro předfinancování akcí zvolit tzv. „nouzový režim předfinancování“.

- V tomto případě bude konečným příjemcům, kteří do 30. 7. 2005 předloží ŘO SROP zdůvodněný požadavek na čerpání zdrojů pro NNO v rámci rozpočtovéo roku 2005 rozdělena částka 50 mil. Kč ze zdrojů SR v poměru indikativních ročních alokací 2004 stanovených pro jednotlivá GS.

Čl. 3

Předfinancování v roce 2006 – 2008

- Od 1. 1. 2006 bude Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 1232 z 10. prosince 2003 již plně zajišťovat finanční zdroje na předfinancování NNO. Pro každý rozpočtový rok bude na záladě finančního plánu nárokována ze zdrojů státního rozpočtu částka na předfinancování NNO, která bude nad rámec 10% spoluúčasti státního rozpočtu v opatření 3.2.

Čl. 4

První předfinancování GS

- KP předkládá po rozhodnutí zastupitelstva kraje o financování akcí CRR první Souhrnnou žádost o předfinancování GS (F9b).

- CRR Souhrnnou žádost o předfinancování GS (F9b) zkontroluje do 14 kalendářních dnů a poté ji předkládá ŘO SROP. Pokud je KP vyzván k doplnění dokumentu, stanovená lhůta pro provádění kontroly je pozastavena.

- ŘO SROP Souhrnnou žádost o předfinancování GS (F9b) ověří a předá ji Samostatnému oddělení financování programů a zahraniční pomoci (SOFP).

- SOFP Souhrnnou žádost o předfinancování GS (F9b) zkontroluje a zažádá interním sdělením Odbor rozpočtu (OR) o vystavení opatření.

- OR vydá opatření, na jehož základě Odbor finančního řízení (OFŘ) proplatí ze státního rozpočtu celou požadovanou částku na předfinancování formou účelové dotace na zvláštní účet/podúčet GS u KP.

- Poté, co KP obdržel na zvláštní účet/podúčet GS částku na předfinancování, která odpovídá podílům ze SR a ESF stanoveným finančními rámci pro příslušné období předfinancování, převede KP KU finanční prostředky v požadované výši.

Čl. 5

Cyklus předfinancování a proplácení výdajů GS

- Podle harmonogramu uvedeného ve smlouvě o financování akce předkládá KU Žádosti o proplacení výdajů akce (F9) včetně požadovaných příloh a Žádosti o proplacení zálohové platby KP (F9a). Doporučený termín je tři až čtyři kalendářní měsíce.

- KP doplní informace z předložených žádostí od KU do IS MONIT a vygeneruje v IS MONIT rozšířenou verzi formuláře Žádosti o proplacení výdajů akce a vyúčtování poskytnutého předfinancování (F1a).

- KP provede v souladu se schváleným kontrolním systémem SROP kontrolu Žádosti o proplacení výdajů akce (F9) včetně kontroly na místě u minimálně 10% akcí financovaných v zálohovém režimu.

- KP potvrdí schválení Žádosti o proplacení výdajů akce (F9) a Žádosti o proplacení zálohové platby (F9a), pokud je relevantní, v IS MONIT.

- KP zaúčtuje všechny uvedené operace ve svém účetním systému.

- KP proplácí KU ze zdrojů SR zálohovou platbu na následující období. KP musí zajistit krytí uznatelných výdajů akce pouze do výše 90%. Zbývajících 10% bude KU vyplaceno až po předložení a schválení závěrečné Žádosti o proplacení výdajů akce (F9) a závěrečné zprávy za akci.

- KP připraví max. jednou měsíčně na základě schválených žádostí F1a souhrnný návrh Osvědčení o provedené práci (F2) a současně v IS MONIT vygeneruje Souhrnnou žádost o proplacení výdajů v rámci grantového schématu a vyúčtování poskytnutého předfinancování (F5). KP předloží F2 a F5 spolu s ostatními požadovanými přílohami CRR. KP předkládá Souhrnnou žádost o předfinancování GS (F9b) CRR současně s dokumenty F2, F5 a ostatními požadovanými přílohami.

- CRR provede do 30 kalendářních dnů od obdržení předložených dokumentů jejich kontrolu a v případě schválení je předá ŘO SROP. Pokud je KP vyzván k doplnění dokumentu, stanovená lhůta pro provádění kontroly je pozastavena.

- ŘO SROP ověří do 7 kalendářních dnů správnost předložených dokumentů a vystaví Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu (F3), které zašle společně s dokumenty F2 a F5 Platební jednotce (PJ) a SOZP. Pokud je současně předložena Souhrnná žádost o předfinancování GS (9b), ŘO SROP ji zašle pouze SOFP.

- PJ provede kontrolu Potvrzení o schválení a příkazu k proplacení způsobilých výdajů projektu (F3) a provede zúčtování schválené platby vztahující se k poskytnuté částce předfinancování v systému VIOLA.

- PJ předkládá Platebnímu orgánu (PO) jednou měsíčně žádost o transfer prostředků z účtu ESF na účet PJ.

- PO provede do 7 kalendářních dnů od obdržení žádosti transfer požadovaných prostředků na účet PJ.

- PJ převede do 7 kalendářních dnů po obdržení prostředků částku odpovídající podílu ESF na příjmový účet MMR a zaeviduje všechny uvedené operace do systému VIOLA.

- SOFP provede kontrolu Potvrzení o schválení a příkazu k proplacení způsobilých výdajů projektu/GS. Pokud nebudou při kontrole shledány závady, požádá Odbor rozpočtu (OR) o vydání opatření k proplacení. V případě, že SOFP shledá při kontrole závady, vrátí potvrzení F3 zpět ŘO SROP.

- OR vydá opatření, na jehož základě Odbor finančního řízení (OFŘ) proplácí ze státního rozpočtu celou požadovanou částku na předfinancování formou účelové dotace KP na zvláštní účet/podúčet GS. OFŘ současně provede zúčtování způsobilých výdajů v souladu s platnými předpisy.

Čl. 6

Kritéria posouzení projektu (akce)

| Obecné informace o projektu: |
| --- |
| 1. | Název projektu: | Kontakt na předkladatele: |
| 2. | Popis projektu : důvody k realizaci, cíle projektu , metody řešení, indikátory výsledků, alternativy řešení |
| 3. | Finanční harmonogram projektu po jednotlivých měsících trvání projektu |
| 4. | Jaké je finanční postavení žadatele? (předložte přehled finančních zdrojů zabezpečující činnost organizace za předchozí dvouleté období, např. granty, vlastní činnost, příspěvky, státní dotace atd.) |

| Obsahové hodnocení projektu (na tyto otázky odpovídá předkladatel projektu) |
| --- |
| 5. | Jaké jsou celkové finanční náklady projektu? | Předpokládají se změny v rozpočtu projektu v průběhu jeho realizace? Jestliže ano, uveďte příčiny těchto možných změn. | Bude zajištěno finanční krytí i po ukončení podpory z projektu z ESF? | 10 |
| 6. | Jsou v rámci projektu vytvářeny příjmy? | Byly identifikovány i další možné finanční zdroje podpory projektu? (mimo 10% z MMR a 10 % z kraje)? | Bylo by možné projekt uskutečnit i bez finanční podpory zálohových plateb? | 10 |
| 7. | Jaká jsou omezení/ rizika pro dosažení projektu? | Jaké byly vytvořeny interní kontrolní systémy organizace? | Jak bude zajištěno prověřování finanční účelnosti a efektivnosti? (účelnost – využití financí k dosažení konkrétního cíle, efektivnost – metoda dosažení cíle dle předem stanoveného rozpočtu | 10 |
| 8. | Jaká je personální a manažerská struktura organizace ? | Umožňují zkušenosti managementu projektu dosáhnout cíle projektu? (management = skupina odpovědná za realizaci projektu) | Uveďte jméno a adresu auditora projektu: | 10 |
| 9. | Jaké je finanční zázemí žadatele? | Jak bude probíhat hodnocení výsledků projektu? | V jakých intervalech bude projekt monitorován? | 10 |
| Posouzení projektu pro poskytnutí zálohové platby hodnotitelem : Projekt je způsobilý pro poskytnutí zálohové platby: ANO / NE | Počet bodů celkem: Maximum 50 bodů |

Postup  pro hodnocení:

## - první část – Obecné informace o projektu

## - slouží hodnotiteli pouze pro informaci o typu předkládaného projektu – neposuzuje se

- druhá část – Obsahové hodnocení projektu

- hodnotitel posuzuje otázky 5 – 8

- otázky jsou posuzovány v řádcích dle níže uvedeného hodnocení

## Hodnocení :

0 bodů – žadatel neuspokojivě odpověděl na dvě otázky

5 bodů – žadatel uspokojivě odpověděl na 2 otázky, třetí otázka není dostatečná

10 bodů – plně uspokojivé zodpovězení všech 3 otázek

- žadatel vždy musí vyplnit všechny části ze tří dané otázky

- nevyplnění jedné části otázky znamená 0 bodů pro danou otázku

- uspokojivá odpověď je taková, která vychází z reálných předpokladů

Závěr:

- po obodování provede hodnotitel součet bodů.

- minimální počet bodů ke splnění podmínky pro poskytnutí zálohové platby je 30 bodů

- hodnotitel zaškrtne volbu dle způsobilosti projektu pro  poskytnutí zálohové platby.