Prováděcí směrnice

Zastupitelstva kraje Vysočina

upravující postup při realizaci grantových schémat

Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

a

Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

v rámci opatření 1.1. SROP / 2004-2006

ze dne

č. S/SROP/1.1/2.1/2005

OBSAH

OBSAH	2

Část I Úvodní ustanovení	3

Čl. 1 Úvodní ustanovení	4

Čl. 2 Základní pojmy	4

Čl. 3 Administrativní zabezpečení GS a proces implementace GS	5

Část II Příjem a hodnocení žádostí	6

Čl. 4 Publicita, výzva k předkládání žádostí o akci	6

Čl. 5 Příjem žádostí o podporu akce	7

Čl. 6 Hodnocení žádostí	8

Část III Výběr akcí pro poskytnutí podpory	10

Čl. 7 Schvalování akcí navržených pro poskytnutí podpory a náhradních akcí	10

Čl. 8 Uveřejnění informací o poskytnutí finanční podpory v rámci GS (publicita)	10

Čl. 9 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS	11

Čl. 10 Změny akce, dodatek ke smlouvě	11

Čl. 11 Průběžný monitoring a ukončení akce	12

Čl. 12 Závěrečná zpráva po ukončení všech akcí v rámci výzvy	13

Část IV Kontrolní procesy	13

Čl. 13 Administrativní kontrola ex-ante	13

Čl. 14 Kontrola ex-ante na místě	17

Čl. 15 Analýza rizik	17

Čl. 16 Administrativní kontrola interim	18

Čl. 17 Kontrola interim na místě	19

Čl. 18 Kontrola ex-post	19

Čl. 19 Nezávislá kontrola vzorku akcí	20

Čl. 20 Analýza rizik pro nezávislou kontrolu vzorku akcí	21

Čl. 21 Vzájemná informovanost	21

Čl.  22 Nesrovnalosti	21

Část V Interní audit	24

Čl. 23 Interní audit	24

Čl. 24 Nezávislý externí audit u vybraných projektů	24

Část VI Finanční řízení	24

Čl. 25 Zajištění plynulého financování GS	24

Čl. 26 Zásady spolufinancování akcí	25

Čl. 27 Finanční plánování	25

Čl. 28 Vedení prostředků na spolufinancování GS	26

Čl. 29 Platební postupy	26

Čl. 30 Způsob proplácení GS	27

Čl. 31 Uznatelné náklady	27

Čl. 32 Neoprávněně použité finanční prostředky	27

Čl. 33 Účetnictví	28

Čl. 34 Kontrola evidence plateb a čerpání v  MONIT a účetnictví nositele GS	28

Čl. 35 Zadávání veřejných zakázek	29

Čl. 36 Archivace	29

Čl. 37 Odpovědnost  za realizaci GS	30

Část VII Logo, poskytování informací o GS, související legislativa	30

Čl. 38 Použití loga	30

Čl. 39 Poskytování informací o GS	30

Čl. 40 Související legislativa	31

Část VIII Přechodná a závěrečná ustanovení	32

Čl. 41 Přechodná a závěrečná ustanovení	32

Část I Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantových schémat v rámci opatření 1.1. SROP / 2004-2006  (dále jen „Směrnice“) upravuje popis postupů, kompetencí a dokumentů závazných pro Výzvu k předkládání žádostí o podporu akce (dále jen „výzva“).

Čl. 2 Základní pojmy

Pro účely této Směrnice se rozumí:

- Nositelem grantového schématu (dále jen „nositel GS“) – kraj Vysočina (dále jen „kraj“),

- Řídícím orgánem Společného regionálního operačního programu (dále jen „ŘO SROP“) – odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha ČR - Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

- grantovým schématem (dále jen „GS“) – projekt, zahrnující v sobě množství akcí (projektů/akcí v rámci GS),

- gestorem grantového schématu (dále jen „gestor“) – oddělení odboru Krajského úřadu kraje Vysočina, stanovené v čl. 3 odst. 3 této Směrnice

- žadatelem o akci (dále jen „žadatel“) – právnická nebo fyzická osoba oprávněná podat žádost o akci v souladu s výzvou,

- příjemce podpory - žadatel po uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory (dále jen „smlouva“),

- Centrem pro regionální rozvoj (dále jen „CRR“) – příspěvková organizace ČR – Ministerstva pro místní rozvoj, která je zprostředkujícím orgánem pro implementaci projektů realizovaných v rámci SROP a dále zajišťuje činnosti monitorovacího systému,

- CzechInvestem (dále jen „CI“) - Příspěvková organizace ČR - Ministerstva průmyslu a obchodu, která je zapojena do implementace grantových schémat v rámci opatření 1.1. SROP -  Podpora podnikání ve vybraných regionech,

- Regionální kancelář CzechInvestu (dále jen „RKCI“) – regionální pracoviště CI v kraji,

- uznatelným nákladem – se rozumí náklady specifikované v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu V/MSP/SROP/1.1./2/2005 v rámci GS na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a pro výzvu V/DP/SROP/1.1./2/2005 v rámci GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a jsou specifické pro každé GS,

- akcí – projekt v rámci GS,

- Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvy  v rámci výše uvedených GS jsou společné (dále jen „Pokyny“) – podrobný popis činností, povinností a postupů, které je třeba dodržet před a při podání žádosti o akci, při realizaci po realizaci akce.

- konečným uživatelem - žadatel o akci, příjemce podpory,

Čl. 3 Administrativní zabezpečení GS a proces implementace GS

- Nositel GS nese celkovou odpovědnost za realizaci GS.

- GS bude řízeno v souladu s postupy uvedenými v Operačním manuálu GS.

(3)	Pracovištěm nositele GS, které je pověřeno řízením GS, je Oddělení regionálního rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina – gestor. Pro administraci GS jsou vyčleněni dva pracovníci (v roli projektového a finančního manažera). Vedoucí pracovník gestora nese celkovou odpovědnost za veškeré činnosti spojené s administrací GS. Struktura pracovních míst je popsána v Organizačním řádu Krajského úřadu kraje Vysočina a v Popisu funkčních míst Krajského úřadu kraje Vysočina. Pracoviště gestora bude využívat tři kanceláře, jednu zasedací místnost ke konzultacím a styk s veřejností a příruční sklad pro archivaci dokumentace. Prostory jsou vybaveny základní nepřenosnou technikou.

(4)	Gestor je odpovědný za organizační zabezpečení implementace GS. K úkolům gestora patří zejména:

- zpracování žádosti o GS včetně související dokumentace,

- předložení  kompletní dokumentace k projednání v Radě kraje Vysočina (dále jen „rada“) a její následné předložení Zastupitelstvu kraje Vysočina (dále jen „zastupitelstvo“) ke schválení,

- zajištění vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o akce, v případě opatření 1.1. SROP budou podklady pro žadatele (výzva, pokyny pro žadatele, ELZA a metodický pokyn pro provádění kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti) předány gestorem příslušnému pracovišti RKCI,

- organizace školení a seminářů pro potenciální žadatele během přípravy a předkládání žádostí,

- poskytování informací žadatelům během přípravy žádostí, v případě opatření 1.1. SROP bude poskytováno poradenství v součinnosti s CzechInvestem – RKCI,

- zveřejňování aktuálních odpovědí na nejčastěji kladené otázky žadatelů na webových stránkách kraje, v případě opatření 1.1. SROP zároveň na webových stránkách CI,

- příjem Žádostí o podporu akce (dále jen „žádost“), v případě opatření 1.1. SROP, je příjem žádostí v gesci a kompetenci CzechInvestu (místem sběru žádostí je příslušné pracoviště RKCI),

- po vyhlášení kola výzvy pro předkládání návrhů akcí RKCI poskytuje základní informace žadatelům, provádí zaevidování žádosti, provádí kontrolu formálních náležitostí, kontrolu přijatelnosti, rating a CI – divize MSP provádí odborné posouzení technické a finanční kvality návrhů akcí včetně analýzy finančního a nefinančního zdraví a dále návrh bodového ohodnocení  žádosti v rámci oddílu 3 hodnotících kritérií je v kompetenci CI  v případě opatření 1.1. SROP,

- příprava a organizační zajištění jednání hodnotící komise pro hodnocení akcí předložených v rámci GS, v případě opatření 1.1. SROP je výchozím podkladem pro hodnocení akcí doporučující stanovisko CI,

- příprava seznamu navržených projektů pro přiznání podpory, včetně seznamu akcí náhradních a seznam akcí k podpoře nedoporučených,

- provedení kontroly ex-ante na místě a zpracování protokolu,

- příprava smluv s příjemci podpory,

- oznámení žadatelům,

- ověřování průběžných, etapových a závěrečných zpráv jednotlivých akcí,

- finanční kontrola uskutečněných výdajů a veškeré aktivity spojené s proplácením uznatelných výdajů příjemcům podpory,

- sestavení analýzy rizik,

- interim kontrola,

- zpracování protokolu na základě provedené interim kontroly na místě,

- ex-post kontrola,

- vypracování průběžné a závěrečné zprávy o realizaci GS,

- zasílání pravidelných zpráv o čerpání finančních alokací v rámci GS. (Formulář této  zprávy je přílohou č. 20 této Směrnice)

- zajištění, aby podpora poskytnutá jednotlivým subjektům v rámci grantového schématu na podporu drobných podnikatelů byla podporou malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 69/2001.

(5)	Kontrolu návrhu smluv a věcné a finanční monitorování GS jako celku provádí Regionální pracoviště CRR jako zprostředkující subjekt.

(6)	Útvar interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „útvar interního auditu“) provádí audit GS a poskytuje metodickou pomoc při sestavení analýzy rizik pro ex-ante kontrolu na místě před podpisem smlouvy.

(7)	Za vedení účetnictví GS zodpovídá Odbor ekonomický Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ekonomický odbor“).

(8)  Odbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „odbor kontroly“) provádí nezávislou kontrolu vzorku akcí podle čl. 19 této Směrnice.

(9)    Administrativní zabezpečení realizace GS:

Na administraci GS se v rámci struktury Krajského úřadu kraje Vysočina budou podílet:

- oddělení regionálního rozvoje gestor + 2 pracovníci (v roli projektového a finančního manažera),

- útvar interního auditu (1 pracovník),

- odbor kontroly (2 pracovníci),

- ekonomický odbor (1 pracovník),

- hodnotitelská komise

- Poradci:

- pracovník Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod,

- pracovník regionální kanceláře CzechInvestu (odborné posouzení GS a spolupráci při příjmu a hodnocení jednotlivých akcí).

Část II Příjem a hodnocení žádostí

Čl. 4 Publicita, výzva k předkládání žádostí o akci

(1)	Za zajištění publicity ke GS na všech úrovních a za vyhlášení výzvy je odpovědný nositel GS.

(2)	Výzvy budou vyhlašovány zpravidla jednou ročně v objemu roční finanční alokace. Specifikace podporovaných aktivit a stanovení podmínek pro poskytnutí podpory v jednotlivých výzvách je v kompetenci nositele GS. V případě potřeby může být výzva opakována. Doba od vyhlášení výzvy  do termínu ukončení příjmu žádostí je minimálně 30 kalendářních dní. V rámci jednoho GS budou vyhlášeny minimálně dvě výzvy.

(3)	Výzvu vyhlašuje rada na základě návrhu gestora. Vyhlášená výzva se v den stanovený radou uveřejní v tisku a na internetových stránkách www.vysocina-finance.cz. Na internetových stránkách budou současně umístěny Pokyny včetně všech příloh. O vyhlášení kola výzvy nositel informuje ŘO SROP za účelem zveřejnění této informace na internetových stránkách strukturálních fondů (www.strukturalni-fondy.cz) 
(V případě opatření 1.1. SROP budou výzva a Pokyny umístněny i na webových stránkách CI, oznámení o vyhlášení výzvy gestor předá 14 dní před vyhlášením výzvy příslušné RKCI  a nejpozději 1 kalendářní den před vyhlášením výzvy předá gestor Pokyny pro žadatele se všemi potřebnými přílohami v tištěné či elektronické podobě příslušné RKCI). Pro zajištění jednotné informovanosti žadatelů zajistí gestor propojení internetových stránek CI a nositele GS.

(4)	Výzva musí obsahovat název nositele GS, název GS, zaměření vyhlašované výzvy, číslo výzvy, den vyhlášení výzvy, podporované opatření SROPu, finanční alokaci, definici žadatele, minimální přípustnou výši celkových uznatelných nákladů, dobu trvání akce, datum a hodinu ukončení příjmu žádostí, odkaz na podrobnější informace, místo pro předkládání žádostí o akce, kontaktní osoby pro poskytování informací k žádostem o akci.

Čl. 5 Příjem žádostí o podporu akce

(1)	Žádost vyplňuje žadatel v programu ELZA, který lze získat na kontaktních místech a na internetových stránkách programu SROP www.strukturalni-fondy.cz.

(2)	Při vyplňování žádosti je možné využít kontextovou nápovědu přímo v programu ELZA. Uložením vyplněné žádosti na disketu nebo CD získá žadatel elektronickou verzi žádosti, program ELZA žadateli zároveň umožní vygenerovat tištěnou verzi žádosti.

(3)	Žádost předkládá žadatel v elektronické podobě (na CD nebo disketě, a to ve formátu FINÁLNÍ ULOŽENÍ ve formátu .xml, tato verze uložení je výchozí pro vytištění verze žádosti), a ve 3 tištěných vyhotoveních (1 originál, 2 prosté kopie) včetně příloh (1 originál nebo úředně ověřená kopie a 2 prosté kopie). Předloženy musí být všechny přílohy uvedené na seznamu povinných příloh. Přílohy musí být očíslovány v souladu se seznamem příloh, který je generován ELZOU, a jejich seznam musí být opatřen podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce. Žádost musí být předložena v nerozebíratelné podobě, sešitá nebo svázaná, opatřená přelepkou s podpisem a razítkem žadatele. Žádost a přílohy žadatel vloží do obálky, její spoj přelepí samolepkou a přes tento spoj umístí svůj podpis, případně podpis oprávněného zástupce a obálku opatří následujícími údaji:úplný název žadatele, adresa organizace, název projektu/akce a text „NEOTEVÍRAT – VÝZVA V/MSP/SROP/1.1./2/2005 „PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PONIKATELŮ V EKONOMICKY SLABÝCH REGIONECH KRAJE VYSOČINA“ nebo NEOTEVÍRAT – VÝZVA V/DP/SROP/1.1./2/2005 „PODPORA DROBNÝCH PONIKATELŮ V EKONOMICKY SLABÝCH REGIONECH KRAJE VYSOČINA“.

- Kompletní žádost musí být předložena osobně na adresu adresu Regionální kanceláře CzechInvestu, Komenského ulice 31, 587 01 Jihlava - RKCI, a to nejpozději do dne a hodiny uvedené ve výzvě. Seznam konkrétních pracovníků RKCI, k jejichž rukám se žádosti budou předkládat, včetně jejich kontaktních údajů, bude uveřejněn ve výzvě a v Pokynech.

- Pracovník RKCI při převzetí zkontroluje, zda jsou na obálce uvedeny všechny údaje. Pokud tomu tak není, vyzve žadatele k jejich doplnění. Je-li obálka s žádostí podána v pořádku, pracovník RKCI vystaví ve dvou vyhotoveních potvrzení o převzetí žádosti a toto potvrzení stvrdí svým podpisem pracovník RKCI, k jehož rukám byla žádost předložena. Jedno vyhotovení potvrzení předá žadateli, druhé si ponechá. V případě opatření 1.1. SROP bude potvrzení o převzetí žádosti posléze předáno s dokumentací (průvodní složkou akce) gestoru jako průvodní dokumentace žádosti (RKCI si ponechá ve své složce k jednotlivé akci kopii potvrzení). Formulář potvrzení převzetí žádosti je přílohou č. 2 Směrnice.

- Žádosti podané po termínu uvedeném ve výzvě nebo způsobem odlišným od postupu uvedeného v čl. 5 této Směrnice nebudou akceptovány. Obálka s žádostí nebude přijata a bude vrácena žadateli zpět. Na žádost žadatele vydá pracovník RKCI potvrzení o nepřijetí žádosti z důvodu podání žádosti po termínu.

- Obálky s předloženými návrhy akcí označí pracovník RKCI pořadovým číslem a uloží je na bezpečném místě až do termínu jejich hodnocení. Po ukončení příjmu žádostí vypracuje pracovník RKCI seznam přijatých návrhů akce.

(8)	Pro každou akci založí gestor samostatnou složku akce (v případě opatření 1.1. SROP založí složku akce také RKCI. Ve složce jsou archivovány kopie dokumentů souvisejících s akcí jejichž originály byly předány gestorovi). Její obsah a způsob archivace je popsán v čl. 36 této Směrnice.

Čl. 6 Hodnocení žádostí

(1)	Všechny přijaté žádosti, budou gestorem zaregistrovány do systému MONIT, v případě opratření 1.1. SROP budou odpovědným pracovníkem RKCI zaregistrovány do systému ISOP a před zpracováním žádosti na RKCI odešle ISOP původní soubor s ELZOU gestorovi a jeho pověřenému pracovníkovi jako zakódovaný email do 2 dnů od ukončení kontroly formálních náležitostí. Zároveň bude gestorovi a jeho pověřenému pracovníkovi zaslán i seznam přijatých projektů. Následně gestor zaregistruje žádost ELZA do MONIT.  Žádosti, které prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti (viz čl. 13 této Směrnice) budou dále postoupeny do dalšího procesu hodnocení.

(2)	Žádosti z hlediska technické a finanční kvality  vyhodnotí hodnotící komise pro grantové schéma  nominovaná gestorem  (dále jen „hodnotící komise“), jejímž členem musí být nejméně 2 zástupci gestora. Hodnotící komise ze svého středu zvolí předsedu hodnotící komise. V případě, kdy je gestor, který GS navrhoval, případně člen hodnotící komise i zpracovatelem žádosti o akci v rámci GS, nesmí pracovníci gestora či dotčený člen hodnotící komise příslušnou akci hodnotit. Hodnotící komisi svolá gestor do 5-ti dnů od převzetí složek akcí od RKCI. V případě opatření 1.1. SROP provede CI posouzení věcné a finanční kvality žádostí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, kterou provedlo RKCI. Odborné posouzení provede v rozsahu výběrových kriterií – oddíl 3-Kvalita a proveditelnost projektu, které náleží do kompetence CI. Toto odborné posouzení provede CI nejpozději do 36kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí. Kompletní složky k jednotlivým akcím, včetně hodnocení věcné a finanční kvality jsou CzechInvestem průběžně zasílány gestoru GS. Hodnotící komise provede hodnocení přijatých žádostí v rozsahu výběrových kriterií oddíl 1, 2 a 4 výběrových kritérií do 57 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí. V případě hodnocení akce u opatření 1.1. SROP je pro hodnotitele závazným podkladem odborné posouzení akce vypracované CI. Pokud hodnotící komise provede přehodnocení v oddíle 3 výběrových kritérií a přidělí jiné body než je doporučení CI, musí vypracovat písemné zdůvodnění, které je přílohou hodnotitelské tabulky.

(3)	Členové hodnotící komise si předložené akce rozdělí tak, aby každou z nich hodnotili nezávisle na sobě nejméně 2 hodnotitelé. Před převzetím žádostí k hodnocení podepíší hodnotitelé Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti při hodnocení žádostí, které bude gestorem archivováno po dobu 10 let. (v případě opatření 1.1. SROP, podepíší hodnotitelé CI a RKCI, kteří se spolupodílí na hodnocení akcí Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti při hodnocení akcí a předají tyto prohlášení gestorovi společně s kompletní dokumentací hodnocených akcí. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 18 Směrnice).

(4)	Pro hodnocení musí hodnotitelé použít hodnotící tabulku, která je přílohou č. 8 Pokynů. Žádosti hodnotitelé hodnotí podle výběrových kritérií, které vychází z Programového dodatku SROP 0.11 přidělením počtu bodů odpovídajících míře naplnění těchto kritérií. Výsledné bodové ohodnocení žádosti je průměrem počtu bodů od obou (všech) hodnotitelů. V případě hodnocení žádostí u opatření 1.1. SROP bude výsledné bodové ohodnocení průměrem počtu bodů přidělených hodnotiteli CI v oddíle 3 Výběrových kriterií a průměrem počtu bodů přidělených hodnotiteli gestora v oddílech 1, 2 a 4  Výběrových kriterií.

- Na základě znalosti výše alokovaných prostředků na výzvu navrhne hodnotící komise podporu žádostem s nejvyšším bodovým ohodnocením. Zároveň navrhne seznam náhradních akcí s doporučeným pořadím včetně zdůvodnění. Akce doporučená k podpoře a akce náhradní musí získat minimálně 50 % z celkového bodového hodnocení. O výsledcích hodnocení sepíše gestor protokol, jehož součástí bude seznam žádostí sestavený v pořadí podle dosaženého průměru bodového hodnocení, přičemž ze seznamu bude patrné i bodové hodnocení jednotlivými hodnotiteli. Tento protokol podepíše předseda hodnotící komise.

- Protokol s výsledky hodnocení předloží gestor radě k projednání na nejbližším zasedání. V případě stejného bodového ohodnocení žádostí, které jsou na hranici uvažované podpory (vztaženo k výši alokace prostředků na výzvu), bude radou zastupitelstvu k podpoře doporučena žádost, která lépe splňuje výběrová kritéria.

- V případě, že podpořené akce nevyčerpají finanční alokaci výzvy, zbylé finanční prostředky budou použity pro další výzvu.

(8)	V případě technicky a finančně náročných akcí je v kompetenci gestora vyžádat si posudek od některého z expertů ze skupiny nezávislých expertů, vedených na základě nominace krajů ŘO SROP (dále jen „expert“). V tomto případě se lhůta pro provedení hodnocení stanovená v čl. 6 odst. 2 této Směrnice přiměřeně prodlužuje.

(9)	Expert zpracovává posudek přímo na pracovišti gestora. Složka akce, kterou k tomuto účelu dostane k dispozici, nesmí opustit pracoviště gestora. Posudek vypracovaný expertem má pouze doporučující charakter. Posudky založí gestor do složek akcí jako přílohu hodnotících tabulek. Posudek expert vypracuje ve formě hodnotící tabulky podle hodnotících kritérií.

- V případě hodnocení návrhu akce u opatření 1.1. SROP, je pro hodnotitele závazným podkladem odborné posouzení akce vypracované CI. Pokud hodnotitel přidělí v rámci příslušných kritérii jiné body než-li je doporučení CI, musí vypracovat písemné zdůvodnění, které je přílohou hodnotící tabulky.

Část III Výběr akcí pro poskytnutí podpory

Čl. 7 Schvalování akcí navržených pro poskytnutí podpory a náhradních akcí

- Seznam akcí doporučených radou k poskytnutí podpory a akcí náhradních předloží gestor ke schválení zastupitelstvu. Akce doporučená k podpoře a akce náhradní musí získat minimálně 50 % z celkového bodového hodnocení.

- Zastupitelstvo schvaluje akce, jimž bude poskytnuta podpora, výši podpory a akce náhradní.

(3)	Zastupitelstvo má pro své rozhodování jako podklad zápis z administrativní kontroly 
ex-ante podle čl. 13 této Směrnice a zprávu o výsledcích hodnocení žádostí, obsahující seznam akcí doporučených k financování, seznam akcí náhradních a seznam akcí vyřazených na základě administrativní ex-ante kontroly podle čl. 13 této Směrnice.

(4)	Zastupitelstvo rozhodne o výběru akcí v rámci GS a o spolufinancování jednotlivých akcí z prostředků kraje. Na základě  rozhodnutí, podle čl. 7 odst. 2 Směrnice, budou zpracovány smlouvy, v nichž se žadatel zaváže k zajištění financování z vlastních zdrojů a ve smlouvách budou rovněž specifikovány podmínky financování akcí ze strukturálních fondů a rozpočtu kraje.

(5)	Protokol z jednání zastupitelstva týkající se schvalování akcí je veřejný.

Čl. 8 Uveřejnění informací o poskytnutí finanční podpory v rámci GS (publicita)

(1)	Gestor zašle žadatelům oznámení s výsledkem rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory. Úspěšným žadatelům (tj. těm, jejichž akce byly zastupitelstvem vybrány k poskytnutí podpory) bude oznámení zasláno do 7 pracovních dnů po jednání zastupitelstva, které schválí seznam akcí určených k podpoře. Úspěšní žadatelé budou zároveň vyzváni k podpisu smlouvy na pracovišti gestora  v termínu, který jim bude určen v oznámení. Žadatelům, jejichž akce byly zařazeny mezi akce náhradní, bude oznámení zasláno do 7 pracovních dnů po jednání zastupitelstva, které schválí seznam náhradních akcí. Gestor založí písemné oznámení do složky akce.

(2)	Gestor zajistí zveřejnění informací o žadatelích, se kterými byla podepsána smlouva, v tisku a na internetových stránkách kraje www.vysocina-finance.cz a www.nuts2jihovychod.cz .

Čl. 9 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS

(1)	Gestor připraví na základě rozhodnutí zastupitelstva návrhy smluv podle vzoru smlouvy schváleného zastupitelstvem v rámci grantového schématu, přičemž odpovídá za jejich věcnou správnost. Smlouva se vyhotovuje alespoň v 6 vyhotoveních, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Přílohou smlouvy budou Pokyny. Před podpisem smlouvy musí žadatel předložit všechny povinné přílohy uvedené v Pokynech.

(2)	Každou smlouvu gestor zaregistruje do systému MONIT.

(3)	Smlouvu podepisuje nejprve žadatel o akci a poté Hejtman kraje Vysočina.

(4)	Gestor zajistí:

- distribuci 1 vyhotovení smlouvy žadateli, 1 vyhotovení smlouvy CRR, 2 vyhotovení smlouvy regionálnímu metodikovi ŘO SROP, , 2 vyhotovení zůstávají kraji.,

- vložení údajů o uzavřených smlouvách do informačního systému  MONIT,

- založení smlouvy do složky akce.

(5)	Gestor vypracuje první monitorovací zprávu ke GS obsahující informace o akcích schválených pro poskytnutí podpory včetně plánu čerpání zdrojů na podporu GS a zašle ji příslušné pobočce CRR.

Čl. 10 Změny akce, dodatek ke smlouvě

(1)	Jakékoliv změny akce, ke kterým v průběhu její realizace dojde, musí příjemce podpory před zahájením realizace změny oznámitgestorov. Popis těchto změn se musí také objevit v monitorovacích zprávách (průběžných či etapových zprávách a zprávě závěrečné), které vyhotovuje příjemce podpory. Podle typu změny gestor rozhodne o následném postupu řešení a tuto změnu zanese do systému   MONIT.

(2)	V případě, že v průběhu realizace akce dojde k podstatné změně, gestor vypracuje návrh dodatku ke smlouvě, návrh výpovědi smlouvy nebo návrh odstoupení od smlouvy, který předloží zastupitelstvu ke schválení.

- V případě, že v průběhu realizace akce dojde k její nepodstatné změně (tj. takové, která neovlivní cíle akce, např. změna účtu banky nebo sídla příjemce), oznámí ji příjemce písemně gestorovi. Gestor tuto změnu písemně oznámí všem subjektům, které smlouvu obdržely.

- V pochybnostech se má za to, že se jedná o podstatnou změnu akce.

- Dodatek smlouvy, výpověď smlouvy nebo odstoupení od smlouvy distribuuje gestor  všem subjektům zapojeným v implementaci (1 vyhotovení žadateli, 1 vyhotovení CRR, 2 vyhotovení  regionálnímu metodikovi ŘO SROP, , 2 vyhotovení zůstávají kraji Vysočina).

(6)	Gestor založí dodatek ke smlouvě, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy nebo korespondenci související s nepodstatnou změnou ve smlouvě nebo dokumentaci související s jakoukoli změnou akce či smlouvy do složky příslušné akce

Čl. 11 Průběžný monitoring a ukončení akce

(1)	Průběžná zpráva o akci podává gestorovi informaci o průběžných výsledcích realizace akce a součastně slouží jako podklad pro průběžný monitoring. Příjemce podpory bude průběžnou zprávu předkládat do 1 měsíce  po ukončení každého šestiměsíčního období od data podpisu smlouvy. Pokud by průběžná zpráva měla být předložena 1 měsíc před termínem pro předložení zprávy závěrečné, může příjemce podpory požádat písemně gestora o možnost předložení pouze již zprávy závěrečné. Gestor uvědomí písemně příjemce podpory zda jeho požadavku vyhověl či nevyhověl. Gestor založí všechny průběžné zprávy o akci do složky příslušné akce. Nositel GS má právo si kdykoliv písemně vyžádat od konečného uživatele doplňující informace, které mu musí být poskytnuty do 30 dnů od prokazatelného doručení vyžádání.

(2)   Etapová zpráva (u víceetapových projektů/akcí) o akci podává gestorovi informaci o ukončení etapy realizace akce. Je podávána příjemcem podpory do 1 měsíce od ukončení příslušné etapy realizace akce a slouží jako podklad pro žádost o platbu. Gestor založí etapové zprávy do složky příslušné akce. Pokud by etapová zpráva měla být předložena 1 měsíc před nebo po termínu pro předložení průběžné zprávy, nemusí příjemce podpory průběžnou zprávu vypracovávat, postačí pouze vypracování zprávy etapové. Nositel GS má právo si kdykoliv písemně vyžádat od příjemce podpory doplňující informace, které mu musí být poskytnuty do 30 dnů od doručení vyžádání příjemci podpory.

(3)  Ukončením akce se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit akce v souladu se smlouvou. Tuto skutečnost doloží příjemce podpory závěrečnou zprávou k akci.

(4)	Závěrečná zpráva k akci podává gestorovi informaci o výsledcích realizace celé akce a současně slouží jako podklad pro žádost o platbu. Závěrečnou zprávu předloží příjemce podpory gestorovi nejdéle do 1 kalendářního měsíce od ukončení realizace akce.

(5)	Závěrečná zpráva obsahuje technickou a finanční část, včetně Osvědčení o provedené práci a Žádosti o provedení platby za akci popř. za dokončenou etapu. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být originály účetních dokladů k ověření gestorem, které se vztahují k uskutečněným výdajům. Gestor provede po obdržení závěrečné zprávy k akci kontrolu vyúčtování a kontrolu závěrečné zprávy tak, aby byly v souladu s postupy uvedeným v Příručce kontrolora pro SROP a vystaví Osvědčení o provedené práci.

(6)	Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu podává gestorovi GS informace o udržení výstupů, výsledků a dopadů projektu v období od ukončení realizace projektu do pěti let od podpisu smlouvy poskytnutí podpory v rámci GS. Tuto zprávu předkládá příjemce podpory gestorovi GS pouze na základě jeho písemné výzvy.

(7)	Gestor založí veškerou dokumentaci související s prokázáním ukončení akce smlouvy do složky příslušné akce.

Čl. 12 Závěrečná zpráva po ukončení všech akcí v rámci výzvy

Po ukončení všech akcí v rámci výzvy předloží gestor zastupitelstvu závěrečnou zprávu obsahující zejména:

- objemy vyplacených prostředků,

- seznam realizovaných akcí,

- naplnění výstupů a výsledků,

- objem nevyčerpaných finančních prostředků,

- další podstatné informace o průběhu výzvy.

Část IV Kontrolní procesy

Čl. 13 Administrativní kontrola ex-ante

(1)	Administrativní kontrola ex-ante spočívá v kontrole formálních náležitostí a v kontrole přijatelnosti návrhů akcí.

(2)	Do 7 kalendářních dnů po uplynutí termínu vymezeného pro předkládání žádostí ve výzvě provedou pracovníci gestora otevírání obálek, přenesou údaje z programu ELZA do programu   MONIT (v případě opatření 1.1. SROP budou odpovědným pracovníkem RKCI zaregistrovány do systému ISOP, budou naimportovány žádosti ELZA do ISOP a před zpracováním žádosti na RKCI odešle ISOP původní soubor s ELZOU gestorovi a jeho pověřenému pracovníkovi jako zakódovaný email do 2 pracovních dnů od data ukončení kontroly formálních náležitostí. Zároveň bude gestorovi a jeho pověřenému pracovníkovi zaslán i seznam přijatých projektů. Následně gestor zaregistruje žádost ELZA do MONIT. V případě opatření 1.1. SROP pracovníci RKCI provedou kontrolu údajů na obálce, otevírání obálek a přenos údajů do programu ISOP, přičemž provedou kontrolu formálních náležitostí, kontrolu provedou minimálně dva pracovníci RKCI), přičemž provedou kontrolu formálních náležitostí. Tuto kontrolu každé žádosti provedou minimálně dva pracovníci gestora.

(3)	Kontrola formálních náležitostí spočívá v ověření těchto skutečností:

- zda předložená obálka s žádostí je zapečetěna, opatřena přelepkou s podpisem a razítkem žadatele a řádně označena patřičnými údaji,

- zda byla žádost dodána v elektronické a tištěné podobě (v nerozebíratelné vazbě) a zda jsou tyto verze shodné podle kontrolního kódu (UID), což pracovník provádějící kontrolu stvrdí svým podpisem na tištěnou verzi žádosti

- zda žádost obsahuje originál žádosti a předepsaných příloh + předepsaný počet kopií žádosti včetně povinných příloh,

- zda povinné přílohy (včetně elektronického media) jsou kompletní, úplné, aktuální a očíslované,

- zda jsou poslední strana žádosti v tištěné podobě a seznam povinných příloh podepsány žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

(4)	Průběh kontroly formálních náležitostí se zapisuje do systému ISOP. Do systému jsou žádosti zadávány v pořadí, ve kterém byly přijaty (podle pořadového čísla na obálkách). Systém ISOP vygeneruje každé vložené žádosti registrační číslo. Pro kontrolu se používá check-list, který obsahuje jednotlivá kriteria a v příslušném sloupci RKCI vyplní, zda bylo nebo nebylo toto kriterium splněno. RKCI zadá v ISOP žádost o provedení ratingu, jehož výsledek předá následně gestorovi. Na závěr kontroly je check-list dvakrát vytištěn, podepsán pracovníky provádějícími kontrolu akce a v obou vyhotoveních poté založen do složky akce. Originál check-listu je společně se složkou akce předán gestorovi, který zajistí následnou kontrolu a přenesení údajů do MONIT.

(5)	Pokud je při kontrole zjištěno, že přijatá žádost s přílohami nesplnila některou z  formálních náležitostí uvedených v čl. 13 odst. 3 této Směrnice, pracovník provádějící kontrolu formálních náležitostí vyzve žadatele k jejich doplnění. Lhůta pro doplnění  chybějících údajů je 3 pracovní dny od doručení vyzvání k doplnění. Seznam chybějících náležitostí bude faxem, emailem či osobním předáním (poštovní předání na doručenku) doručen žadateli. Seznam chybějících náležitostí bude přiložen k tabulce pro posouzení plnění formálních náležitostí a přijatelnosti akce. V případě opatření 1.1. SROP toto zajistí RKCI a předá seznam a výsledek doplnění se složkou akce gestorovi. Nebude-li žadatelem doplněna chybějící dokumentace ve stanovené lhůtě, bude to považováno za nesplnění formálních náležitostí. Seznam žádostí, které neprošly kontrolou formálních náležitostí, včetně uvedení důvodu jejich vyřazení, je součástí zápisu, který gestor vypracovává po provedení kontroly přijatelnosti (v případě opatření 1.1. SROP bude pracovníky RKCI zaznamenán důvod vyřazení žádosti a zápis bude předán gestoru společně s kompletní dokumentací předložených akcí).

(6)	U žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí provedou minimálně dva pracovníci RKCI kontrolu přijatelnosti akce, která spočívá v prověření obecných a specifických kritérií přijatelnosti:

Obecná kritéria přijatelnosti:

- soulad akce s oprávněnými aktivitami, definovanými v Pokynech pro žadatele o akce pro příslušné kolo výzvy;

- akce se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP;

- realizace akce na území definovaném v Pokynech pro žadatele o akce pro příslušné kolo výzvy; akce bude realizována na území kraje Vysočina (na územích regionů se soustředěnou podporou státu vymezených dle usnesení Vlády České republiky č. 722/2003 – okres Třebíč a dalších problémové regiony vymezené krajem Vysočina dle usnesení rady č. 1012/31/2003/RK Telč, Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě), vyjma území obcí jejichž území není podle zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, s účinností od 1. 1. 2005 součástí území kraje Vysočina,

- akce je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie týkající se zadávání veřejných zakázek, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostření a rovných příležitostí;

- splnění definice pro konečného uživatele uvedené v Pokynech pro žadatele o akce  pro příslušné kolo výzvy;

- doba realizace akce není mimo povolené období uvedené v Pokynech pro žadatele pro příslušné kolo výzvy;

- požadovaný příspěvek nepřesahuje minimum a maximum výše finanční pomoci uvedené v Pokynech pro žadatele o akce  pro příslušné kolo výzvy;

- požadovaný příspěvek nepřesahuje procentuální výši příspěvku uvedenou v Pokynech pro žadatele o akci pro příslušné kolo výzvy;

- akce nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit;

Specifická kriteria přijatelnosti:

- Projekt se týká investičního rozvojového záměru podniku spojeného s vytvářením nových pracovních míst

- Projekt (akce) je v souladu s grantovým schématem

- Projekt splňuje podmínku pro předložení v podobě závazku na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace, a to u podniků:

  - do 9 zaměstnanců minimálně 1 pracovní místo

  - od 10 do 49 zaměstnanců minimálně 3 pracovní místa

  - od 50 do 249 zaměstnanců minimálně 10 pracovních míst

- Finanční hodnocení žadatele

(7)	Při této kontrole používají pracovníci RKCI check-list ISOP, v němž jsou uvedena kriteria přijatelnosti (CI provádí navíc hodnocení věcné a finanční kvality návrhu akcí, a to pouze v rámci oddílu 3 Výběrových kriterií). Po kontrole každého kriteria vyplní v příslušném sloupci check-listu, zda bylo nebo nebylo příslušné kriterium splněno. Poté pracovníci svůj check-list dvakrát vytisknou, podepíší a založí do složek akce (v případě opatření 1.1. SROP budou check-listy RKCI předány gestorovi včetně provedeného hodnocení v rámci výběrových kriterií pro hodnocení technické a finanční kvality oddíl 3 a hodnocení finančního zdraví žadatele, ve složce akce založené na RKCI si RKCI ponechá kopie předané dokumentace).

(8)	V případě, že žádost zároveň nesplnila některé kritérium přijatelnosti, není nutné žadatele vyzývat k doplnění formálních náležitostí (nesmí se jednat o typ formálních nedostatků, které by bránily provést kontrolu přijatelnosti). V takovém případě bude do MONIT takovému projektu přiřazen stav „vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti.“

(9)	Na závěr administrativní kontroly ex-ante vyhotoví pracovník RKCI zápis, kde bude uveden výsledek otvírání obálek a výsledky kontroly formálních náležitostí i kontroly přijatelnosti. Žádosti, které nesplnily 1 nebo více kritérií kontroly formálních náležitostí, popř. nebyly doplněny do gestorem stanovené lhůty 3 pracovní dny od prokazatelného doručení výzvy k odstranění nedostatků a žádosti, které nesplnily jedno nebo více kriterií  přijatelnosti, budou RKCI vyřazeny. U každé takové žádosti bude uvedeno zdůvodnění vyřazení. Zápis podepíše vedoucí pracovník RKCI a  pracovníci, kteří kontrolu prováděli. V případě opatření 1.1. SROP provede CI navíc odborné posouzení věcné a finanční kvality návrhů akcí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti. Odborné posouzení je prováděno u vybraných výběrových kritérií stanovených pro dané opatření v Programovém dodatku SROP verze 0.11. Specifikace výběrových kritérií a způsob jejich posuzování prostřednictvím  CI jsou uvedeny v Dohodě o delegování činností na zprostředkující subjekt CI (dohoda uzavřená mezi ČR-Ministerstvem pro místní rozvoj a ČR-Ministerstvem průmyslu a obchodu). Odborné posouzení je vypracováno pro každou akci samostatně. Obsahuje posouzení vybraných výběrových kritérií v oddíle 3 Výběrových kritérií a závěrečné doporučení/nedoporučení posuzované akce pro poskytnutí finanční podpory v rámci grantového schématu. Výsledky posouzení jednotlivých výběrových kritérií jsou popsány slovně a současně je stanoven počet bodů, přičemž u bodového vyjádření je použita stejná bodová škála, jako je předepsána pro bodování návrhů akcí v etapě hodnocení technické a finanční kvality. Odborné posouzení provede CI do 36 kalendářních dnů po uplynutí termínu pro předkládání žádostí. Po ukončení procesu hodnocení předá CI kompletní dokumentaci gestorovi.

(10)	V případě opatření 1.1 předá navíc RKCI gestorovi v tištěné formě po ukončení I. etapy hodnocení veškerá požadovaná vstupní data pro MONIT, včetně elektronické žádosti ELZA. Gestor zajistí zadání dat do  MONIT a ručí za jejich věcnou správnost

(11)   Složku akce, která neprošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, předáRKCI  gestorovi. Tato složka obsahuje:

- 1 originál žádosti a originály všech příloh v tištěné podobě,

- 1kopii žádosti a kopie všech příloh v tištěné podobě,

- 1 originál elektronické  verze žádosti – ELZA,

- originál potvrzení o převzetí žádosti,

- originál check-listu pro hodnocení formálních náležitostí včetně seznamu nedostatků,

- originál check-listu pro hodnocení přijatelnosti akce,

- originál posouzení finančního zdraví žadatele - rating,

pokud byl žadatel vyzván k doplnění formálních náležitostí bude ve složce založena i výzva k odstranění nedostatků, podepsaná pracovníkem RKCI a originál změnového listu pro provedení změny v MONIT, pokud se změny týkají údajů uvedených v ELZA. RKCI přikládá veškerou korespondenci s žadatelem.

- .

Další průvodní dokumentace, která bude RKCI předána gestorovi k dokumentaci výzvy:

- originál seznamu přijatých žádostí,

- seznam žadatelů, kteří byli vyzváni k doplnění chybějících údajů včetně zprávy, zda předložili nebo nepředložili požadované údaje,

- originál zápisu, ve kterém bude uveden výsledek otevírání obálek a výsledky kontroly formálních náležitostí i kontroly přijatelnosti,

- originály čestných prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti pracovníků provádějících kontrolu formálních náležitostí, kontrolu přijatelnosti, hodnocení finančního zdraví žadatele

:

Složka akce, která bude předána gestoru GS CzechInvestem po kontrole technické a finanční kvality akce, obsahuje:

- 1 originál žádosti a originály všech příloh v tištěné podobě,

- 1 kopie žádosti a kopie všech příloh v tištěné podobě,

- 1 originál elektronické  verze žádosti – ELZA,

- originál potvrzení o převzetí žádosti,

- originál check-listu pro hodnocení formálních náležitostí včetně seznamu nedostatků,

- originál check-listu pro hodnocení přijatelnosti akce,

- originál posouzení finančního zdraví žadatele - rating,

- originál hodnocení technické a finanční kvality akce dle výběrových kritérií věcné a finanční kvality akcí dle oddílu 3 Výběrových kriterií,

originál závěrečného doporučení/nedoporučení posuzované akce

Spolu s hodnocením technické a finanční kvality akce zašle CI gestoru čestné prohlášení o nestrannosti mlčenlivosti pracovníků provádějících toto hodnocení.

(12) V případě, že gestor GS u  opatření 1.1 zjistí nedostatky provedené při kontrole RK CI k nápravě. Pokud je při této nápravě nutné vyzvat žadatele k doplnění, je mu poskytnuta lhůta 3 pracovní dny. Nápravu provede RKCI i v pare žádosti, která je uložena na CI, tak, aby byly shodné.

(13)	Gestor zašle žadatelům vyřazeným z dalšího procesu hodnocení do vlastních rukou Oznámení o vyřazení z dalšího procesu administrace, včetně odůvodnění, a to do 22 (v případě opatření 1.1. SROP do 25) pracovních dnů od uplynutí termínu pro příjem žádostí. Oznámení zároveň oznamuje žadatelům, že na podporu není právní nárok a že si mohou u gestora vyzvednout  1 kopii žádosti s přílohami, originál archivuje gestor GS  ve složce akce pro případ kontroly po dobu uvedenou v čl. 36 této Směrnice, 1 kopie je archivována u CzechInvestu.

Čl. 14 Kontrola ex-ante na místě

(1)	Gestor sestaví za metodického vedení útvaru interního auditu na základě dostupných informací o žadatelích a o akcích schválených zastupitelstvem analýzu rizik, a to do 5 kalendářních dnů po schválení seznamu vybraných akcí zastupitelstvem. Na základě této analýzy rizik rozhodne, u kterých akcí bude provedena kontrola ex-ante na místě.

(2)	Kontrola ex-ante na místě musí být provedena do 14 kalendářních dnů od zasedání zastupitelstva podle čl. 7 této Směrnice. Kontroly se může účastnit pouze ten pracovník gestora, který neprováděl hodnocení technické a finanční kvality akce. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činností Krajského úřadu kraje Vysočina. Po ukončení kontroly vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi.

(3)   Gestor sepíše na základě zjištění kontroly zápis, který v případě, že byly při kontrole zjištěny nesrovnalosti, předloží radě. V případě zjištěných nesrovnalostí nebo doporučení týkajících se uzavření smlouvy, bude tato zpráva předložena radě k rozhodnutí.

Čl. 15 Analýza rizik

(1)	V rámci implementace SROP prostřednictvím GS je za analýzu rizik odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec gestora za metodické pomoci útvaru interního auditu.

(2)	Analýza rizik akcí bude zahrnovat zejména posouzení:

  - hodnoty akce (její finanční objem),

  - charakteru akce (investiční akce, neinvestiční akce),

  - doby realizace akce,

  - základní charakteristiky žadatele:

- právní forma žadatele,

- zaměstnanci žadatele (počet a z toho vyplývající velikost organizace, jejich odborná způsobilost),

- dobu od začátku činnosti žadatele,

- objem základních ekonomických ukazatelů včetně historie (aktiva, pasiva, hospodářský výsledek, náklady, výnosy),

- předchozí zkušenosti žadatele s žádostmi o finanční podporu, případně reference, výsledky auditů a dříve provedených kontrol,

e)	složitosti akce.

(3)   	Neplánované kontroly na místě jsou prováděny v závislosti na aktuální potřebě provedení kontroly – jde o interim kontroly bez žádosti o proplacení při žádosti o změny v projektu, při kontrole výběrového řízení apod. Neplánované mohou být i kontroly ex-ante či ex-post, pokud dojde k situaci, která si provedení kontroly vyžádá.

(4)	Formulář pro analýzu rizik je přílohou č. 19 Směrnice

Čl. 16 Administrativní kontrola interim

(1)	Gestor sleduje termíny ukončení realizace akce, resp. předložení žádosti o proplacení.

(2)	Administrativní kontrolu interim, která spočívá v kontrole vyúčtování a kontrole závěrečné zprávy (včetně kontroly uznatelných nákladů), provede gestor vždy po obdržení závěrečné zprávy k akci.

(3)    Obsah administrativní kontroly interim před proplacením:

- Etapová/závěrečná zpráva o postupu  projektu včetně soupisek faktur

- dokumenty k výběrovému řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem,

- čestné prohlášení o tom, že konečný příjemce má k datu předložení žádosti o proplacení vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím,

- náležitosti dokladů o pořízení zboží nebo služeb (např. faktury),

- úhrada dokladů o pořízení zboží nebo služeb (výpisy z účtu určeného pro SROP),

- porovnání fakturace s údaji v akci (v úvahu se vezmou i oznámené resp. schválené změny akce),

- osvědčení o provedené práci,

- pravomocné kolaudační rozhodnutí, doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu,

- samostatná a oddělená účetní evidence,

- pojistná smlouva týkající se majetku pořízeného za podpory prostředků SROP,

- pracovní smlouvy (udržení a tvorba nových pracovních míst),

- přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce, resp. partnerů

- doložení původu zboží.

- O úplnosti, či neúplnosti předané dokumentace bude vyhotoven kontrolní seznam o převzetí dokumentace od konečného příjemce k žádosti o proplacení a o elektronickém pořízení základních údajů. Případné zjištěné nedostatky budou popsány v zápisu z administrativní kontroly interim.

- V případě zjištěných nesrovnalostí bude zápis obsahovat i návrh opatření k nápravě. V případě, že byly při kontrole zjištěny nedostatky, předloží gestor zápis radě případně zastupitelstvu ke stanovení opatření k nápravě a termínu pro jejich splnění.

- Příjemce podpory je povinen odstranit zjištěné nedostatky do 14 kalendářních dnů od registrace žádosti o proplacení. Do odstranění zjištěných nedostatků je pozastaven proces přípravy provést platbu na účet příjemce podpory. V okamžiku, kdy byla předána úplná dokumentace a kdy proběhla administrativní kontrola interim s kladným výsledkem, zadá gestor do programu MONIT kladný výsledek administrativní kontroly interim se žádostí o proplacení.

- Do 14 kalendářních dnů od zadání kladného výsledku administrativní kontroly interim s proplacením vyhotoví gestor Osvědčení o provedené práci.

Čl. 17 Kontrola interim na místě

(1)	Kontrola intertim na místě bude provedena u všech příjemců v okamžiku podání žádosti o proplacení.

(2)	Kontrola interim na místě bude uskutečněna do 14 kalendářních dnů od zadání kladného výsledu administrativní kontroly interim podle čl. 16 této Směrnice se žádostí o proplacení do systému  MONIT. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)	Obsah kontroly interim na místě:

- identifikace konečného příjemce,

- stavební/montážní  deník k nahlédnutí

- doklady k zařízením, přístrojům, technologiím (servisní listy, doklady o uvedení do zkušebního provozu),

- označení akce (tabulka s označením, že akce je realizována za podpory prostředků EU),

- monitorovací ukazatele,

- plnění dalších podmínek uvedených v  Podmínkách

- zjištění skutečného stavu (porovnání fakturovaného se skutečným stavem),

- kontrola souvisejících dokladů.

    - Po ukončení kontroly interim na místě vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi. Gestor sepíše na základě zjištění kontroly interim na místě zápis o kontrole interim na místě. V případě zjištěných nesrovnalostí bude zápis o kontrole interim na místě obsahovat i návrh opatření k nápravě. V případě, že byly při kontrole interim na místě zjištěny nedostatky, předloží gestor zápis o kontrole interim na místě radě případně zastupitelstvu ke stanovení opatření k nápravě a termínu pro jejich splnění.

(5)	Gestor zadá výsledek kontroly do programu MONIT.

(6)	Gestor zpracuje vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě – do odstranění zjištěných nedostatků je pozastaven proces přípravy provést platbu na účet konečného uživatele. V případě, že nedostatky nebyly odstraněny nebo realizace akce probíhá v rozporu se smlouvou, předloží gestor radě, případně zastupitelstvu návrh odstoupení od smlouvy.

Čl. 18 Kontrola ex-post

(1)	Gestor sleduje termíny připsání podpory na účet příjemce podpory a na základě těchto informací plánuje termín konání kontroly ex-post na místě (dle provedených rozborů plánuje kontroly jeden rok od poslední splátky podpory – např. kvůli náběhu pracovních míst a poté pět let od podpisu smlouvy, což je okamžik, kdy končí sledování projektu; kontroly ex-post může v případě potřeby naplánovat i mimo tyto termíny) – údaje zadá gestor do programu MONIT. Kontrola na místě se uskuteční jen u vzorku projektů určeného na základě analýzy rizik podle čl. 15 této Směrnice. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2)	Obsah kontroly ex-post:

a)	identifikace kontrolovaného subjektu,

b)	porovnání obsahu smlouvy s výsledky realizace akce:

    - kontrola dodržování parametrů akce v souladu s předloženou žádostí a uzavřenou smlouvou (prověřování plnění smlouvy, životaschopnosti akce),

    - kontrola plnění obecných podmínek stanovených ve  smlouvě (publicita, archivace dokumentů,…),

    - kontrola systému monitorování ze strany příjemce podpory a prověření plnění deklarovaných výsledků akce (žadatel sleduje stanovené výsledky podle monitorovacích ukazatelů, ukazatele jsou skutečně naplňovány),

      - kontrola souvisejících dokladů.

  - Po ukončení kontroly ex-post vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi.

(4)	Gestor zadá výsledek kontroly do počítačového systému MONIT. Gestor vypracuje na základě protokolu zápis, ve kterém v případě, že byly kontrolou zjištěny nesrovnalosti, navrhne opatření k nápravě.

(5)	Zápis obsahující opatření k nápravě předloží gestor radě, případně zastupitelstvu k rozhodnutí o opatřeních k nápravě a termínu pro jejich splnění. V případě, že u zjištěných nedostatků není náprava možná, předloží gestor radě, příp. zastupitelstvu návrh na vrácení přidělených finančních prostředků, příp. odstoupení od smlouvy.

(6)	Gestor zpracuje vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě, který v případě, že opatření k nápravě nebyla splněna, předloží zastupitelstvu s návrhem na vrácení přidělených finančních prostředků, příp. odstoupení od smlouvy, atd.

Čl. 19 Nezávislá kontrola vzorku akcí

(1)	Nezávislou kontrolu vzorku akcí provádí odbor kontroly. Tato kontrola je formou následné veřejnosprávní kontroly prováděné na místě s prvky systémového auditu. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2)	Kontrola probíhá u příjemců podpory po úhradě finančních prostředků, ale před uzavřením GS. Rozsah kontrol musí pokrýt reprezentativní vzorek akcí vybraný na základě analýzy rizik v průběhu programového období. Minimální velikost vzorku je 5 % z celkových uznatelných nákladů. Každá kontrola vzorku kromě fyzické kontroly zahrnuje i kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci akce.

        - Po ukončení nezávislé kontroly vzorku akcí vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol.

(4)	V případě, že byly kontrolou zjištěny nesrovnalosti, navrhne vedoucí kontrolní skupiny radě, příp. zastupitelstvu opatření k nápravě.

Čl. 20 Analýza rizik pro nezávislou kontrolu vzorku akcí

(1)	Metodika analýzy rizik bude vycházet ze stejných předpokladů, jako je uvedeno v čl. 15 odst. 2 a 3 této Směrnice. Při výběru vzorku akcí budou brány v úvahu ještě tyto skutečnosti:

- výsledky předchozích kontrol (zejména podle čl. 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001),

- rozložení kontrolní činnosti v průběhu daného programového období,

- rovnoměrné geografické rozložení prověřovaných akcí.

(2)	Za výběr vzorků operací je odpovědný odbor kontroly.

Čl. 21 Vzájemná informovanost

V rámci všech druhů kontrol uvedených v čl. 13 - 20 této Směrnice a interního auditu uvedeného v čl. 23 této Směrnice mají pracovníci nositele GS, kteří se podílejí na kontrole a auditu, povinnost se vzájemně informovat o zjištěných relevantních skutečnostech.

Čl.  22 Nesrovnalosti

(1)	Pojem nesrovnalost (irregularity) je pro účely ochrany finančních zájmů Evropské komise a zacházení s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován v Nařízení Rady (ES) č. 2988/1995, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

(2)	Nesrovnalostí se rozumí „jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje“.

(3)	Podmínkou vzniku nesrovnalosti je porušení právních pravidel ES nebo českých předpisů, které použití prostředků ES upravují (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli smlouvou nebo rozhodnutím), a to úmyslné i způsobené z nedbalosti.

(4)	Důsledkem porušení práva ES nebo českých předpisů přitom musí být negativní vliv nebo pokus o tento efekt (např. na nesrovnalost se přijde ještě před proplacením evropských prostředků, tj. zatím nedošlo k neoprávněnému výdaji z rozpočtu ES, ale bez řádně provedených kontrol by k němu došlo) na souhrnný rozpočet formou:

a)   snížení nebo ztráty příjmů z vlastních zdrojů

b)   neoprávněné výdaje z rozpočtu ES

(5) 	Podvodným jednáním - neoprávněným výdajem, se rozumí jednání, které poškozuje rozpočet Společenství v oblasti výdajů, které je v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství definováno jako úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených situací :

- použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze  všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných,

- neposkytnutí informací je  porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem jako v písm. a),

- použití prostředků definovaných pod písmenem a) v rozporu s účelem, k němuž byly určeny.

(6)	Podvodným jednáním - neoprávněným příjmem, se rozumí jednání, které poškozuje rozpočet Společenství v oblasti příjmů, které je v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství definováno jako úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených situací :

  - použití nebo předložení falešných, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nezákonný úbytek prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi nebo v jejich prospěch spravovaných,

  - neposkytnutí informací za porušení zvláštní povinnosti se stejným následkem jako v písm. a),

  - zneužití prospěchu získaného v souladu se zákonem, se stejným následkem jako v písm. a).

(7)	Nejdůležitějším faktorem při posuzování toho, zda se jedná o “podezření na podvodné jednání” je skutečnost, že někdo ví, že se dopouští nesrovnalosti - tj. existuje zde úmysl.

(8) 	Souhrnně řečeno – nesrovnalostí se rozumí každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům.

(9)	Nesrovnalosti se tak mohou vyskytovat:

- na všech úrovních v procesu implementace a vyplácení prostředků strukturálních fondů, pokud nebudou dodržovány podmínky stanovené ES nebo ČR k řízení a kontrole těchto prostředků,

- na úrovni konečného uživatele/příjemce, pokud nedodrží podmínky, za kterých mu byly prostředky strukturálních fondů přislíbeny.

(10)	Pojem, který upravuje nesrovnalosti týkající se prostředků národního spolufinancování, je porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení rozpočtových pravidel se pak při vymáhání dlužné částky od subjektu, který porušil rozpočtovou kázeň, postupuje podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb. V ostatních případech je nutné využít další zákonné prostředky.

(11)	V procesu implementace akce mohou vzniknout chyby, omyly nebo závady, které mají vliv na efektivitu a výsledek projektu, ale nejsou nesrovnalostí nebo porušením rozpočtové kázně ve smyslu výše uvedených definic. Pro tyto jevy bude používán pojem „nedostatek“.

(12) Podezření na nesrovnalost může vzniknout na jakékoliv úrovni implementace strukturálních fondů, to znamená u konečného uživatele, u konečného příjemce, řídicího orgánu, zprostředkujícího subjektu, platební jednotky nebo platebního orgánu. Za řešení nesrovnalosti je zodpovědný řídicí orgán.

(13) 	Za ohlášení podezření na nesrovnalost odpovídá instituce, která nesrovnalost odhalila. Povinnost ohlásit podezření na nesrovnalost má kterákoliv instituce zapojená do implementace strukturálních fondů i v případě, že by podezření identifikovala u sebe samotné. Jedná se např. o situaci, kdy konečný příjemce/uživatel zjistí, že se v důsledku vlastního opomenutí u něho objevilo podezření na nesrovnalost. Skutečnost, že sám původce nesrovnalosti na nesrovnalost upozorní, bude při řešení nesrovnalosti kladně zohledněna.

(14) 	Po potvrzení opodstatněnosti nesrovnalosti zasílá Řídící orgán sdělení prověřovanému subjektu a vyzývá ho k nápravě zjištěné nesrovnalosti. V případě, že subjekt nápravu neprovede, Řídící orgán předá případ k řešení místně příslušnému finančnímu úřadu a oznámí to konečnému příjemci. Pokud nesrovnalost přesahuje ekvivalent €4.000, je navíc nutné tuto skutečnost oznámit příslušným institucím EU (OLAF – Evropský úřad pro potírání podvodných jednání).

(15) 	Finančnímu úřadu předává řídící orgán podrobné podklady o identifikované nesrovnalosti a subjektu, který ji způsobil. Finanční úřad zahajuje prošetření předloženého případu, vyčísluje výši nesrovnalosti a následně vystavuje výměr na vrácení dlužné částky a výměr na penále. Dlužnou částku vymáhá v souladu se zákonem č. 377/1992 Sb., o správě daní, poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněně použité prostředky jsou vráceny subjektem, u něhož byla nesrovnalost identifikována, formou přesunu prostředků z účtu konečného příjemce na účet příslušného finančního úřadu, z nějž budou prostředky dále převedeny na „Účet pro vyrovnávání kursových rozdílů a příjem odvodů“ platebního orgánu, který je otevřen u ČNB.

(16) 	Při vracení prostředků a případném vymáhání prostředků od konečného příjemce (konečného uživatele) příslušným finančním úřadem se postupuje podle zákona č. 337/1992  Sb., o  správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(17) 	Pokud byla nesrovnalost zjištěna Řídícím orgánem, platebním orgánem, Platební jednotkou nebo některým národním kontrolním orgánem a Řídící orgán podnikl patřičné kroky směřující k tomu, aby se obdobné nesrovnalosti v budoucnu nevyskytly, je možné vrácené prostředky realokovat v rámci příslušného programu, u kterého k nesrovnalosti došlo. Příspěvek fondů se však nesmí znovu použít pro akce, které byly předmětem této opravy. Pokud členský stát zjistí, že částka je nevymahatelná a nemůže být vrácena v plné výši na účty platebního orgánu ani není možné započtení dlužné částky na další žádosti konečnému příjemci, vypracuje členský stát zprávu pro Evropskou komisi o důvodech nemožnosti vrácení dlužné částky a navrhne, zda by dlužná částka měla být započtena k tíži souhrnného rozpočtu ES nebo státního rozpočtu ČR. Evropská komise rozhodne, zda bude trvat na dalším vymáhání prostředků.

(18) 	Vymáhání dlužné částky soudem nastává v případě, že se u nesrovnalosti nejedná o porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve změně pozdějších předpisů, nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tato varianta vyplývající z porušení smluvního vztahu mezi poskytovatelem prostředků a konečným příjemcem (konečným uživatelem) nastává v okamžiku, kdy poskytování prostředků veřejného financování probíhá např. prostřednictvím nadačních fondů apod.

(19) 	Postup, jakým mají řídící orgány v takovém případě postupovat, tzn. kdo bude dané prostředky vymáhat, kdo bude v případě soudního řízení zastupovat poškozeného apod. analyzuje v této chvíli Nejvyšší státní zastupitelství.

Část V Interní audit

Čl. 23 Interní audit

(1)	Interní audit podává ujištění, že byly zřízeny řídicí a kontrolní systémy a fungují takovým způsobem, který zajišťuje účinné a správné využívání veřejných finančních prostředků. Pro účely tohoto ujištění musí řídící a kontrolní systémy poskytovat dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky.

  - Na základě svých zjištění předkládá útvar interního auditu auditní zprávy s doporučeními ke zdokonalování kvality řídícího a kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků pro vedení Krajského úřadu kraje Vysočina a útvary interního auditu v implementační struktuře. Současně zajišťuje konzultační činnost.

Čl. 24 Nezávislý externí audit u vybraných projektů

(1) 	Pokud plánované celkové náklady projektu včetně DPH přesáhnou tři miliony EUR, zajistí nositel GS provedení nezávislého auditu grantového schématu. Audit provede certifikovaná auditorská firma, která je členem mezinárodně uznávaného orgánu auditorů (viz seznam vedených Komorou auditorů ČR (www.kacr.cz).

(2) 	Smlouvu s autorizovaným auditorem předloží nositel GS nejpozději spolu s první souhrnnou Žádostí o proplacení výdajů projektu.

(3) 	Zprávu o vykonání nezávislého auditu předloží nositel GS spolu se Závěrečnou zprávou o grantovém schématu.

(4) 	Typově bude auditorská zpráva zpracována jako zpráva auditora pro zvláštní účely, a to ve smyslu ověření, že byly splněny podmínky vyplývající ze všech článků Smlouvy o financování.

Část VI Finanční řízení

Čl. 25 Zajištění plynulého financování GS

Nositel GS musí při podání žádosti o GS prokázat zajištění finančních zdrojů na krytí nákladů GS v takové výši, aby byla zajištěna jeho plynulá realizace. Pro zajištění plynulého spolufinancování prokazuje nositel GS zajištění finančních zdrojů na krytí vlastního podílu na nákladech GS usnesením zastupitelstva o schválení příslibu o zajištění plynulého financování GS. Toto usnesení bylo schváleno Zastupitelstvem kraje pod č. 268/04/2004/ZK.

Čl. 26 Zásady spolufinancování akcí

(1) 	Každá akce je financována z veřejných zdrojů (strukturální fondy, rozpočet kraje) a vlastních zdrojů  příjemce podpory. Podmínky pro stanovení míry spolufinancování akce jednotlivých subjektů v rámci GS jsou v souladu s příslušným finančním rámcem specifikovaným pro jednotlivá opatření v Programovém dodatku SROP 0.11.

(2)	Podpora v rámci všech opatření SROP bude poskytována příjemcům podpory formou dotace (tj. nevratné finanční pomoci ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999).

(3)  	Dotace se skládá z příspěvku strukturálního fondu ERDF a prostředků kraje. Finanční příspěvek ze strukturálních fondů, a z rozpočtu kraje bude poskytnut na základě jedné žádosti.

(4)	Výše dotace v % bude vždy propočítána k celkovým uznatelným nákladům akcí

(5)  Při rozhodování zastupitelstva podle čl. 7 této Směrnice je zároveň rozhodováno o spolufinancování jednotlivých akcí z prostředků kraje.

(6) 	Poté, co nositel GS obdrží na zvláštní účet grantového schématu částku odpovídající podílu ze SF, poukáže příjemci podpory finanční prostředky ze SF ve výši podílu stanoveném finančním rámcem příslušné akce či etapy akce. Zároveň nositel GS proplatí příjemci podpory  také odpovídající podíl z rozpočtu kraje.

Čl. 27 Finanční plánování

(1)	Základním pravidlem pro finanční plánování je pravidlo n+2.

(2)	Pravidlo n+2 se týká čerpání ročních rozpočtových závazků stanovených pro celý program SROP. Pokud nebude vyčerpán příslušný roční rozpočtový závazek uvedený v programových dokumentech SROP do dvou let po ukončení roku, k němuž se rozpočtový závazek vztahuje, bude celková alokace na program SROP o tuto nevyčerpanou částku České republice snížena. Pro splnění této podmínky přenesl ŘO SROP uvedené pravidlo na jednotlivé projekty a akce realizované v rámci SROP.

(3)	Pro plnění pravidla n+2 může nositel GS použít následující nástroje:

- použít časové hledisko a tím upřednostnit výběr akcí realizovaných v kratším časovém období,

- vyhlásit kolo výzvy na celou alokaci či na ještě vyšší částku.

(4)	Bude-li v příslušném kalendářním roce překročen požadavek na čerpání rozpočtových prostředků z veřejných zdrojů alokovaných  pro daný kalendářní rok (včetně pravidla n+2), nebude zpravidla tento rozdíl v čerpání uhrazen a závazek přejde do následujícího roku.

Čl. 28 Vedení prostředků na spolufinancování GS

- Kraj je povinen před podpisem Smlouvy o financování GS otevřít Zvláštní účet GS, na němž budou vedeny dotační prostředky strukturálních fondů a státního rozpočtu (v případě opatření 1.1. SROP se jedná pouze o prostředky strukturálních fondů) na vyplácení uznatelných výdajů jednotlivých akcí. Účet bude založen zpravidla u financující banky kraje a bude veden v Kč. Na tento účet budou převedeny rovněž finanční prostředky kraje určené ke spolufinancování jednotlivých akcí.

(2) 	Bankovní spojení ke Zvláštnímu účtu GS musí být uvedeno již v příslušné smlouvě. Hotovostní platby ani šeky nejsou přípustné. Bankovní poplatky spojené s vedením Zvláštního účtu GS mohou být uznatelnými náklady GS pouze tehdy, jsou-li jsou zahrnuty do jeho rozpočtových nákladů.

(3)	Důvodem založení Zvláštního účtu GS je zajistit v maximální míře průhlednost finančních toků určených na spolufinancování GS (ze strukturálních fondů, a rozpočtu kraje).

Čl. 29 Platební postupy

(1)	Prostředky ze Zvláštního účtu GS budou posílány po ukončené realizaci akce (případně etapy) příjemci podpory na základě žádosti o proplacení vynaložených výdajů. Žádost o proplacení vynaložených výdajů příjemce podpory zasílá či osobně předává příslušnému gestorovi. Každá Žádost o proplacení vynaložených výdajů musí být doložena originály požadovaných dokladů včetně originálů dokladů o úhradě veškerých nákladů vynaložených na akci (účetní doklady, výpisy z účtu) a zároveň i jejich 2 kopiemi. V případě použití prostředků strukturálních fondů na úvěry musí být každá Žádost o proplacení vynaložených výdajů doložena i výpisy z účtů, na kterých jsou vedeny prostředky určené na poskytnutí úvěru příjemci podpory,  uzavřenou smlouvou o úvěru s její výší a zdůvodněním požadované výše platby. Gestor do 7 dnů po obdržení provede ověření kopií všech těchto požadovaných dokumentů na základě jejich originálu a po té neprodleně originály vrátí příjemci podpory.

- Gestor provede kontrolu každé předložené žádosti dle čl. 16 a 17 této Směrnice. Gestor vypracuje na základě provedené kontroly podle čl. 16 a 17 této Směrnice Osvědčení o provedené práci, které spolu s Žádostí o proplacení vynaložených výdajů za GS a souhrnného přehledu pohybů na Zvláštního účtu GS, předloží zprostředkujícímu subjektu CRR maximálně 1krát  za měsíc.

(3)	Po prověření a odsouhlasení Žádosti o proplacení vynaložených výdajů za GS v příslušných orgánech (CRR, ŘO SROP, Platební jednotka, Platební orgán) provede platební jednotka do pěti pracovních dnů od obdržení finančních prostředků na její účet platbu z prostředků SF na Zvláštní účet GS nositele GS.

(4) 	Nositel GS pak do pěti pracovních dnů od obdržení finančních prostředků na Zvláštní účet GS provede platbu z prostředků strukturálních fondů na účet příjemce podpory. Spolu s prostředky ze strukturálních fondů  budou zasílány prostředky určené na kofinancování krajem.

(5)	Zálohové platby není možno ze zdrojů strukturálních fondů ani z rozpočtu kraje příjemcům podpory  poskytovat. Uplatněním této zásady jsou ochraňovány finanční zájmy, neboť při  porušení předpisů ze strany České republiky vzniká povinnost nesprávně použité prostředky vrátit včetně úroku do rozpočtu EU.

Čl. 30 Způsob proplácení GS

(1)	Nositeli GS může být GS propláceno v několika časových etapách. Časovou etapou plateb se rozumí období o minimální délce 1 měsíc, není-li smluvně stanoveno jinak, po jehož ukončení bude možno žádat platební jednotku o uskutečnění souhrnné platby na akce či věcné etapy akce ukončené v jejím rámci. Do souhrnné žádosti o platbu za dílčí časovou etapu plateb lze zahrnout pouze takové akce, u nichž nositel GS na základě kontroly uznatelnosti nákladů a kontroly na místě  schválil akci či její dílčí část k proplacení. Platby se mohou uskutečnit pouze za skutečně vynaložené uznatelné výdaje vztahující se k ukončené akci či k ukončené věcné etapě akce. Ustanovení o platbách po ukončení časové etapy GS musí být obsaženo ve Smlouvě o financování GS (uzavřené mezi ŘO SROP a nositelem GS).

(2)	Tímto způsobem může být proplaceno maximálně 85 % celkové hodnoty GS. Zbylých 15 % bude proplaceno až po ukončení a uzavření GS.

(3)	Etapizace jednotlivých akcí je možná pouze u větších akcí realizovaných v rámci jednoho grantového schématu. Její podmínky řeší smlouva (uzavřená mezi nositelem GS a příjemcem podpory) a Pokyny pro žadatele. Platby se mohou uplatnit pouze  za skutečně vynaložené uznatelné náklady vztahující se k příslušné etapě akce.

Čl. 31 Uznatelné náklady

(1)	Veškeré náklady, které nejsou v souladu s uznatelnými náklady definovanými v Pokynech a žádosti, nebo náklady vzniklé v průběhu realizace akce, které jsou nad rámec rozpočtovaných nákladů (vícenáklady), je žadatel povinen hradit ze svých vlastních zdrojů.

(2)	Definice uznatelných nákladů jsou obsaženy v Pokynech, které vymezují uznatelné náklady jak z hlediska věcného, tak z hlediska časového. Přehled a definice uznatelných nákladů a jejich výčet vychází z Programového dodatku SROP 0.11 a Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 448/2004.

(3)	Uznatelným nákladem projektu je také DPH pokud není návratná podle specifických národních předpisů.

Čl. 32 Neoprávněně použité finanční prostředky

(1)	 Za neoprávněně použité finanční prostředky je považováno použití prostředků veřejných zdrojů v souvislosti s jednáním vedoucím k porušení právních předpisů nebo opomenutí příjemce podpory, v důsledku kterého by mohl být poškozen rozpočet veřejných financí, a to buď snížením  nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch  veřejných financí, nebo formou neoprávněného výdaje.

(2)	Při vymáhání neoprávněného použití finančních prostředků bude postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy Evropského společenství.

Čl. 33 Účetnictví

(1)	Účtování u nositele GS se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy. V účetnictví se zachycují veškeré účetní případy, které se vyskytují v průběhu realizace GS nebo souvisí s použitím finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Jde zejména o tyto skutečnosti:

- účtování o obdržené platbě od platební jednotky, ze státního rozpočtu (účelová dotace),

- účtování o zaslání spoluúčasti kraje a dotace ze strukturálních fondů žadateli,

- účtování o vrácení prostředků od žadatele,

- účtování o vrácení prostředků platební jednotce.

(2)	Na platební postupy u nositele GS bude uplatněn postup dle platné Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů Krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)	Žadatel musí v době podání žádosti a realizace akce vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pokud možno v elektronické podobě užitím počítačových záznamů. Žadatelé, kteří nemají povinnost vést účetnictví podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mohou vést pro doložení svých výdajů v případě realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

(4)	Veškeré pohyby na Zvláštním účtu GS budou vedeny formou oddělené účetní evidence. Příjmy a použití  zdrojů na úhradu vynaložených výdajů jednotlivých akcí budou vedeny pomocí analytické evidence dané ustanoveními vyhlášky o rozpočtové skladbě.

Čl. 34 Kontrola evidence plateb a čerpání v  MONIT a účetnictví nositele GS

(1)	Gestor a ekonomický odbor provádějí kontrolu souladu evidence plateb a čerpání v záznamech  MONIT a v účetnictví nositele GS vždy před vyhotovením monitorovací zprávy – tj. průběžné, etapové či závěrečné zprávy, které je gestor povinen předávat CRR.

(2)	Kontrola se provádí u všech účetních údajů, u kterých došlo ke změně od předchozí monitorovací zprávy  a které mají být předmětem další zprávy. Výsledky kontroly slouží pro vlastní zpracování monitorovací zprávy.

Čl. 35 Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek žadateli je upraveno v Pokynech.

Čl. 36 Archivace

(1)	Gestor založí a povede pro každou akci  samostatnou složku akce, jejíž součástí bude „Záznam o pohybu složky“ a „Obsah složky akce“, kam pracovníci, kteří do složky zakládají další dokumenty, postupně zapisují údaje s datem založení a podpisem pracovníka, který dokument zakládal. Složka obsahuje originál žádosti se všemi přílohami, potvrzení o převzetí žádosti, formuláře z kontroly formálních náležitostí žádostí a kontroly přijatelnosti návrhů akcí (check-listy) včetně návrhu vyřazených akcí, vyplněné hodnotící tabulky včetně případných expertních posudků, zápis o kontrole ex-ante, kopii písemného oznámení žadateli o výsledku rozhodnutí zastupitelstva, smlouvu se všemi přílohami, kopie předloženého závěrečného vyúčtování včetně všech příloh, kopie Souhrnného osvědčení o provedené práci.

(2)	Nositel GS archivuje po dobu 10 let od  provedení poslední platby v rámci GS:

- oznámení o vyhlášení výzvy,

    - dokumentaci ke každé výzvě vyhlášené v rámci GS (žádost včetně příloh, Pokyny pro žadatele a příjemce podpory včetně příloh, Prováděcí směrnice upravující postup při realizaci grantových schémat včetně příloh),

    - složky jednotlivých akcí,

    - protokol s výsledkem kontroly formálních náležitostí žádostí a kontroly přijatelnosti návrhů akcí,

    - zprávu s výsledkem hodnocení návrhů akcí,

    - prohlášení členů hodnotící komise o mlčenlivosti a nestrannosti při hodnocení žádostí,

    - výpis usnesení z jednání rady a zastupitelstva týkající se schvalování akcí včetně seznamů akcí schválených pro poskytnutí podpory, náhradních akcí a zamítnutých akcí,

    - informace zveřejněné o příjemcích podpory,

    - kopie Žádostí o proplacení vynaložených výdajů za GS,

    - kopie průběžných a závěrečné monitorovací zprávy ke GS,

    - kopie zprávy o pravidelném čtvrtletním auditu na dodržování finančních postupů GS,

    - rozhodnutí o poskytnutí podpory,

    - smlouvu o financování GS s ŘO SROP.

(3)	Dokumenty budou archivovány úplné, na jednom místě a po dobu 10 let po provedení poslední platby v rámci GS. Veškeré dokumenty nebo složky s dokumenty musí být označeny datem, názvem a popisem obsahu. Případné zapůjčení dokumentu z archivu a jeho následné vrácení musí být doloženo písemným potvrzením.

(4)	Příjemce podpory archivuje pro případ kontroly a pro prokázání udržitelnosti projektu po dobu platnosti smlouvy minimálně však 5 let, nestanoví-li obecně závazný právní předpis České republiky jinak:

    - smlouvu včetně všech příloh,

    - veškerou dokumentaci k akci předkládanou v rámci GS,

    - veškeré účetní doklady k akci.

Čl. 37 Odpovědnost  za realizaci GS

Příslušnost a odpovědnost konkrétních zaměstnanců nositele GS k jednotlivým úkonům v rámci realizace GS se řídí vnitřními předpisy Krajského úřadu kraje Vysočina, a to Organizačním řádem a Směrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů.

Část VII Logo, poskytování informací o GS, související legislativa

Čl. 38 Použití loga

(1)	Pro příjemce podpory, stejně jako pro všechny subjekty, kteří jsou zapojeni do příprav a realizace příjmu pomoci z EU, je závazný Grafický manuál SROP. Ten je k dispozici na www.srukturalni-fondy.cz. Logo slouží k označení programu SROP a všech aktivit s ním souvisejících, musí být společně s textovým označením nedílnou součástí všech propagačně-informačních produktů, týkajících se projektů financovaných prostřednictvím programu SROP. Příjemce podpory má povinnost umístit v místě realizace projektu pamětní desku, uvádět na informačních a propagačních materiálech logo SROP a EU, uvádět obě loga také na dalších tiskových materiálech včetně inzerce a článků v regionálním tisku a na internetových stránkách. Za tímto účelem příjemce podpory může dle typu projektu využít jednu z následujících forem propagačních prostředků: velkoplošné reklamní panely (cedule, billboardy), pamětní desky, plakáty, informační materiál (brožury, letáky, oznámení, skládačky,…), informační materiál předávaný elektronickou cestou nebo v podobě informační akce. Realizátor je zavázán dodržovat pravidla týkající se časových limitů u trvání těchto aktivit. Musí zvážit také vhodnost umístění propagačních materiálů. Příjemce podpory se v této souvislosti řídí Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 a Pravidly publicity pro SROP.

(2) 	Příjemce podpory je dále povinen v případě informování o akci uvést skutečnost, že na realizaci akce obdržel podporu z rozpočtu kraje. Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek nebo jiných nosičů uvede příjemce podpory text „Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou kraje Vysočina“ a logo kraje Vysočina, které mu v elektronické podobě poskytne gestor. V případě, že výstupem akce je investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka s informací, že akce byla podpořena z  rozpočtu kraje Vysočina.

Čl. 39 Poskytování informací o GS

(1)	Informování o grantovém schématu zajišťuje nositel GS prostřednictvím gestora. Poskytování informací probíhá formou:

- bezplatných konzultací poskytovaných na kontaktních místech stanovených v čl. 39 odst. 2 této Směrnice,

- informačních schůzek/seminářů,

- zveřejněním informací na internetové stránce kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz, www.nuts2jihovychod.cz (v případě opatření 1.1. SROP také na internetových stránkách CI) a na internetových stránkách strukturálních fondů, www.strukturalni-fondy.cz ,

- uveřejněním informací ve Zpravodaji kraje Vysočina a novinách Kraj Vysočina.

(2)	Veškeré potřebné informace pro zpracování žádosti o akci nebo některé z jejích příloh tak, aby předložená žádost splňovala formální náležitosti a aby požadovaná pomoc odpovídala zaměření programu SROP, poskytují žadatelům a případným zájemcům o konzultaci tato kontaktní místa:

- gestor, (Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje Žižkova 16, 587 33 Jihlava),

- regionální pobočka CzechInvestu (pro SROP opatření 1.1.) – (Regionální kancelář CzechInvestu,  Komenského ulice 31, 587 33 Jihlava)

(dále jen „kontaktní místa“).

(3)	Pracovníci na kontaktních místech mohou poskytovat metodickou a konzultační pomoc v technicko-administrativních otázkách, v záležitostech věcné problematiky projektů však tuto činnost poskytovat nemohou. Informace budou poskytovány ode dne vyhlášení výzvy  nejdéle však do 5 pracovních dnů před konečným termínem pro předkládání žádostí o akci.

(4)	Nejčastější dotazy budou uveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz (v případě opatření 1.1. SROP také na webových stránkách CI) a budou pravidelně aktualizovány až do 11. dne před konečným termínem pro předkládání návrhů akcí. Souhrnné informace o programu SROP jsou uveřejněny na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

(5)	Na kontaktních místech budou k dispozici také nosiče s programem – ELZA a Pokyny pro žadatele a příjemce podpory se všemi přílohami.

Čl. 40 Související legislativa

(1)	Základní související legislativa české republiky:

- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

(2)	Základní související legislativa Evropské unie:

- Smlouva o založení Evropských společenství,

- Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které stanoví obecná ustanovení o Strukturálních fondech a také hlediska uznatelných vydání u akcí kofinancovaných Strukturálními fondy,

- Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,

- Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví pravidla pro provádění Nařízení Rady č. 1260/1999, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované Strukturálními fondy,

- Nařízení Rady (ES) 1447/2001, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

- Nařízení komise (ES) č. 1266/1999 o koordinaci pomoci zemím ucházejícím se o členství v rámci předvstupní strategie (koordinační Nařízení),

- Nařízení Komise (ES) č. 1783/1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

- Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních v souvislosti s pomocí ze Strukturálních fondů,

- Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 – podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování,

- Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení. Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řidicích a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci Strukturálních fondů,

- Nařízení Komise č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů,

- Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a ruší nařízení Komise (ES) č. 1145/2003,

- Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o podpoře de minimis.

- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Část VIII Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 41 Přechodná a závěrečná ustanovení

- Za aktualizaci této Směrnice odpovídá Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina.

- Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem.

- Nedílnou součástí prováděcí směrnice jsou přílohy:

- Záznam o pohybu složky,

- Potvrzení o převzetí akce,

- Zápis z kontroly přijatých akcí,

- Zamítnutí kofinancování akce z prostředků programu SROP po kontrole formálních  náležitostí a přijatelnosti

- Doporučení akce k uzavření smlouvy z prostředků programu SROP,

- Zařazení akce mezi náhradní,

- Schéma oběhu dokumentů,

- Organizační řád,

- Zamítnutí kofinancování akce z prostředků programu SROP,

- Smlouva o financování z programu SROP (zodpovídá ŘO SROP),

- Formulář průběžné a závěrečné technické a finanční zprávy,

- Vzor osvědčení o provedené práci,

- Formát žádosti o platbu,

- Seznam uznatelných výdajů a neuznatelných výdajů,

- Vzor příkazu k proplacení,

- Kontrolní list autorizace plateb,

- Předávací protokol akce (mezi CzechInvestem a gestorem),

- Čestné prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti hodnotitele akce,

- Analýza rizik

- Tato Směrnice byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 27. 7. 2004 a vzata na vědomí usnesením č. 268/04/2004/ZK, zapracované změny Směrnice byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina  dne a schváleny usnesením ........

V Jihlavě dne

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

# Footnotes

U akcí, které budou spolufinancovány z prostředků krajského rozpočtu současně vydá Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních zdrojů.

Místem realizace projektu je u investičních projektů fyzické místo realizace, u neinvestičních je to území, které bude mít z realizace projektu prospěch.

Někdy též nazývané způsobilé výdaje.

# Text boxes

ZK-06-2005-45, př. 2

počet stran: 33