# ZK-02-2006-72, př. 1

počet stran: 4

### Popis a charakteristika projektu

„Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku“ při SOŠ, SOU a OU Třešť – v rámci programu INTERREG III.A podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů

Město Třešť spadá do území pro dotační podporu Iniciativy Společenství INTERREG III.A v česko-rakouském příhraničí.

Jedním z předpokladů pro úspěšný rozvoj nových oborů SOŠ, SOU a OU Třešť zaměřených 
na okrasné zahradnictví, krajinnou tvorbu a ekologii je i spolupráce se zahraničními partnery (výměnné programy, praxe, rozvoj společných osnov, vzdělávacích programů). Proto byly navázány kontakty s partnery obdobného zaměření z rakouské příhraniční oblasti.

Jsou to následující školy:

#### Bildungszentrum Gartenbau

Am Rosenhugel 15

3550 Langenlois

www,bildungszentrum.at

#### Landesberufsschule fur das Gastgewerbe und die Floristen

Am Goggischberg 5

2093 Geras

Partnerské školy na obou stranách hranic zvolily společná témata spolupráce:

- vybudování výukového arboreta

- ekologický přístup  k okrasnému zahradnictví

- šetrné hospodaření s energií v zahradnictví

- vytvoření vícejazyčných pomůcek

- založení  knihoven  s odbornými publikacemi

- rozšíření  infrastruktury zaměřené na výzkum a na primární a další vzdělávání

(ekologický přístup k okrasným zahradám, zakládání permakultur)

- využití přírodního materiálu ve floristice (recyklovatelnost, kompostování použitého

materiálu)

- floristické semináře pro studenty za účasti předních českých a rakouských floristů

Projekt vybudování výukového arboreta - specializované zahrady s pěstovanými dřevinami různých domácích i cizokrajných druhů udržované jako park nebo sbírka dřevin 
s pokusným pěstováním či jiným výzkumným programem různého zaměření.

Hlavní odbornou činností a v arboretu bude nauka o dřevinách. Žáci se zde naučí základům dendrologie, což je specializovaný obor botaniky.

Cíl projektu: Vybudovat školní arboretum na nevyužitých prostranství v okolí školy sloužící praktické výuce studentů.  Při budování bude využito  zkušeností partnerských škol v Rakousku. Cílem je i získání areálu pro ekologickou výchovu středoškoláků jakož i aktivitám organizované pro základní školy v regionu. Současně arboretum bude sloužit k relaxaci občanů z Třeště 
a studentům ubytovaných na internátu mládeže v areálu školy.

Postup řešení:

Kultivovat, zmladit a esteticky upravit stávající zeleň, dosázet další exempláře našich běžných druhů dřevin a vybraných exotů potřebných pro praktickou výuku. Vybudovat naučnou stezku s informačními tabulemi a popiskami jednotlivých dřevin. Rozmístit v areálu arboreta lavičky, výukový altán s terasou vhodnou pro balkónové rostliny a mobilní zeleň, palisády z kulatiny, okrasné plůtky, odpadkové koše apod.

Hlavní část arboreta bude zaměřena na tvorbu biozahrady, tzn. okrasné zahrady bez vstupů chemických látek (pesticidy, hnojiva apod.)

Přijetím projektu arboreta podmiňuje investiční záměr školy vybudovat otevřenou venkovní učebnu v přírodě. Hlavními organizátory projektu budou studenti a učitelé střední školy v Třešti, podílející se na projektu v rámci odborného výcviku i v době mimoškolních aktivit.

Harmonogram projektu:

Duben 2006: odborné semináře pro studenty na téma „Jak vytvářet projekty“

- získávání sponzorů, partnerů a spolupracovníků z řad rodičů studentů školy, vytipovaných organizací, velkých podniků i soukromého sektoru (možnost „adopce“ stromu v budoucím arboretu, zajištění konkrétní aktivity při realizaci projektu atd.)

- vytvoření německo-českého slovníku odborných názvů dřevin

- informace pro širší veřejnost o projektovém záměru v místním tisku a na vývěsce v městské knihovně, příprava propagační výtvarné soutěže pro žáky základních škol v mikroregionu Třešťsko a Telečsko (ZŠ Třešť, Batelov, Dolní Cerekev, Telč) „Zeleň u nás“

Květen 2006:

- geodetické zmapování pozemků školy, inventarizace stávající zeleně, návrhy úprav (zajistí pod odborným vedením studenti školy)

- motivační odborná exkurze s výkladem lektora pro studenty a případné spolupracovníky v projektu do některého z vybraných arboret, botanické zahrady

- vyhlášení studentských soutěží o nejlepší návrh budoucího arboreta, o nejzajímavější návrh jeho materiálního vybavení, o nejvýstižnější logo arboreta, o nejzdařilejší návrh naučné stezky

- první dílčí komunitní plánování, práce ve skupinách podle realizovaného úkolu, výměna zkušeností a názorů, konzultace s odborníky a poradci, vypracování seznamu budoucích vysazovaných dřevin dle požadavků partnerských škol

- průběžné informování veřejnosti v tisku, získávání a zapojování dalších partnerů 
do projektu, pořizování fotodokumentace, první estetické a zmlazovací úpravy stávající vegetace

- druhé dílčí komunitní plánování zaměřené na výběr budoucích vysazovaných dřevin, zajišťování sadebního materiálu, návrhy materiálního vybavení arboreta, kalkulace ceny, sponzoring, informativní program s videem a diapozitivy, hodnocení prostorových 
a ekologických nároků dřevin

Červen 2006:

- vyhlášení a zveřejnění výsledků soutěže pro základní školy, odměny pro nejlepší, výstava projektového záměru v prostorách školy, případně v městském informačním centrum 
a na radnici, informování veřejnosti

- třetí komunitní plánování – vytvoření závěrečné podoby projektu, rozmístění budoucích dřevin i materiálního vybavení a trasy naučné stezky, hodnocení funkčnosti, estetického vzhledu, kalkulace finančních nákladů, vytvoření projektové dokumentace

- předběžná úprava sadebních ploch, zajištění dřeva pro materiální vybavení, zakázka 
na výrobu informačních tabulí a popisek, komunikace s partnery a sponzory, zajištění sazenic

Září 2006:

- hlavní realizační období celého projektu, výroba laviček, pergol, budování altánu, cest

- vlastní výsadba

- onačení rostlin dvojjazyčnými názvy (česko – rakouskými, + latina)

- slavnostní symbolické sázení dřevin význačnými osobnostmi, partnery, sponzory, dětmi
 ze základních škol, které ze zúčastnily výtvarné soutěže, označení „adoptovaných stromů“, medializace a propagace projektu v tisku

Říjen – listopad 2006:

výsadba dřevin, zakládání skalky a ostatní realizační práce na projektu

Prosinec 2006:

- hodnocení prvního roku práce na projektu. Společný seminář s rakouskými partnery

Leden 2007:

- čtvrté komunitní plánování činnosti na arboretu. Odborný seminář pro studenty – lektor z Rakouska

- přípravné zahradnické práce pro výsadbu a pěstování okrasných rostlin (výsevy letniček, řízkování). Místo konání: skleníky SOŠ, SOU a OU Třešť

Únor 2007:

- floristický seminář a soutěž mezi partnerskými školami. Místo konání: Třešť

- pokračování přípravných prací

Březen – listopad 2007:

- pěstební práce v arboretu, sklenících a výukových záhonech

Podrobnější plán činnosti na toto období s partnerskými školami bude proveden začátkem roku 2007.

Ukončení projektu v roce 2008.

Předpokládaná požadovaná částka čerpaná z programu INTERREG III.A se předpokládá 
ve výši 1.910 000,-Kč.

Hlavní výstupy projektu:

- Pozitivní fyzická změna lokality, zlepšení jejich funkčních, estetických, edukativních
i zdravotních parametrů, ozelenění města.

- Vytvoření arboreta a naučné stezky jako praktické „pomůcky“ pro výuku studentů i žáků škol.

- Následná péče a údržba arboreta aktivisty z řad studentů.

- Zapojení studentů do projektu, prohloubení  jejich aktivního přístupu k tvorbě a péči 
o životní prostředí, zlepšení jejich organizátorské schopnosti, komunikační dovednosti, smysl pro týmovou spolupráci a jejich přesvědčení o výhodách komunitního plánování

- Navázání přátelských vztahů mezi studenty školy v Třešti a škol z Rakouska.

- Zdokonalení žáků v německém, případně i anglickém jazyce.

- Zkušeností ve spolupráci, při vytváření nových partnerských vztahů partnerů 
azískávání sponzorů.

- Tento projekt je svým významem a zaměřením úzce funkčně propojen s projektem „Zimní zahrada – prostor pro teoretickou a praktickou výuku“ (v rámci projektu SROP, opatření 3.1), jehož jsme rovněž předkladateli.