ZK-01-2007-63, př. 1

počet stran: 8

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

č. smlouvy: 2983

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 			4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

Slepíši – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené

se sídlem: 		Tasov 3, 675 79 Tasov

IČ: 			64327892

zastoupená/ý:		Štěpánem Axmanem, členem Rady

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 		200337548/0300

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína“, reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2983, v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 2983, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 16. 5. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 13. 2. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/01/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 1. 2006 | Datum ukončení projektu: | 31. 12. 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 24 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 2 194 472,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Realizace projektu byla naplánována do dvou etap, bude realizována ve třech etapách. Etapy budou na sebe navazovat bez časových prodlev. Důvodem rozdělení projektu do etap je náročnost finančního zabezpečení akce a urychlení čerpání alokací. Projekt řeší zavedení programu Hele Hlína do praxe šesti ústavů (objednatelé), jejichž klienti jsou zdravotně postižení. V prvním roce byl program uplatněn u 3 objednatelů, v dalším roce u dalších 3 objednatelů. Program je koncipován jako 12ti měsíční s tím, že první 2 –3 měsíce jsou brány jako přípravné, zbylých 10 – 9 měsíců pak jako výukových. Součástí I. etapy byla pouze přípravná část I. cyklu (tj. u prvních 3 objednatelů, II. etapu tvoří výuková část I. cyklu a přípravná část II. cyklu, III. etapu pak tvoří výuková část II. cyklu). Přípravnou část vždy tvoří následující kroky: představení ATM v ústavech ZP ústavy provedou předvýběr klientů a odborného pracovníka, kteří se jeví jako vhodní pro ATM zástupci žadatele provedou finální výběr skupiny (4 –5 osob) a1 odborného pracovníka, kteří se ATM budou učit Výukovou část tvoří: zaškolování skupiny ZP přímo u objednavatele zaškolování vybraného odborného pracovníka objednavatele v Tasově i u objednavatele realizace fotodokumentace a speciální výukové osnovy ATM seminář – uplatnění ATM pro ZP poradenství pro objednavatele, který chce po zaškolení rozběhnout výrobu, provozovat dílnu, chráněné pracoviště s prodejním programem |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | I. etapa |
| Stručná charakteristika etapy: | I. etapa zahrnuje přípravnou část u prvních tří objednavatelů. |
| Datum zahájení etapy: | 01.01.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 25.03.2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 2,75 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 17.05.2006 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 180 436,20 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | Administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 10 403,23 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 5 969,33 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 270,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje vyplývajících ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 2 016,81 |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 126 490,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 7 497,48 |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 7 524,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 20 265,54 |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | II. etapa |
| Stručná charakteristika etapy: | II. etapa zahrnuje výukovou část u I. cyklu a přípravnou část u II. cyklu |
| Datum zahájení etapy: | 26.03.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 25.03.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 12 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 25.04.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1 079 708,20 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | Administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 63 761,82 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 33 062,64 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 2 336,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 12 096,63 |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 757 025,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 45 378,16 |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 45 301,33 |
| Typ uznatelného nákladu: | Režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 120 779,57 |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | III. etapa |
| Stručná charakteristika etapy: | III. etapa zahrnuje výukovou část u II. cyklu objednatelů |
| Datum zahájení etapy: | 26.03.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 31. 12. 2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 9,25 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.01.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 934 327,40 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | Administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 52 981,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 37 049,59 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 18 156,72 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 10 924,36 |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 632 930,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 38 655,46 |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 36 924,36 |
| Typ uznatelného nákladu: | Režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 106 705,88 |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

|  | Projekt celkem | 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 1 516 445,00 |  |  | 126 490,00 |  |  | 757 025,00 |  |  | 632 930,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | funkce v projektu |  |  | 1 129 078,00 |  |  | 93 666,00 |  |  | 560 716,00 |  |  | 468 830,00 |
| noví zaměstnanci | počet měsíců |  |  |  | 2,00 | 14 833,00 | 29 666,00 | 12,00 | 14 726,00 | 176 716,00 | 10,00 | 14 883,00 | 148 830,00 |
| stálí zaměstnanci | počet měsíců |  |  |  | 2,00 | 32 000,00 | 64 000,00 | 12,00 | 32 000,00 | 384 000,00 | 10,00 | 32 000,00 | 320 000,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | funkce v projektu |  |  | 387 367,00 |  |  | 32 824,00 |  |  | 196 309,00 |  |  | 164 100,00 |
| noví zaměstnanci | počet měsíců |  |  |  |  |  | 10 424,00 |  |  | 61 909,00 |  |  | 52 100,00 |
| stálí zaměstnanci | počet měsíců |  |  |  |  |  | 22 400,00 |  |  | 134 400,00 |  |  | 112 000,00 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 89 749,70 |  |  | 7 524,00 |  |  | 45 301,30 |  |  | 36 924,40 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM |  |  |  | 89 749,70 | 2,00 | 3 762,00 | 7 524,00 | 12,00 | 3 775,10 | 45 301,30 | 10,00 | 3 692,44 | 36 924,40 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 218 644,20 |  |  | 17 900,60 |  |  | 109 107,00 |  |  | 91 636,40 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| hlína | ks |  |  | 91 531,20 | 2,00 | 3 748,70 | 7 497,40 | 12,00 | 3 781,50 | 45 378,20 | 10,00 | 3 865,54 | 38 655,40 |
| drobné materiálové náklady(desky na model.,fotopapír | ks |  |  | 82 415,10 | 2,00 | 4 681,50 | 9 363,00 | 12,00 | 3 440,60 | 41 287,40 | 10,00 | 3 176,47 | 31 764,70 |
| administrativní náklady (šanony, papíry, poštovné..) | ks |  |  | 44 697,90 | 2,00 | 520,10 | 1 040,20 | 12,00 | 1 870,12 | 22 441,40 | 10,00 | 2 121,63 | 21 216,30 |
| 3.2 Nákup zboží | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 293 551,60 |  |  | 22 552,30 |  |  | 135 212,20 |  |  | 135 787,00 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.2 Leasing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Pronájmy | měsíc |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc |  |  | 146 951,00 | 2,00 | 5 932,75 | 11 865,50 | 12,00 | 5 864,97 | 70 379,60 | 10,00 | 6 470,59 | 64 705,90 |
| 4.5 Ubytování a stravné | osoboden |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | osoboden |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  | 16 807,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 16 807,00 | 16 807,00 |
| 4.10 Náklady na publicitu | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.) | měsíc |  |  | 3 955,70 | 2,00 | 135,00 | 270,00 | 12,00 | 194,67 | 2 336,00 | 10,00 | 134,97 | 1 349,70 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| doprava hlíny |  |  |  | 25 037,90 | 2,00 | 1 008,40 | 2 016,80 | 12,00 | 1 008,05 | 12 096,60 | 10,00 | 1 092,44 | 10 924,40 |
| finalizace děl klientů - náklady spojené s provozem pece |  |  |  | 100 800,00 | 2,00 | 4 200,00 | 8 400,00 | 12,00 | 4 200,00 | 50 400,00 | 10,00 | 4 200,00 | 42 000,00 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.2 Nákup pozemků (do 10% celk. uznatel. nákladů), nemovitostí |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu ( patenty, know-how, licence) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 76 081,50 |  |  | 5 969,30 |  |  | 33 062,60 |  |  | 37 049,60 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích (pozemky, nemovitosti, stavební práce) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.3 Ostatní ( nelze využít předchozích řádků - specifikujte ) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 76 081,50 |  |  | 5 969,30 |  |  | 33 062,60 |  |  | 37 049,60 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 2 194 472,00 |  |  | 180 436,20 |  |  | 1 079 708,10 |  |  | 934 327,40 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 2 194 472,00 |  |  | 180 436,20 |  |  | 1 079 708,10 |  |  | 934 327,40 |