ZK-02-2007-49, př. 1

počet stran: 9

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

D-KOMPLEX - snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

## Vysočina,

kraj se sídlem:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:			70890749

zastoupený:		Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 		4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

Kolpingovo dílo České republiky

se sídlem: 		náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 			43379729

zastoupené:		Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem

bankovní spojení:	ČSOB Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 		177546914/0300

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce              „D-KOMPLEX – Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 2981, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 15. 6. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 27. 3. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/02/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Libor Havlík						         Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 5. 2006 | Datum ukončení projektu: | 30. 4. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 24 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 5 049 205,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 34 428,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Projekt je rozdělen do tří etap. Stručně se dají popsat jako přípravná, zkušební a pilotní. Časově je projekt realizován po dobu 24 měsíců, kdy přípravná a zkušební fáze trvá 12 měsíců a pilotní ověřování dalších 12 měsíců. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Etapa přípravná |
| Stručná charakteristika etapy: | V rámci této etapy byl sestaven realizační tým, zahájeno definování metodik práce, pořízeno základní vybavení projektu a spuštěna akvizice klientů do programů projektu. |
| Datum zahájení etapy: | 1. 5. 2006 |
| Datum ukončení etapy: | 30. 6. 2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 2 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.7. 2006 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 321.992,- |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 321.992,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 66.825,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 3.654,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákupy mat. a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 159.539,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 57.931,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 34.043,- Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Etapa zkušební |
| Stručná charakteristika etapy: | V rámci této etapy bude realizováno zapojení klientů do programů; vytvoření programů péče a jejich odzkoušení; vytváření systému návazné péče; odborné vzdělávání realizačního týmu; rozjezd pracovní terapie – dílny. |
| Datum zahájení etapy: | 1.7. 2006 |
| Datum ukončení etapy: | 30.4. 2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 10 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.5. 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 2 533.427,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 2.869,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 2 530.558,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1 058.940,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 49.270,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákupy mat. a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 720.730,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 463.861,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 237.757,- Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Etapa pilotní |
| Stručná charakteristika etapy: | V rámci této etapy dojde k pilotnímu ověření metodik programů péče; bude realizováno zapojení klientů do všech částí programu; prováděn systém návazné péče; odborné vzdělávání realizačního týmu; ukončení projektu dle stanovených indikátorů. |
| Datum zahájení etapy: | 1.5. 2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30.4. 2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 12 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.5. 2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 2 193.786,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 31.559,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 2 162.227,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1 200.798,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 57.297,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákupy mat. a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 118.101,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 506.431,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 279.600,- Kč |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

|  | Projekt celkem | 1. etapa (podle počtu etap přidejte sloupce) | 2. etapa (podle počtu etap přidejte sloupce) | 3. etapa (podle počtu etap přidejte sloupce) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 2 326 563 |  |  | 66 825 |  |  | 1 058 940 |  |  | 1 200 798 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda |  |  |  | 1 723 380 |  |  | 49 500 |  |  | 784 400 |  |  | 889 480 |
| 1.1.1 manažer projektu | člověkoden | 92 | 1 350 | 124 200 | 8 | 1 350 | 10 800 | 40 | 1 350 | 54 000 | 44 | 1 350 | 59 400 |
| 1.1.2 vedoucí projektu KC Spektrum | člověkoden | 42 | 960 | 40 320 | 0 | 960 | 0 | 20 | 960 | 19 200 | 22 | 960 | 21 120 |
| 1.1.3 kontaktní pracovník - zástupce vedoucí KC Spektrum | člověkoden | 42 | 880 | 36 960 | 0 | 880 | 0 | 20 | 880 | 17 600 | 22 | 880 | 19 360 |
| 1.1.4 kontaktní pracovník | člověkoden | 420 | 800 | 336 000 | 0 | 800 | 0 | 200 | 800 | 160 000 | 220 | 800 | 176 000 |
| 1.1.5 terénní pracovník | člověkoden | 42 | 800 | 33 600 | 0 | 800 | 0 | 20 | 800 | 16 000 | 22 | 800 | 17 600 |
| 1.1.6 vedoucí projektu TK Sejřek+ terapeut | člověkoden | 63 | 1 160 | 73 080 | 0 | 1 160 | 0 | 30 | 1 160 | 34 800 | 33 | 1 160 | 38 280 |
| 1.1.7 terapeut + zdravotnický pracovník | člověkoden | 42 | 880 | 36 960 | 0 | 880 | 0 | 20 | 880 | 17 600 | 22 | 880 | 19 360 |
| 1.1.8 terapeut + sociální pracovník | člověkoden | 63 | 880 | 55 440 | 0 | 880 | 0 | 30 | 880 | 26 400 | 33 | 880 | 29 040 |
| 1.1.9 terapeut + atreterapeut | člověkoden | 42 | 880 | 36 960 | 0 | 880 | 0 | 20 | 880 | 17 600 | 22 | 880 | 19 360 |
| 1.1.10 terapeut | člověkoden | 63 | 880 | 55 440 | 0 | 880 | 0 | 30 | 880 | 26 400 | 33 | 880 | 29 040 |
| 1.1.11 terapeut | člověkoden | 42 | 880 | 36 960 | 0 | 880 | 0 | 20 | 880 | 17 600 | 22 | 880 | 19 360 |
| 1.1.12 terapeut + psycholog | člověkoden | 42 | 880 | 36 960 | 0 | 880 | 0 | 20 | 880 | 17 600 | 22 | 880 | 19 360 |
| 1.1.13 vedoucí pracovní terapie | člověkoden | 420 | 800 | 336 000 | 0 | 800 | 0 | 178 | 800 | 142 400 | 242 | 800 | 193 600 |
| 1.1.14 pracovníci programu duálních diagnóz |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.1.14.1 vedoucí programu duálních diagnóz | člověkoden | 460 | 900 | 414 000 | 43 | 900 | 38 700 | 208 | 900 | 187 200 | 209 | 900 | 188 100 |
| 1.1.14.2 psychiatr | hodina | 155 | 300 | 46 500 | 0 | 300 | 0 | 60 | 300 | 18 000 | 95 | 300 | 28 500 |
| 1.1.16 supervizor | člověkohodina | 40 | 600 | 24 000 | 0 | 600 | 0 | 20 | 600 | 12 000 | 20 | 600 | 12 000 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | % | 35% | 1 723 380 | 603 183 | 35% | 49 500 | 17 325 | 35% | 784 400 | 274 540 | 35% | 889 480 | 311 318 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 110 221 |  |  | 3 654 |  |  | 49 270 |  |  | 57 297 |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) | měsíc | 22 | 3 100 | 68 200 | 0 | 3 100 | 0 | 10 | 3 100 | 31 000 | 12 | 3 100 | 37 200 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM | měsíc | 23 | 1 827 | 42 021 | 2 | 1 827 | 3 654 | 10 | 1 827 | 18 270 | 11 | 1 827 | 20 097 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 998 370 |  |  | 159 539 |  |  | 720 730 |  |  | 118 101 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 zdravotnický materiál | měsíc | 21 | 1 440 | 30 240 | 0 | 1 440 | 0 | 10 | 1 440 | 14 400 | 11 | 1 440 | 15 840 |
| 3.1.2 materiál pro arteterapii | měsíc | 21 | 4 286 | 90 006 | 0 | 4 286 | 0 | 10 | 4 286 | 42 860 | 11 | 4 286 | 47 146 |
| 3.1.3 materiál na údržbu, opravy, atd. | měsíc | 21 | 1 933 | 40 593 | 0 | 1 933 | 0 | 10 | 1 933 | 19 330 | 11 | 1 933 | 21 263 |
| 3.1.4 kancelářský materiál | měsíc | 24 | 1 176 | 28 224 | 2 | 1 176 | 2 352 | 10 | 1 176 | 11 760 | 12 | 1 176 | 14 112 |
| 3.2 Nákup zboží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 potraviny pro klienty | měsíc | 21 | 420 | 8 820 | 0 | 420 | 0 | 10 | 420 | 4 200 | 11 | 420 | 4 620 |
| 3.2.2 drogistické a hygienické potřeby | měsíc | 22 | 1 260 | 27 720 | 0 | 1 260 | 0 | 10 | 1 260 | 12 600 | 12 | 1 260 | 15 120 |
| 3.2.3 odborná literatura | měsíc | 5 | 3 360 | 16 800 | 1 | 3 360 | 3 360 | 4 | 3 360 | 13 440 | 0 | 3 360 | 0 |
| 3.3 Nákup DHM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 základní vybavení TK Sejřek - viz. položkový rozpis | soubor | 0 | 592 605 | 592 605 | 0 | 81 717 | 81 717 | 0 |  | 510 888 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 základní vybavení KC Spektrum - viz. položkový rozpis | soubor | 0 | 149 748 | 149 748 | 0 | 72 110 | 72 110 | 0 |  | 77 638 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Ostatní - SW MS office | balíček | 3 | 4 538 | 13 614 | 0 | 4 538 | 0 | 3 | 4 538 | 13 614 |  |  |  |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 1 028 223 |  |  | 57 931 |  |  | 463 861 |  |  | 506 431 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Leasing - 2 auta | měsíc | 22 | 4 874 | 107 228 | 1 | 4 874 | 4 874 | 10 | 4 874,00 | 48 740 | 11 | 4 874,00 | 53 614 |
| 4.3 Pronájmy | měsíc | 24 | 750 | 18 000 | 2 | 750 | 1 500 | 10 | 750,00 | 7 500 | 12 | 750,00 | 9 000 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 energie - elektrika | měsíc | 23 | 5 210 | 119 830 | 1 | 5 210 | 5 210 | 10 | 5 210 | 52 100 | 12 | 5 210 | 62 520 |
| 4.4.2 energie - topení (dřevo) | měsíc | 23 | 1 260 | 28 980 | 1 | 1 260 | 1 260 | 10 | 1 260 | 12 600 | 12 | 1 260 | 15 120 |
| 4.4.3 energie - vodné, stočné | měsíc | 23 | 5 250 | 120 750 | 2 | 5 250 | 10 500 | 10 | 5 250 | 52 500 | 11 | 5 250 | 57 750 |
| 4.4.4 telefonní poplatky | měsíc | 23 | 2 100 | 48 300 | 1 | 2 100 | 2 100 | 10 | 2 100 | 21 000 | 12 | 2 100 | 25 200 |
| 4.4.5 internet | měsíc | 23 | 230 | 5 290 | 1 | 230 | 230 | 10 | 230 | 2 300 | 12 | 230 | 2 760 |
| 4.4.6 poštovné | měsíc | 23 | 252 | 5 796 | 1 | 252 | 252 | 10 | 252 | 2 520 | 12 | 252 | 3 024 |
| 4.5 Ubytování a stravné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | akce | 1 | 8 403 | 8 403 |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 403 | 8 403 |
| 4.8 Školení | měsíc | 22 | 2 100 | 46 200 | 0 | 2 100 | 0 | 10 | 2 100 | 21 000 | 12 | 2 100 | 25 200 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | zpráva | 1 | 25 210 | 25 210 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 210 | 25 210 |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | měsíc | 20 | 1 891 | 37 820 | 1 | 1 891 | 1 891 | 9 | 1 891 | 17 019 | 10 | 1 891 | 18 910 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení | akce | 3 | 4 202 | 12 606 | 3 | 4 202 | 12 606 |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 daňové poradenství | měsíc | 7 | 2 521 | 17 647 | 1 | 2 521 | 2 521 | 4 | 2 521 | 10 084 | 2 | 2 521 | 5 042 |
| 4.12.2 vedení účetnictví | měsíc | 24 | 2 941 | 70 584 | 2 | 2 941 | 5 882 | 10 | 2 941 | 29 410 | 12 | 2 941 | 35 292 |
| 4.12.3 supervize | měsíc | 8 | 4 202 | 33 616 | 0 | 4 202 | 0 | 6 | 4 202 | 25 212 | 2 | 4 202 | 8 404 |
| 4.12.4 likvidace infekčního odpadu | měsíc | 21 | 210 | 4 410 | 0 | 210 | 0 | 10 | 210 | 2 100 | 11 | 210 | 2 310 |
| 4.12.5 web - vytvoření | akce | 1 | 21 008 | 21 008 |  |  | 0 | 1 | 21 008 | 21 008 |  |  | 0 |
| 4.12.5 web správa | měsíc | 22 | 840 | 18 480 | 0 | 840 | 0 | 10 | 840 | 8 400 | 12 | 840 | 10 080 |
| 4.12.6 expertní poradenství - zpracování průb. a záv. zpráv | zpráva | 7 | 4 202 | 29 414 |  |  |  | 4 | 4 202 | 16 808 | 3 | 4 202 | 12 606 |
| 4.14 Finanční služby (poplatky,záruky atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1 bankovní poplatky - vedení účtu | měsíc | 24 | 250 | 6 000 | 2 | 250 | 500 | 10 | 250 | 2 500 | 12 | 250 | 3 000 |
| 4.14.2 pojištění - budov | měsíc | 22 | 600 | 13 200 | 0 | 600 | 0 | 10 | 600 | 6 000 | 12 | 600 | 7 200 |
| 4.14.3 pojištění automobilů | měsíc | 22 | 220 | 4 840 | 0 | 220 | 0 | 10 | 220 | 2 200 | 12 | 220 | 2 640 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku | měsíc | 22 | 8 605 | 189 310 | 1 | 8 605 | 8 605 | 10 | 8 605 | 86 050 | 11 | 8 605 | 94 655 |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17.1 opravy + údržba | měsíc | 21 | 1 681 | 35 301 | 0 | 1 681 | 0 | 10 | 1 681 | 16 810 | 11 | 1 681 | 18 491 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.2 Nákup pozemků (do 10% celk. uznatel. nákladů), nemovitostí |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 551 400 |  |  | 34 043 |  |  | 237 757 |  |  | 279 600 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích (pozemky, nemovitosti, stavební práce) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Ostatní ( nelze využít předchozích řádků - specifikujte ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.3.1 Drobná stavební úpravy | místnost | 2 | 33 600 | 67 200 | 0 | 33 600 | 0 | 1 | 33 600 | 33 600 | 1 | 33 600 | 33 600 |
| 6.3.2 Přímá podpora klienta - mzda + odvody = max. 75% | jedna mzda | 12 | 8 606 | 103 272 |  |  | 0 | 2 | 8 606 | 17 212 | 10 | 8 606 | 86 060 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu | měsíc | 24 |  | 380 928 | 2 |  | 34 043 | 10 |  | 186 945 | 12 |  | 159 940 |
| 7. Předpokládané příjmy projektu získané během doby jeho realizace | měsíc |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 5 014 777 |  |  | 321 992 |  |  | 2 530 558 |  |  | 2 162 227 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  | 12 | 2 869 | 34 428 |  |  |  | 1 | 2 869 | 2 869 | 11 | 2 869 | 31 559 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 5 049 205 |  |  | 321 992 |  |  | 2 533 427 |  |  | 2 193 786 |