ZK-05-2007-62, př. 10

Počet stran: 9

Dodatek č. 1

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006

č. smlouvy: 4571

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 			4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

Místní akční skupina Via rustica o.s.

se sídlem: 		Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

IČ: 			26982170

zastoupená:		Lukášem Vlčkem, místopředsedou

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		710606349/0800

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 4571, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 23. 11. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

- V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

II.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/05/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Lukáš Vlček					          		Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 11. 2006 | Datum ukončení projektu: | 30. 6. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 20 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 3 927 300,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Přípravná etapa projektu |
| Stručná charakteristika etapy: | Příprava zázemí, příprava metodik, certifikace metodik, zajištění lektorů pro kurzy |
| Datum zahájení etapy: | 1.11.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 28.2.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 4 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 11.4.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 581 485,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 581 485,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 98 616,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 4 317,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 409 700,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 68 852,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Realizační etapa č. 1 |
| Stručná charakteristika etapy: | Realizace vzdělávacích kurzů, poradenství znevýhodněným skupinám, veřejně přístupný internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, navázání spolupráce se zaměstnavateli |
| Datum zahájení etapy: | 1.3.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30.9.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 7 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.10.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1 138 340,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 1 138 340,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 593 900,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 70 800,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 66 190,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 407 450,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Realizační etapa č. 2 |
| Stručná charakteristika etapy: | Realizace vzdělávacích kurzů, poradenská činnost pro znevýhodněné obyvatele, zvyšování spolupráce se zaměstnavateli, |
| Datum zahájení etapy: | 1.10.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 28.2.2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.3.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1 264 975,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 1 264 975,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 508 575,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 60 000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 6 000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 690 400,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |
| Číslo etapy: | 4 |
| Název etapy: | Realizační etapa č. 3 |
| Stručná charakteristika etapy: | Dokončení posledních kol vzdělávacích kurzů, příprava vyhodnocení projektu, poradenská činnost pro znevýhodněné obyvatelstvo, spolupráce se zaměstnavateli v regionu |
| Datum zahájení etapy: | 1.3.2008 |
| Datum ukončení etapy: | 30.6.2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 4 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 30.6.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 942 500,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 942 500,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 431 800,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 47 500,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 4 000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 459 200,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,- Kč |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

|  | Projekt celkem | 1. etapa (11/2006 - 2/2007) | 2. etapa (3/2007 - 9/2007) | 3. etapa (10/2007 - 2/2008) | 4. etapa (3/2008 - 6/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 1 632 891 |  |  | 98 616 |  |  | 593 900 |  |  | 508 575 |  |  | 431 800 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda manažer projektu - 1,3 úvazek | měsíc |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda - manažer projektu - 1,0 úvazek | měsíc | 20 | 20 050 | 401 000 | 3 | 18 500 | 55 500 | 8 | 18 500 | 148 000 | 5 | 21 500 | 107 500 | 4 | 22 500 | 90 000 |
| 1.1.2 Mzdové náklady - hrubá mzda - manažer projektu - 0,3 úvazek | měsíc | 20 | 6 468 | 129 350 | 3 | 5 850 | 17 550 | 8 | 5 850 | 46 800 | 5 | 7 000 | 35 000 | 4 | 7 500 | 30 000 |
| 1.2 Mzdové náklady - manažer - zákonné odvody | měsíc |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.1 Mzdové náklady - manažer - zákonné odvody | měsíc | 20 | 7 018 | 140 358 | 3 | 6 475 | 19 425 | 8 | 6 476 | 51 808 | 5 | 7 525 | 37 625 | 4 | 7 875 | 31 500 |
| 1.2.2 Mzdové náklady - manažer - zákonné odvody | měsíc | 20 | 2 264 | 45 283 | 3 | 2 047 | 6 141 | 8 | 2 049 | 16 392 | 5 | 2 450 | 12 250 | 4 | 2 625 | 10 500 |
| 1.3 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - DPČ (20 hodin týdně) | měsíc | 7 | 8 000 | 56 000 |  |  | 0 | 7 | 8 000 | 56 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3.1 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - úvazek 1,0 | měsíc | 9 | 16 222 | 146 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 16 000 | 80 000 | 4 | 16 500 | 66 000 |
| 1.4 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - zákonné odvody | měsíc | 7 | 2 800 | 19 600 |  |  | 0 | 7 | 2 800 | 19 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.4.1 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - zákonné odvody | měsíc | 9 | 5 678 | 51 100 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 600 | 28 000 | 4 | 5 775 | 23 100 |
| 1.5 Mzdové náklady - hlídání dětí při realizaci vzdělávacích aktivit - DPP | hodina | 59 | 100 | 5 900 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29 | 100 | 2 900 | 30 | 100 | 3 000 |
| 1.6 Příprava metodiky - administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - DPP | hodina | 0 | 0 | 10 000 |  |  | 0 | 50 | 200 | 10 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.7 Příprava metodiky - rozšířený kurz práce na PC - DPP | hodina | 0 | 0 | 10 000 |  |  | 0 | 50 | 200 | 10 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.8 Příprava metodiky - kovoobráběcí řemeslný kurz - DPP | hodina | 0 | 0 | 10 000 |  |  | 0 | 50 | 200 | 10 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.9 Příprava metodiky - svářečský řemeslný kurz - DPP | hodina | 0 | 0 | 10 000 |  |  | 0 | 50 | 200 | 10 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.10 Příprava metodiky - truhlářský řemeslný kurz - DPP | hodina | 0 | 0 | 10 000 |  |  | 0 | 50 | 200 | 10 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.11 Administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - práce lektora - DPČ (včetně odvodů) | hodina | 450 | 280 | 126 000 |  |  | 0 | 150 | 280 | 42 000 | 150 | 280 | 42 000 | 150 | 280 | 42 000 |
| 1.12 Rozšířený kurz práce na PC - práce lektora - DPČ (včetně odvodů) | hodina | 500 | 230 | 115 000 |  |  | 0 | 200 | 230 | 46 000 | 200 | 230 | 46 000 | 100 | 230 | 23 000 |
| 1.13 Kovoobráběcí řemeslný kurz - práce lektora - DPČ (včetně odvodů) | hodina |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.14 Svářečský řemeslný kurz - práce lektora - DPČ (včetně odvodů) | hodina |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.15 Truhlářský řemeslný kurz - práce lektora - DPČ (včetně odvodů) | hodina |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.16 Jazykové vzdělávání – AJ - práce lektora - DPČ (včetně odvodů) | hodina | 1 250 | 230 | 287 500 |  |  | 0 | 420 | 230 | 96 600 | 420 | 230 | 96 600 | 410 | 230 | 94 300 |
| 1.17 Jazykové vzdělávání – NJ - práce lektora - DPČ (včetně odvodů) | hodina | 260 | 230 | 59 800 |  |  | 0 | 90 | 230 | 20 700 | 90 | 230 | 20 700 | 80 | 230 | 18 400 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 182 617 |  |  | 4 317 |  |  | 70 800 |  |  | 60 000 |  |  | 47 500 |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Cestovné manžera projektu | měsíc | 17 | 9 254 | 157 317 | 1 | 4 317 | 4 317 | 7 | 9 000 | 63 000 | 5 | 10 000 | 50 000 | 4 | 10 000 | 40 000 |
| 2.2 Cestovné klientů vzdělávacích kurzů | počet | 506 | 50 | 25 300 |  |  |  | 156 | 50 | 7 800 | 200 | 50 | 10 000 | 150 | 50 | 7 500 |
| 2.3 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 485 890 |  |  | 409 700 |  |  | 66 190 |  |  | 6 000 |  |  | 4 000 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.1.1 materiál - kovoobráběcí řemeslný kurz | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.2 materiál - svářečský řemeslný kurz | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.3 materiál - truhlářskáý řemeslný kurz | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2 Nákup zboží | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.3 Nákup DHM | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.3.1 učební pomůcky | ks | 51 | 271 | 13 800 |  |  | 0 | 1 | 3 800 | 3 800 | 30 | 200 | 6 000 | 20 | 200 | 4 000 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.1 notebook - zázemí projektu | ks | 2 | 10 458 | 20 915 | 1 | 515 | 515 | 1 | 20 400 | 20 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.2 software pro notebook - zázemí projektu | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.3 mobilní telefon - zázemí projektu | ks | 1 | 77 | 77 | 1 | 77 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.4 videodataprojektor - zázemí projektu | ks | 1 | 28 935 | 28 935 |  |  | 0 | 1 | 28 935 | 28 935 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.5 flipchart - zázemí projektu | ks | 1 | 2 703 | 2 703 | 1 | 2 703 | 2 703 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.6 tiskárna - zázemí projektu | ks | 1 | 13 055 | 13 055 |  |  | 0 | 1 | 13 055 | 13 055 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.7 kopírka - zázemí projektu | ks | 1 | 40 805 | 40 805 | 1 | 40 805 | 40 805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.8 kancelářské potřeby - zázemí projektu | sada |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.9 kanceláčská židle - zázemí projektu | sada | 1 | 27 900 | 27 900 | 1 | 27 900 | 27 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.10 kancelářský stůl - zázemí projektu | sada | 1 | 44 240 | 44 240 | 1 | 44 240 | 44 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.11 skříň - zázemí projektu | sada | 1 | 15 900 | 15 900 | 1 | 15 900 | 15 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.12 PC - informační centrum | sada | 1 | 128 470 | 128 470 | 1 | 128 470 | 128 470 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.13 software pro PC - informační centrum | sada | 1 | 49 290 | 49 290 | 1 | 49 290 | 49 290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.14 tiskárna - informační centrum | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.15 kancelářské potřeby - informační centrum | sada |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.16 kanceláčská židle - informační centrum | sada | 1 | 30 000 | 30 000 | 1 | 30 000 | 30 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.17 kancelářský stůl - informační centrum | sada | 1 | 53 900 | 53 900 | 1 | 53 900 | 53 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4.18 skříň - informační centrum | sada | 1 | 15 900 | 15 900 | 1 | 15 900 | 15 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 1 625 902 |  |  | 68 852 |  |  | 407 450 |  |  | 690 400 |  |  | 459 200 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2 Leasing |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.3 Pronájmy | měsíc | 20 | 8 000 | 160 000 | 4 | 8 000 | 32 000 | 7 | 8 000 | 56 000 | 5 | 8 000 | 40 000 | 4 | 8 000 | 32 000 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc | 20 | 9 200 | 184 002 | 4 | 7 888 | 31 552 | 7 | 8 350 | 58 450 | 5 | 10 000 | 50 000 | 4 | 11 000 | 44 000 |
| 4.5 Ubytování a stravné | osoboden |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.6 Studie, publikace | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře | osoboden |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.10 Náklady na publicitu - propagační materiály projektu | ks |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby | měsíc |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.) | měsíc | 20 | 415 | 8 300 | 4 | 75 | 300 | 7 | 500 | 3 500 | 5 | 500 | 2 500 | 4 | 500 | 2 000 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.1 Účetnictví projektu | měsíc | 20 | 2 500 | 50 000 | 2 | 2 500 | 5 000 | 9 | 2 500 | 22 500 | 5 | 2 500 | 12 500 | 4 | 2 500 | 10 000 |
| 4.17.2 Supervize projektu | počet |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.3 Vzdělávání nových zaměstnnaců | kurz | 2 | 5 000 | 10 000 |  |  | 0 | 1 | 5 000 | 5 000 | 1 | 5 000 | 5 000 |  |  | 0 |
| 4.17.4 Administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - nájem PC učebny | hodina | 100 | 160 | 16 000 |  |  | 0 | 35 | 160 | 5 600 | 35 | 160 | 5 600 | 30 | 160 | 4 800 |
| 4.17.5 Administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - nájem multimediální učebny | hodina | 100 | 160 | 16 000 |  |  | 0 | 35 | 160 | 5 600 | 35 | 160 | 5 600 | 30 | 160 | 4 800 |
| 4.17.6 Rozšířený kurz práce na PC - nájem PC učebny | hodina | 125 | 160 | 20 000 |  |  | 0 | 45 | 160 | 7 200 | 45 | 160 | 7 200 | 35 | 160 | 5 600 |
| 4.17.7 Kovoobráběcí řemeslný kurz - nájem řemeslné učebny | hodina |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.8 Svářečský řemeslný kurz - koupě služeb svářečské školy | hodina | 47 | 15 000 | 705 000 |  |  | 0 | 7 | 15 000 | 105 000 | 25 | 15 000 | 375 000 | 15 | 15 000 | 225 000 |
| 4.17.9 Svářečský řemeslný kurz - závěrečné svářečské zkoušky | počet |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.10 Truhlářský řemeslný kurz - nájem řemeslné učebny | hodina |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.11 Jazykové vzdělávání – AJ - nájem multimediální učebny | hodina | 500 | 160 | 80 000 |  |  | 0 | 200 | 160 | 32 000 | 200 | 160 | 32 000 | 100 | 160 | 16 000 |
| 4.17.12 Jazykové vzdělávání – NJ - nájem multimediální učebny | hodina | 10 | 160 | 1 600 |  |  | 0 | 10 | 160 | 1 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.13 Autoškola na nákladní automobil - nákup služeb autoškoly | počet | 19 | 15 000 | 285 000 |  |  | 0 | 7 | 15 000 | 105 000 | 7 | 15 000 | 105 000 | 5 | 15 000 | 75 000 |
| 4.17.14 Distribuce propagačních materiálů projektu | počet | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.15 Distribuce informací o pracovních příležitostech klientům projektu | měsíc | 9 | 10 000 | 90 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 10 000 | 50 000 | 4 | 10 000 | 40 000 |
| 4.17.16 Úprava www stránek | počet | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.17.17 Aktualizace www stránek | měsíc |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.2 Nákup pozemků, nemovitostí |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.3 Projektová dokumentace |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.3 Ostatní |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 3 927 300 |  |  | 581 485 |  |  | 1 138 340 |  |  | 1 264 975 |  |  | 942 500 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 3 927 300 |  |  | 581 485 |  |  | 1 138 340 |  |  | 1 264 975 |  |  | 942 500 |