ZK-05-2007-62, př. 4

Počet stran: 7

Dodatek č. 1

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

Terénní práce v ohrožených skupinách

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006

č. smlouvy: 4568

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 			4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

Občanské sdružení Ječmínek

se sídlem: 		Husova 495/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 			26538377

zastoupená/ý:		Pavlem Průšou, předsedou sdružení

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		19-1624299359/0800

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Terénní práce v ohrožených skupinách“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 4568, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 29. 11. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V čl. XIII. odst. 1 písm. d) smlouvy se slova:

„Vytvořit takový počet monitorovacích ukazatelů, které deklaruje v žádosti o akci (registrační číslo CZ.04.1.05/3.2.61.3/4568) ze dne 1. 6. 2006. Těmito ukazateli se rozumí:

- 202 podpořených osob v programech a službách sociální integrace;

- 2 vytvořená hrubá pracovní místa“

nahrazují slovy:

„Vytvořit takový počet monitorovacích ukazatelů, které deklaruje v žádosti o akci (registrační číslo CZ.04.1.05/3.2.61.3/4568) ze dne 1. 6. 2006. Těmito ukazateli se rozumí:

- 130 podpořených osob v programech a službách sociální integrace;

- 2 vytvořená hrubá pracovní místa“.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se v části 9 tabulka:

| Název ukazatele: | Pp-A Podpořené osoby – programy a služby sociální integrace |
| --- | --- |
| Jednotka ukazatele: | osoba |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Plánovaná hodnota: | 202 |
| Název ukazatele: | III.II.IV Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy |
| Jednotka ukazatele: | Osoba |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Plánovaná hodnota: | 2 |

nahrazuje tabulkou:

| Název ukazatele: | Pp-A Podpořené osoby – programy a služby sociální integrace |
| --- | --- |
| Jednotka ukazatele: | osoba |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Plánovaná hodnota: | 130 |
| Název ukazatele: | III.II.IV Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy |
| Jednotka ukazatele: | Osoba |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Plánovaná hodnota: | 2 |

III.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

V.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/05/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Pavel Průša						          Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 8. 2006 | Datum ukončení projektu: | 31. 5. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 22 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 1 007 948,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Úvodní etapa |
| Stručná charakteristika etapy: | Vytvoření dotazníku a práce prvního pracovníka v obvodu Bystřice n.P., zaučování 2. terénního pracovníka. |
| Datum zahájení etapy: | 1.8.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 31.12.2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 30.1.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 144 587,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 |
| Uznatelné náklady etapy: | 144 587,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 106 643,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 606,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 28 698,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 8 640,- Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Práce v terénu Bystřice n.P. a Žďár n.S. |
| Stručná charakteristika etapy: | V terénu práce dvou terénních sociální pracovnic, které pokrývají zhruba region Bystřice n.P. a Žďáru n. S. V září 2007 plánován workshop, na kterém bude za účasti pracovníků z městských úřadů prezentována dosavadní práce. Zároveň k tomuto datu bude provedeno částečné vyhodnocení dotazníků, aby práce v terénu mohla být zaměřena přesně na cílovou skupinu klientů, kteří potřebují pomoc. |
| Datum zahájení etapy: | 1.1.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30.9.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 9 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.10.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 473 007,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 473 007,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 410 367,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 17 424,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 16 740,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 28 476,- Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Nasměrování na cílovou skupinu |
| Stručná charakteristika etapy: | Po částečném zpracování dotazníku chceme lépe nasměrovat terénní práci ke klientům, kteří nejvíce potřebují naši pomoc. Etapa bude uzavřena worksopem s pracovníky městských úřadů. Práce bude představena i pracovníkům jiných měst, kde terénní práce zatím neprobíhá. |
| Datum zahájení etapy: | 1.10.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 31.12.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.1.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 146 063,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 146 063,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 130 613,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 5 808,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 150,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 9 492,- Kč |
| Číslo etapy: | 4 |
| Název etapy: | Závěrečné vyhodnocování |
| Stručná charakteristika etapy: | Na počátku etapy bude ještě probíhat sběr dat a přímá pomoc klientům ale od dubna již bude probíhat zpracování všech údajů, které za dobu projektu byly nashromážděny. Na závěrečný workshop budou pozváni kromě pracovníků městských úřadů i pracovníci okresního soudu. |
| Datum zahájení etapy: | 1.1.2008 |
| Datum ukončení etapy: | 31.5.2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 30.6.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 244 291,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 |
| Uznatelné náklady etapy: | 244 291,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 217 688 |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 8 252,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 250,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 18 101,- Kč |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

| ROZPOČET PROJEKTU PRO SROP | Projekt celkem | 1. etapa | 2.etapa | 3.etapa | 4.etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet | měsíc | 22,00 |  | 865 311,00 |  |  | 106 643,00 |  |  | 410 367,00 |  |  | 130 613,00 |  |  | 217 688,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | funkce v projektu |  |  | 645 119,00 |  |  | 83 144,00 |  |  | 303 975,00 |  |  | 96 750,00 |  |  | 161 250,00 |
|  | terénní prac. |  |  |  | 5,00 | 15 000,00 | 53 000,00 | 9,00 | 15 000,00 | 139 050,00 | 3,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 5,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
|  | terénní prac. |  |  |  |  |  | 14 000,00 | 9,00 | 14 000,00 | 128 050,00 | 3,00 | 14 000,00 | 42 000,00 | 5,00 | 14 000,00 | 70 000,00 |
|  | vedoucí projektu |  |  |  | 5,00 | 2 250,00 | 14 144,00 | 9,00 | 2 250,00 | 25 875,00 | 3,00 | 2 250,00 | 6 750,00 | 5,00 | 2 250,00 | 11 250,00 |
|  | ekonom |  |  |  | 5,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 9,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 5,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | funkce v projektu |  |  | 220 192,00 |  |  | 23 499,00 |  |  | 106 392,00 |  |  | 33 863,00 |  |  | 56 438,00 |
|  | terénní prac. |  |  |  | 5,00 | 6 388,00 | 15 750,00 | 9,00 | 5 250,00 | 48 668,00 | 3,00 | 5 250,00 | 15 750,00 | 5,00 | 5 250,00 | 26 250,00 |
|  | terénní prac. |  |  |  |  |  | 4 949,00 | 9,00 | 4 900,00 | 44 818,00 | 3,00 | 4 900,00 | 14 700,00 | 5,00 | 4 900,00 | 24 500,00 |
|  | vedoucí projektu |  |  |  | 5,00 | 788,00 | 700,00 | 9,00 | 788,00 | 9 056,00 | 3,00 | 788,00 | 2 363,00 | 5,00 | 788,00 | 3 938,00 |
|  | ekonom |  |  |  | 5,00 | 350,00 | 2 100,00 | 9,00 | 350,00 | 3 850,00 | 3,00 | 350,00 | 1 050,00 | 5,00 | 350,00 | 1 750,00 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 32 090,00 |  |  | 606,00 |  |  | 17 424,00 |  |  | 5 808,00 |  |  | 8 252,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) | měsíc | 22,00 | 1 716,00 | 32 090,00 | 5,00 | 968,00 | 606,00 | 9,00 | 1 936,00 | 17 424,00 | 3,00 | 1 936,00 | 5 808,00 | 5,00 | 1 936,00 | 8 252,00 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 45 838,00 |  |  | 28 698,00 |  |  | 16 740,00 |  |  | 150,00 |  |  | 250,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) | měsíc | 22,00 | 50,00 | 1 100,00 | 5,00 | 50,00 | 250,00 | 9,00 | 50,00 | 450,00 | 3,00 | 50,00 | 150,00 | 5,00 | 50,00 | 250,00 |
| 3.2 Nákup zboží | ks | 1,00 | 30 000,00 | 36 738,00 | 1,00 | 30 000,00 | 24 500,00 |  |  | 12 290,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | ks | 2,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 3 948,00 | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) | ks |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 64 709,00 |  |  | 8 640,00 |  |  | 28 476,00 |  |  | 9 492,00 |  |  | 18 101,00 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.2 Leasing |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.3 Pronájmy | měsíc |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc | 22,00 | 300,00 | 15 400,00 | 5,00 | 300,00 | 1 500,00 | 9,00 | 700,00 | 7 056,00 | 3,00 | 700,00 | 2 352,00 | 5,00 | 700,00 | 4 492,00 |
| 4.5 Ubytování a stravné | osoboden |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | osoboden |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.) | měsíc |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) | účetní/měs. | 22,00 | 2 380,00 | 49 309,00 | 5,00 | 2 380,00 | 7 140,00 | 9,00 | 2 380,00 | 21 420,00 | 3,00 | 2 380,00 | 7 140,00 | 5,00 | 2 380,00 | 13 609,00 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.2 Nákup pozemků (do 10% celk. uznatel. nákladů), nemovitostí |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.3 Ostatní |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 1 007 948 |  |  | 144 587,00 |  |  | 473 007,00 |  |  | 146 063,00 |  |  | 244 291,00 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 1 007 948 |  |  | 144 587,00 |  |  | 473 007,00 |  |  | 146 063,00 |  |  | 244 291,00 |