ZK-05-2007-62, př. 9

Počet stran: 5

Dodatek č. 3

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

D-KOMPLEX - snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006

č. smlouvy: 2981

## Vysočina,

kraj se sídlem:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:			70890749

zastoupený:		Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 		4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

Kolpingovo dílo České republiky

se sídlem: 		náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 			43379729

zastoupené:		Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem

bankovní spojení:	ČSOB Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 		177546914/0300

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „D-KOMPLEX – Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 2981, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 15. 6. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V čl. II odst. 2. smlouvy se slova a tabulka:

„Kraj se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu do výše 5 219 118,- Kč (slovy: pětmilionůdvěstědevatenácttisícstoosmnáct korun českých) za účelem realizace akce. Celkové finanční náklady na akci činí 5 253 546,- Kč. Podpora představuje nejvýše 100 % z celkových uznatelných nákladů na akci. Celkové uznatelné náklady na akci se skládají z kofinancování kraje, příspěvku ze státního rozpočtu a příspěvku z Evropského sociálního fondu (ESF) – blíže viz Tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

| Zdroj podpory | Výše podpory v % | Výše podpory v Kč |
| --- | --- | --- |
| Evropský sociální fond | 80 | 4 175 294,40 |
| Státní rozpočet | 10 | 521 911,80 |
| Krajský rozpočet | 10 | 521 911,80 |
| Celkem | 100 | 5 219 118,00 |

nahrazují slovy a tabulkou:

„Kraj se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu do výše 5 014 777,- Kč (slovy: pětmilionůčtrnácttisícsedmsetsedmdesátsedm korun českých) za účelem realizace akce. Celkové finanční náklady na akci činí 5 049 205,- Kč. Podpora představuje nejvýše 100 % z celkových uznatelných nákladů na akci. Celkové uznatelné náklady na akci se skládají z kofinancování kraje, příspěvku ze státního rozpočtu a příspěvku z Evropského sociálního fondu (ESF) – blíže viz Tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

| Zdroj podpory | Výše podpory v % | Výše podpory v Kč |
| --- | --- | --- |
| Evropský sociální fond | 80 | 4 011 821,60 |
| Státní rozpočet | 10 | 501 477,70 |
| Krajský rozpočet | 10 | 501 477,70 |
| Celkem | 100 | 5 014 777,00 |

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/05/2007/ZK.

V ……………….. dne………					V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Libor Havlík						         Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 5. 2006 | Datum ukončení projektu: | 30. 4. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 24 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 5 014 777,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 34 428,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Projekt je rozdělen do tří etap. Stručně se dají popsat jako přípravná, zkušební a pilotní. Časově je projekt realizován po dobu 24 měsíců, kdy přípravná a zkušební fáze trvá 12 měsíců a pilotní ověřování dalších 12 měsíců. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Etapa přípravná |
| Stručná charakteristika etapy: | V rámci této etapy byl sestaven realizační tým, zahájeno definování metodik práce, pořízeno základní vybavení projektu a spuštěna akvizice klientů do programů projektu. |
| Datum zahájení etapy: | 1. 5. 2006 |
| Datum ukončení etapy: | 30. 6. 2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 2 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.7. 2006 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 321 992,- |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 321 992,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 66 825,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 3 654,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákupy mat. a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 159 539,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 57 931,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 34 043,- Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Etapa zkušební |
| Stručná charakteristika etapy: | V rámci této etapy bude realizováno zapojení klientů do programů; vytvoření programů péče a jejich odzkoušení; vytváření systému návazné péče; odborné vzdělávání realizačního týmu; rozjezd pracovní terapie – dílny. |
| Datum zahájení etapy: | 1.7. 2006 |
| Datum ukončení etapy: | 30.4. 2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 10 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.5. 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 2 530 558,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 2 869,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 2 530 558,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1 058 940,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 49 270,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákupy mat. a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 720 730,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 463 861,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 237 757,- Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Etapa pilotní |
| Stručná charakteristika etapy: | V rámci této etapy dojde k pilotnímu ověření metodik programů péče; bude realizováno zapojení klientů do všech částí programu; prováděn systém návazné péče; odborné vzdělávání realizačního týmu; ukončení projektu dle stanovených indikátorů. |
| Datum zahájení etapy: | 1.5. 2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30.4. 2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 12 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 31.5. 2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 2 162 227,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 31 559,- Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 2 162 227,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1 200 798,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 57 297,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákupy mat. a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 118 101,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákupy služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 506 431,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 279 600,- Kč |