ZK-06-2007-37, př. 3

Počet stran: 10

Dodatek č. 2

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

Dobrovolnické centrum Vysočina

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

č. smlouvy 4567

## Smluvní strany

## Vysočina,

kraj se sídlem:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:			70890749

zastoupený:		Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 		4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

### MANEOR

se sídlem: 		Rokytno 56, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 			48894516

zastoupený:		Zdeňkem Smrčkem, předsedou sdružení

bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 		180922968/0600

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Dobrovolnické centrum Vysočina“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 4567, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 21. 12. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne … a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/06/2007/ZK.

V ……………dne……						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Zdeněk Smrček						          Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 12. 2006 | Datum ukončení projektu: | 30. 4. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 17 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 1 947 301,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Časová realizace projektu je rozdělena do čtyř etap. První etapa je určena přípravě nových prostor pro nastěhování kanceláře, v druhé etapě bude DC Vysočina dovybaveno a budou vyrobeny propagační materiály. Pak následuje etapa prvního oslovování – jejím cílem je zjistit, zda oslovujeme odpovídajícím způsobem cílovou skupinu a ve čtvrté etapě dojde k nápravě případných nedostatků v oslovování a bude pokračovat realizace programu „Dobrovolnictví nezaměstnaných“. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Příprava prostor a přestěhování centra |
| Stručná charakteristika etapy: | Příprava nově pronajatých prostor pro nastěhování kanceláře centra, včetně zřízení pevné telefonní linky. |
| Datum zahájení etapy: | 1. 12. 2006 |
| Datum ukončení etapy: | 15. 1. 2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 1,5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 15. 2. 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 39 325,70 Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 21 600,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 13 332,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 422,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 2 977,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 994,70 Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Dovybavení centra a příprava propagačních materiálů |
| Stručná charakteristika etapy: | Dovybavení centra dle rozpočtu projektu a výroba propagačních materiálů dle rozpočtu projektu. |
| Datum zahájení etapy: | 16. 1. 2007 |
| Datum ukončení etapy: | 28. 2. 2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 1,5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 28. 3. 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 311 819,50 Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 77 850,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 29 681,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 9 650,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1 196,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 8 370,50 Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 7 888,50 Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje na nákup nového zařízení a vybavení |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 177 183,50 Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | První fáze oslovování a vyhodnocneí výsledků |
| Stručná charakteristika etapy: | V této etapě začneme oslovovat naši cílovou skupinu a zahájíme positivní kampaň. Na závěr etapy vyhodnotíme výsledky v oslovování a na základě těchto závěrů upravíme způsob oslovování v poslední etapě – bude-li to nutné. Dobrovolníci se již budou zapojovat do dobrovolných činností. součástí této etapy je také víkendové setkání s dobrovolníky, kde získáme od dobrovolníků zpětnou vazbu, která také ovlivní naše uvažování o dalším realizaci projektu. |
| Datum zahájení etapy: | 1. 3. 2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30. 6. 2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 5,5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 20. 7. 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 456 384,50 Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 267 503,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 74 090,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 39 391,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 2 687,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 62 920,50 Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 9 793,- Kč |
| Číslo etapy: | 4 |
| Název etapy: | Oslovování potenciálních dobrovolníků a pokračování v osvětě a propagaci na základě dosavadních výsledků |
| Stručná charakteristika etapy: | Po případných úpravách na základě výsledků 3. etapy budeme pokračovat v positivní kampani, oslovování cílových skupin a zapojování dobrovolníků do dobrovolné činnosti. Součástí etapy je také akce s oficiálním poděkováním dobrovolníkům. |
| Datum zahájení etapy: | 1. 7. 2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30. 4. 2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 10 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 30. 5. 2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1 139 771,30 Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 798 247,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 96 408,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 119 889,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 7 695,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 53 708,50 Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 63 823,80 Kč |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

| 1. ROZPOČET PROJEKTU PRO SROP | Projekt celkem | 1. etapa | 2.etapa | 3. etapa | 4. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 1 165 200,00 |  |  | 21 600,00 |  |  | 77 850,00 |  |  | 267 503,00 |  |  | 798 247,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | koordinátor projektu | 1,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,000000 | 304 000,00 | 0,00 | 0,078947 | 304 000,00 | 24 000,00 | 0,27425329 | 304 000,00 | 83 373,00 | 0,64680 | 304 000,00 | 196 627,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | koordinátor dobrovolníků | 1,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,000000 | 256 000,00 | 0,00 | 0,070312 | 256 000,00 | 18 000,00 | 0,2421875 | 256 000,00 | 62 000,00 | 0,68750 | 256 000,00 | 176 000,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | odborný asistent | 1,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,058823 | 272 000,00 | 16 000,00 | 0,066176 | 272 000,00 | 18 000,00 | 0,18586029 | 272 000,00 | 50 554,00 | 0,68914 | 272 000,00 | 187 446,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | školitel - bezpečnost práce (DPP) | 16,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,300000 | 1 000,00 | 300,00 | 15,70000 | 1 000,00 | 15 700,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | školitel - první pomoc (DPP) | 16,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1 000,00 | 0,00 | 1,000000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,00000 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | školitel - supervize (DPP) | 5,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,850000 | 2 000,00 | 1 700,00 | 4,15000 | 2 000,00 | 8 300,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | koordinátor projektu | 1,00 | 106 400,00 | 106 400,00 | 0,000000 | 106 400,00 | 0,00 | 0,062500 | 106 400,00 | 6 650,00 | 0,26109023 | 106 400,00 | 27 780,00 | 0,67641 | 106 400,00 | 71 970,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | koordinátor dobrovolníků | 1,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,000000 | 89 600,00 | 0,00 | 0,0625 | 89 600,00 | 5 600,00 | 0,25 | 89 600,00 | 22 400,00 | 0,68750 | 89 600,00 | 61 600,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | odborný asistent | 1,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 0,058823 | 95 200,00 | 5 600,00 | 0,058824 | 95 200,00 | 5 600,00 | 0,19323529 | 95 200,00 | 18 396,00 | 0,68912 | 95 200,00 | 65 604,00 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 82 500,00 |  |  | 994,70 |  |  | 7 888,50 |  |  | 9 793,00 |  |  | 63 823,80 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) - zaměstnanci | měsíc | 17,00 | 2 500,00 | 42 500,00 | 0,39788 | 2 500,00 | 994,70 | 3,1554 | 2 500,00 | 7 888,50 | 3,4412 | 2 500,00 | 8 603,00 | 10,0 | 2 500,00 | 25 013,80 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) - členové poradního týmu | měsíc | 16,00 | 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 16,0 | 500,00 | 8 000,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) - dobrovolníci | měsíc | 16,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,595 | 2 000,00 | 1 190,00 | 15,4 | 2 000,00 | 30 810,00 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 305 160,00 |  |  | 2 977,00 |  |  | 185 554,00 |  |  | 62 920,50 |  |  | 53 708,50 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - kancelářské potřeby | měsíc | 16,00 | 150,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 150,00 | 2 370,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,2 | 150,00 | 30,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - toner do multifunkčního zařízení | 1 ks | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 4 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,1 | 4 000,00 | 500,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - kancelářský papír | balení | 8,00 | 170,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 170,00 | 952,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 2,4 | 170,00 | 408,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - hygienické potřeby | měsíc | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 50,00 | 866,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - ostatní materiál | měsíc | 16,00 | 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 100,00 | 682,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 9,2 | 100,00 | 917,50 |
| 3.2 Nákup zboží - nádobí | souprava | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,8515 | 2 000,00 | 1 703,00 | 0,1 | 2 000,00 | 297,00 |
| 3.2 Nákup zboží - odborná literatura | ks | 10,00 | 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,833333 | 300,00 | 2 950,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení pro poradní tým | 1 měsíc | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 50,00 | 50,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 15,0 | 50,00 | 749,50 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na školení | 1 měsíc | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 16,0 | 50,00 | 800,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na intervizi/supervizi | 1 měsíc | 16,00 | 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 16,0 | 100,00 | 1 600,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na akci s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na akci s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,84391667 | 6 000,00 | 5 063,50 | 0,2 | 6 000,00 | 936,50 |
| 3.3 Nákup DHM - PC sestava | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,149333 | 30 000,00 | 34 480,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - notebook | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,012666 | 30 000,00 | 30 380,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - multifunkční zařízení | ks | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 25 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,02856 | 25 000,00 | 714,00 |
| 3.3 Nákup DHM - digitální fotoaparát | ks | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,0 | 19 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - paměťová karta | ks | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,015384 | 1 300,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 | 1 300,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - dataprojektor | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - nábytek do klubovny dobrovolníků | sestava | 1,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,99884375 | 32 000,00 | 31 963,00 | 0,0 | 32 000,00 | 37,00 |
| 3.3 Nákup DHM - nábytek do kanceláře | sestava | 1,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,66755882 | 34 000,00 | 22 697,00 | 0,3 | 34 000,00 | 11 303,00 |
| 3.3 Nákup DHM - chladnička | ks | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 7 000,00 | 6 790,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - flipchart | ks | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 5 000,00 | 4 126,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - vysavač | ks | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 3 000,00 | 2 341,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - mobilní telefon | ks | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,9923333 | 3 000,00 | 2 977,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - řezačka na papír | ks | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2 500,00 | 1 656,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - ostatní vybavení (stolní lampy, odpadkové koše apod.) | sestava | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,101666 | 3 000,00 | 305,00 | 0,498 | 3 000,00 | 1 494,00 | 0,4 | 3 000,00 | 1 201,00 |
| 3.3 Nákup DHM - mikrovlnná trouba | ks | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1,0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - nákup koberce | m2 | 50,00 | 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 50,0 | 300,00 | 15 000,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - Corel Draw | 1 program | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,866666 | 15 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - Microsoft Office | 1 program | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,565416 | 12 000,00 | 6 785,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,4 | 12 000,00 | 5 215,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - software Adobe Photoshop | 1 program | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1,0 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 394 441,00 |  |  | 13 754,00 |  |  | 40 527,00 |  |  | 116 168,00 |  |  | 223 992,00 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Leasing | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Pronájmy - kancelář centra | měsíc | 17,00 | 2 500,00 | 42 500,00 | 0,66 | 2 500,00 | 1 650,00 | 1,32 | 2 500,00 | 3 300,00 | 2,64 | 2 500,00 | 6 600,00 | 12,4 | 2 500,00 | 30 950,00 |
| 4.3 Pronájmy - klubovna dobrovolníků | měsíc | 17,00 | 2 000,00 | 34 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 11,0 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 4.3 Pronájmy - prostory na besedu | beseda | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,0 | 500,00 | 3 000,00 |
| 4.3 Pronájmy - akce s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1,0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc | 17,00 | 4 000,00 | 68 000,00 | 0,20175 | 4 000,00 | 807,00 | 0,8375 | 4 000,00 | 3 350,00 | 3,54775 | 4 000,00 | 14 191,00 | 12,4 | 4 000,00 | 49 652,00 |
| 4.4 Služby související s provozem klubovny dobrovolníků (telefony, energie,aj. režie) | měsíc | 17,00 | 1 000,00 | 17 000,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 11,0 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 4.5 Ubytování - účast zaměstnanců na konferenci | osoboden | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 3,0 | 400,00 | 1 200,00 |
| 4.5 Ubytování - dobrovolníci a zástupci centra na víkendovém setkání dobrovolníků | osoboden | 32,00 | 300,00 | 9 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 22,00 | 300,00 | 6 600,00 | 0,3 | 300,00 | 87,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | osoboden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - odborné konzultace pro zaměstnance centra | 1 hodina | 10,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,70 | 1 000,00 | 700,00 | 9,3 | 1 000,00 | 9 300,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - supervize koordinátorů | 1 supervize | 8,00 | 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1,833333 | 300,00 | 550,00 | 3,666666 | 300,00 | 1 100,00 | 2,5 | 300,00 | 750,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - daňový poradce | 1 měsíc | 17,00 | 1 100,00 | 18 700,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 5,00 | 1 100,00 | 5 500,00 | 11,0 | 1 100,00 | 12 100,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - psycholog či jiný odborník na víkendovém setkání dobrovolníků | 1 hodina | 13,00 | 900,00 | 11 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 13,00 | 900,00 | 11 700,00 | 0,0 | 900,00 | 0,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.) - bankovní poplatky | měsíc | 20,00 | 600,00 | 12 000,00 | 0,703333 | 600,00 | 422,00 | 1,993333 | 600,00 | 1 196,00 | 4,478333 | 600,00 | 2 687,00 | 12,8 | 600,00 | 7 695,00 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 Pojištění dobrovolníků | rok | 1,33 | 25 000,00 | 33 250,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,33592 | 25 000,00 | 8 398,00 | 1,0 | 25 000,00 | 24 852,00 |
| 4.17 Vymalování kanceláře a klubovny (včetně škrabání) | m2 | 175,00 | 45,00 | 7 875,00 | 175,00 | 45,00 | 7 875,00 |  | 45,00 | 0,00 |  | 45,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 Zřízení pevné telefonní linky | 1 linka | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 3 500,00 | 0,00 |
| 4.17 Účastnický poplatek na konferenci o dobrovolnictví | 1 osoba | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 3,0 | 400,00 | 1 200,00 |
| 4.17 Semináře při ICN v Praze | 1 seminář | 6,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,992 | 1 500,00 | 1 488,00 | 5,0 | 1 500,00 | 7 512,00 |
| 4.17 Školení pro koordinátory dobrovolníků | 1 školení | 1,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 1,0 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 4.17 Zpracování grafických podkladů pro tisk a úprava webových stránek | 1 zakázka | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,666666 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,333333 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,0 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4.17 Tisk letáků o dobrovolnictví nezaměstnaných, A5, 4/1 | 1 leták | 2 000,00 | 2,80 | 5 600,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2 380,00 | 2,80 | 6 664,00 | 0,0 | 2,80 | 0,00 |
| 4.17 Tisk letáků o dobrovolnickém centru, A5, 4/1 | 1 leták | 2 000,00 | 2,80 | 5 600,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2 380,00 | 2,80 | 6 664,00 | 0,0 | 2,80 | 0,00 |
| 4.17 Tisk obálek dobrovolnického centra, atypický formát, 4/0 | 1 obálka | 1 000,00 | 6,70 | 6 700,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 1 190,00 | 6,70 | 7 973,00 | 0,0 | 6,70 | 0,00 |
| 4.17 Tisk mustrů plakátů - A3, 4/0 | 1 plakát | 600,00 | 4,50 | 2 700,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 1269,33333 | 4,50 | 5 712,00 | 0,0 | 4,50 | 0,00 |
| 4.17 Tisk mustrů plakátů - A5, 4/0 | 1 leták | 2 400,00 | 2,00 | 4 800,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1606,5 | 2,00 | 3 213,00 | 793,5 | 2,00 | 1 587,00 |
| 4.17 Tisk 8 druhů plakátů - A4, 4/0 | 1 plakát | 4 800,00 | 3,00 | 14 400,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4798 | 3,00 | 14 394,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,0 | 3,00 | 6,00 |
| 4.17 Tisk vizitek, 2 druhy, 4/0 | 1 ks | 400,00 | 4,00 | 1 600,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 380,75 | 4,00 | 1 523,00 | 19,3 | 4,00 | 77,00 |
| 4.17 Pronájem domény | 1 rok | 1,33 | 238,00 | 317,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 1,3 | 238,00 | 317,00 |
| 4.17 Webhosting | 1 rok | 1,33 | 1 428,00 | 1 899,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,000000 | 1 428,00 | 0,00 | 1,3 | 1 428,00 | 1 899,00 |
| 4.17 Výlep plakátů | 1 výlep | 28,00 | 1 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3,637 | 1 000,00 | 3 637,00 | 8,455 | 1 000,00 | 8 455,00 | 15,9 | 1 000,00 | 15 908,00 |
| 4.17 Ozvučení programu na akci s oficiálním poděkováním | 1 akce | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1,0 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4.17 Program na akci s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.2 Nákup pozemků, nemovitostí |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích (pozemky, nemovitosti, stavební práce) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.3 Ostatní ( nelze využít předchozích řádků - specifikujte ) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 1 947 301,00 |  |  | 39 325,70 |  |  | 311 819,50 |  |  | 456 384,50 |  |  | 1 139 771,30 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 1 947 301,00 |  |  | 39 325,70 |  |  | 311 819,50 |  |  | 456 384,50 |  |  | 1 139 771,30 |