ZK-07-2007-36, př. 1

Počet stran: 16

Dodatek č. 3

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

č. smlouvy: 4575

Smluvní strany

## Vysočina,

kraj se sídlem:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:			70890749

zastoupený:		Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 		4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

### Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina

se sídlem: 		Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava

IČ: 			26652935

zastoupené:		Dagmar Zápotočnou, předsedkyní sdružení

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 		4200098661/6800

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, 
č. smlouvy: 4575, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 14. 12. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne … a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/xx/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Dagmar Zápotočná	Miloš Vystrčil

předsedkyně sdružení        	hejtman kraje

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 10. 2006 | Datum ukončení projektu: | 30. 6. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 21 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 6 947 367,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Realizace akce se skládá ze 7 etap. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Zpracování organizačních norem |
| Stručná charakteristika etapy: | Vypracování provozního řádu a pracovního řádu nutných ka samotnému provozu ZIC, účetní poradenství. |
| Datum zahájení etapy: | 1. 10. 2006 |
| Datum ukončení etapy: | 31. 12. 2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 15. 1. 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 284 315,-Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 168 480,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 17 190,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 80 500,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 18 145,-Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Výběrová řízení personálu a klientů, zpracování pracovních smluv, metodiky práce a standardů kvality, pořízení části vybavení, ek. poradenství. |
| Stručná charakteristika etapy: | V rámci výběrových řízení bude vybráno 10 klientů denního provozu, 10 klientů odpoledního provozu a 8 zaměstnanců. Budou zpracovány pracovní smlouvy, metodiky práce a standardy kvality sociálních služeb. Dále bude pořízena část vybavení potřebného k naplňování aktivit ZIC. |
| Datum zahájení etapy: | 01.01.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 31.03.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 16.04.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1.039.920,00 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: | 1.039.920,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 187.920,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 127.153,40 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup nového vybavení, zařízení a spotřebního materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 591.216,60 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 133.630,00 |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Architektonický návrh interiéru, pořízení vybavení a zařízení, hipoterapie |
| Stručná charakteristika etapy: | Návrh interiéru, pořízení vybavení a zařízení do ZIC, kancelářské potřeby, dílenský, kuchyňský a provozní nábytek, koncové přístroje, provozní a spotřební materiál, účetní poradenství |
| Datum zahájení etapy: | 01.04.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 31.07.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 4 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 17.08.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1.033.385,00 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: | 1.033.385,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 250.560,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 124.396,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup nového vybavení, zařízení a spotřebního materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 601.509,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 56.920,00 |
| Číslo etapy: | 4 |
| Název etapy: | Školení, zkušební provoz |
| Stručná charakteristika etapy: | V této etapě nastoupí personál, budou se konat školení, zahájení poskytování sociálních služeb. |
| Datum zahájení etapy: | 01.08.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 31.10.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 16.11.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1.000.061,- |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: | 1.000.061,- |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 673.380,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 48.573,5 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup nového vybavení, zařízení a spotřebního materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 91.531,5 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 160.576,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 26.000,00 |
| Číslo etapy: | 5 |
| Název etapy: | Pořízení části vybavení, poskytování sociálních služeb |
| Stručná charakteristika etapy: | Již bude probíhat provoz, bude pořízena zbývající část vybavení |
| Datum zahájení etapy: | 01.11.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 31.12.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 2 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 18.01.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1.261.554,00 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: | 1.261.554,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 448.920,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 129.515,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup nového vybavení, zařízení a spotřebního materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 593.504,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 63.615,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 26.000,00 |
| Číslo etapy: | 6 |
| Název etapy: | Poskytování služeb |
| Stručná charakteristika etapy: | Poskytování sociálních služeb, nakoupen potřebný materiál, CD-média. Ke konci etapy bude pořízen a namontován fóliovník. |
| Datum zahájení etapy: | 01.01.2008 |
| Datum ukončení etapy: | 31.03.2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 18.04.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1.249.658,00 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: | 1.249.658,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 673.380,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 90.821,5 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup nového vybavení, zařízení a spotřebního materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 162.656,5 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 283.800,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 39.000,00 |
| Číslo etapy: | 7 |
| Název etapy: | Plný provoz centra |
| Stručná charakteristika etapy: | V této etapě již budou plně poskytovány sociální služby, budou se konat semináře, pořízeny publikace. |
| Datum zahájení etapy: | 01.04.2008 |
| Datum ukončení etapy: | 31.06.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 18.07.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 1.078.474,00 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,00 |
| Uznatelné náklady etapy: | 1.078.474,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 673.380,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | DPH |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 64.559,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 301.535,00 |
| Typ uznatelného nákladu: | Výdaje na cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 39.000,00 |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

|  | Projekt celkem | 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa | 4. etapa | 5. etapa | 6. etapa | 7. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jed-notka | Po-čet jed-no-tek | Jed-not-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Po-čet jed-no-tek | Jed-not-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Po-čet jed-no-tek | Jed-not-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Po-čet jed-no-tek | Jednot-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Po-čet jed-no-tek | Jed-not-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Po-čet jed-no-tek | Jed-not-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Po-čet jed-no-tek | Jed-not-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Po-čet jed-no-tek | Jednot-ková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 3 076 020 |  |  | 168 480 |  |  | 187 920 |  |  | 250 560 |  |  | 673 380 |  |  | 448 920 |  |  | 673 380 |  |  | 673 380 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda |  |  |  | 2278515 |  |  | 124800 |  |  | 139200 |  |  | 185 600,00 |  |  | 498795 |  |  | 332530 |  |  | 498795 |  |  | 498795 |
| Koordinátor | měsíc | 21 | 32 000 | 672000 | 3 | 32000 | 96000 | 3 | 32 000 | 96000 | 4 | 32 000,00 | 128000 | 3 | 32 000 | 96000 | 2 | 32 000 | 64000 | 3 | 32 000 | 96000 | 3 | 32 000 | 96000 |
| Asistent | měsíc | 20 | 14 400 | 288000 | 2 | 14400 | 28800 | 3 | 14 400 | 43200 | 4 | 14 400,00 | 57600 | 3 | 14 400 | 43200 | 2 | 14 400 | 28800 | 3 | 14 400 | 43200 | 3 | 14 400 | 43200 |
| Plat vedoucího centra (1 HPP) | měsíc | 11 | 19 500 | 214500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 19 500 | 58500 | 2 | 19 500 | 39000 | 3 | 19 500 | 58500 | 3 | 19 500 | 58500 |
| Plat metodika centra (1 HPP) | měsíc | 11 | 16 200 | 178200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 16 200 | 48600 | 2 | 16 200 | 32400 | 3 | 16 200 | 48600 | 3 | 16 200 | 48600 |
| Plat technicko-ekonomického pracovníka centra (1 HPP) | měsíc | 11 | 14 233 | 156563 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 14 233 | 42699 | 2 | 14 233 | 28466 | 3 | 14 233 | 42699 | 3 | 14 233 | 42699 |
| Plat asistenta1 (1 HPP) | měsíc | 11 | 14 233 | 156563 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 14 233 | 42699 | 2 | 14 233 | 28466 | 3 | 14 233 | 42699 | 3 | 14 233 | 42699 |
| Plat asistenta2 (1 HPP) | měsíc | 11 | 14 233 | 156563 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 14 233 | 42699 | 2 | 14 233 | 28466 | 3 | 14 233 | 42699 | 3 | 14 233 | 42699 |
| Plat asistenta3 (1 HPP) | měsíc | 11 | 14 233 | 156563 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 14 233 | 42699 | 2 | 14 233 | 28466 | 3 | 14 233 | 42699 | 3 | 14 233 | 42699 |
| Plat asistenta4 (1 HPP) | měsíc | 11 | 14 233 | 156563 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 14 233 | 42699 | 2 | 14 233 | 28466 | 3 | 14 233 | 42699 | 3 | 14 233 | 42699 |
| Plat údržbáře (1 HPP) | měsíc | 11 | 13 000 | 143000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 13 000 | 39000 | 2 | 13 000 | 26000 | 3 | 13 000 | 39000 | 3 | 13 000 | 39000 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění |  |  |  | 797505 |  |  | 43680 |  |  | 48720 |  |  | 64960 |  |  | 174585 | 2 |  | 116390 |  |  | 174585 | 3 |  | 174585 |
| Koordinátor | měsíc | 21 | 11 200 | 235200 | 3 | 11200 | 33600 | 3 | 11 200 | 33600 | 4 | 11 200,00 | 44800 | 3 | 11 200 | 33600 | 2 | 11 200 | 22400 | 3 | 11 200 | 33600 | 3 | 11 200 | 33600 |
| Asistent | měsíc | 20 | 5 040 | 100800 | 2 | 5040 | 10080 | 3 | 5 040 | 15120 | 4 | 5 040,00 | 20160 | 3 | 5 040 | 15120 | 2 | 5 040 | 10080 | 3 | 5 040 | 15120 | 3 | 5 040 | 15120 |
| Vedoucí centra | měsíc | 11 | 6 825 | 75075 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 6 825 | 20475 | 2 | 6 825 | 13650 | 3 | 6 825 | 20475 | 3 | 6 825 | 20475 |
| Metodik centra | měsíc | 11 | 5 670 | 62370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 5 670 | 17010 | 2 | 5 670 | 11340 | 3 | 5 670 | 17010 | 3 | 5 670 | 17010 |
| Technicko-ekonomický pracovník centra | měsíc | 11 | 4 982 | 54802 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 982 | 14946 | 2 | 4 982 | 9964 | 3 | 4 982 | 14946 | 3 | 4 982 | 14946 |
| Asistent1 | měsíc | 11 | 4 982 | 54802 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 982 | 14946 | 2 | 4 982 | 9964 | 3 | 4 982 | 14946 | 3 | 4 982 | 14946 |
| Asistent2 | měsíc | 11 | 4 982 | 54802 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 982 | 14946 | 2 | 4 982 | 9964 | 3 | 4 982 | 14946 | 3 | 4 982 | 14946 |
| Asistent3 | měsíc | 11 | 4 982 | 54802 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 982 | 14946 | 2 | 4 982 | 9964 | 3 | 4 982 | 14946 | 3 | 4 982 | 14946 |
| Asistent4 | měsíc | 11 | 4 982 | 54802 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 982 | 14946 | 2 | 4 982 | 9964 | 3 | 4 982 | 14946 | 3 | 4 982 | 14946 |
| Údržbář | měsíc | 11 | 4 550 | 50050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 550 | 13650 | 2 | 4 550 | 9100 | 3 | 4 550 | 13650 | 3 | 4 550 | 13650 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 130000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 26000 |  |  | 26000 |  |  | 39000 |  |  | 39000 |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM | měsíc | 10 | 13 000 | 130000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 | 2 | 13 000 | 26000 | 2 | 13 000 | 26000 | 3 | 13 000 | 39000 | 3 | 13 000 | 39000 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 2040417,6 |  |  |  |  |  | 591 216,60 |  |  | 601 509,00 |  |  | 91531,5 |  |  | 593504 |  |  | 162656,5 |  |  | 0 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) |  |  |  | 352411,6 |  |  | 0 |  |  | 1126,6 |  |  | 48171 |  |  | 91531,5 |  |  | 137326 |  |  | 74256,5 |  |  | 0 |
| nákup materiálu všech místností | měsíc | 10 | 24 086 | 340 411,6 |  |  |  |  | 1 126,6 | 1 126,60 | 2 | 24 085,50 | 48171 | 3 | 30510,5 | 91531,5 | 2 | 63 663 | 127326 | 3 | 24085,5 | 72256,5 |  |  |  |
| CD-média | ks | 10 | 200 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 200 | 2000 |  |  |  |
| kuchyňské náčiní pitného režimu | sada | 1 | 10 000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Nákup zboží |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Nákup DHM |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dílenský, kuchyňský a provozní nábytek | etapa | 1 | 872 066 | 872066 |  |  | 0 |  |  | 226100 |  |  | 252688 |  |  | 0 |  |  | 393278 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| pracovní stoly | ks | 6 | 2 000 | 12000 |  |  |  | 6 | 2 000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pracovní stoly | ks | 10 | 3 000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 000,00 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pracovní stoly | ks | 1 | 3 300 | 3300 |  |  |  | 1 | 3 300 | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pracovní stoly | ks | 5 | 3 600 | 18000 |  |  |  | 5 | 3 600 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pracovní stoly | ks | 10 | 4 000 | 40000 |  |  |  | 9 | 4 000 | 36000 | 1 | 4 000,00 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odkládací stůl | ks | 1 | 1 800 | 1800 |  |  |  | 1 | 1 800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odkládací stůl | ks | 1 | 2 000 | 2000 |  |  |  | 1 | 2 000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stoly | ks | 8 | 5 000 | 40000 |  |  |  | 8 | 5 000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stoly | ks | 1 | 8 000 | 8000 |  |  |  | 1 | 8 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| židle | ks | 35 | 1 000 | 35000 |  |  |  | 35 | 1 000 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| židle | ks | 8 | 1 100 | 8800 |  |  |  | 8 | 1 100 | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| židle | ks | 5 | 1 300 | 6500 |  |  |  | 5 | 1 300 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| židle | ks | 3 | 1 500 | 4500 |  |  |  | 3 | 1 500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| židle polstrované | ks | 20 | 2 300 | 46000 |  |  |  | 20 | 2 300 | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| otočné židle | ks | 3 | 1 400 | 4200 |  |  |  | 3 | 1 400 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odkládací regál | ks | 2 | 2 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 000,00 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odkládací regál | ks | 12 | 3 000 | 36000 |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 000,00 | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odkládací regál | ks | 6 | 6 000 | 36000 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 000,00 | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informační tabule | ks | 22 | 2 000 | 44000 |  |  |  |  |  |  | 22 | 2 000,00 | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informační tabule | ks | 1 | 4 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 000,00 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lékárna | ks | 1 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  | 1 | 900,00 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skříňka se sklápěcí policí | ks | 6 | 6 800 | 40800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 800 | 40800 |  |  |  |  |  |  |
| skříňka pro výsuvný odsavač par | ks | 2 | 2 500 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 500 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| kuchyňský univerzální stojan | ks | 2 | 3 000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| snížená pracovní plocha pro varný panel | ks | 2 | 6 200 | 12400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 200 | 12400 |  |  |  |  |  |  |
| odkládací deska nerez pro hrnce | ks | 2 | 1 500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| přídavný stůl | ks | 2 | 6 000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| příborník | ks | 2 | 6 150 | 12300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 150 | 12300 |  |  |  |  |  |  |
| zásuvková skříňka s výsuvnou pracovní deskou | ks | 2 | 5 000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| odpadkový koš zabudovaný v pracovní desce | ks | 2 | 3 400 | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 400 | 6800 |  |  |  |  |  |  |
| skříňka s odkapávačem | ks | 2 | 2 700 | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 700 | 5400 |  |  |  |  |  |  |
| výsuvné police s ohrádkou | ks | 6 | 3 500 | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 500 | 21000 |  |  |  |  |  |  |
| mělký dřez | ks | 2 | 3 000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| krycí lišta dřezu | ks | 2 | 900 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 900 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| otočný karusel | ks | 2 | 8 000 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 000 | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| odsavač par | ks | 2 | 2 500 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 500 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| úložná skříň | ks | 4 | 2 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| úložná skříň | ks | 7 | 4 500 | 31500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 500 | 31500 |  |  |  |  |  |  |
| úložná skříň | ks | 3 | 5 000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| skříň dílenská | ks | 2 | 7 000 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 000 | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| skříň | ks | 4 | 8 000 | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 000 | 32000 |  |  |  |  |  |  |
| stůl a lavice | sada | 2 | 4 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| stojan na média | ks | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| stojan na média | ks | 1 | 588 | 588 |  |  |  |  |  |  | 1 | 588,00 | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| věšák | ks | 11 | 1 200 | 13200 |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 200,00 | 13200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| paraván | ks | 1 | 8 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 000,00 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podložky na zem | ks | 5 | 200 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 5 | 200,00 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koberec | m2 | 12 | 247 | 3038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 247 | 3038 |  |  |  |  |  |  |
| postel | ks | 4 | 12 000 | 48000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 12 000 | 48000 |  |  |  |  |  |  |
| matrace | ks | 4 | 10 000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| police | ks | 4 | 1 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| noční stolek | ks | 4 | 3 000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| peřina | ks | 4 | 2 500 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 500,00 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podložka pod matraci | ks | 4 | 1 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| lampa | ks | 4 | 260 | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 260 | 1040 |  |  |  |  |  |  |
| koberec | m2 | 25 | 180 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 180 | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| promítací plátno | ks | 1 | 7 000 | 7000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 000,00 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ponk | ks | 1 | 3 300 | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 300 | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| botník | ks | 1 | 2 000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 000,00 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lavice | ks | 6 | 3 000 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 000,00 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lavice šatní | ks | 4 | 3 000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 000,00 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rohožka | ks | 6 | 1 500 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 500,00 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukazatele únikových východů | ks | 20 | 60 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 60 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| přepravky a bedny | ks | 100 | 130 | 13000 |  |  |  |  |  |  | 100 | 130,00 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kancelářský nábytek | etapa | 1 | 109 600 | 109600 |  |  | 0 |  |  | 109600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| židle | ks | 8 | 1 000 | 8000 |  |  |  | 8 | 1 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zátěžová židle | ks | 4 | 3 500 | 14000 |  |  |  | 4 | 3 500 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stůl pracovní | ks | 3 | 5 000 | 15000 |  |  |  | 3 | 5 000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stůl pracovní | ks | 1 | 3 000 | 3000 |  |  |  | 1 | 3 000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kontejnery zásuvkové | ks | 4 | 4 000 | 16000 |  |  |  | 4 | 4 000 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stůl odkládací | ks | 3 | 1 800 | 5400 |  |  |  | 3 | 1 800 | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skříň | ks | 4 | 5 000 | 20000 |  |  |  | 4 | 5 000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| police | ks | 4 | 1 000 | 4000 |  |  |  | 4 | 1 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| knihovna | ks | 3 | 5 000 | 15000 |  |  |  | 3 | 5 000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informační tabule | ks | 4 | 2 000 | 8000 |  |  |  | 4 | 2 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| věšák | ks | 1 | 1 200 | 1200 |  |  |  | 1 | 1 200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdravotnické potřeby a zařízení | etapa | 1 | 94 300 | 94300 |  |  | 0 |  |  | 46700 |  |  | 14000 |  |  | 0 |  |  | 33600 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| masážní lůžko | ks | 1 | 33 200 | 33200 |  |  |  | 1 | 33 200 | 33200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žíněnka | ks | 5 | 1 800 | 9000 |  |  |  | 5 | 1 800 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tělové míče | ks | 5 | 300 | 1500 |  |  |  | 5 | 300 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| masážní výrobky | ks | 10 | 100 | 1000 |  |  |  | 10 | 100 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| masážní vana | ks | 1 | 33 600 | 33600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 33 600 | 33600 |  |  |  |  |  |  |
| informační tabule | ks | 1 | 2 000 | 2000 |  |  |  | 1 | 2 000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| polštář | ks | 4 | 1 500 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 500,00 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| povlečení | ks | 8 | 600 | 4800 |  |  |  |  |  |  | 8 | 600,00 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prostěradla | ks | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |  |  |  | 8 | 400,00 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| terapeutické pomůcky | etapa | 1 | 62 400 | 62400 |  |  | 0 |  |  | 49000 |  |  | 13400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| polohovací lehátka | ks | 2 | 4 000 | 8000 |  |  |  | 2 | 4 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| audiopřehrávač | ks | 2 | 4 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 000,00 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stimulační pomůcky | sada | 1 | 5 000 | 5000 |  |  |  | 1 | 5 000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| malířské stojany | ks | 3 | 1 800 | 5400 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 800,00 | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hudební nástroje | sada | 1 | 2 200 | 2200 |  |  |  | 1 | 2 200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pianino | ks | 1 | 30 000 | 30000 |  |  |  | 1 | 30 000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kytara | ks | 1 | 3 800 | 3800 |  |  |  | 1 | 3 800 | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stroje a nářadí | etapa | 1 | 263 390 | 263390 |  |  |  |  |  | 158690 |  |  | 27000 |  |  | 0 |  |  | 9300 |  |  | 68400 |  |  | 0 |
| šicí stroj | ks | 1 | 11 000 | 11000 |  |  |  | 1 | 11 000 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kolíčkový stav | ks | 6 | 200 | 1200 |  |  |  | 6 | 200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tkací rámeček | ks | 1 | 700 | 700 |  |  |  | 1 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| malý čtyřlistový stav stolní | ks | 1 | 7 000 | 7000 |  |  |  | 1 | 7 000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stolní stuhový stávek | ks | 1 | 1 200 | 1200 |  |  |  | 1 | 1 200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informační tabule | ks | 1 | 2 000 | 2000 |  |  |  | 1 | 2 000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hrnčířský kruh | ks | 1 | 25 000 | 25000 |  |  |  | 1 | 25 000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manipulační vozík | ks | 1 | 4 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| varná konvice | ks | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| váha | ks | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 500,00 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kuchyňské náčiní cvičné kuchyně | sada | 1 | 18 000 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 18 000,00 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sporák se sklokeramickou deskou | ks | 1 | 12 000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 000 | 12000 |  |  |  |
| chladnička | ks | 2 | 10 000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 000 | 20000 |  |  |  |
| mikrovlnná trouba | ks | 1 | 2 500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 500,00 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čajovar | ks | 1 | 3 500 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 500,00 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| myčka | ks | 1 | 15 000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 000 | 15000 |  |  |  |
| vysavač | ks | 2 | 4 000 | 8000 |  |  |  | 2 | 4 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žehlička | ks | 1 | 3 200 | 3200 |  |  |  | 1 | 3 200 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žehlící prkno | ks | 1 | 2 500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 500,00 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úklidový vozík | ks | 2 | 3 000 | 6000 |  |  |  | 2 | 3 000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pračka | ks | 1 | 21 400 | 21400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 21 400 | 21400 |  |  |  |
| sekačka na trávu | ks | 1 | 24 000 | 24000 |  |  |  | 1 | 24 000 | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahradní nůžky motorové | ks | 1 | 14 700 | 14700 |  |  |  | 1 | 14 700 | 14700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| křovinořez | ks | 1 | 14 390 | 14390 |  |  |  | 1 | 14 390 | 14390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| štěpkovač | ks | 1 | 10 500 | 10500 |  |  |  | 1 | 10 500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sluchátka | ks | 4 | 2 000 | 8000 |  |  |  | 4 | 2 000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kroužkové vazače | ks | 1 | 7 000 | 7000 |  |  |  | 1 | 7 000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| laminátor | ks | 1 | 2 500 | 2500 |  |  |  | 1 | 2 500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řezačka papíru | ks | 1 | 3 000 | 3000 |  |  |  | 1 | 3 000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| varná deska | ks | 1 | 5 300 | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 300 | 5300 |  |  |  |  |  |  |
| nářadí | sada | 3 | 1 000 | 3000 |  |  |  | 3 | 1 000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nářadí | sada | 1 | 3 600 | 3600 |  |  |  | 1 | 3 600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nářadí | sada | 1 | 2 200 | 2200 |  |  |  | 1 | 2 200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samostatné položky |  |  |  | 286250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 246250 |  |  | 0 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 0 |
| pc sestava | ks | 3 | 30 000 | 90000 |  |  |  |  |  |  | 3 | 30 000,00 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| notebook | ks | 1 | 25 000 | 25000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 000,00 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kopírka | ks | 1 | 33 600 | 33600 |  |  |  |  |  |  | 1 | 33 600,00 | 33600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skartovačka | ks | 1 | 6 500 | 6500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 500,00 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pořízení a montáž foliovníku | ks | 1 | 20 000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 000 | 20000 |  |  |  |
| tiskárna | ks | 2 | 5 600 | 11200 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 600,00 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koncové přístroje | ks | 25 | 2 990 | 74750 |  |  |  |  |  |  | 25 | 2 990,00 | 74750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| software | sada | 4 | 5 000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| mobilní telefon | ks | 1 | 5 200 | 5200 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 200,00 | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 1097766 |  |  | 97690 |  |  | 133630 |  |  | 56 920,00 |  |  | 160576 |  |  | 63615 |  |  | 283800 |  |  | 301535 |
| 4.1. Přepravné |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Leasing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Pronájmy | měsíc |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pronájem nebytových prostor |  |  | 52 242 | 85242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52242 |  |  | 15000 |  |  | 18000 |  |  |  |
| pronájem bazénu | hodin | 80 | 650 | 49725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 650 | 8125 | 16 | 650,00 | 10400 | 24 | 650 | 15600 | 24 | 650 | 15600 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poštovné | měsíc | 10 | 1 155 | 9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 155 | 2310 | 1 | 1 155 | 1155 | 2 | 1 155 | 2310 | 3 | 1 155 | 3465 |
| provoz telefonní sítě a Internetu | měsíc | 10 | 4 180 | 41800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 180 | 8360 | 2 | 4 180 | 8360 | 3 | 4 180 | 12540 | 3 | 4 180 | 12540 |
| spotřeba elektrické energie, vodné a stočné | měsíc | 10 | 28 000 | 190000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 90000 |  |  | 100000 |
| publikace | ks | 13 | 300 | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 300 | 1200 | 4 | 300 | 1200 | 5 | 300 | 1500 |
| 4.5 Ubytování a stravné |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ubytování, stravné poradenských pracovníků | osoboden | 9 | 600 | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 1 | 600 | 600 | 3 | 600 | 1800 | 3 | 600 | 1800 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| semináře | ks | 6 | 5 000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 000 | 10000 | 1 | 5 000 | 5000 | 2 | 5 000 | 10000 | 1 | 5 000 | 5000 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | ks |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informační letáčky, zveřejnění v tisku | služba | 1 | 16 440 | 16440 |  |  |  | 1,00 | 16 440 | 16440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| internetové stránky | služba | 1 | 15 000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracování metod práce | etapa | 1 | 35 000 | 35000 |  |  |  | 1,00 | 35 000 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracování standardů kvality | etapa | 1 | 32 000 | 32000 |  |  |  | 1,00 | 32 000 | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| účetní poradenství | měsíc | 21 | 6 000 | 126000 | 3 | 6000 | 18000 | 3,00 | 6 000 | 18000 | 4 | 6 000,00 | 24000 | 3 | 6 000 | 18000 | 2 | 6 000 | 12000 | 3 | 6 000 | 18000 | 3 | 6 000 | 18000 |
| odborné poradenské pracoviště | měsíc | 3 | 20 000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 000 | 20000 |  |  |  | 1 | 20 000 | 20000 | 1 | 20 000 | 20000 |
| odborné poradenství | hodin | 86 | 200 | 16040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 200 | 1560 | 17 | 200 | 3440 | 26 | 200 | 5160 | 29,4 | 200 | 5880 |
| zahradní poradenství | měsíc | 4 | 40 000 | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2 | 40 000 | 80000 | 2 | 40 000 | 80000 |
| architektonické poradenství | etapa | 1 | 10 000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10 000,00 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracování provozního řádu | etapa | 1 | 33 500 | 33500 | 1 | 33500 | 33500 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracování pracovního řádu | etapa | 1 | 29 000 | 29000 | 1 | 29000 | 29000 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracování pracovních smluv | etapa | 1 | 30 000 | 30000 |  |  | 0 | 1,00 | 30 000 | 30000 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.) | měsíc | 21 | 730 | 13890 | 3 | 730 | 2190 | 3,00 | 730 | 2190 | 4 | 730,00 | 2920 | 3 | 730,00 | 2190 | 2 | 730 | 1460 | 3 | 730 | 2190 | 3 | 250 | 750 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyzioterapie | hodin | 50 | 200 | 9600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 | 8 | 200 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 15 | 200 | 3000 | 15 | 200 | 3000 |
| montáž linek | montáž | 1 | 12 900 | 12900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 900 | 12900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zřízení linek | montáž | 1 | 5 089 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 089 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hipoterapie | hodin | 400 | 250 | 64000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80 | 250,00 | 20000 | 68 | 250 | 17000 | 12 | 250 | 3000 | 16 | 250 | 4000 | 80 | 250 | 20000 |
| pojištění majetku | služba | 1 | 14 000 | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 14 000 | 14000 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Zabezpeční výstavby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Nákup pozemků, nemovitostí |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.1. Náklady partnera |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Výdaje v naturáliích |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 603163,4 |  |  | 18145 |  |  | 127153,4 |  |  | 124396 |  |  | 48573,5 |  |  | 129515 |  |  | 90821,5 |  |  | 64559 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 6947367 |  |  | 284315 |  |  | 1039920 |  |  | 1033385 |  |  | 1000061 |  |  | 1261554 |  |  | 1249658 |  |  | 1078474 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 6 947 367 |  |  | 284 315 |  |  | 1 039 920 |  |  | 1 033 385 |  |  | 1 000 061 |  |  | 1 261 554 |  |  | 1 249 658 |  |  | 1 078 474 |