Stručný obsah metodiky Systému prevence kriminality

v České republice v letech 2008 až 2011

včetně Harmonogramu na rok 2008

1. Krajská úroveň

Kraj obdrží v letech 2009 až 2011 do svého rozpočtu státní dotaci na realizaci Krajského programu prevence kriminality a usnesením zastupitelstva (rady) rozhodne v samostatné působnosti o jejím konkrétním využití na projekty, jejichž předkladatelem je kraj nebo obce.

1.1 Povinnosti a kompetence státu

- vytvoří mechanismus výpočtu dotace na kraje, na jehož základě každoročně stanovuje  výši dotace pro jednotlivé kraje /viz. Příloha č. 6/ (provede odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra – dále jen „OPK MV“ / schválí vláda ČR);

- analyzuje údaje o trestné činnosti a dalších prokriminogenních faktorech zaslaných kraji a případně mění mechanismus výpočtu dotace na kraje (provádí OPK MV / schválí vláda ČR);

- zasílá každoročně výzvy hejtmanům k realizaci Krajského programu. Výzva bude učiněna vždy v roce, který předchází roku realizace Krajského programu (provádí Ministerstvo vnitra);

- zpracuje Metodiku realizace Krajského programu, jejíž součástí bude návrh bodového hodnocení programu kraje a projektů obcí, podle kterého bude Komise pro výběr zřízená při krajských úřadech posuzovat žádosti o dotace od roku 2009 (provede OPK MV / schválí RVPPK);

- zpracuje závazné Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu (provede OPK MV / schválí RVPPK);

- poskytuje konzultace při přípravě a realizaci Krajského programu (provádí OPK MV);

- účastní se Komisí pro výběr zřízených při krajských úřadech (provádí OPK MV);

- kontroluje dodržování podmínek stanovených ve Strategii, metodice a zásadách (provádí OPK MV, kontrolní orgány);

- shromažďuje a analyzuje evaluační zprávy, poskytuje zpětnou vazbu, zpracovává celorepublikové srovnání a příklady dobré praxe (provádí OPK MV).

1.2 Povinnosti a kompetence kraje a obcí

- krajské zastupitelstvo rozhodne o zapojení kraje do krajské úrovně prevence kriminality v souladu se schválenou Strategií a o realizaci Krajských programů prevence kriminality v letech 2009 až 2011. Rozhodnutím deklaruje závazek ke splnění základních podmínek pro organizaci, přípravu, realizaci a finanční zabezpečení programu;

- základními podmínkami jsou:

  - zpracování bezpečnostní analýzy podle zadání RVPPK,

  - zpracování Koncepce prevence kriminality kraje na období 2009 – 2011,

  - zřízení funkce manažera prevence kriminality,

  - vytvoření pracovní skupiny prevence kriminality,

  - každoroční vyčlenění finančních prostředků na realizaci Krajského programu v minimální výši 20% celkových nákladů na program,

  - pro realizaci dotačního řízení zajistit na úrovni kraje od roku 2009:  vytvoření krajské Komise pro výběr projektů, zabezpečení programového financování (dotace na investiční projekty), provádění kontrol využití dotace,

    - jestliže se kraj zapojí do krajské úrovně prevence kriminality bude každoročně zpracovávat Krajský program, který bude schvalovat rada kraje.

V případě nesplnění uvedených podmínek, nebude státní účelová dotace od roku 2009 na kraj převedena. Kraj ani obce na jeho území nebudou moci čerpat státní finanční prostředky na realizaci preventivních aktivit.

Pro účast v Krajském programu musí obec:

  - ustavit kontaktní osobu odpovědnou za realizaci programu prevence kriminality v konkrétním kalendářním roce;

  - schválit usnesením zastupitelstva realizaci programu a schválit vyčlenění částky v rozpočtu obce v minimální výši 20 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt  (podíl 20 % nemusí být vyčleněn z rozpočtu obce, ale nesmí být použit ze státní dotace);

  - vytvořit projekty, vyplnit žádost o dotaci, přiložit požadované přílohy, připojit stanovisko ředitele místně příslušného Okresního ředitelství Policie ČR a zaslat ji v  termínu stanoveným krajem na krajský úřad;

  - realizovat program a vyhodnotit jeho realizaci pro potřeby kraje.

1.3 Harmonogram pro rok 2008

1.3.1 Úkoly MV

- vyzvat kraje, aby se zapojily do krajské úrovně prevence kriminality a s finanční podporou státu realizovaly v letech 2009 - 2011 Krajské programy prevence kriminality. T: říjen 2007

- nabídnout krajům možnost realizovat Krajský program prevence kriminality v roce 2008. T: říjen 2007

- požádat o zaslání seznamu obcí, které kraj ve spolupráci se Správou kraje Policie ČR navrhuje k realizaci vlastních preventivních programů v roce 2008. T: říjen 2007

- na základě seznamu zaslaného krajem vyzvat statutární zástupce obcí k přípravě programu, zpracování projektů a žádostí o poskytnutí dotace na rok 2008.                    T: do 30. listopadu 2007

- zpracovat závazné Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu a zaslat ji krajům; schválí RVPPK.                 T: říjen 2007

- zpracovat Metodiku přípravy realizace Krajského programu a zaslat ji krajům; schválí RVPPK. T: říjen 2007

- zřídit Komisi RVPPK pro výběr projektů v rámci programu prevence kriminality;  schválí RVPPK. T:  leden 2008

- zajistit jednání Komise RVPPK (výběr projektů a návrhy dotací); výsledky dotačního řízení předložit ke schválení RVPPK. T: do konce března 2008

- poskytovat metodickou pomoc a konzultace při přípravě a realizaci Městských programů a  zajišťovat kontroly využití dotace. T: průběžně

- zajistit uvolnění dotace krajům na náklady spojené se zajištěním podmínek nutných k zapojení kraje do krajské úrovně prevence kriminality (vytvoření pracovní slupiny,  zpracování bezpečnostní analýzy, komunikace, ostatní osobní náklady apod.).             T: první pololetí 2008

1.3.2  Úkoly krajů

- navrhnout ve spolupráci se Správou kraje Policie ČR obce pro zařazení do Krajského programu prevence kriminality na rok 2008 a jejich seznam zaslat na OPK MV.           T: do 15. listopadu 2007

- zastupitelstvem kraje rozhodnout o zapojení do krajské úrovně prevence kriminality v souladu se schválenou Strategií na léta 2009 až 2011 a o realizaci Krajského programu v roce 2008; T: do 15. února 2008

- zřídit funkci manažera prevence kriminality. T: do 15. února 2008

- vytvořit pracovní skupinu prevence kriminality. T: do 15. února 2008

- vyčlenit finanční prostředky na realizaci Krajského programu pro rok 2008 v minimální výši 20% celkových nákladů na program, který bude kraj realizovat; T: do 15. února 2008

- v případě, že bude kraj zpracovávat Krajský program na rok 2008 zajistit jeho zaslání  se žádostí o dotaci  na OPK MV.  T: do 15. února 2008

- zpracovat bezpečnostní analýzu podle zadání RVPPK a zaslat ji na OPK MV.            T: do 30. června 2008

- zpracovat Koncepci prevence kriminality kraje na období 2009 – 2011 a po jejím schválení zastupitelstvem kraje ji zaslat na OPK MV. T: do 30. června 2008

1.3.3 Úkoly obce

  - ustavit kontaktní osobu odpovědnou za realizaci programu prevence kriminality v roce 2008;

  - schválit usnesením zastupitelstva vyčlenění částky v rozpočtu obce na realizaci programu (jednotlivých projektů) v minimální výši 20 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt  (podíl 20 % nemusí být vyčleněn z rozpočtu obce, ale nesmí být použit ze státní dotace);

  - zpracovat program  (dle metodiky přípravy programu a projektů na rok 2008) a podat žádost o dotaci na OPK MV.

Všechny úkoly musí splnit obce (které byly vyzvány OPK MV na základě výběru krajů a Policie ČR) do 15. února 2008.

Shrnutí k harmonogramu na rok 2008:

Z hlediska Strategie je rok 2008 považován za rok přechodný, který zajistí přípravu podmínek k převedení kompetencí při přidělování dotací na kraje.

O přidělení dotací na Krajské programy i programy obcí doporučených kraji bude  rozhodovat RVPPK, který má nastaveny zásady pro financování neinvestičních i investičních dotací a přejímá odpovědnost za kontrolu využití dotace.

2. Městská úroveň

2.1 Povinnosti a kompetence státu

- vybrat města do městské úrovně prevence kriminality. Jako základní kriterium bylo zvoleno územně správní členění (obce s rozšířenou působností) a počet obyvatel (nad 25 tisíc). Seznam měst viz. Příloha č. 3. (provede OPK MV / schválí vláda ČR);

- zpracovat Metodiku realizace Městského programu a Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Městského programu (provede OPK MV / schválí RVPPK);

- nabídnout městům možnost realizace Městského programu (provede Ministerstvo vnitra);

- poskytovat konzultace, asistenci a podporu městům při naplňování podmínek realizace městské úrovně a při tvorbě Městských programů (provádí OPK MV);

- zajišťovat výběr a schválení dotací na projekty v rámci Městských programů. K výběru bude vytvořena komise RVPPK pro výběr projektů. (provádí OPK / schválí RVPPK);

- zajišťovat převod státní účelové dotace z kapitoly Ministerstvo vnitra (provádí MV);

- analyzovat údaje o trestné činnosti a o dalších prokriminogenních faktorech na území měst a doporučovat opatření k nápravě vzniklých problémů (provádí OPK MV);

- shromažďovat a analyzovat evaluační zprávy, hodnotit efektivitu učiněných opatření, poskytovat zpětnou vazbu městům a krajům, zpracovávat celorepubliková srovnání a příklady dobré praxe (provádí OPK MV);

- zajišťovat kontrolu využití dotace  (provádí MV a příslušné kontrolní orgány);

2.2 Povinnosti a kompetence města

- rozhodnutí zastupitelstva města o zapojení do městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a rozhodnutí o realizaci Městského programu na rok 2008 včetně vyčlenění finančních prostředků na realizaci Městského programu v minimální výši 20 % celkových nákladů na program;

- zpracování bezpečnostní analýzy;

- zpracování Koncepce prevence kriminality města na období 2009 až 2011, včetně vytvoření podmínek k realizaci Městského programu;

- podmínkami jsou:

  - zřízení funkce manažera prevence kriminality na období 2008 až 2011,

  - vytvoření pracovní skupiny prevence kriminality,

  - každoroční zpracování Městského programu, jehož dílčí projekty reagují na objektivně zjištěné bezpečnostní problémy. Za vytvoření programu odpovídá pracovní skupina a manažer prevence kriminality. Program vychází z přijaté    a zastupitelstvem schválené koncepce.

- konečnou verzi Městského programu každoročně schvaluje městské zastupitelstvo (městská rada). Program s žádostí o dotaci město zasílá OPK MV. K programu připojuje své stanovisko ředitel místně příslušného okresního ředitelství Policie ČR;

- dodržování příslušných právních předpisů, priorit stanovených Strategií a materiálů vytvořených k provádění Městského programu (Metodika a Zásady);

2.3 Harmonogram činnosti na rok 2008

2.3.1 Úkoly MV

- zpracovat návrh měst zařazených do městské úrovně prevence kriminality (města nad 25 tis. obyvatel), viz Příloha č. 3. (provede OPK MV / schválí vláda ČR);             T: září/říjen 2007

- vyzvat schválená města k zapojení do městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a k realizaci Městského programu na rok 2008 (provede MV);              T: říjen 2007

- zpracovat Metodiku přípravy a realizace Městského programu a Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Městského programu; zaslat městům současně s výzvou (provede OPK MV / schválí RVPPK);    T: říjen 2007

- poskytovat metodickou pomoc a konzultace při přípravě a realizaci Městských programů (provádí OPK MV); T: průběžně

- zajistit jednání Komise RVPPK pro výběr projektů a návrh  dotací na projekty v rámci Městských programů (provede OPK MV / schválí RVPPK); T: do konce března 2008

- zajistit převod státní účelové dotace z kapitoly Ministerstvo vnitra do rozpočtu obcí (zajistí MV); T: duben a dále 2008

- zajistit uvolnění dotace městům na náklady spojené s tvorbou Koncepce prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 (provede MV); T: první pololetí 2008

- zajišťovat kontrolu využití dotace (provádí MV a kontrolní orgány); T: průběžně

2.2 Úkoly města

- zastupitelstvo města rozhodne o zapojení do městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a rozhodne o realizaci Městského programu na rok 2008, včetně vyčlenění finančních prostředků na spoluúčast v minimální výši  20 % celkových nákladů a zašle tuto informaci na OPK MV; Termín:  nejdéle do 15. února 2008

- zpracovat bezpečnostní analýzu; T: do 15. února 2008

- zřídit funkci manažera prevence kriminality na období 2008 až 2011;                          T: do 15. února 2008

- vytvořit pracovní skupinu prevence kriminality na období 2008 až 2011;                      T: do 15. února 2008

- zpracovat Městský program a žádost o dotaci na rok 2008 se stanoviskem ředitele Okresního ředitelství Policie ČR  a zaslat na OPK MV; T: do 15. února 2008

- zpracovat Koncepci prevence kriminality města na období 2009 až 2011.                    T: červen 2008

- Koncepci prevence kriminality města na období 2009 až 2011 schválenou zastupitelstvem města zaslat na OPK. T: do 30. června 2008

3. Zajištění investičních dotací

Ministerstvo vnitra v zájmu zajištění možnosti čerpat kraji a obcemi investiční dotace na realizaci Systému prevence kriminality zpracovalo a předložilo v dubnu 2007 Ministerstvu financí „Návrh obsahu programu Podpora prevence kriminality v oblasti programového financování na léta 2008 až 2011“. Program byl  Ministerstvem financí zaregistrován a bylo mu přiděleno číslo 114 050. V současné době probíhají jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí, která upřesňují podobu programu.

# Footnotes

Dotace je určena jak pro realizaci opatření investičního, tak neinvestičního charakteru a může být použita jako kofinancování větších preventivních projektů realizovaných na území kraje v rámci Regionálního operačního programu.

Bezpečnostní analýza bude obsahovat detailní rozbor trestné činnosti (skutky, pachatelé, oběti) nezaměstnanosti, chudoby a případně dalších prokriminogenních faktorů, sociodemografickou analýzu a analýzu institucionální (sumář zdrojů) na úrovni krajů.

Jedná se o minimálně 20 % celkových nákladů na program realizovaný z rozpočtu kraje nebo obce. Musí se jednat o prostředky, které nepochází ze státního rozpočtu.

Dotace bude určena pouze pro kraje, jejichž zastupitelstvo rozhodne o zapojení do Krajské úrovně prevence kriminality v letech 2009 až 2011. Navrhuje se částka 200 000,- Kč.

Rozhodnutím deklaruje kraj  závazek ke splnění základních podmínek pro organizaci, přípravu, realizaci  a finanční zabezpečení programu.

Bezpečnostní analýza bude obsahovat detailní rozbor trestné činnosti (skutky, pachatelé, oběti) nezaměstnanosti, chudoby a případně dalších prokriminogenních faktorů, sociodemografickou analýzu a analýzu institucionální (sumář zdrojů) na úrovni krajů.

Podmínky :

- zřízení funkce manažera prevence kriminality na období platnosti krajské koncepce;

- vytvoření pracovní skupiny prevence kriminality nejméně po dobu platnosti krajské koncepce;

- zpracování bezpečnostní analýzy podle zadání RVPPK;

- zpracování Koncepce prevence kriminality kraje na období 2009 – 2011,

- vyčlenění finančních prostředků na realizaci Krajského programu v minimální výši 20% celkových nákladů na program, který bude kraj realizovat;

- vytvoření podmínek pro realizaci dotačního řízení (vytvoření krajské komise pro výběr projektů, zajištění kontroly využití dotace, závazek zastupitelstva akceptovat Strategii a prováděcí dokumenty – metodika, zásady).

Jestliže uvedené podmínky kraj splní, může očekávat převod státní účelové dotace do svého rozpočtu na realizaci Krajského programu. V případě jejich nesplnění, nebude státní účelová dotace převedena a kraj a obce na jeho území nebudou moci čerpat státní finanční prostředky na realizaci preventivních aktivit.

Jedná se o minimálně 20 % celkových nákladů na program realizovaný z rozpočtu města. Musí se jednat o prostředky, které nepochází ze státního rozpočtu.

Bezpečnostní analýza bude obsahovat detailní rozbor trestné činnosti (skutky, pachatelé, oběti) nezaměstnanosti, chudoby a případně dalších prokriminogenních faktorů, sociodemografickou analýzu a analýzu institucionální (sumář zdrojů) na úrovni krajů. Jeho závazná podoba bude upřesněna RVPPK.

Dotace bude určena pouze pro města, jejichž zastupitelstvo rozhodne o zapojení do Městské úrovně prevence kriminality v letech 2009 až 2011. Navrhuje se částka 50 000,- Kč.

Jedná se o minimálně 20 % celkových nákladů na program realizovaný z rozpočtu města. Musí se jednat o prostředky, které nepochází ze státního rozpočtu.

Bezpečnostní analýza bude obsahovat detailní rozbor trestné činnosti (skutky, pachatelé, oběti) nezaměstnanosti, chudoby a případně dalších prokriminogenních faktorů, sociodemografickou analýzu a analýzu institucionální (sumář zdrojů) na úrovni krajů. Jeho závazná podoba bude upřesněna RVPPK.

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a podle požadavků obsažených v Pokynu MF č. R 1-07.