#### ZK-02-2008-82

##### Žádost o posunutí termínu splatnosti bezúročné půjčky na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina“

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2008 dne 25. 3. 2008

zpracoval(a): J. Bína

předkládá: J. Vondráček

Popis problému:

Na jednání Rady kraje Vysočina byla dne 19. 4. 2005 projednána a usnesením 0524/15/RK/2005 schválena smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a občanským sdružením Agora Central Europe, společnost pro demokracii 
a kulturu za účelem realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 (dále jen „grantové schéma“), Opatření 3.2 SROP. Důvodem partnerství byl zájem kraje poskytnout obcím pomoc při zavádění metody komunitního plánování. Tato smlouva byla podepsána dne 25. 4. 2005. Na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 10. 2005 byla projednána a usnesením č. 0452/07/2005/ZK schválena smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování výše uvedeného projektu. Smlouva byla podepsána dne 2. 11. 2005 a pro informaci ji uvádíme v materiálu ZK-02-2008-82, př. 2. Poskytnutí půjčky bylo rozděleno stejně jako projekt zavádění komunitního plánování do čtyř etap s tím, že Agora CE je povinna vracet prostředky této půjčky vždy do 14 dnů od obdržení platby z prostředků EU za provedenou etapu na svůj účet.

Celkově je Agora CE povinna všechny půjčené prostředky vrátit nejpozději do 31. 3.2008, přičemž samotný projekt byl ukončen v závěru července roku 2007.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Agora CE obdržela prostředky z EU dosud  za první etapu realizace projektu a nelze předpokládat, že bude schopna dodržet nejzazší termín pro vrácení všech půjčených finančních prostředků  do termínu splatnosti půjčky, tedy do 31. 3. 2008. Žádost Agory CE, kterou jsme obdrželi dne 10. 3. 2008 je uvedena v materiálu ZK-02-2008-82, př. 1. Při uzavírání smlouvy o půjčce jsme nepředpokládali, že kontrola dokladů a následné proplacení prostředků z EU se protáhne až do ledna 2008. Posun proplacení druhé a třetí etapy na závěr projektu byl způsoben jednak značnou administrativní náročností projektu na straně příjemce podpory a s tím související i náročností kontroly čerpání prostředků ze strany  gestora grantového schématu – Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových projektů. K řešení vzniklé situace navrhujeme prodloužení termínu splacení celé půjčky  do 30. 8.2008, a to formou dodatku smlouvy dle materiálu 
ZK-02-2008-82, př. 3.

Stanoviska:

Rada kraje

Doporučila usnesením č. 0374/10/2008/RK

# zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-10-2008-23, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

# uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-02-2008-82, př. 3.

odpovědnost: OSVZ

termín: 31. 3. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3