##### Podpora rozvoje vzdělanosti v kraji Vysočina –vznik nové organizace

Harmonogram dalšího postupu

Vznik Vysočina Education

Zřízení Vysočina Education dnem 13. 5. 2008 - zastupitelstvo kraje 13. 5. 2008

- jmenování ředitele na dobu určitou do ukončení konkurzu a stanovení platu - OŠMS, návrh do rady kraje 20. 5. 2008

- rozpočtové opatření k zabezpečení zahájení činnosti organizace (400 tis. Kč) – OŠMS, materiál do rady kraje 20. 5. 2008

- činnosti související se vznikem organizace např. IČ, přihlášení na finanční úřad, úřad sociálního zabezpečení, zřízení účtu, zajištění prostor, energií, webové stránky apod. – ředitel organizace na dobu určitou

- zpracování účetní uzávěrky za 2. čtvrtletí 2008 – ředitel organizace na dobu určitou a účetní (služba nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr)

- příprava žádosti o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení dnem 1. 1. 2009 – OŠMS, odeslání na MŠMT do konce července 2008

- zápis do obchodního rejstříku a ústředního věstníku ČR, OŠMS do 13. 6. 2008, finanční prostředky na úhradu – materiál do rady kraje 20. 5. 2008

- případné vyjmutí části majetku v potřebném rozsahu (např. automobil) ze správy Střední školy stavební Jihlava a vložení do správy Vysočina Education – zastupitelstvo kraje 24. 6. 2008

- příprava konkurzu – OŠMS, návrh na vyhlášení do rady kraje 20. 5. 2008

- předpokládané ukončení konkurzu a návrh na jmenování a stanovení platu – materiál do rady kraje 22. 7. 2008

- upřesnění rozpočtu na rok 2008 (ředitel organizace a OŠMS) a návrh na rozpočtové opatření do rady kraje – do konce srpna 2008

- struktura zaměstnanců s ohledem na přechod PCV a organizační řád (ředitel organizace, OŠMS) – materiál do rady kraje – do konce srpna 2008

- příprava rozpočtu na rok 2009 – ředitel organizace a OŠMS, od července 2008

- zapojení organizace do podpory čerpání globálních grantů – od září 2008

Přechod  činností, práv a závazků Pedagogického centra Vysočina ze Střední školy stavební Jihlava na Vysočina Education (např. akreditace vzdělávacích programů, archivace a prokazování udržitelnosti projektu v rámci OP RLZ, pracovně právní vztahy – mateřská dovolená, dlouhodobé vzdělávací programy spolupořádané s externími subjekty)

Upřesnění právní podoby rozhodnutí o přechodu činností, práv a závazků OŠMS + právní oddělení OSŘKŽÚ do 16. 5. 2008

Právní akt o přechodu činností, práv a závazků dnem 1. 1. 2009 – zastupitelstvo kraje 24. 6. 2008

S tím souvisí

- úprava zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava

- vyjmutí a vložení movitého majetku – zastupitelstvo kraje

- vyřazení školských zařízení z rejstříku škol a školských zařízení

- řešení pracovněprávních vztahů

- řešení ostatních práv a závazků

# Text boxes

ZK-03-2008-53, př. 2

počet stran: 1