ZK-01-2009-13, př. 2

Počet stran: 1

Řešení projektu bude rozděleno do 8 milníků:

# Milník 1 – Analýza současného stavu

Výstupem 1. etapy bude studie skládající se z 6 částí:

- makroekonomický poměr mezi centrem (ČR) a regionem (kraj)

- makroekonomický vztah mezi regionem (kraj) a komunální jednotkou (obec)

- kompetence ze zákona u obcí a krajů (např. záchranná služba)

- rozpočtový proces

- metodika rozboru

- implementace datového tržiště do informačního systému kraje, tvorba potřebných analytických podkladů pro výslednou studii/brožuru, pomoc při zpracování dat rozpočtů (nejen) vybraných obcí + případné automatické zpracování dotazníků apod.(pomocí analytických nástrojů přistupujících k těmto datům bude možno data efektivně a rychle analyzovat, vytvářet přehledy např. s ohledem na časové řady, propojovat data s dalšími databázemi, hledat případné informace a závislosti ukryté v datech)

- výsledky studie budou presentovány na semináři všech partnerů po sjednocení metodiky

Milník 2 – Výběr měst a obcí

- budou osloveny všechny města a obce v krajích formou informačních listů s žádostí o zapojení do projektu a řešené problematiky

- na základě „přihlášky“ bude vybráno po 5 obcích z každého kraje, a to obce různorodé (kritéria dle počtu obyv., dle partnerství obce v DR, jiných demografických ukazatelů)

- budou probíhat rozhovory a jednání s vytipovanými obcemi

Milník 3 – Seznámení měst a obcí s metodikou a studie

- proběhnou semináře – 5x na území každého partnera projektu (Jčk, Vysočina, DR) za účasti ostatních partnerů

- města a obce seznámena s metodikou – viz bod 1e)

- na základě metodiky bude proveden rozbor za kraje Jihočeský, Vysočinu, DR a vybrané obce

- výsledkem rozboru bude studie – 6x (5x obec+kraj) (listopad, prosinec 2009) v každém regionu

Milník 4 – Presentace výsledků studií

- 1x seminář pro kraje/země – seznámení s výsledky na úrovni krajů (Jčk, Vysočina, DR)

- 3x semináře pro obce v rámci každého kraje, kdy nás vybrané obce seznámí s výsledky své studie na dvoudenním workshopu, vždy přítomny zástupci za každého partnera v rámci projektu

- výsledkem bude osnova (brožura) obsahující výsledky v jednotlivých obcích

Milník 5 a 6 – Další vzdělávání v oblasti Gender Focus

- v ČR neexistence legislativy v oblasti Gender rozpočtování, proto bude probíhat pouze v DR

Milník 7 – Presentace výsledků občanům v rámci krajů

- 1x seminář v rámci Genderového rozpočtování v každém kraji pro obyvatele obcí

#### Milník 8 – Shrnutí výsledků a doporučení dalšího postupu

- 1x společný workshop

- 1x konference pro politiky