###### ZK-02-2009-63, př. 1

počet stran: 2

Projekt Učebny mechatroniky

Cíl:

Modernizace vybavení technicky zaměřených středních škol se zaměřením na vzdělávání v oblasti obsluhy a řízení automatizovaných výrobních linek za účelem zkvalitnění počátečního vzdělávání ve strojírenských oborech a za účelem podpory zvyšování kvalifikace a rekvalifikace dospělých občanů.

Technické řešení:

Podpořit centra technického vzdělávání ve 4 městech při vytváření a vybavování specializovaných učeben mechatroniky pro praktický výcvik žáků. Bude podpořeno vybavení učebny mechatroniky v rozsahu 6 pracovišť pro pneumatiku a elektropneumatiku a 1 pracoviště pro hydrauliku. Učebna bude vybavena pracovními a spojovacími prvky, řídícím systémem včetně potřebného software tak, aby na každém pracovišti mohla být ve stejné vyučovací hodině realizována jiná učební úloha. Z prostředků bude rovněž pořízena didaktická literatura (přehledy úloh) a zajištěno proškolení učitelů. Z prostředků poskytnutých krajem nebude financováno pořízení počítačů a stavební úpravy. Náklady na pořízení učeben v jednom městě jsou se pohybují kolem 4 - 5 mil. Kč. Technické vybavení bude pořizováno tak, aby umožňovalo další rozšiřování (stavebnicové systémy).

Umístění:

Pro umístění výukových pracovišť byla zvolena města, v nichž se nacházejí školy, které buď již jsou nebo by se po dalším slučování mohly stát z krajského pohledu páteřními regionálními technicky zaměřenými školami. Vzhledem k dopadu na vzdělávání dospělých bylo rovněž zohledněno územní pokrytí a spolupráce s firmami (každá škola spolupracuje nejméně s firmami v okolí, např. v Jihlavě s firmou Bosch, ve Žďáře nad Sázavou s firmou Hettich, v Třebíči s firmou Tedom; v Pelhřimově s firmou Agrostroj). Umístění navazuje na realizaci projektu CNC výuková pracoviště a na projekty Adaptabilní školy. Po vyhodnocení zkušeností není vyloučeno rozšíření na další školu či školy, pokud se to ukáže jako účelné.

Konkrétní umístění:

Jihlava – potencionální regionální centrum (základem SPŠ, Legionářů a SŠ technická, Polenská);

Pelhřimov – regionální centrum již vzniklo (SŠ, Friedova)

Třebíč – základ regionálního centra již existuje (SPŠ, Curieových);

Žďár nad Sázavou - potencionální regionální centrum (SPŠ, Studentská a SŠT, Strojírenská);

Financování z rozpočtu kraje:

Na základě projednání se školami, předložených projektů a podpoře CNC výukových pracovišť je předběžně dohodnuta maximální výše prostředků v letech 2008 a 2009 poskytnutých na realizaci školních projektů z rozpočtu kraje. Na základě výběrového řízení může být dotace nižší. Pro pokrytí nákladů nad dotaci kraje budou školy hledat vlastní zdroje.

Škola				finanční rámec z rozpočtu kraje	hodnota projektu

SPŠ Třebíč                         	3,95 mil. Kč				3,95 mil. Kč

SŠ Pelhřimov                      	3,95 mil. Kč				3,95 mil. Kč

SPŠ Žďár nad Sázavou      	3,7 mil Kč				3,7 mil. Kč

SŠT Žďár nad Sázavou      	0,3 mil. Kč				1,1 mil. Kč

SPŠ Jihlava                        	1,95 mil. Kč				1,83 mil Kč.

SŠT Jihlava                        	1,95 mil. Kč				2,7 mil. Kč

Dotace z rozpočtu kraje v Kč v roce 2008

| Škola | Celkem | Investiční dotace | Neinvestiční dotace |
| --- | --- | --- | --- |
| SPŠ Jihlava | 2 123 350 | 1 672 470 | 450 880 |
| SŠT Jihlava | 1 826 650 | 71 400 | 1 755 250 |
| SPŠ Třebíč | 3 950 000 | 3 938 940 | 11 060 |
| SPŠ Žďár nad Sázavou | v roce 2009 |  |  |
| SŠT Žďár nad Sázavou | v roce 2009 |  |  |
| SŠ Pelhřimov | v roce 2009 |  |  |

Aktuální stav:

1. Střední školy v Jihlavě a Třebíči na podzim 2008 uskutečnily výběrová řízení na dodávku vybavení a v současné době probíhá instalace učeben mechatroniky.

2. Střední školy v Pelhřimově a ve Žďáře nad Sázavou připravují výběrová řízení.

Pelhřimov:

Aktuální stav:

- připraven projekt Učebna mechatronických systémů v oblasti pneumatiky, hydrauliky v kombinaci s elektro řízením v hodnotě 3,95 mil. Kč; pro umístění budou využity stávající prostory

Žďár nad Sázavou:

Aktuální stav:

- na SPŠ připraven projekt Modernizace učebny mechatroniky v hodnotě 3,7 mil. Kč; umístění ve stávajících prostorách, škola však uvažuje i o využití dalších prostor

- na SŠT připraven projekt Vybavení učebny mechatroniky – překonání bariér mezi teorií a praxí v hodnotě 1,1 mil. Kč; pro umístění budou využity stávající prostory; škola již zahájila realizaci projektu z vlastních zdrojů

3. Podporu kraje v oblasti mechatroniky zaznamenala firma FESTO, která je jedním z výrobců této techniky. Firma má i divizi vzdělávání, která projevila zájem realizovat společně se středními školami projekt na podporu vzdělávání učitelů v práci s technikou a její využití při výuce žáků ve středních školách. Projekt je připravován do 2. výzvy globálních grantů kraje.

Další postup:

- Střední školy v Jihlavě a Třebíči během prvního pololetí dokončí instalaci vybavení v učebnách mechatroniky a připraví je k otevření.

- Střední školy v Pelhřimově a ve Žďáře nad Sázavou vyhlásí během prvního pololetí výběrová řízení na pořízení vybavení.