# ZK-05-2009-93, př. 5

počet stran: 4

Příloha 3

#### Roční specifikace aktivit pro rok 2009

1. Přehled aktivit a jejich stručný popis

### Aktivita A. Zpracování kompletní projektové dokumentace oboru

A1. Zpracování rámcové dokumentace oboru (zaměření)

SPŠT upřesní rámcové dokumenty v oblasti praktických laboratorních cvičení na celé 4 roky jako podklad pro pořízení vybavení laboratorní technikou. Aktivita proběhne v první polovině roku 2009.

A2. Zpracování učební dokumentace pro jednotlivé předměty

Pedagogický tým SPŠT rozpracuje rámcovou dokumentaci oboru do učebních plánů pro jednotlivé  předměty prvního ročníku školního roku 2009/10. Aktivitu bude SPŠT, resp. učitelé a lektoři zajišťovat během prvního pololetí roku 2009.

A3. Studentské odborné praxe a stáže

Součástí vzdělávání žáků prvního ročníku bude zařazení nejméně 1 studentské exkurze ve firemních nebo odborných pracovištích na podzim 2009.

Aktivita B: Zajištění prostorových podmínek a materiálního vybavení

B1. Zpracování projektu pro stavební úpravy, stavební řízení a výběr dodavatele

Během prvního pololetí bude dokončena projektová dokumentace pro stavební úpravy. Dle zadání má výuka probíhat v moderních podmínkách a má se jednat o špičkové pracoviště. Současně mají být ve škole vytvořeny podmínky pro čilou výměnu zkušeností s dalšími vzdělávacími (vysokoškolskými) nebo odbornými pracovišti, výuka má být obohacena o přednášky expertů a zajišťována odborníky z praxe.

V rámci přípravných prací vytipovala SPŠT vhodný prostor a nabídla pro základní výuku oboru Energetika vyčlenit relativně samostatnou patrovou část hlavní budovy. Pro zajištění realizace 1. etapy projektu budou v tomto prostoru připraveny dvě učebny a laboratoř. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy a estetické řešení učeben a přilehlého prostoru.

B2. Realizace stavebních úprav

Stavební práce proběhnou v období konce 2. čtvrtletí a prázdnin, tak aby studenti mohli od září 2009 nastoupit již do nových prostor.

B3. Pořízení nábytku a vybavení do upravených prostor

S ohledem na stav vybavení nábytkem je bude pořízen nový nábytek do učeben a laboratoře a didaktická technika (žákovské stoly a židle, učitelské katedry, interaktivní tabule, dataprojektory, počítače, laboratorní stoly do laboratoře, úložné prostory). Tato aktivitu bude realizována v návaznosti na postup stavebních úprav a na dodávky laboratorní techniky.

B4. Pořízení přístrojového vybavení a pomůcek

Budou pořízeny některé přístroje a pomůcky pro názornost výuky a pro řešení praktické výuky v laboratořích (specializované úlohy a činnosti). Pro každého žáka bude pořízen notebook a bude mu zapůjčen po dobu studia. V prvním pololetí 2009 bude zpracována zadávací dokumentace k výběrovému řízení a poté bude realizováno výběrové řízení, uzavřena smlouva a realizována dodávka.

Aktivita C: Podpora pedagogického a lektorského týmu

V rámci projektových aktivit bude pozornost rovněž věnována péči o rozvoj stabilizovaného profesně vyspělého týmu interních pedagogů a externích lektorů. Zajištění týmu pedagogů zahrnuje následující aktivity:

C1. Získávání, motivace a stabilizace pedagogů

Bude definován postup pro nábor a výběr pedagogů pro obor Energetika, který zajistí plné obsazení kvalitním personálem. Pro podporu oboru bude tým pedagogů publikovat články v odborném i regionálním tisku a účastnit se veletrhů škol.

Nově získaný i stávající tým pedagogů bude odpovídajícím způsobem motivován k výkonu práce. Budou zajištěny nadstandardní mzdové podmínky a nastaven systém finanční i nefinanční motivace za vysoký výkon a kvalitu výuky. SPŠT bude pravidelně vyhodnocovat výkonnost a míru stabilizace členů pedagogického týmu a v případě potřeby budou učiněna nápravná opatření.

C2. Rozvoj pedagogů

Bude zajištěn systém periodické přípravy pedagogického týmu zaměřený na odbornou, energetickou, průpravu, profesní rozvoj v dané specializaci a rozvoj měkkých dovedností pro podporu kvalitní a interaktivní výuky (např. stáže v odborných pracovištích, rozvoj lektorských a metodických kompetencí, jazyková příprava).

Tým pedagogů v průběhu školního roku absolvuje:

  - úvodní školení v oblasti energetiky, které proběhne formou workshopu

  - stáže nebo exkurze v provozech ČEZ, a.s. a seminář s odborníky ČEZ, a.s., na základě kterých vypracují seminární práci ve formě učebního textu

  - 1 odbornou konferenci

  - školení měkkých dovedností v oblastech definovaných SPŠT.

SPŠT zpracuje plán personálního rozvoje pedagogů a koncem školního roku 2009/10 vyhodnotí jeho naplňování.

C3. Externí lektorský tým

V rámci podpory týmu pedagogů a zajištění přenosu praktických zkušeností budou do výuky systematicky zařazovány přednášky špičkových odborníků z praxe. V průběhu roku SPŠT vytvoří systém, který umožní jejich zapojení a zajistí jim odpovídající motivaci. Pro účely projektu bude dle předem stanovených kritérií vytvořen pool odborníků, kteří se na výuce a spolupráci se SPŠT budou podílet.

C4. Klub učitelů energetiky

Na podporu komunikace pedagogů a odborníků z praxe bude v průběhu roku připraven koncept „Klubu učitelů energetiky“ (zahájení činnosti od r. 2010).

Aktivita D: Propagační, informační a poradenská kampaň

Bude realizována systematická dlouhodobá kampaň zaměřená na cílové skupiny (žáci základních škol, studenti oboru a jejich rodiče) a vytváření prestiže oboru.

D1. Propagační kampaň pro žáky ZŠ

V podzimních měsících 2009 bude pokračovat propagační kampaň zaměřená na informaci o oboru cílená zejména na žáky základních škol a jejich rodiče a dále pro odbornou veřejnost. Pro kampaň bude:

  - připraven propagační leták (distribuce přes výchovné poradce základních škol ve spádové oblasti a na festivalech vzdělávání),

  - připraven text informačního článku (pro výchovné poradce, pracovníky IPS při úřadech práce a další odborníky),

  - připraven banner,

  - připravena elektronická propagace (webové stránky školy), odkazy na stránkách ČEZu, a. s. a kraje Vysočina,

  - připraveny propagační předměty,

  - dohodnut společný postup SPŠT a ČEZ, a. s. na festivalech vzdělávání,

  - zajištěna rozhlasová a tisková inzerce (budou rovněž vyžity tiskoviny ČEZ, a. s., kraje Vysočina a města Třebíče),

Propagační kampaň bude připravena do 10. září. V rámci propagační kampaně bude rovněž využita motivační funkce zapůjčování notebooků a nově vybudovaných prostor.

D2. PR akce – výroční konference

Pro zvýšení prestiže zvýšení informovanosti o projektu v odborných kruzích bude v prostorách SPŠT každoročně na podzim organizována odborná konference.

Aktivita E: Výběr a umisťování studentů oboru

E1. Výběr žáků do 1. ročníku studia oboru

V první polovině roku bude probíhat přijímací řízení do prvního ročníku. Výběrové - přijímací, řízení žáků do 1. ročníku studia oboru bude probíhat dle standardů SPŠT. Kritériem přijetí bude dosažení průměru 2,5 (z 1. pololetí 9. třídy ZŠ), s tím, že si škola vybírá z nejlepších uchazečů.

E2. Kariérové poradenství pro studenty 1. – 3. ročníku

V roce 2009 bude sestaven plán vhodných aktivit kariérového poradenství zaměřený na zvýšení motivace studentů po ukončení studia k nástupu do zaměstnání v odvětví energetiky nebo zahájení vysokoškolského studia s vazbou na energetiku. Na podzim bude zahájena realizace aktivit. Jednou z aktivit bude test studijních předpokladů, jehož účelem je získat přehled o potenciálu budoucích studentů oboru.

Administrace projektu

V roce 2009 bude připravena třístranná smlouva o spolupráci kraje Vysočina, ČEZ, a. s. a SPŠ Třebíč při realizaci projektu.

Od roku 2009 začne na SPŠT pracovat manažer projektu.

2. Přehled výdajů – rozpočet

Plánované výdaje roku 2008 činily 640 tis. Kč. Skutečné výdaje pak byly 497 837 Kč (z toho ČEZ 252 261 Kč, Kraj 245 576 Kč). Úspora spočívala v přesunu konference z podzimu 2008 do ledna 2009 (50 tis. Kč) a v roce 2008 ještě nezahájil činnost manažer projektu (90 tis. Kč). Odborná skupina navrhuje přesunout uspořené prostředky ve výši 142 tis. Kč do roku 2009 a posílit položky konference (z 50 na 100 tis. Kč) a stavební úpravy (z 4 600 na 4 692 tis. Kč). V době přípravy rozpočtu je rovněž zřejmé, že z důvodu pozdějšího nástupu manažera projektu bude rovněž uspořena část prostředků na jeho činnost (o 190 tis. Kč, z 570 na 380 tis. Kč). O tuto částku navrhuje odborná skupina posílit položku stavební úpravy (z 4 692 na 4 882 tis. Kč). ČEZ poskytne v roce 2009 Škole na vybavení (skupina položek Přístrojové vybavení, pomůcky, nábytek) prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, což je o 660 tis. Kč více než je plánovaný rozpočet v Projektové dokumentaci. Z důvodu zachování výše rozpočtu navrhuje odborná skupina snížit o stejnou částku uvedenou položku v roce 2010. V rámci skupiny položek Přístrojové vybavení, pomůcky, nábytek navrhuje odborná skupina z důvodu zvýšení počtu pořizovaných notebooků pro žáky z 20 na 36 zvýšit rozpočet na notebooky a softwarové vybavení z 240 na 360 tis. Kč a na přístroje a pomůcky (CAPEX) z 3 500 na 4 040 tis. Kč.

Celkový rozpočet roku 2009 se tak oproti projektové dokumentaci zvýší z 10 450 na 11 252 (OPEX z 1 960 na 1 940 tis. Kč, CAPEX z 8 490 na 9 312 tis.Kč).

Specifikace rozpočtu na rok 2009 v tis. Kč:

Celkem	11 252

OPEX		1 940

CAPEX	9 312

ČEZ		5 630

Kraj		5 622

Propagační kampaň (OPEX)

- Plakáty a letáky	100	ČEZ

- www inzerce	  20	ČEZ

- tisková regionální inzerce	100	ČEZ

- rozhlasová regionální inzerce	120	ČEZ

- propagační předměty	200	ČEZ

Lidské zdroje (OPEX)

- odborné a metodické vzdělávání učitelů a lektorů	  50	ČEZ

- klub učitelů energetiky	  20	ČEZ

- odborné stáže a exkurze žáků	  20	ČEZ

- konference na odborné téma a výroční konference projektu	100	Kraj

- odměny (motivace pedagogického týmu)	  50	Kraj

- odměny externích lektorů a učitelů	  60	Kraj

- plat a odvody manažera projektu	380	Kraj

Stavební úpravy nemovitosti (CAPEX)

- 2 učebny, laboratoř a spojovací prostory                                  4 882	Kraj

- projektová dokumentace	150	Kraj

Přístrojové vybavení, pomůcky, nábytek (CAPEX, OPEX)

- nábytek a vybavení učeben a ost. prostor	300	ČEZ

- přístroje a pomůcky (pořízení, CAPEX)	4 040	ČEZ

- notebooky a softwarové vybavení	360	ČEZ

- přístroje a pomůcky (pořízení, spotřební materiál, OPEX)	300	CEZ

3. Financování

Rozložení financování jednotlivých položek je uvedeno v pravém sloupci čl. 2. Rozpočtované náklady na rok 2009 činí za ČEZ, a. s. 5 630 tis. Kč, za kraj Vysočina 5 622 tis. Kč.

Datum splatnosti nákladů za všechny uvedené položky je pro ČEZ, a. s. i pro kraj Vysočina stanoveno nejpozději do 31. 12. 2009. SPŠ Třebíč použije prostředky poskytnuté ČEZ, a. s. nebo krajem Vysočina na realizaci aktivit projektu nejpozději do 31. 12. 2009, s výjimkou platů a odvodů manažera projektu, které může vyplatit v lednovém výplatním termínu v roce 2010.