## ZK-06-2009-08, př. 1
ZK-06-2009-08, př. 1
Počet stran: 1
Návrh na rozpočtovou změnu
I. Projekt Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod v Kč - rozpis nákladů
| Schváleno usnesením č. 0406/05/2008/ZK a usnesením rady č. 1178/26/2008/RK | Opakované výběrové řízení a náklady na administraci systému | ROZDÍL oproti projektu
ROZPOČET | 24000000 | 29996312 | 5996312
NÁKLADY PROJEKT (RPA) | 119000 | 113050 | -5950
NÁKLADY VÝBĚR DODAV.(RTS) |  | 155295 | 155295
PUBLICITA |  | 5889 | 5889
Celkem | 24119000 | 30270546 | 6151546
II. Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč v tis. Kč
náklady rekonstrukce | projekt ROP | po výběrovém řízení | vícenáklady | méněnáklady | celkem skutečnost | změna oproti rozpočtu schválenému
stavba | 266621 | 264998.198 | 20942.3907 | -3347.2423 | 282593.3463
přístroje - neproběhlo zatímVŘ | 39913 | 39913 |  |  | 39913
organizátor veřejné zakázky |  | 98.77 |  |  | 98.77
BOZP |  | 253.708 |  |  | 253.708
stavební dozor |  | 2249.1 |  |  | 2249.1
publicita | 60 | 60 |  |  | 60
celkem | 306594 | 307572.776 | 20942.3907 | -3347.2423 | 325167.9243 | 15167.9243
III. Přehled schválených rozpočtů v tis. Kč
Projekt | schváleno usnesením č. 0508/07/2007/ZK | schváleno usnesením č. 0266/04/2008/ZK | schváleno usnesením č. 0406/05/2008/ZK a 1178/26/2008/RK | schváleno usnesením č.0076/02/2009/ZK
|  |  |  | hodnota projektu | z toho na vícepráce a navýšení z výběrovch řízení
Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě | 355000 | 397000 |  | 404000 | 7000
Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov | 380000 | 457000 |  | 474000 | 17000
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod | 160000 | 165000 |  | 180000 | 15000
Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč | 260000 | 309000 |  | 310000 | 1000
Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | 24119 | 24119
celkem v tis. Kč | 1155000 | 1328000 | 24119 | 1392119 | 40000
IV. Návrh na rozpočtovou změnu
Návrh na rozpočtovou změnu | rozpočet před změnou | návrh na změnu | rozpočet po změně
Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod | 24119 | 6151.546 | 30270.546
Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč | 310000 | 17000 | 327000