ZK-01-2010-02, př. 1

počet stran: 10

##### ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

##### Zastupitelstvo kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení k 31. 12. 2009

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 208/03/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-03-2009-52, př. 2. |
| Odpovídá | OI | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Čekáme na usnesení zastupitelstva města Telče a Pelhřimova | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 1. 6. 2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0114/02/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje aktualizovat Program rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-49, př. 1. |
| Odpovídá | ORR | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Usnesení bylo zrušeno usnesením č. 0477/06/2009/ZK Zastupitelstvo kraje ruší usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0114/02/2009/ZK; ukládá Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK-06-2009-59, př. 1. | Řešení: Usnesení bylo zrušeno |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0439/06/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem technické zhodnocení silnice II/602 v částce 1 184 562 Kč a vyřazeného úseku silnice I/38 v ulici Znojemská v Jihlavě v částce 164 840 Kč z vlastnictví společností CEI Building, a.s. se sídlem Želetavská 1449/9, Praha 4 - Michle IČ: 271 29 250 do vlastnictví kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 387 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, dle materiálu ZK-06-2009-22, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Probíhá jednání, předpoklad uzavření smlouvy v průběhu března 2010. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0457/06/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem budovu bez č.p./č.e. - občanská vybavenost stojící na pozemku par. č. 3010, pozemky par. č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1229 m2, par. č. 3007/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3412 m2, par. č. 3011/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, par. č. 3007/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 3011/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2246 m2 v k. ú. a obci Jihlava, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Magistrát města Jihlavy předloží projednání darovaní nemovitostí na Zastupitelstvo města v 02/2010. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 04/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0453/06/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálů ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37, př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Jednání s částí vlastníků probíhají, jeden z vlastníků vyslovil zásadní nesouhlas, další postup podle výsledků jednání. Dále je nutná změna v územním plánu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0459/06/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0094/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že v materiálu ZK-02-2009-30, př. 1 se řádek č. 2 nahrazuje materiálem ZK-06-2009-43 př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Vlastníci pozemků nesouhlasí s realizací stavby, jednání o odkoupení a pronájmu pozemků pro stavbu pokračují. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 09/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0460/06/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že materiál ZK-04-2009-33, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2009-44, př. 1; uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2009-44, př. 2 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: : Zbývá vyřešit jeden pozemek kde probíhá v současné době odmazávání zástavy. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0464/06/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou, organizační složkou státu, se sídlem Hlinky 131/60, Brno, IČ: 00 02 04 51 na straně budoucího prodávajícího a krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které kraj Vysočina získá do svého vlastnictví část pozemku par. č. 1504/6 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá potřebného pro realizaci stavby Silnice II/344 Dolní Krupá. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Probíhá jednání, předpoklad uzavření smlouvy v průběhu března 2010 | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0336/05/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod; schvaluje dodatek č. 361 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-27, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Byl zjištěn chybný stav v operátu katastru nemovitostí se proces darování prodloužil. Je zažádáno o opravu zápisu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 05/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0343/05/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1548/2 o výměře 318 m2, par. č. 1548/3 o výměře 181 m2, par. č. 1557/7 o výměře 121 m2, par. č. 1557/8 o výměře 151 m2, par. č. 1557/9 o výměře 60 m2, par. č. 1557/10 o výměře 42 m2, par. č. 1557/11 o výměře 43 m2, par. č. 1557/12 o výměře 91 m2, par. č. 1557/13 o výměře 26 m2, par. č. 1557/14 o výměře 283 m2, par. č. 1557/15 o výměře 177 m2, par. č. 1557/16 o výměře 44 m2, par. č. 1557/17 o výměře 41 m2, par. č. 1557/18 o výměře 52 m2, par. č. 1557/19 o výměře 165 m2, par. č. 1557/20 o výměře 61 m2, par. č. 1557/21 o výměře 105 m2, par. č. 1622/2 o výměře 51 m2 a par. č. 1622/3 o výměře 47 m2 všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vlkov; nabýt darem pozemky par. č. 917/9 o výměře 10 m2, par. č. 1546/17 o výměře 17 m2, par. č. 1546/19 o výměře 11 m2, par. č. 1546/26 o výměře 9 m2 a par. č. 1561/4 o výměře 47 m2, všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví obce Vlkov do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Zastupitelstvo obce Vlkov projednalo záležitost v závěru roku 2009. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0360/05/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2520/1 o výměře 40 m2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu 4273-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Třebíč z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/29 a pozemek par. č. 749/1 o výměře 664 m2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu 860-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Týn u Třebíče z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 701/24 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Vlastníci pozemků mají nové požadavky. Na jejich vyřešení se pracuje. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení termínu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0259/04/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1660/6 ostatní plocha o výměře 427 m2, par. č. 1660/7 ostatní plocha o výměře 566 m2, par. č. 1660/11 o ostatní plocha výměře 63 m2 a par. č. 1660/14 ostatní plocha o výměře 185 m2 oddělené dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. č. 1660/1 všechny v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav; nabýt darem pozemek par. č. 1660/15 ostatní plocha o výměře 17 m2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. č. 92, pozemek par. č. 1660/9 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. 1984 a pozemek par. č. 1660/12 ostatní plocha o výměře 11 m2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. 1660/5 všechny v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 345 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2009-22, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Katastrální úřad nezapsal geometrický plán po stavbě. Řeší se změny v zaměření novými GP. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0275/04/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souvislosti s přípravou stavby I/19 Kámen obchvat ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR: uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina, podle které Ředitelství silnic a dálnic ČR převede a kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví po dokončení stavby I/19 Kámen obchvat úsek stávající silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/01922 po křižovatku se silnicí III/01923; nepřevzít stávající silnici I/19 a nově plánovanou komunikaci v úseku od stávající křižovatky silnic I/19 a III/01922 po novou křižovatku silnic I/19 a II/128. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 8. 2009 |
| Komentář: Ředitelství silnic a dálnic zaslalo návrh smlouvy v závěru roku 2009. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0197/03/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2009-43, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Z naší strany zažádáno o nabytí pozemků, ale ÚZSVM dosud nezaslal smlouvy. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0198/03/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2008-54, př. 1 se v řádcích s pořadovými čísly 51 a 52 dle GP č. 183-22/2006 nově oddělený pozemek par. č. 1672/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 987 m2 v k. ú. Horní Bobrová nahrazuje dle GP č. 201-87/2008 nově odděleným pozemkem par. č. 1672/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 946 m2 v k. ú. Horní Bobrová. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Z naší strany zažádáno o nabytí pozemků, ale vzhledem k tomu, že došlo k změně číslování pozemků v důsledku zápisu nového GP nebylo možné v termínu řešit. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0089/02/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a z vlastnictví České republiky a správy nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond České republiky do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Z naší strany zažádáno o nabytí pozemků, ale ÚZSVM dosud nezaslal smlouvy. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0036/01/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 4868/48 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 a par. č. 4868/49 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava ze spoluvlastnictví Jiřího Malce, bytem Vrchlického 883, 674 01 Třebíč - Borovina a Zdeňka Malce, bytem Trnava 122, 674 01 Třebíč, do vlastnictví kraje Vysočina za cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy; nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 38/2 - zahrada o výměře 322 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: V důsledku probíhající obnovy katastrálního operátu katastrálním úřadem došlo ke změně v číslování pozemků. Bude nezbytné změnit usnesení, ale protože dosud nedošlo k ukončení obnovy operátu není možné zatím řešit. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0038/01/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2009-38, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Nebylo dosud projednáno dědictví k některým pozemkům. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0041/01/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu č. ZK-01-2009-57, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy; převést úplatně dle GP č. 17-459/2007 nově oddělený pozemek par. č. 117/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 901 m2 v k. ú. Moudrov a obci Obrataň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Ing. Jana Fiedlera, bytem Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 604 Kč a schvaluje dodatek č. 298 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2009-57, př. 2. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Pozemky v rozsahu cca ½ vykoupeny, část vlastníků chce zvýšit kupní cenu (RK zamítla), nebo nereaguje (a to ani na opakovanou výzvu). | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0476/07/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-07-2008-42, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv; nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-42, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Všichni účastníci řízeni byli požádání o prodej pozemků. V současné době vykoupena cca ½ pozemků. Ostatní vlastníci nechtějí prodat, jiní chtějí vyšší cenu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0336/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Puklice do vlastnictví kraje Vysočina a z vlastnictví Města Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-49, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Poslední smlouva je u dědiců k podpisu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |
| Číslo usnesení | Text usnesení |
| 0337/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1; uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 2; nabýt úplatně pozemek z vlastnictví ČR - Finančního ředitelství v Brně do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 3 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Majetkoprávní příprava pro nesouhlas města s realizací rekonstrukce silnice v průtahu městem neprobíhá. | Řešení: zatím se navrhuje prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0339/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-05-2008-52, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina; nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-52, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 8. 2009 |
| Komentář: Všichni účastníci řízeni byli požádáni o prodej pozemků. V současné době vykoupena cca ½ pozemků. Ostatní vlastníci nechtějí prodat, jiní chtějí vyšší cenu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0225/04/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice "II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2008-21, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Dosud nebylo projednáno dědictví k některým pozemkům. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 10/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0228/04/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2008-24, př. 1. |
| Odpovídá | OM | Termín | 30. 6. 2009 |
| Komentář: Není vydáno kolaudační rozhodnutí a GP není zapsán v katastru nemovitostí. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0025/01/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemek par. č. 203/1 zahrada o výměře 3 569 m2 v k. ú. a obci Břevnice z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední, zjištěné podle platného právního předpisu pro oceňování nemovitého majetku. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Probíhají jednání s PF ČR. Na naše žádosti a urgence nejsou reakce. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0240/04/2007/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2007-40, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | OM | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Zpracovává se změna projektové dokumentace | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |