##### ZK-01-2010-45, př. 2

počet stran: 2

Kraj Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman

Žižkova 57

587 33 Jihlava

V Jihlavě, 11. ledna 2010

Vážený pane hejtmane,

usnesením zastupitelstva kraje 0371/05/2007/ZK bylo dne 18. 9. 2007 schváleno poskytnutí dotace 5 000 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina Vysoké škole polytechnické Jihlava (dále jen „VŠPJ“) na zpracování investičního projektu týkajícího se rozšíření kampusu, který by měl být financován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“). V příloze č. 1 k této smlouvě  byl uveden rozpis nákladů financovatelných z dotace včetně rozdělení na  neinvestiční a investiční náklady.

Vzhledem ke značnému zpoždění v zahájení realizace OP VaVpI ze strany Řídícího orgánu MŠMT rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina 10. 3. 2009 o uzavření dodatku č.1 k uvedené smlouvě, který posunuje termíny použití dotace o jeden rok, a to na 31. 3. 2010.

V současné době je značná část poskytnuté dotace v souladu s jejím účelem již čerpána. Ze současného rozpisu nákladů k 31. 12. 2009 je zřejmé, že oproti původním předpokladům většina nákladů dle současných právních předpisů o účetnictví byla investičního charakteru (viz přiložená tabulka o čerpání dotace).

Dovoluji si Vás proto požádat touto cestou o úpravy v rozpisu přílohy č.1 smlouvy o dotaci, které by odpovídaly skutečnému čerpání. Původně poskytnutá dotace  5 000 tis.Kč byla rozdělena na neinvestiční náklady ve výši 3 500 tis. Kč a na investiční náklady ve výši 1 500 tis. Kč. Požadujeme v rozpisu přílohy č. 1 snížit částku na neinvestiční výdaje o 3 000 tis. Kč a o tutéž částku navýšit částku na investiční výdaje. Poskytnutá dotace 5 000 tis. Kč bude tak po úpravách rozdělena na neinvestiční výdaje ve výši 500 tis. Kč a na investiční výdaje 4 500 tis. Kč. Účel poskytnutí dotace, charakter a druh výdajů zůstane zachován.

Děkuji za pochopení naší situace a vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Alena Štěrbová, v.r.

prorektorka pro rozvoj

| Přehled čerpání dotace |  |
| --- | --- |
| Dotace kraje Vysočina dle smlouvy z 8. 10. 2007 |  |
| neinvestice | 3 500 000,00 |
| investice | 1 500 000,00 |
| celkem | 5 000 000,00 |
| Zrealizováno: |  |
| neinvestice |  |
| rok 2007 | 25 475,00 |
| rok 2008 | 188 889,72 |
| rok 2009 | 0,00 |
| celkem | 214 364,72 |
| přebytek neinvest. prostředků proti smlouvě | 3 285 635,28 |
| návrh převést do investic | 3 000 000,00 |
| zůstatek neinvestic po převodu | 285 635,28 |
| investice |  |
| rok 2007 - předběžná studie proveditelnosti | 589 050,00 |
| rok 2008 | 0,00 |
| rok 2009 - objemová a urbanistická studie | 838 950,00 |
| rok 2009 - projektová dokumentace pro územní řízení | 2 659 650,00 |
| rok 2010 - předpokládaný náklad na inženýrskou činnost | 99 960,00 |
| celkem | 4 187 610,00 |
| schodek invest.prostředků proti smlouvě | 2 687 610,00 |
| návrh převést z neinvestic | 3 000 000,00 |
| zůstatek investic po převodu | 312 390,00 |