# ZK-02-2011-79, př. 2

počet stran: 2

Harmonogram projednávání návrhu opatření

k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem

(úprava březen 2011)

Dle harmonogramu bude projednáván komplexní pracovní materiál (dále jen „Návrh opatření“), který je určen k diskusi.

- 29. 11. – na jednání rady kraje projednán harmonogram

- 1. 12. předání studie tajemníkům měst a obcí + informace o dalším postupu,

- do 3. 12. rozeslat na základní školy jednoduchý dotazník – průzkum názorů na síť víceletých gymnázií, návrat do 9. 12.,

- do 3. 12. požádat ředitele středních škol o seznámení zaměstnanců s analytickou studií a její zveřejnění na webových stránkách školy, pokud tak již neučinili,

- 14. 12. projednání harmonogramu v ZK, posléze v radě kraje projednání pracovního Návrhu opatření k diskusi,

- 27. 12. – odeslat pracovní Návrh opatření členům Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina,

- 6. 1. – projednání komplexního pracovního Návrhu opatření ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina,

- 11. 1. – seminář pro krajské zastupitele, představení komplexního pracovního Návrhu opatření (ppt prezentace), termín pro připomínky 28. 1. 2011,

- 12. 1. – monotematická porada ředitelů středních škol (+ zástupců), představení pracovního Návrhu opatření (ppt prezentace), požádat o zveřejnění kompletního dokumentu na webu, seznámení zaměstnanců škol s pracovním Návrhem opatření; termín pro připomínky 28. 1. 2011,

- od 12. 1. – návštěvy měst a představení komplexního pracovního Návrhu opatření (ppt prezentace),

- 27. 1. – představit komplexní pracovní Návrh opatření v Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina – rozšířené zasedání se všemi ÚP, HK a AK (ppt prezentace); termín pro připomínky 4. 2. 2011,

- 1. 2. – informace na zastupitelstvu kraje o průběhu projednávání,

Nové znění:

- březen, duben, květen - sumarizace a zpracování přehledu připomínek z diskuse, doplnění podkladů dle diskuse, zapracování připomínek do Návrhu opatření (přílohou materiálu budou i připomínky a stanoviska),

- květen, červen - předložení souhrnného materiálu k projednání zastupitelstvu kraje,

- březen – listopad - postupné zpracovávání návrhů konkrétních opatření, projednání s vedením příslušných středních škol a měst; po projednání předkládání návrhů konkrétních opatření na jednání zastupitelstva kraje,

- červenec - říjen – zapracování finančního rámce do návrhu rozpočtu na rok 2012.

Původní znění:

- zapracování připomínek (od VVVZ, zastupitelů, RRLZ, ředitelů) a sestavení předběžné finální verze Návrhu opatření (součástí budou i připomínky a stanoviska),

- 3. 3. – projednání předběžné finální verze ve VVVZ,

- 8. 3. – projednání finální verze dokumentu v zastupitelské radě kraje,

- 22. 3. – projednání finální verze v zastupitelstvu kraje,

- další jednání zastupitelstva kraje – projednání technických kroků ke schváleným opatřením,

- léto – zapracování finančního rámce do návrhu rozpočtu na rok 2012.