# ZK-03-2011-66, př. 1

# Počet stran: 3

# Předfinancování projektů

# Transformace ÚSP Jinošov II. a Transformace ÚSP Jinošov III.

# Úvod

Usnesením 0270/07/2011/RK byl radou kraje schválen záměr zahájení druhé etapy transformace bývalého Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace (dnes Domov bez zámku). Tento záměr projektu byl po konzultaci s pracovníky MPSV a NC rozdělen na dva samostatné projekty II. a III. Projekty Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. a III. (ÚSP) jsou navazujícími projekty na projekt Transformace ÚSP Jinošov, díky kterému dojde k transformaci zbývajících částí zařízení přejmenovaných na současný Domov bez zámku (DBZ), příspěvkové organizace. V rámci prvního projektu dojde k výstavbě zázemí pro management, sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře, dále k výstavbě 4 objektů k bydlení pro současných 22 uživatel a 2 lůžka navíc pro odlehčovací službu. Projekty Transformace ÚSP Jinošov II. a III. dokončují transformaci zbývajících částí zařízení, které se týkají 48 uživatelů současného DBZ. Pro tyto uživatele budou vybudovány rodinné domy s domácnostmi s kapacitou max. 6 osob dle míry jejich potřebné podpory.

V rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. se bude jednat o výstavbu jedné skupinové domácnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou (6 uživatelů), k výstavbě dvou objektů v Třebíči (dvě skupinové domácnosti jedna pro 6 uživatelů a druhá pro 5 stávajících uživatelů + 1 lůžko pro odlehčovací službu) a dvou objektů ve Vladislavi (dvě skupinové domácnosti po 6 uživatelích), celkově se jedná o výstavbu domácností pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko navíc pro budoucí zájemce o odlehčovací službu. V rámci Transformace ÚSP Jinošov III. dojde k totální rekonstrukci objektu v Hrotovicích, kde vzniknou 2 domácnosti pro 12 uživatelů (1 domácnost skupinová a 1 pro osoby s vysokou mírou podpory) a prostor pro denní terapie pro 8 uživatelů. Dále pro sedm uživatelů vzniknou dvě až tři domácnosti rekonstrukcí objektu v Náměšti nad Oslavou, jedna skupinová pro 5 - 6 uživatelů a jedna až dvě domácnosti individuální dle projekčních možností daného objektu.

Projekt Transformace ÚSP Jinošov II. a III. bude financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu číslo CZ.1.06, na základě Kontinuální výzvy č. 02 pro oblast podpory 6.3.1a - služby v oblasti sociální integrace, z jehož cílů samotný projekt vychází, jelikož samotným vybudováním alternativního typu pobytového zařízení ve formě nízkokapacitních domů rodinného typu dojde ke zkvalitnění a modernizaci poskytovaných sociálních služeb. Také díky situovanosti plánovaných objektů do blízkosti centra dojde k zefektivnění začleňování sociálně vyloučených klientů se zdravotním postižením zpět do společnosti.

Realizace projektu

Projekt Transformace ÚSP Jinošov II. a III. budou podány dle administrativní náročnosti v období červen až září 2011. Od podání projektů jsou náklady na jeho realizaci uznatelnými náklady (včetně specifických nákladů vzniklých před jeho podáním v přípravných fázích projektů), které je třeba financovat, dokud nedojde k dokončení 1. etap projektů, jejichž předpokládaná délka trvání je plánována na cca 9 měsíců po podání žádostí. Po ukončení 1. etap a následném vyúčtování budou náklady na 1. etapy projektů v případě jejich uznatelnosti uhrazeny z prostředků Integrovaného operačního programu. Předpokládaný termín proplacení nákladů z IOP je odhadován na červen až září 2012 s ohledem na administrativní proces posuzování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Z toho důvodu je třeba náklady předfinancovat z jiných alternativních zdrojů, které budou navráceny zpět ihned po uhrazení nákladů Integrovaným operačním programem.

V rámci 1. etapy se jedná o tyto aktivity, které je třeba předfinancovat:

Projekty Transformace ÚSP Jinošov II. a Transformace ÚSP Jinošov III. budou financovány z prostředků Integrovaného operačního programu, finanční prostředky kraje Vysočina budou čerpány za předpokladu, že v rámci specifických požadavků Kritérií transformace budou některé náklady neuznatelné. Vzhledem ke zkušenostem s prvním projektem Transformace ÚSP Jinošov, kdy docházelo ke vzniku neuznatelných nákladů např. při nákupu pozemků, lze vznik části neuznatelných nákladů předpokládat i nyní. OSV ve spolupráci s OM bude v rámci projektů hledat cesty ke snížení míry neuznatelných nákladů.

V rámci prvních etap projektů vzniknou tyto náklady: studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci, stavební záměr, investiční záměr, geodetické zaměření pozemků, energetický audit, geologický průzkum, nákup nemovitostí, projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, znalecké posudky, případně další náklady dle podmínek IOP a personální náklady na finančního a projektového manažera. Níže je uveden předpokládaný odkad nákladů na jednotlivé projekty:

Náklady na předfinancování:

| Transformace ÚSP Jinošov II.: |
| --- |
| náklady | předpokládaná hodnota bez DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | předpokládaná hodnota včetně DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | druh VŘ dle Pravidel rady kraje | druh VŘ dle Metodiky IOP | stav | poznámky |
| studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci | 8 000 Kč | 9 600 Kč |  | průzkum trhu | dokončeno |  |
| stavební záměr | 107 000 Kč | 128 400 Kč |  | průzkum trhu | zahájeno |  |
| investiční záměr | 200 000 Kč | 240 000 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| geodetické zaměření pozemků | 25 000 Kč | 30 000 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| energetický audit | x | x |  |  |  |  |
| geologický průzkum | 60 000 Kč | 72 000 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| nákup nemovitostí |  | 2 500 000 Kč |  |  | plánováno | jedná se o odkad, cena je v jednání s majiteli pozemků z důvodu eliminace neuznatelných nákladů |
| radon (možný další výdaj dle nové metodiky IOP) | 100 000 Kč | 120 000 Kč |  | průzkum trhu | rezerva |  |
| projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci | 1 500 000 Kč | 1 800 000 Kč |  | VŘ - MZ 3. kategorie | plánováno | zahrnují vypracování dokumentace staveb ve standardu kompletní dokumnetace pro provádění staveb |
| znalecké posudky | 9 000 Kč | 10 800 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| personální náklady na finančního a projektového manažera | x | 673 414 Kč |  | VŘ | plánováno | mzda F a PM, který bude zajišťovat realizaci projektu |
| celkem k předfinancování |  | 5 584 214 Kč |  |  |  |  |

| Transformace ÚSP Jinošov III.: |
| --- |
| náklady | předpokládaná hodnota bez DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | předpokládaná hodnota včetně DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | druh VŘ dle Pravidel rady kraje | druh VŘ dle Metodiky IOP | stav | poznámky |
| studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci | x | x |  | průzkum trhu | dokončeno |  |
| stavební záměr | 81 000 Kč | 97 200 Kč |  | průzkum trhu | zahájeno |  |
| investiční záměr | 160 000 Kč | 19 200 Kč |  | průzkum trhu | zahájeno |  |
| geodetické zaměření pozemků a objektů | 185 000 Kč | 222 000 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| energetický audit | 55 000 Kč | 66 000 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| geologický průzkum | 40 000 Kč | 48 000 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| nákup nemovitostí |  | 6 360 000 Kč |  |  | plánováno | jedná se o odkad, cena je v jednání s majiteli pozemků z důvodu eliminace neuznatelných nákladů |
| radon (možný další výdaj dle nové metodiky IOP) | 100 000 Kč | 120 000 Kč |  | průzkum trhu | rezerva |  |
| projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci | 1 000 000 Kč | 1 200 000 Kč |  | VŘ - MZ 2. kategorie | plánováno | zahrnují vypracování dokumentace staveb ve standardu kompletní dokumnetace pro provádění staveb |
| znalecké posudky | 70 000 Kč | 84 000 Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| personální náklady na finančního a projektového manažera |  | 673 414 Kč |  | VŘ | plánováno | mzda F a PM, který bude zajišťovat realizaci projektu |
| celkem k předfinancování |  | 8 889 814 Kč |  |  |  |  |

Poznámka: Personální náklady na finančního a projektového manažera jsou vyčísleny na celý úvazek pro oba projekty Transformace ÚSP Jinošov II. i III. zvlášť vzhledem k tomu, že není v současné době možné předpokládat, do jaké míry se budou projekty překrývat. Tyto informace budou známy až po podání projektu. V případě překrývání  projektů budou flexibilně upraveny a případně kráceny úvazky tak, aby bylo možné zajistit oba projekty personálně jedním projektovým manažerem.

Celkové doposud známé náklady = 14 474 028 Kč

# Celkem náklady na 1. etapy projektů Transformace ÚSP Jinošov II. a III. (včetně potřebné rezervy) činí cca 14 500 000,- Kč (včetně DPH)