#### ZK-02-2012-67, př. 1

počet stran: 4

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, IB-KSP)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace |
| Název projektu | Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, zkrácený název IB-KSP |
| Program, kam má být projekt předložen | Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko-Česká republika 2007 - 2013 |
| Předpokládaný termín podání projektu | 14. 03. 2012 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Hlavním cílem projektu odstraňování hranice a bariér mezi CŘ a Rakouskem za pomoci níže popsaných aktivit. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Stěžejní aktivitou nového projektu je výuka Nj v MŠ, která mimo dětí zasáhne i učitelky a vychovatelky MŠ, rodiny vyučovaných dětí i představitele obce či politické správy. S jazykem je přenášeno i nové povědomí o tradicích, obyčejích, kultuře a způsobu života sousedního národa, což hraje významnou roli pro spolupráci, dobré soužití a odbourání předsudků z nedorozumění a neporozumění mentalitě druhých. Dílčí cíle: Další integrace němčiny do běžného života a řeči dětí, zkvalitnění a zefektivnění výuky němčiny v MŠ (oproti předcházejícímu projektu IBKE) s využitím expertů, metodických a didaktických seminářů, používáním nových metodických učebních materiálů při výuce jazyka (z předchozích projektů: IBKE, Odmalička – Von Klein auf, materiálů vytvořených Goethe Institutem apod.). Zajištění kontinuity setkávání se dětí s Nj i na ZŠ formou společných akcí MŠ a ZŠ a kroužků Nj na 1. stupni některých ZŠ. Vytvořit návod pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, jak vést dětské portfolio (nejen jazykové). Prohloubení či rozšíření partnerství mezi MŠ na obou stranách hranice, aby i nadále mohly děti společně s rodiči navštěvovat své přátele v sousední zemi a tím porozumět svým sousedům. Vzájemné setkávání zřizovatelů a regionálních politiků pro poznání a využití dobrých zkušeností. Projekt je členěn do 6 milníků. Milník 1: „Informace, koordinace a setkávání“ Pravidelná setkávání projektových partnerů za účelem řízení projektu a pracovní porady. Zahajovací konference (organizuje partner Jižní Čechy) a závěrečné setkání. Webové stránky, databanka. Vzájemné návštěvy zřizovatelů a regionální politické reprezentace. Milník 2: „Publicita“ Dvojjazyčné učební materiály, které byly vytvořeny v předchozím projektu, budou nyní k dispozici pro všechny pedagogy (obsahují mnoho her, příběhů, říkadel, prstových her atd.). Dále budou využity materiály vytvořené v projektu „Odmalička“ a materiály od Goethe Institut. Propagační materiál a inzerce v novinách. Milník 3: „Práce v mateřských a základních školách“ 8 školek zapojených v projektu IBKE bude pokračovat v tomto projektu. V každé zapojené školce bude probíhat výuka/zprostředkování němčiny 3 hodiny týdně hravou, interaktivní formou. Výuku zajistí lektorky. Lektorky se budou vzájemně setkávat (4 x za rok), vymění si zkušenosti, setkají se se zkušeným metodikem/koučem, který jim poskytne odbornou podporu, pomoc a vedení po celou dobu projektu. Mateřské školy budou spolupracovat se základními školami formou společných akcí dětí – divadla, drakiády, sportovní dny, společné výstavy, jejichž společným integračním prvkem budou jazyky (německý i anglický). Na 2 ZŠ budou děti pokračovat ve výuce němčiny v nepovinných kroužcích (1 hodina/týden). Učitelky MŠ budou s dětmi vytvářet portfolia dětí (nejen jazyková), budou spolupracovat s učiteli v 1. třídách ZŠ pro zajištění návaznosti (vedení dětí k uvědomělému sebepoznávání a sebehodnocení). Odborné vedení zajistí mentor. MŠ a ZŠ budou navržena celoroční témata, na která se budou moci konat přeshraniční aktivity. Vzájemné návštěvy a spolupráce partnerských školek z obou zemí (dětí, učitelek i členů rodiny). Milník 4: „Další vzdělávání lektorek a pedagogů zapojených do projektu“ Proběhnou semináře pro učitelky MŠ na vybraná témata Společný seminář pro učitelky MŠ a ZŠ jak vést tvorbu portfolia Společná setkávání lektorek (viz milník 3) a školení metodikem z Goethe Institutu, odborníky z Tandemu na téma Jazykové animace a jiné dle nabídek partnerů. Milník 5: „Praxe studentů pedagogických škol“ V Kraji Vysočina nejsou pedagogické školy; Vysočina Education se nezapojí. Milník 6: „Projektový management“ |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Milník 1 Webové stránky projektu se všemi vytvořenými materiály 6 návštěv zřizovatelů a politiků (2 JI, 2 MB, 2 Jemnice + Police) Milník 2 2 placené inzeráty v novinách, propagační materiál Milník 3 8 školek zapojených do projektu (4 Jihlava, 2 Moravské Budějovice, 1 Jemnice, 1 Police) cca 120 dětí z MŠ a 30 dětí na ZŠ Kraje Vysočina – přímé zprostředkování/výuka NJ cca 600 dětí z MŠ a 250 dětí ze ZŠ Kraje Vysočina – aktivní účast na společných aktivitách a vytváření portfolia 32 návštěv MŠ (a všech zainteresovaných) v Rakousku Milník 4 90 učitelek MŠ vzdělaných na seminářích DVPP 30 učitelek MŠ a pedagogů ze ZŠ proškolených jak vést portfolio s dětmi návod, jak vést portfolio s dětmi v MŠ a návazně v 1. třídě ZŠ – el. podoba na web. stránkách projektu 8 společných setkání lektorek |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Milena Dolejská |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | Partner s finančním příspěvkem |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | Září 2012 |
| Plánované ukončení projektu | Srpen 2014 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 2 086 000 Kč (€ 83 440,-) | 100 % |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 208 600 Kč (€ 8 344,-) | 10 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 104 300 Kč (€ 4 172,-) | 5 % |
| Podpora z fondů EU: ERDF | 1 773 100 Kč (€ 70 924,-) | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje: Požadovaná výše půjčky od Kraje Vysočina na zajištění předfinancování projektu Požadovaná dotace na zajištění spolufinancování projektu. Zdůvodnění finančních požadavků: Projekt musí být předfinancován z vlastních zdrojů, není poskytnuta žádná záloha (jako např. u projektů financovaných z OPVK). V průběhu projektu budou podávány zprávy o pokroku spolu s žádostmi o platbu (vždy po 6 měsících) na Centrum pro regionální rozvoj ČR, po jejich kontrole a schválení se zprávy s žádostí o platbu postupují vedoucímu partnerovi do Rakouska a ten požádá o proplacení uznatelných nákladů za dané období Úřad dolnorakouské vlády. Po zúřadování jsou peníze posílány jednotlivým partnerům projektu. Celá tato procedura je velmi zdlouhavá. Po zkušenostech s již probíhajícím projektem (Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých), kdy první obdržená částka byla připsána na účet partnera až po 10 měsících po podání první žádosti o platbu, tedy po 16 měsících od zahájení projektu, žádáme o předfinancování tohoto projektu. (Kurz přepočtu 25 Kč za 1 EUR) | 1 100 000 Kč 208 600 Kč (€ 8 344,-) |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 24. 2. 2012 |
| Zpracovatel | Ing. Milena Dolejská |