### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Název projektu | Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 |
| Program, kam má být projekt předložen | Regionální operační program Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu |
| Předpokládaný termín podání projektu | 2. 8. 2013 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je zvýšit počet návštěvníků Kraje Vysočina ze strany občanů České republiky prostřednictvím komplexní propagace turistické nabídky Vysočiny. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Realizací projektu dojde k oslovení potenciálních návštěvníků Vysočiny v rámci České republiky kombinací více forem marketingu. Turistická nabídka Vysočiny bude prezentována na dvou nejvýznamnějších mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, v sedmi významných městech ČR v dosahu Vysočiny bude nabídka Vysočiny propagována formou Roadshow, z projektu budou pořízeny také propagační předměty určené pro prezentační akce. Tento projekt umožní díky mediální kampani propagovat výstupy dvou současně připravovaných projektů organizace Vysočina Tourism – „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015“ a „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“. Projekty jsou připravovány tak, aby jejich realizace přinesla synergický efekt. Kromě projektů Vysočina Tourism umožní projekt propagaci turistické nabídky i dalších subjektů z Kraje Vysočina, zejména pak propagaci strategického projektu Kraje Vysočina Zámek Třebíč. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Marketingové aktivity Prezentační akce v České republice Veletrhy cestovního ruchu - Regiontour Brno 2014 - Regiontour Brno 2015 - Holiday World Praha 2014 - Holiday World Praha 2015 Roadshow (v r. 2015) - Brno, Znojmo, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Tábor, Olomouc Propagační předměty Tematicky zaměřeny k nabídce Vysočiny Určeny pro prezentační akce v rámci projektu Mediální kampaň Propagace výstupů paralelně předkládaných projektů organizace Vysočina Tourism (produktů cestovního ruchu, mobilní aplikace, turistické nabídky Vysočiny obecně) Plánuje se internetová propagace, inzerce v tištěných médiích, v autobusech a vlacích, pořízení animovaného kreativního spotu o Vysočině |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Tomáš Čihák |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 9. 2013 |
| Plánované ukončení projektu | 30. 6. 2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 8 345 000 Kč | 100% |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 8 345 000 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace | 1 251 750 Kč | 15% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace |  |  |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 7 093 250 Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Půjčka od zřizovatele na předfinancování a spolufinancování projektu |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | ANO – 5 let |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 24. 5. 2013 |
| Zpracovatel | Ing. Tomáš Čihák |