ZK-07-2013-56

Dodatek č. 2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC – Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce – CENTRAL EUROPE)

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 7/2013 dne 10. 12. 2013

zpracovala: L. Matoušková

předkládá: M. Hyský

Popis problému:

Jedná se o uzavření dodatku č. 2 k Partnerské dohodě („Partnership Agreement“) projektu RAILHUC – Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem (dále jen „RAILHUC“).

Dne 27. 3. 2012 na svém jednání rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0132/02/2012/ZK uzavřít Partnerskou dohodu („Partnership Agreement“) mezi Vedoucím partnerem projektu RAILHUC a Krajem Vysočina („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-53, př. 1.“).

Dne 26. 6. 2012 na svém jednání rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0340/04/2012/ZK uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě („Partnership Agreement“) mezi Vedoucím partnerem projektu RAILHUC a Krajem Vysočina („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě ve znění materiálu ZK-04-2012-75, př. 1.“).

Po uzavření dodatku č. 1 Partnerské dohody, v průběhu realizace projektu, došlo k následujícím změnám:

- změna ve struktuře partnerského konsorcia, kdy partneři č. 6 (MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Maďarské státní dráhy, akciová společnost) a č. 11 (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Polská železniční společnost) oznámili svůj úmysl z partnerství odstoupit a na realizaci projektu se dále nepodílet. Důvodem byly interní politické změny v organizacích těchto partnerů. Část aktivit odstupujících partnerů včetně souvisejícího rozpočtu převezmou Lead partner a partner č. 7 (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. – Institut dopravního výzkumu), a část aktivit a finančních prostředků (zejména regionálně orientované aktivity odstupujícího partnera č. 11) bude vyškrtnuta.

- změny v aktivitách a rozpočtu projektu přímo související s odstoupením partnerů č. 6 a č. 11

- změny v rozpočtu projektu přímo nesouvisející s odstoupením partnerů č. 6 a č. 11, kdy se jedná zejména o změny v objemu, popř. přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami (tzv. budget lines) či mezi jednotlivými pracovními celky (tzv. work packages) na základě požadavků projektových partnerů v závislosti na aktuálním vývoji čerpání rozpočtu. Kraje Vysočina jako projektového partnera č. 3 se týká změna spočívající ve snížení rozpočtové kapitoly Expertní služby, kde skutečná cena expertních služeb vysoutěžených v rámci veřejné zakázky byla nižší než předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky, a rozpočtové kapitoly Mzdové výdaje, kde byl původní rozpočet vyšší než skutečně vynakládané personální výdaje na řízení, administraci a zajištění realizace projektu. Uvedené rozpočtové změny Kraje Vysočina jsou provedeny s ohledem na plnohodnotné zajištění úlohy kraje jako partnera projektu, naplnění stanovených cílů a aktivit projektu v souladu s projektovou žádostí a splnění závazků vyplývajících z Partnerské dohody při respektování zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů.

- změna harmonogramu projektu, kdy je v důsledku existujícího prodlení v realizaci některých projektových aktivit zapotřebí prodloužit termíny dokončení těchto aktivit a prodloužit termín realizace projektu jako celku o 3 měsíce, a to z původního termínu 30. 9. 2014 na 31. 12. 2014.

Veškeré výše popsané změny Lead partner konzultoval se Společným technickým sekretariátem Operačního programu CENTRAL EUROPE a projednal s ostatními partnery.

Vzhledem k tomu, že v důsledku odstoupení partnerů č. 6 a č. 11 a v důsledku provedených rozpočtových změn došlo ke snížení rozpočtu projektu jako celku a tedy i dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo v souladu s programovou dokumentací OP Central Europe nutné uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (tzv. Subsidy Contract) mezi Vedoucím partnerem projektu a Řídícím orgánem OP Central Europe. Oficiální anglická verze tohoto dodatku je obsahem přílohy č. II Partnerské dohody, jež je obsahem materiálu ZK-07-2013-56, př. 1. Autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu ZK-07-2013-56, př. 2.

V souladu s programovou dokumentací Operačního programu CENTRAL EUROPE je zapotřebí promítnout výše popsané změny do Partnerské dohody. Dle čl. 28 odst. 1 Partnerské dohody lze tuto dohodu měnit pouze písemně formou dodatků, které za tímto účelem podepíší všechny zúčastněné strany. Oficiální anglická verze dodatku č. 2 Partnerské dohody je obsahem materiálu ZK-07-2013-56, př. 1, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu ZK-07-2013-56, př. 2.

Původní znění Partnerské dohody včetně dodatku č. 1 v anglickém jazyce je obsahem materiálu ZK-07-2013-56, př. 3, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu ZK-07-2013-56, př. 4.

Cílem projektu RAILHUC je výměna zkušeností mezi městy a regiony Střední Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na hlavní evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě mezi Vedoucím partnerem projektu RAILHUC a Krajem Vysočina ve znění dle materiálu 
ZK-07-2013-56, př. 1.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.

Stanoviska:

Rada Kraje Vysočina: Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 11. 2013 usnesením č. 2019/37/2013/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina navrhované usnesení („Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě dle materiálu RK-37-2013-78, př. 1.“).

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina: Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém jednání dne 25. 11. 2013 usnesením č. 37/07/2013/Vrr doporučil Zastupitelstvu Kraje Vysočina navrhované usnesení („Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC dle materiálu 
VRR-07-2013-02, př. 1.“).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě dle materiálu ZK-07-2013-56, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 10. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4