#### ZK-08-2016-55

Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 – dodatek č. 1

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 8/2016 dne 20. 12. 2016

zpracoval: E. Navrátilová, J. Joneš

předkládá: M. Hyský

Popis problému:

Jedná se o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci projektu ISNOV.

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0493/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 byla Krajem Vysočina poskytnuta dotace Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Čajkovského 654/37, Jihlava, IČO 70812853 (dále jen „příjemce“), ve výši 3 337 150,- Kč na realizaci akce Příprava a realizace projektu ISNOV, blíže viz materiál ZK-06-2013-69. Dle příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina má být akce zrealizována do 31. 12. 2016 a závěrečná zpráva (včetně vyúčtování) doručena Kraji Vysočina do 31. 1. 2017 (smlouva je obsahem materiálu ZK-08-2016-55, př. 1).

Dne 25. 11. 2016 obdržel Kraj Vysočina písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace akce do 31. 12. 2018 a odevzdání závěrečné zprávy do 31. 1. 2019. Tato žádost je obsahem materiálu ZK-08-2016-55, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Doporučujeme zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu ZK-08-2016-55, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením č. 2168/40/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu 
RK-40-2016-105, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu 
ZK-08-2016-55, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 31. 1. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3