#### ZK-08-2016-67

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 8/2016 dne 20. 12. 2016

zpracoval: M. Kastner

předkládá: J. Fialová

Popis problému:

Materiál řeší žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí ze dne 7. 11. 2016 (viz 
ZK-08-2016-67, př. 1) o změnu smlouvy o poskytnutí dotace č. O01633.0001 (schválenou usnesením č. 0157/02/2016/ZK dne 29. 3. 2016), ve znění dodatku č. 1 (schváleného usnesením č. 0475/05/2016/ZK dne 13. 9. 2016). Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí žádá posunutí původního termínu dokončení stavby z 31. 12. 2016 na 28. 2. 2017 a dále informuje Kraj Vysočina o navýšení celkových nákladů akce. Důvodem navrhovaných změn ve smlouvě je zejména nesoulad projekčních předpokladů se skutečným stavem a uzavírka příjezdové komunikace v obci, která bránila příjezdu potřebné stavební techniky. Vzniklé zaregistrované vícenáklady žadatel uhradí z vlastních prostředků a tím se výše dotace 4 730 000 Kč nemění.

Smlouva o poskytnutí dotace č. O01633.0001 a dodatek č. 1 k této smlouvě jsou obsaženy v materiálu ZK-08-2016-67, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 (týkající se modernizace sokolovny Nové Veselí) dle materiálu ZK-08-2016-67, př. 2.

O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu mu přísluší rozhodnout o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se mění podmínky poskytnutí dotace.

Stanoviska:

Rada kraje na svém zasedání dne 29. 11. 2016 materiál projednala a schválila usnesením č. 2024/39/2016/RK.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 dle materiálu 
ZK-08-2016-67, př. 2.

odpovědnost: OŠMS

termín: 31. 12. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3